Рассмотрено на педагогическом совете

Протокол №2 от17.10.2014

Утверждено

Заведующий МБДОУ детский сад

«Золотой ключик»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Аронова

«14» октября 2014

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План-график введения федерального государственного образовательного стандарта****дошкольного образования в МБДОУ детский сад** **«Золотой ключик»** **на 2014-2016год.****Цель**: управление процессом введения ФГОС в ДОУ **Задачи**:         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;         Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ **Целевая группа участников**: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| 1. | **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1. | Проведение педагогического совета педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО. | Сентябрь 2014 | Обсуждение материалов ФГОС ДОРассмотрение плана-графика введения ФГОС 2014-2016г. | Заведующий МБДОУст. воспитатель |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ |
| 1.3. | Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ. | февраль– декабрь – 2014г. | Изучение ФГОС ДО | Заведующий МБДОУСт. воспитатель |
| 1.4. | Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ | Сентябрь 2014г | Приказ о создании рабочей группы | Заведующий МБДОУ |
| 1.5. | Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2014-2016 год | Сентябрь – октябрь20104г. | План-график | Рабочая группа |
| 1.6. | Разработка плана мероприятий дорожной карты МБДОУ  | Февраль 2014 | План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ | Рабочая группа |
| 1.7. | Утверждение ООПДО МБДОУ  | Январь 2015г. | Приказ МБДОУ | Заведующий МбДОУ |

  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014 | Положение и план мероприятий | Рабочая группа |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в МБДОУ | Постоянно | Система методической работы | Ст. воспитатель |
| 2.3. | Разработка проекта ООП ДО МБДОУ  | Февраль 2014г. | Программа МБДОУ | Рабочая группа |
| 2.4. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта работы | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.5. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в МБДОУ  | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.6. | Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования | Апрель 2015г. | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС | Ст. воспитатель |
| 2.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | По отдельному плану | Изучение образовательных потребностей родителей  | Ст.воспитательвоспитатели |
| 2.8. | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2014 – 2015г. | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий МБДОУ Ст.воспитательВоспитатели групп |
| 2.9. | Мониторинг введения ФГОС | Март, июнь, сентябрь, декабрь | Мониторинг |  Комитет образования  |
| 3. | **Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 3.1. | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно |  Выполнение рекомендаций | Заведующий МБДОУст. воспитатель |
| 3.2. | Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт |  постоянно |  совещание | Заведующий МБДОУст. воспитатель |
| 4 | **Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 4.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 г. | Социальный заказ на повышение квалификации | Заведующий МБДОУ,ст. воспитатель |
| 4.2. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 г. | Пакет документов | Рабочая группа |
| 4.3. | Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования | 2014 – 2015 г. | Оптимизация деятельности | Заведующий МБДОУ, ст.воспитатель, педагоги |
| 5. | **Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 5.1. | Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования | Февраль 2015г. | Информирование  общественности  о введении ФГОС | Ст.воспитатель |
| 5.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | Постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | Ст.воспитатель Рабочая группа |
| 5.3. | Организация публичной отчетности МБДОУ о работе по введению ФГОС  дошкольного образования | Ежегодно | Публичный отчёт | Заведующий МБДОУ |
| 6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ |
| 6.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2015 | Внутренний мониторинг |  Ст. воспитатель |
| 6.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Август 2015 | Внутренний мониторинг | Заведующий МБДОУ |
| 6.3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Март2014Май 2015Август 2015 | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Заведующий МБДОУ |
| 6.4 | Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО | Февраль 2015 | мониторинг | Рабочая группа |
| 6.5. | Мониторинг образовательного процесса | Декабрь 2014 | мониторинг | Рабочая группа |