Утверждаю

Директор школы

------------------------

Куликов А.М.

План методической работы

обеспечивающей сопровождение внедрения

ФГОС начального общего образования

В  МОУ   Сокольской СОШ  (2011-2012 уч.г.)

| № | Мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретический семинар «Системно-деятельностный подход, как методологическая основа внедрения ФГОС начального общего образования». | Август 2011г. | Зам. директора по УВР Рахматуллина Н.Н, зам. директора по ВР Мазлова Л.Г, Хакимова З.Д. учитель 1 класса Алексеева Е.Н. учит.2-4 класса |
| 2. | Формирование УМК на 2011-2012 учебный год по введению ФГОС начального общего образования. | Август 2011г. | Библиотекарь Насонова О. В. Хакимова З.Д. учитель 1 класса |
| 3. | Экспертиза рабочих программ, тематических планов учебных предметов по формированию УУД. Утверждение ООП. | Сентябрь 2011г | Директор школы Куликов А.М., зам. директора по УВР Рахматуллина Н.Н. руководитель МО нач.кл. Хакимова З.Д. |
| 4. | Входящая диагностика обучающихся 1-ых классов. | Сентябрь 2011г. | Хакимова З.Д., Мазлова Л.Г. |
| 5. | Семинар-практикум «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы первоклассниками». | Октябрь 2011г. | Зам. директора по УВР Рахматуллина Н.Н, зам. директора по ВР Мазлова Л.Г, Хакимова З.Д. учитель 1 класса |
| 6. | Диагностика первоклассников с целью выявления дезадаптированных детей. | Октябрь 2011г. | Зам. директора по ВР Мазлова Л.Г, Хакимова З.Д. учитель 1 класса, Вишневская Н.Г. ( ФАП) |
| 7. | Родительское собрание «Проблемы и риск внедрения ФГОС начального общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией первоклассников. | Ноябрь 2011г. | Зам. директора по УВР Рахматуллина Н.Н, зам. директора по ВР Мазлова Л.Г, Хакимова З.Д. учитель 1 класса |
| 9. | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, показывающих выработку УУД. | В течение года | Городское ШМО учителей начальных классов |
| 10. | Мастер-класс для учителей начальных классов. | Январь 2012г. | Зам. директора по УВР Рахматуллина Н.Н, зам. директора по ВР Мазлова Л.Г, Хакимова З.Д. учитель 1 класса, Алексеева Е.Н.. учит. 2-4 класса |
| 11. | Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся начальных классов | Март 2012г. | Хакимова З.Д., Алексеева Е.Н. учителя начальных классов |
| 12. | Диагностика познавательного развития обучающихся начальных классов | Апрель 2012г. | Хакимова З.Д., Алексеева Е.Н. учителя начальных классов |
| 13. | Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» с участием администрации школы, учителей нач. классов и родителей. | Май 2012г. | Директор школы Куликов А.М., зам. директора по УВР Рахматуллина Н.Н., зам. Директора по ВР Мазлова Л.Г., руководитель МО нач.кл. Хакимова З.Д., родители 1 класса. |