**План работы инициативно-творческой группы по внедрению ФГОС**

**на 2011 – 2012 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Направления работы** | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| 1 | Знакомство с примерной основной образовательной программой второго поколения образовательного учреждения. | Заседание  | октябрь | Члены группы |
| 2 | Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Самообразование. | октябрь |  Члены группы |
| 3  | Участие в городских семинарах по вопросам внедрения стандарта нового поколения. | Семинары. | В течение года |  Учителя 1- го класса  |
| 4 | Обсуждение тематического планирования в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века». | Заседание | Октябрь- ноябрь | Макарова Е. Н. |
| 5 | Открытые уроки по применению деятельностного метода обучения по УМК «Начальная школа 21 века» | Открытые уроки | Январь-март | Тищенко Н. В.Кодрик Н. Н.Урумова А. В. |
| 6 | Посещение занятий в 1 и 2 классах по реализации стандартов второго поколения. Работа с одаренными детьми | Семинары, лекции, круглые столы. | Январь – апрель |  Члены группы  |
| 7 | Отчетное мероприятие по работе с одаренными детьми 1-го и 2-го классов  | Праздник- отчет | Апрель  | Учителя 1-го и 2-го классов |
| 8 | Разработка рабочих программ по предметам УМК «Начальная школа 21 века» для 3-го класса | Самообразование | В течение года | Члены группы |
| 9 | Утверждение программ по предметам для 3-го класса | Заседание  | Май  | Макарова Е. Н. члены группы |
| 10 | Составление рекомендаций по работе внедрения ФГОС в работу учителей 1-го и 2-го классов | Заседание  | Май  | Макарова Е. Н.Члены группы |

Утверждаю

Зам. директора по УВЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бацоева Т. М.

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

**План работы**

**Творческой группы учителей начальных классов**

**УМК «Начальная школа XXI века» по внедрению**

**Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения**

**Состав инициативно-творческой группы:**

1. Цагараева Л. М.
2. Кортиева О. Н.
3. Кодрик Н. Н.
4. Урумова А. В.
5. Тищенко Н. В.
6. Белова Е. В.

Руководитель: Макарова Е. Н.

**Цель:** апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения

**Задачи:**

1. Изуче6ние особенностей содержания образовательных программ начального образования, вариантов образовательного плана и требований к результатам образования.
2. Наблюдение над реализацией внедрения основных требований ФГОС в 1-ых и 2-ых классах в урочное и внеурочное время.
3. Работа над реализацией нового подхода к системе воспитания в начальной школе в ходе реализации стандартов нового поколения.
4. Разработка рабочих программ для 3-ого класса УМК «Начальная школа XXI века».
5. Анализ деятельности по рабочим программам за два года.