Рассмотрено                                                                         Утверждено

на методическом совете                                                     Директор школы Л.И. Гришкина

____________2012г.                                                           Приказ №        от __________2012г.

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МБОУ  «СОШ № 3»г. Пикалево

по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

на 2012-2013 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2012-2013 учебного года |  |  |  |  |
| 1 | Изучение документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровня, регламентирующих введение ФГОС | В течение учебного года | Рабочая группа | Владение информацией |
| 2 | Лонгирование плана – графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ | Сентябрь 2012 | Гришкина Л.И. Шитова О.Н. | План-график |
| 3 | Ознакомление (для новых членов рабочей группы) и анализ образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №3» 2011-2012 уч.г. | Август 2012 | Рабочая группа | Владение информацией |
| 4 | Изучение документов по изменениям и дополнениям в основную образовательную программу начального общего образования МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево | 2011-2012уч.г. Август 2012 | Рабочая группа | Готовность кадров к созданию основной образовательной программы с изменениями и дополнениями |
| 5 | Разработка основной образовательной программы начальной школы с изменениями и дополнениями: 1.Распределение ответственности за разработку содержания разделов ООП НОО 2.Обсуждение содержания разделов образовательной программы НОО 4. Утверждение основной образовательной программы начальной школы с изменениями и дополнениями | Июнь, август 2012 Август 2012 | Шитова О.Н. Кузнецова О.Р. Васильева Т.А. Васильева Н.А. Рудомазина В.В. Гришкина Л.И | Обсуждено на педагогическом совете Утверждение ООП НОО МБОУ «СОШ №3»г. Пикалево |
| 6 | Разработка учебного плана для 1 классов | До 01.09.2012 | Шитова О.Н. | Учебный план |
| 7 | Разработка и утверждение плана рабочей группы | Август-сентябрь 2012 | Шитова О.Н. | План работы |
| 8 | Организация внеурочной деятельности: составление программ дополнительного образования, расписания занятий | Сентябрь 2012г. | Кузнецова О.Р. Шитова О.Н. Косенкова Е.В. Исупова О.В. Зорина В.М. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. Рудомазина В.В. | Программы внеурочной деятельности, расписание занятий |
| 9 | Планирование работы психолога по диагностике личностных результатов учащихся | Сентябрь 2012г. | Васильева Н.А. | План работы |
| 10 | Анализ занятости учащихся 1 классов во второй половине дня на начало учебного года | Октябрь, ноябрь 2012 | Шитова О.Н. Косенкова Е.В. Исупова О.В. Зорина В.М. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. Рудомазина В.В. | Мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности |
| 11 | Анализ обеспеченности учебниками, методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем | До 07.09.2012 | Шитова О.Н. Косенкова Е.В. Исупова О.В. Зорина В.М. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. Рудомазина В.В. | Данные по учебникам, методическим пособиям |
| 12 | Утверждение программ дополнительного образования кружков школы «Волшебная кисть», «Компьютерная школа», «Здравушка», программы по спортивно-оздоровительному направлению | Сентябрь 2012 | Гришкина Л.И. | Утвержденные программы |
| 13 | Организация профессиональной подготовки учителей | В течение года | Бараусова Е.Н. | План курсов переподготовки |
| 14 | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2012 | Матвеева М.И. | Изменения в инструкциях |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС | Август, сентябрь 2012 | Гришкина Л.И. Шитова О.Н. Косенкова Е.В. Исупова О.В. Зорина В.М. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. Рудомазина В.В. | Рабочие программы |
| 16 | Итоги исследования внутренней позиции школьника, эмоционального отношения к школе, ведущей мотивации учения (Диагностика особенностей адаптации к школьному обучению учащихся 1 классов) | Октябрь 2012 | Васильева Н.А. | Справка |
| 17 | Итоги исследования кратковременной слуховой памяти, кратковременной зрительной памяти, распределения внимания учащихся 2 классов (Диагностика комплексной оценки уровня психического развития учащихся) | Декабрь 2012 | Васильева Н.А. | Справка, выступление |
| 18 | Подготовка к педагогическому совету ««Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового поколения» | Октябрь, ноябрь 2012 | Шитова О.Н. Васильева Т.А. Исупова О.В. | Выступление на педагогическом совете |
| 19 | Участие в видеоконференциях, семинарах, совещаниях муниципального, регионального значения по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Администрация, учителя начальной школы | Участие |
| 20 | Посещение и анализ открытого урока в начальной школе с позиций ФГОС | Декабрь 2012 | Рабочая группа Дает урок учитель 2а класса- Зорина В.М. | Анализ и самоанализ урока с позиций ФГОС |
| 21 | Изучение методических материалов по теме: «Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. Проектные задачи в начальной школе и среднем звене» | Декабрь-январь | Бараусова Е.Н. | Выступление на заседании рабочей группы |
| 22 | Анализ модели образовательного пространства начальной школы МБОУ «СОШ №3» | декабрь | Шитова О.Н. | Выступление на заседании рабочей группы |
| 23 | Мониторинг ЦДиК г. Пикалево – исследование уровня адаптированности учащихся 1 классов (анкетирование учителей, родителей) | декабрь | Васильева Н.А. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. | Справка |
| 24 | Заседания рабочей группы | Сентябрь, ноябрь | Шитова О.Н. | Протоколы |
| 2 полугодие 2012-2013 учебного года |  |  |  |  |
| 25 | Консультирование педагогов по результатам исследования уровня адаптированности учащихся 1 классов | Январь 2012 | Васильева Н.А. | Консультации |
| 26 | Проведение родительских собраний 1 -х классов «Итоги адаптационного периода в свете ФГОС» | Февраль 2013 | Гришкина Л.И. Шитова О.Н. Васильева Н.А. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. | Протокол собрания |
| 27 | Изучение материалов по теме: « Личностные, предметные и метапредметные результаты. Организация диагностической работы на уровне классных руководителей и администрации » | Январь-март 2012 | Васильева Т.А. | Выступление на заседании рабочей группы |
| 28 | Подготовка к педагогическому совету «Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС» | Февраль, март 2013 | Шитова О.Н. Рудомазина В.В. | Выступление на педагогическом совете |
| 29 | Общешкольное собрание для родителей будущих первоклассников «Введение ФГОС в начальной школе» | Апрель 2013 | Гришкина Л.И. Кузнецова О.Р. Шитова О.Н. | Протокол |
| 30 | Изучение диагностических материалов (комплексные итоговые работы, контрольные работы по предметам, портфолио) | апрель | Шитова О.Н. Косенкова Е.В. Исупова О.В. Зорина В.М. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. Рудомазина В.В. | Владение информацией |
| 31 | Мониторинг занятости учащихся 1,2 классов во второй половине дня на конец учебного года | Апрель, май 2013 | Шитова О.Н., классные руководители | Справка |
| 32 | Проведение итоговых комплексных работ в 1,2,3 классах. Анализ предметных и метапредметных результатов. | Май 2013 | Шитова О.Н. | Справка |
| 33 | Проведение контрольных итоговых работ по русскому языку и математике в 1, 2,3 классах, проверки техники чтения. Анализ предметных и метапредметных результатов | Май 2013 | Шитова О.Н. | Справка |
| 34 | Анкетирование учащихся и их родителей 1,2 классов с целью изучения их потребностей и запросов во внеурочной деятельности на 2013-2014 учебный год | Май 2013 | Кузнецова О.Р. Шитова О.Н. Косенкова Е.В. Исупова О.В. Зорина В.М. Малафеева И.В. Кораблева Е.А. Рудомазина В.В. | Итоги анкетирования |
| 35 | Анализ обеспеченности учебниками, методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем на 2013-2014 учебный год | Май 2013 | Гришкина Л.И. Шитова О.Н. Дудина О.В. | Учебники, методические пособия |
| 36 | Исследование межличностных отношений учащихся 2 классов | Январь-апрель 2013 | Васильева Н.А. | Справка |
| 37 | Смотр портфолио учащихся 1, 2,3 классов. Анализ результатов | Май 2013 | Васильева Т.А. Кузнецова О.Р. | Протокол ШМО учителей начальных классов |
| 38 | Заседания рабочей группы | Январь, март, май 2013 | Шитова О.Н. | Протоколы |