Проект по теме:

«Взаимодействие школы  и семьи по формированию

навыков здорового образа жизни  младших школьников».

СОДЕРЖАНИЕ.

- Анализ ситуации …………………………………………… стр.3-5

2.Выявление проблемы………………………………………. стр.6-8

3.Цели и задачи проекта……………………………………… стр. 9-12

4.Система работы……………………………………………… стр.13-19

5.План мероприятий по реализации проекта……………… стр. 20-28

6.Заключение……………………………………………………стр.29

7.Список литературы…………………………………………. стр.30-31

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ.

По данным Минобрнауки России, приведенных в Государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации в 2011г, остается высокой количество граждан,  которые лишены родительских прав или ограничены в родительских правах. Так, в 2009 году ограничены в родительских правах 7 645 граждан, лишены родительских прав - 72 012 граждан; в 2010 году ограничены в родительских правах 7 857 граждан, лишены родительских прав – 64 584 граждан; в 2011 году ограничены в родительских правах 8 451 граждан, лишены родительских прав – 58 791 граждан. Таким образом, количество граждан, ограниченных в родительских правах за 3 года увеличилось на 10%.

Эти данные свидетельствуют о несвоевременном выявлении семейного и детского неблагополучия, отсутствии комплексной профилактической работы с семьей на ранней стадии кризиса, в том числе и на ступени начального общего образования.

По данным региональных министерств труда и социальной защиты населения  в 2012 году число неблагополучных семей  в Республике Башкортостан составляло – более 5 тыс., в Пензенской области около 5 тыс., в Самарской области – более 4тыс., в Саратовской  области – более 2 тыс., в  Ульяновской области – около 2 тыс.

Анализ ситуации в регионах  подтверждает кризис института семьи в современном российском обществе, основной причиной которого является растущая тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка.  Поэтому основной задачей современной школы является повышение компетентности родителей в вопросах воспитания подрастающего поколения. Большое  внимание необходимо уделять  взаимодействию школы, семьи и общества. Но это невозможно без изменения системы воспитания и обучения  детей.  На современном этапе развития общества разработан «Стандарт второго поколения» – общественный договор, который объединяет школу, семью и общество. Школа выполняет социальный заказ общества, соответственно работает в новой парадигме.  Забота о сохранении здоровья учащихся - важнейшая обязанность школы, отдельного учителя, педагогического коллектива, родителей и самого ребенка. Немаловажную роль в этом процессе играет начальная школа. Практика работы показывает, что проблема установления сотрудничества семьи и школы возникает уже в 1 классе, когда обнаруживается, что многие родители  не осознают того, что в их семье произошли серьезные перемены, что должен измениться характер их взаимоотношений с ребенком.  В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребенка, которое подразумевает физическое духовное, нравственное воспитание личности.  А началом всех начал в воспитании детей является семья. Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми, счастливыми, но не все задумываются о том, как сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с собой, окружающим миром, другими людьми. А ведь за всем этим стоит, в том числе, здоровый образ жизни. Именно он дает физические и духовные силы, здоровую нервную систему, способность противостоять вредным влияниям, чувствовать радость от того, что живешь. Только тогда, когда семья выступает как субъект образовательно-воспитательного процесса, как равный партнер в  работе школы можно достигнуть эффективных результатов по сохранению и укреплению  здоровья детей. Воспитательные функции семьи и образовательного учреждения  различны, но для того, чтобы ребенок рос всесторонне развитым и здоровым, необходимо их взаимодействие. Ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей, если в образовательном учреждении не создано сообщество "дети-родители-педагоги".

В реальной педагогической практике многие специалисты образовательных учреждений не располагают эффективными средствами, методами и формами работы с родителями по формированию  здорового образа жизни. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка и реализация модели социально-педагогического взаимодействия образовательного учреждения с семьей по формированию здоровьесберегающего поведения детей и родителей.

ПРОБЛЕМА.

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 30% детей, приходящих в школу, имеют те или иные отклонения в здоровье. За  период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3 %, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8 %, с хроническими заболеваниями – с 15,9 до 17,3 %.

Контингент учащихся нашего образовательного учреждения – дети с ограниченными возможностями здоровья, среди них 34 человека – дети-инвалиды, что составляет 16% от общего количества воспитанников.

Медицинское обследование первоклассников и четвероклассников нашей школы показало, что большая часть детей имеет проблемы со здоровьем.

Сравнительный анализ состояния здоровья обучающихся, пришедших в 1 класс и  обучающихся в 4-ом классе в 2012-2013 уч.году.

| Заболевания | 1 класс | 4 класс |
| --- | --- | --- |
| Нарушение слуха | 7% (2 чел) | 7 % (2 чел) |
| Нарушение зрения | 11 % (3 чел) | 18 %(5 чел) |
| Сколиоз | 22% (6 чел) | 29 %(8 чел.) |
| Другое | 43% | 56% |

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся 1-х и 4-х классов показал отрицательную динамику состояния здоровья детей.

Также   было проведено микроисследование социально-гигиенических условий  жизни и воспитания учащихся 1 –4 классов, которое показало, что из 97 человек лишь 23 учащихся – 24 % воспитываются в благополучной обстановке. (Приложение 1.1). У остальных учащихся социальный анамнез неблагоприятный:  неполная семья,  отсутствие среднего специального образования, неблагоприятный  психологический микроклимат семьи, наличие вредных привычек у взрослых, недостаточная материальная обеспеченность семьи не позволяют полноценному формированию знаний о здоровом образе жизни.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО АНАМНЕЗА

Гистограмма №1

Было проведено анкетирование родителей учащихся 1-4 классов (Приложение 1.2) показало, что 70% ребят часто болеют простудными заболеваниями. Причинами  болезни  назвали:

- Недостаточное физическое воспитание ребенка в школе – 38%

родителей.

- Недостаточное физическое воспитание в семье – 65% родителей.

- Наследственность, предрасположенность – 80% родителей.

Большинство  опрошенных родителей не осознают значение факторов, влияющих на здоровье ребенка.

В связи с этим  в школе-интернате очень важно эффективно организовать работу по сохранению и укреплению здоровья школьников при тесном взаимодействии учащихся, их сверстников, педагогов и родителей, активизировать формы работы по взаимодействию с семьей по формированию навыков ЗОЖ у детей, создавать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.

Цель проекта: создание условий для организации эффективного   социально-педагогического взаимодействия образовательного учреждения с семьей по формированию навыков здорового образа жизни младших школьников.

Задачи проекта:

- привлечь внимание родителей к проблеме здоровьесбережения;

- расширить знания родителей о психофизиологических особенностях детей младшего школьного возраста;

- способствовать осознанию родителями ответственности за формирование у ребенка ценностных ориентиров здорового образа жизни.

- повысить компетентность родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей и собственного здоровья;

- обучить родителей эффективным формам и методам  формирования навыков здорового образа жизни;

Приорететным является формирование у родителей установки на самостоятельную творческую педагогическую деятельность на основе внедрения активных форм, специальных технологий и методик психолого-педагогического просвещения на основе единых принципов:

- принцип сотрудничества;

- принцип гуманности;

- принцип доверия;

- принцип объективности;

- принцип достоверности;

- принцип доступности;

- принцип открытости;

- принцип системности;

- принцип последовательности;

- принцип индивидуализации;

- принцип добровольности;

Участники проекта:

- родители младших школьников;

- дети младшего школьного возраста;

- педагогический коллектив;

- медицинский персонал;

- социальные партнеры.

Условия реализации проекта

Установление партнерских отношений с семьей, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.

Создание системы просветительской деятельности с родителями и семьями учащихся.

Насыщение проекта различными формами совместной деятельности учащихся, родителей, педагогов.

Уважительное общение педагогов с родителями с учетом их культурной, религиозной и национальной принадлежности.

Обеспечение прав родителей на участие в управлении ОУ.

Активное включение в работу с семьей администрации школы, педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников, медицинского персонала.

Планируемые результаты.

- осознание родителями и детьми  ценности здоровья для собственной жизни;

- увеличение знаний   родителей  о психофизиологических особенностях детей младшего школьного возраста, о здоровых жизненных навыках и выработка форм безопасного поведения;

- повышения двигательной активности учащихся и родителей, повышения  интереса к спортивным мероприятиям, спорту;

- апробирование новых форм и методов работы социального педагога с родителями по формированию ЗОЖ.

- сохранение и укрепление здоровья учащихся и осознания важности ведения здорового образа жизни;

Этапы реализации проекта.

Первый этап - организационно-подготовительный.

На этом этапе изучается психолого-педагогическая литература, нормативные документы. Формируется тема проекта, определяется проблема, поводится входная диагностика, строится теоретическая модель. Готовится материальная и методическая база. Разрабатывается система социально-педагогического взаимодействия образовательного учреждения с семьей по формированию навыков здорового образа жизни младших школьников,  структура, план, программа действий. Подбираются формы и методы для реализации проекта.

Второй этап - основной.

На данном этапе осуществляется реализация проекта по организации социально-педагогического взаимодействия образовательного учреждения с семьей ребенка младшего школьного возраста. Работа с родителями  педагогов и специалистов по направлениям. Взаимодействие участников проекта.

Третий этап, заключительный – рефлексия.

Подведение итогов, мониторинг, анализ результатов, эффективности реализации проекта, планирование на следующий год с учетом рекомендаций, выработанных в результате анализа.

Срок реализации проекта: 2013-2014 учебный год.

СИСТЕМА РАБОТЫ

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи должно носить системный характер. Система такого взаимодействия складывается из различных форм и методов работы.

Формы взаимодействия педагогов и родителей:

- тематические родительские собрания;

- праздники семьи и класса, семейные гостиные;

- спортивные состязания;

- походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВН родительско-                            ученических и семейных команд, брейн-ринги;

- дни открытых дверей в ОУ;

- выставки семейного творчества;

- фотоконкурсы и фотопанорамы;

- индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей;

- тематические беседы;

- лектории для родителей;

- родительская конференция;

- родительский университет.

Основные направления реализации проекта:

Основными направлениями реализации проекта являются:

- Социально-педагогическая диагностика.

Микроисследование социально-гигиенических условий  жизни и воспитания учащихся 1 –4 классов. В качестве основных параметров микроисследования выделяются:

| 1. | Состав семьи |
| --- | --- |
| 2. | Образование членов семьи и их основное место работы. |
| 3. | Психологический микроклимат семьи: |
| 3.1 | Отношения между взрослыми членами семьи |
| 3.2 | Отношение к ребенку |
| 3.3 | Наличие или отсутствие вредных привычек. |
| 4. | Жилищно-бытовые условия и материальная обеспеченность семьи. |
| 5. | Санитарно-гигиенические условия содержания жилого помещения, предметов ухода и одежды ребенка. |

Изучение семьи включает: изучение образа жизни семей; выявление особенностей семейного воспитания; выявление положения детей в системе семейных отношений; отношение родителей к проблеме здоровьесбережения.

В качестве основных методов используются: наблюдение, изучение документации, тесты, анкетирование.

2. Валеологическое просвещение родителей.

Задачи:

- познакомить родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его психофизиологических особенностей развития;

- привлекать родителей к участию в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей;

- проводить целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т. д.;

- познакомить  родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

- обучить родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания и т. д.);

- познакомить с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в образовательном учреждении, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапии, ароматерапии и т. д.).

Для реализации этих задач широко используются следующие формы и методы работы:

- родительский университет;

- информация в родительских уголках, в папках-передвижках, в библиотеке;

- консультации;

- беседы;

- устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, специалистов по физическому воспитанию, а также родителей с опытом семейного воспитания;

- семинары-практикумы;

- деловые игры  с прослушиванием магнитофонных записей бесед с детьми, разбором проблемных ситуаций по видеосъемкам, решением педагогических кроссвордов и т. д. ;

- "дни открытых дверей" для родителей с просмотром и проведением разнообразных занятий в спортивном зале, на стадионе и в бассейне, закаливающих и лечебных процедур;

- совместные физкультурные досуги и праздники и т. д.

Также особое значение в пропаганде здорового образа жизни придается наглядным средствам, которые познакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания здоровых детей, преодолеют их зачастую поверхностные суждения о важности здорового образа жизни детей, окажут семье практическую помощь.

В ходе работы родительского университета выпускаются валеологические газеты, буклеты, памятки.  В них отражаются самые актуальные проблемы здорового образа жизни детей.     Валеологическое просвещение родителей позволит не только на деле осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку, но и привлечь родителей к совместным систематическим усилиям по оздоровлению детского организма.

3. Организация совместного досуга школы и семьи.

Досуговое направление в работе с родителями является  самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.  Досуговые мероприятия вносят существенный вклад в обогащение содержания и структуры свободного времени, развивают общую культуру личности. Способствуют укреплению семейных связей, улучшению социально-психологического климата, оказывают позитивное влияние на индивидуальность, препятствуют развитию вредных и опасных привычек и наклонностей, как у детей, так и у взрослых. Потенциал досуговых мероприятий демонстрирует широкие просветительские, познавательные, коммуникативные, воспитательные, творческие, эмоциональные и физические возможности. Предоставляет условия для личностного самовыражения, самореализации, свободы общения, личностной социализации.

Задачи:

- создавать условия для духовного общения и совместного взаимодействия детей и родителей;

- создавать условия для реализации индивидуальных способностей, коммуникативной деятельности и  социализации;

- создавать условия для формирования положительных жизненных ценностей и социально-значимых норм;

- создавать условия для раскрытия творческого потенциала семьи.

Используются следующие формы и методы:

- праздники;

- развлечения;

- встречи с интересными людьми,

- спортивные досуги;

- вернисажы;

- совместные проекты «Моя семья»;

- выпуск семейных газет «Отдыхаем всей семьей»

- совместные походы;

- экскурсии.

Сценарии праздников и развлечений разрабатываются  совместно с родителями.

4.Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе учреждения:

Задачи:

- создавать условия для активного взаимодействия  школы и семьи в вопросах обучения и воспитания;

- создавать условия для организации совместной деятельности по укреплению здоровья детей и формированию здорового образа жизни, социализации и интеграции детей в общество;

- способствовать включению родителей в решение ключевых вопросов организации деятельности образовательного учреждения.

Для реализации этих задач широко используются следующие формы и методы работы:

- работа родительского комитета классов, общешкольного родительского комитета;

- работа родительского лектория;

- проведение дня открытых дверей в ОУ;

- оздоровительные мероприятия;

- педагогические конференции;

- тематические экскурсии;

- диспуты;

- круглые столы, вечера вопросов и ответов;

5. Профилактика семейного неблагополучия.

Задачи:

- Выявление семей «группы риска», находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Координация деятельности всех социальных служб города  и правоохранительных органов по предупредительно-профилактической работе с семьями.

- Защита прав и интересов ребенка

Для реализации этих задач широко используются следующие формы и методы работы:

- Патронаж семей;

- Индивидуальные консультации;

- беседы;

- работа родительского комитета;

- заседания писхолого-медико-педагогического консилиума школы-интерната.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| Формы работы | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Социально-педагогическая диагностика |  |  |  |
| Изучение документации | Изучение медицинских карт детей, карт реабилитации личных дел. | Сентябрь | Социальный педагог, классные руководители, медицинский работник |
| Патронаж семей | Посещение семей (по необходимости) | В течение года | Социальный педагог, классные руководители |
| Беседы с родителями | Выяснение социально условий семьи, выявление проблем, трудностей семейного воспитания, установление доверительных взаимоотношений. | Сентябрь, октябрь | Социальный педагог, классные руководители |
| Диагностика семьи | Микроисследование социально-гигиенических условий жизни и воспитания учащихся | Сентябрь | Социальный педагог, классные руководители |
| Анкетирование | Анкета для родителей «Путь к здоровью, силе, бодрости», Анкета для родителей «Часто ли болеет ваш ребенок» | Сентябрь, октябрь | Социальный педагог |
| Работа с информацией | Составление социального паспорта классов начальной школы. | Сентябрь, октябрь | Социальный педагог |
| Валеологическое просвещение родителей. |  |  |  |
| Родительское собрание | «Психо- физиологические особенности учащихся младшего возраста. Советы школьного врача и психолога» | Сентябрь | Социальный педагог, психолог, школьный врач |
| Школа правовых знаний | «Закон об образовании», «Конвенция ООН о правах ребенка», «Семейный Кодекс» «Нормативно-правовые документы школы и локальные акты; Декларация ООН о правах человека | Ноябрь, декабрь | Администрация, социальный педагог |
| Беседа | «Здоровье твоего ребенка в твоих руках» | Октябрь | Социальный педагог, школьный врач |
| Обмен мнениями | «Как наша семья укрепляет здоровье» | Ноябрь | Социальный педагог |
| Гостиная здоровья | «Питание детей младшего школьного возраста» | Декабрь | Социальный педагог, медицинская сестра |
| Обмен опытом | «Как психологический климат в семье влияет на здоровье ребенка» | Январь | Социальный педагог; педагог-психолог |
| Круглый стол | «Здоровье – это возможность возможностей…» | Февраль | Социальный педагог |
| Семинар-практикум | «Физическое здоровье ребенка – залог успешности учебной деятельности» | Март | Социальный педагог, школьный врач |
| Выпуск информ-дайджеста | «Профилактика вредных привычек» | Апрель | Социальный педагог |
| Семинар-практикум | «Закаливание ребенка дома» | Апрель | Социальный педагог, медицинская сестра |
| Оформление папки – передвижки | «Здоровый образ жизни семьи» | Май | Социальный педагог, медицинская сестра |
| Родительский университет | Гигиена и охрана здоровья учащихся | Декабрь-апрель | Социальный педагог, школьный врач |
| Круглый стол | «Гармония общения – залог психоэмоционального здоровья ребенка». | Май | Социальный педагог, психолог |
| Организация совместного досуга школы и семьи |  |  |  |
| Спортивный праздник | «Вместе – мы сила!» | Ноябрь | Социальный педагог, инструктор по физич. воспитанию |
| Праздник | «День Здоровья» | Декабрь | Социальный педагог, инструктор по физич. воспитанию |
| Эстафета | «Папа, мама, я – спортивная семья» | Январь | Социальный педагог, инструктор по физич. воспитанию |
| Праздник | «День лыжника» | Февраль | Социальный педагог, инструктор по физич. воспитанию |
|  | Выпуск тематических бюллетеней Здоровья | В течение года | Социальный педагог, кл. руководители |
| Телепередача | «Моя семья» | Март | Социальный педагог, кл. руководители |
| Конкурс | «Семья и школа играют вместе» | Апрель | Социальный педагог, кл. руководители |
| Поход выходного дня | Классные туристические походы совместно с родителями | Май | Социальный педагог, кл. руководители, медицинская сестра |
| Участие родителей в воспитательном процессе учреждения |  |  |  |
| Родительские собрания, конференции, встречи с администрацией школы | Планирование совместных мероприятий | В течение года | Администрация. Педагогический коллектив |
| Конференция | «Инновационные технологии в воспитательно-образовательном процессе школы» | Октябрь | Социальный педагог, кл. руководители |
| Родительское собрание | «Организация детского питания» | Ноябрь | Администрация, медицинская сестра |
| Родительский университет | «Валеологический анализ расписания уроков». Динамические перемены | Декабрь |  |
|  | Работа в школе медико- психолого –педагогического консилиума Знакомство с профилактическими программами, реализуемые в школе | Февраль Апрель | Заместитель директора по УВР, кл. руководители, школьный врач Заместитель директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог |
| Практикумы | «Уроки здоровья» «Создание общего двигательного режима в школе и дома» | Декабрь Январь | Социальный педагог Социальный педагог; инструктор по физическому воспитанию |
| Выставка методической литературы | «Вкусная и здоровая пища» | Февраль | Социальный педагог, кл. руководители |
| Профилактическая работа с семьями «группы риска» |  |  |  |
| Банк данных | Создание банка данных о семьях «группы риска» | В течение года | Социальный педагог |
| Патронаж семей | Посещение семей, составление актов обследований, адресная помощь семьям | В течение года | Социальный педагог, кл. руководители |
| Профилактические беседы Круглый стол | «Здоровье ребенка в твоих руках». «Воспитательный потенциал семьи». «У здоровых родителей- здоровые дети». «ЗОЖ- необходимая норма каждой семьи». «Наши общие проблемы». | В течение года | Социальный педагог |
| Индивидуальные консультации | Консультирование родителей по плану работы с конкретной семьей | В течение года | Социальный педагог |
| Заседание психолого-медико-педагогического консилиума школы | По плану работы образовательного учреждения | В течение года | Администрация школы, педагог-психолог, социальный педагог, врач-психиатр |
| Взаимодействие с внешними организациями (ПДН УВД , КДН и ЗП, Управлением по вопросам семьи, материнства и детства, Центром социальной помощи семье и детям «Семья», и другими социальными службами, медико-реабилитационными учреждениями | Профилактические мероприятия по нормализации и оздоровления социального неблагополучия в семье | В течение года | Социальный педагог |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Одним из важнейших условий реализации ФГОС является организация  совместной деятельности родителей и образовательного учреждения. Семья - это место, где ребенку гарантирован здоровый образ жизни, который поможет сохранить и укрепить здоровье для удовлетворения всех его потребностей. Школа достаточно много внимания уделяет формированию правильного отношения  школьников к своему здоровью.  Данный проект призван привлечь родителей к проблеме соблюдения ЗОЖ в семье, и позволит решить основные задачи по организации социально-педагогического взаимодействия образовательного учреждения с родителями детей младшего школьного возраста по формированию навыков здорового образа жизни.

Реализация проекта  позволит:

-   эффективно использовать  ресурсы образовательного учреждения;

-   установить стратегическое партнерство семьи и школы;

-    удовлетворить потребности родителей в педагогическом просвещении;

-   создать механизм преемственности в ранней профилактической работе с родителями дошкольников и младших школьников;

- повысить компетентность родителей в вопросах сохранения и     укрепления здоровья детей и собственного здоровья;

-    обеспечить межведомственное партнерство  в вопросах  профилактики ЗОЖ;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- Гуреев Н.В.  Активный отдых. М., 1991.

2. Мудрость воспитания. Книга для родителей./ Сост. Б.М. Бим-Бад., Э.Д.Днепров, Г.Б. Корнетов. – М.:Педагогика, 1987.

- Гоголева М.И. Основы медицинских знаний учащихся. М., 1991.

- Дереклеева Н.И  Родительские собрания 1 – 4 классы. М., 2005.

- Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. М., 2007.

- Дереклеева Н.И. Новые родительские собрания 5 – 9 классы. М., 2007.

- Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. М.: Вако, 2004.

- Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер. М.: Вако, 2007.

- Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1997.

- Настольная книга учителя начальных классов./Авторы-составители: Л.С. Бескоровайная, О.В. Перекатьева – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002.

- Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 3 класс/ Сост. Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2004.

- Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика наркотизма школьников./ М., Просвещение, 2005.

- Прутченков А.С. Школа жизни: Методические разработки социально-психологических тренингов./ М., 2000.

- Родионов В.А., Ступницкая М.А., Кардашина О.В. Я и другие. Тренинги социальных навыков. Для учащихся 1 – 11 классов./ Ярославль: Академия развития, 2001.

- Социальный педагог в образовании. /Составитель Л.И. Родина. – Самара 2000.

- Тренинг развития жизненных целей (программа психологического содействия успешной адаптации)./ Под ред. Е.Г. Трошихиной. – СПБ.: Речь, 2002.

- Формы и методы работы по формированию представлений о здоровом образе жизни учащихся начальных классов./ Авт. Л.П. Нестеренко, Е.Ю. Головинская, М.С. Мышкина, Н.А. Семенова. – Самара: ГОУ СИПКРО, 2005.

21. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под. ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.

22. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю.Приобщение школьников к    здоровому образу жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

23. Психолого-педагогическое обеспечение социального здоровья детей и подростков в условиях дополнительного образования: Методическое пособие/ под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008.