Утверждено

Директор школы Л.И.Гришкина

Приказ №        от

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МОУ  «СОШ № 3»

по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2010-2011 учебного года |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровня, регламентирующих введение ФГОС | Сентябрь 2010 | Рабочая группа | Владение информацией |  |
| 2. | Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ | Сентябрь 2010 | Гришкина Л.И. Шитова О.Н. | План-график |  |
| 3. | Разработка учебного плана для 1 классов | До 03.09.2010 | Шитова О.Н. | Учебный план |  |
| 4. | Разработка и утверждение плана рабочей группы | Сентябрь 2010 | Шитова О.Н. | План работы |  |
| 5. | Изучение примерной основной образовательной программы образовательного учреждения | Сентябрь 2010 | Рабочая группа | Владение информацией |  |
| 6. | Организация внеурочной деятельности: составление программ дополнительного образования | Сентябрь | Кузнецова О.Р. Шитова О.Н. Кустовская Н.Н. | Программы внеурочной деятельности |  |
| 7. | Анализ предполагаемой занятости учащихся 1 классов во второй половине дня | До 06.09.2010 | Шитова О.Н. Кустовская Н.Н. | Справка |  |
| 8. | Анализ обеспеченности учебниками, методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем | До 06.09.2010 | Шитова О.Н. Кустовская Н.Н. | Учебники, методические пособия |  |
| 9. | Утверждение дополнительных образовательных программ кружков «Волшебная кисть», «Компьютерная школа» | Сентябрь 2010 | Гришкина Л.И. | Утвержденные программы |  |
| 11. | Организация профессиональной подготовки учителей 1 классов |  | Бараусова Е.Н. |  |  |
| 12. | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС |  | Матвеева М.И. | Изменения в инструкциях |  |
| 10. | Заседания рабочей группы | 03.09.2010 30.09.2010 | Шитова О.Н. | Протоколы |  |
| Октябрь 2010 учебного года |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №3» | Октябрь 2010 | Шитова О.Н. | Программа |  |
| 1. | Разработка пояснительной записки | Октябрь | Шитова О.Н. | Пояснительная записка |  |
| 2. | Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования | Октябрь | Шитова О.Н. | Раздел программы |  |
| 3. | Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; | Октябрь | Шитова О.Н. | Раздел программы |  |
| 4. | Программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | Октябрь- ноябрь | Шитова О.Н. Кустовская Н.Н. | Раздел программы |  |
| 5. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Октябрь- ноябрь | Кузнецова О.Р. | Раздел программы |  |
| 6. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Октябрь- ноябрь | Кузнецова О.Р. | Раздел программы |  |
| 7. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Октябрь- ноябрь | Кузнецова О.Р. | Раздел программы |  |
| 8. | Разработка рабочих программ по предметам | Сентябрь- октябрь | Учителя, работающие в 1 классах | Рабочие программы |  |
|  | Диагностика особенностей адаптации к школьному обучению учащихся 1 классов | Сентябрь-октябрь | Смирнова Е.Н. | Справка |  |
| Ноябрь 2010 учебного года |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ представленных разделов основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №3» | ноябрь | Шитова О.Н. Кузнецова О.Р. Рабочая группа | Дополнения и изменения к программе |  |
|  | Собеседование с педагогами 1 классов по результатам диагностики особенностей адаптации к школьному обучению учащихся 1 классов | ноябрь | Смирнова Е.Н. Шитова О.Н. Кустовская Н.Н. |  |  |
|  | Организация развивающих занятий с первоклассниками, испытывающими трудности в адаптации к школьному обучению | Октябрь-ноябрь | Смирнова Е.Н. | Программа занятий |  |
|  | Совещание с учителями начальной школы по основным положениям ФГОС НОО | 01.11.2010 | Шитова О.Н. | Протокол совещания при з/д по УВР |  |
|  | Общешкольное родительское собрание «Знакомство с ФГОС |  | Гришкина Л.И. Бараусова Е.Н. Шитова О.Н. | Протокол |  |
|  | Заседание рабочей группы | ноябрь | Шитова О.Н. | Протокол |  |
| Декабрь 2010 учебного года |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №3» | декабрь | Гришкина Л.И. | Утверждение программы |  |
| 2. | Разработка модели образовательного пространства начальной школы МОУ «СОШ №3» | декабрь | Шитова О.Н. Бараусова Е.Н. | Модель образовательного пространства |  |
| 3. | Мониторинг ЦДиК г. Пикалево – исследование уровня адаптированности учащихся 1 классов (анкетирование учителей, родителей) | декабрь | Смирнова Е.Н. Шитова О.Н. Кустовская Н.Н. | Справка |  |
| Январь-февраль 2011 года |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление методического объединения учителей начальных классов с основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №3» | январь | Шитова О.Н. | Протокол ШМО |  |
|  | Консультирование педагогов по результатам исследования уровня адаптированности | январь | Смирнова Е.Н. |  |  |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации учителей будущих 1 классов | февраль | Бараусова Е.Н. | План-график |  |
|  | Проведение родительского собрания 1 а класса «Итоги адаптационного периода. ФГОС» | 17.02.2011 | Шитова О.Н. Смирнова Е.Н. | Протокол собрания |  |
|  | Заседание рабочей группы |  |  |  |  |
| Март - апрель 2011 года |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление методического объединения учителей начальных классов с мониторингом занятости учащихся 1 классов и методами организации внеурочной деятельности | март | Шитова О.Н. |  |  |
|  | Проведение родительского собрания в 1б классе «Итоги адаптационного периода. ФГОС» | 16.03.2010 | Шитова О.Н. Смирнова Е.Н. | Протокол собрания |  |
|  | Изучение диагностических материалов (комплексные итоговые работы, контрольные работы по предметам, портфолио) | апрель | Шитова О.Н. Кустовская Н.Н. | Владение информацией |  |
|  | Мониторинг занятости учащихся 1 классов во второй половине дня | март | Шитова О.Н. | Справка |  |
|  | Посещение семинара в ДДТ «Организация работы детских объединений дополнительного образования | апрель | Кузнецова О.Р. Шитова О.Н. |  |  |
|  | Совещание с учителями начальной школы «ФГОС: связь школы и дополнительного образования» | 29.04.2011 | Шитова О.Н. | Протокол совещания при з/д по УВР |  |
|  | Заседание рабочей группы | Апрель | Шитова О.Н. | Протокол |  |
| Май 2011 года |  |  |  |  |  |
|  | Проведение и анализ результатов итоговых комплексных работ | 04-05.05.2011 | Шитова О.Н. | Справка |  |
|  | Проведение и анализ результатов итоговых работ по русскому языку и математике в 1 классах | Май 2011 | Шитова О.Н. | Справка |  |
|  | Анкетирование учащихся и их родителей 1 классов с целью изучения их потребностей и запросов | Май 2011 | Кузнецова О.Р. Кустовская Н.Н. Шитова О.Н. | Справка |  |
|  | Диагностика динамики процесса адаптации учащихся 1 классов | Май 2011 | Смирнова Е.Н. | Справка |  |
|  | Анализ обеспеченности учебниками, методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем на 2011-2012 учебный год | Май 2011 | Гришкина Л.И. Шитова О.Н. Исупова О.В. Кузьмина Н.А. | Учебники, методические пособия |  |
|  | Консультация по составлению календарно-тематического планирования по учебным предметам на 2011-2012 учебный год | Май 2011 | Шитова О.Н. Исупова О.В. Кузьмина Н.А. Соловьева Е.Н. Арекаева Н.Н. Скоблов В.М. Боброва Г.М. Кольцова В.Е. | Календарно-тематическое планирование на 2011-2012уч.г. |  |
|  | Смотр портфолио учащихся 1 классов. Анализ результатов | Май 2011 | Кустовская Н.Н. Шитова О.Н. | Протокол ШМО |  |
|  | Заседание рабочей группы | Май 2011 | Шитова О.Н. | Протокол |  |