3. Описание проекта *

Проект «Ловкие пальчики» направлен на создание условий, в которых воспитанники детского дома, включаясь в творческую деятельность, будут показывать свое мастерство детям и взрослым г. Назарово, совместно создавая такой необходимый продукт как развивающие игрушки для детей дошкольного возраста. Что в итоге приведет к успешной интеграции воспитанников детских домов в общество; изменению отношения общества к воспитанникам детского дома.

##### 3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существовала всегда. В настоящее время, в ситуации серьёзных социально экономических перемен воспитанники детского дома оказываются особенно уязвимыми. Федеральные и местные власти, педагогические коллективы государственных учреждений стремятся создать необходимые условия для успешной интеграции выпускников детских домов в общество, разрабатывают и применяют на практике новые пути и способы социализации данной категории граждан. Однако проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличаются особой сложностью, проведенные исследования (работы М.И. Буянова, И.А. Залыгиной, А.И. Захарова, Е.М. Рыбинского, Е.О. Смирновой и др.) позволяют утверждать, что результатом пребывания в учреждениях интернатного типа является наличие в социально-психологическом статусе воспитанников таких характеристик как неразвитый социальный интеллект, иждивенчество, рентные установки, рецептивный тип характера, повышенный уровень отклоняющегося поведения.

Еще одним последствием социализации в детском доме является негативное отношение к детям из детских домов, которое рассматривается социологами и социальными работниками как навешивание ярлыка, когда в обществе восприятие человека происходит через призму того, что он находился и воспитывался в детском доме. Кроме того, такое отношение ребенок встречает не только по выходе из детского дома, он растет и воспитывается в такой атмосфере.

Исходя из этого, мы решили создать условия, в которых воспитанники детского дома, включаясь в творческую деятельность, будут показывать свое мастерство детям и взрослым нашего города, совместно создавая такой необходимый продукт как развивающие игрушки для детей дошкольного возраста. Так как в настоящее время у большинства  современных детей отмечается общее моторное отставание.

Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и точности движений пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.

На кончиках детских пальчиков расположены нервные окончания, которые способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а это влияет на развитие ребенка в целом. Именно поэтому, актуальность мелкой моторики бесспорна.

К сожалению, о проблемах с мелкой моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается двойной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах ручку. Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребёнка мелкую моторику.

##### 3.2. Цель и задачи проекта;

Цель: Социализация воспитанников детского дома посредством включения в творческую деятельность по разработке и созданию пальчиковых тренажеров.

Задачи проекта:

- Разработать и изготовить дидактические пособия, направленные на развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста.

- Создать условия для изготовления дидактического материала

- Провести мастер-классы по изготовлению, декорированию и использованию пальчиковых тренажеров.

- Получить устойчивые эффекты творческой социализации воспитанников.

##### Что предлагается сделать в ходе проекта

К целевой группе относятся воспитанники «Назаровского детского дома №1» дошкольного возраста, воспитанники детского сада г. Назарово «Теремок», «Вишенка», п. Бор «Родничок», дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию МБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Не менее 500 человек.

В ходе реализации проекта "Ловкие пальчики" планируется провести для воспитанников, реализующих проект, встречи за круглым столом со специалистами: «Дети и мелкая моторика» (логопед Цветкова Т.Ю.) – о необходимости развития мелкой моторики в раннем детском возрасте; «Влияние цвета на психику ребенка» (Тихонович Т.В.).

Организовать для детей детского дома, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей попавшими в трудную жизненную ситуацию МБУ «Центр социальной помощи семье и детям», детей г. Назарово, серию мастер-классов по созданию, декорированию  пальчиковых тренажеров.

Провести мастер-классы с элементами тренинга по использованию пальчиковых тренажеров «Ловкие пальчики», «Веселые ладошки», «Наши пальчики играют — говорить нам помогают». Проведение мастер-классов планируется провести с детьми во дворах г. Назарово, в городском детском парке на «День защиты детей», в «Назаровском детском доме №1», с детьми с ограниченными возможностями здоровья в МБУ «Центр социальной помощи семье и детям»,где дети вместе с родителями смогут поучаствовать в создании развивающих тренажеров и получат готовые тренажеры в дар.

Изготовить наборы пособий (приложение №1): шнуровки, бусы, лабиринты, настольные и настенные тренажеры, которые будут стимулировать детей к двигательной деятельности путем тренировки движений пальцев рук.

Участниками проекта, будет организована выставка-презентация пальчиковых тренажеров «Ловкие пальчики» в образовательных учреждениях города.

И будут проведены Акции «Ловкие пальчики», где воспитанники детского дома торжественно вручат комплекты тренажеров детям детского сада «Теремок», «Алёнка», «Родничок». П. Бор, воспитанникам дошкольного возраста «Назаровского детского дома №1», детям с ограниченными возможностями в МБУ «Центр социальной помощи семье и детям».

##### 3.4. Ожидаемые результаты проекта

Ожидаемые результаты проекта для целевой группы:

- Дети дошкольного возраста и дети с ограниченными возможностями, научатся создавать сами развивающие игрушки, а также получат в дар комплекты тренажеров не менее 6.(В комплект входит 20штук.)

- Повысится уровень сформированности навыков самообслуживания у воспитанников.

- У детей возрастет интерес к двигательной деятельности (пальчиковым играм и упражнениям);

- Отмечается положительная динамика в развитии мелкой моторики, экспрессивной речи, значительно повысились  внимание и память детей.

Ожидаемые результаты для вашей организации (инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту,

- В результате реализации данного проекта у ребят, возможно, появятся новые интересы и занятия которые будут способствовать культурному  и личностному росту.

- Овладеют разными видами трудовой деятельности. (швейное дело, столярное дело, декорирование пособий, вырезание и т.п.)

- Овладеют приемами работы с разными инструментами.(лобзик, швейная машина)

- Будет улучшено обеспечение кабинетов труда (приобретение материалов и оборудования).

##### 3.5. Механизм оценки результатов

Для оценки результата будут использоваться следующие механизмы:

- Список участников проекта.

- Воспитателям детских садов , детского дома и участникам проекта будет предложено написать отзывы о работе.

- Приложены программы проводимых мероприятий.

- Работа по проекту будет освещаться в средствах массовой информации, что важно для формирования позитивного отношения общества к воспитанникам детского дома.

- Разработаны презентации процесса создания тренажеров. ( не менее 3).

- Создание буклета «Полезные игрушки»

- Создание видео фильма о проекте «Ловкие пальчики».

- Создание портфолио о проекте «Ловкие пальчики» для участников реализующих проект.

- Общее количество тренажеров созданных во время реализации проекта не менее 120 штук + тренажеры, которые будут созданы на мастер-классах не менее 100 штук.

3.6. Дальнейшее развитие проекта

После окончания финансирования проекта, денежные средства на дальнейшее развитие будут изыскиваться через участие в благотворительных акциях, ярмарках.

Организационный план проекта *

(Начиная с отдельного листа, в виде таблицы)

| № | Мероприятие | Сроки проведния | Ответственный |  | Результат мероприятия | Срок представления отчета (не более 7 дней после завершения мероприятия) | Источник информации (фото отчет, список участников, статья в газете и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление списка потенциальных участников. | 15.03.2014 |  | Иванова Н.С | Составлен список участников проекта. | 16.03.2014 | Список участников. kras-grant.ru |
| 1.2 | Совместное обсуждение целей и задач проекта. | 25.03.2014 |  | Иванова Н.С. Иванова Т.Б. | План реализации проекта | 30.03.2014 | Протокол заседания kras-grant.ru. |
| 1.3 | Размещение информации о начале проекта в СМИ | 30.03.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта | Размещено информация о начале проекта. | 03.04.2014 | kras-grant.ru |
| 1.4 | Приобретение необходимых материалов для работы в мастерских | 09.04.2014 |  | Иванова Н.С. | Приобретены и доставлены материалы. | 15.04.2014 | Отчет с приложением фото kras-grant.ru |
| 2. | Основной этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Встреча за круглым столом «Дети и мелкая моторика рук» , | 15. 04 2014 |  | Цветкова Т.В. (педагог-логопед) | Проведена беседа с детьми по данной теме. | 18.04.2014 | Фото отчет. kras-grant.ru http://www.nazdetdom.ru/ |
| 2.2 | Совместная разработка пальчиковых тренажеров, составление технологических карт | 20.04- 05.05.2014 |  |  | Разработаны тренажеры и составлены технологические карты | 08.05.2014 | Список тренажеров. kras-grant.ru |
| 2.2 | Практические занятия в кабинете труда по изготовлению тренажеров из дерева, ДВП. | 15 05.2014 – 30.10.2014 |  | Байчиков О.А. (Инструктор по труду) Участники проекта. | Изготовлены тренажеры. | 04.09.2014 | Презентация kras-grant.ru. http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Практические занятия в швейной мастерской. по изготовлению тренажеров из ткани. | 15.05.2014- 04.10.2014 |  | Кочетова И.А. Иванова Т.Б. Иванова Н.С. Участники проекта. | Изготовлены тренажеры | 06.10.2014 | Фото отчет. kras-grant.ru. http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Создание буклета «Полезные игрушки». | 20.05.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Создан буклет. | 27.05.2014 | Буклет «Полезные игрушки». kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Изготовление тренажеров «Шнуровка» из вспененного полимера EVA. | 25.04.2014 –10.06.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Изготовлены тренажеры | 16.06.2014 | Фото отчет на сайтах kras.grant.ru, |
|  | Мастер - классы по созданию и декорированию тренажеров «Шнуровка» с детьми с ОВЗ МБУ «Центр социальной помощи семье и детям». | 18.06.2014. 16.08.2014 20.09.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Проведен мастер-класс. | 21.06.2014 20.08.2014.22.09.2014 | Заметка в СМИ kras-grant.ru http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Мастер –класс «Полезные игрушки» по созданию объемных мягких тренажеров сумочки-шнуровки | 01.06.2014 День защиты детей. 01.09.2014. |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Проведены мастер-классы с родителями и детьми. | 06.06.2014 | Заметка в СМИ. kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
| 2.3 | Мастер-класс по изготовлению тренажера бусы «Цветы». С детьми «Назаровского детского дома №1 » | 22.06.2014 26.06.2014 05.07.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Проведены мастер-классы. | 10.08.2014 | Видео отчет. kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Конкурс - соревнование по созданию тренажеров «Шнуровка» из декоративной пенки между детьми 8 и 10 микрорайона г. Назарово. | 12.07.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Проведен конкурс соревнование. | 15.06.2014 | Фото отчет kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
| 2.6 | Мастер-класс с элементами тренинга «Ловкие пальчики», с дошкольниками детского дома. | 05.08.2014 20.08.2014 24.09.2014 |  | Цветкова Т.Ю. Участники проекта. | Проведено занятие по использованию тренажеров | 23.08.2014 | Фото отчет kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Мастер-класс с элементами тренинга «Наши пальчики играют — говорить нам помогают» с родителями и детьми дошкольного возраста. В детском парке г.Назарово. | 17.07.2014 25.07.2014 |  | Участники проекта. | Проведено практическое занятие по созданию тренажеров . | 29.07.2014 | Фото отчет kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Мастер-класс с элементами тренинга «Ловкие пальчики», с дошкольниками детского дома. | 20.08.2014 24.09.2014 15.10.2014 |  | Цветкова Т.Ю. Участники проекта. | Проведено занятие по использованию тренажеров | 23.08.2014 25.09.2014. 20.10.2014 | Фото отчет kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
| 2.7 | Презентация готовых изделий в образовательных учреждениях города. | 10.09.2014 - 30.09.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Проведена выставка пальчиковых тренажеров. | 07.10.2014 | Фото отчет kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Благотворительная акция «Ловкие пальчики»: 1.Детский сад «Теремок». 2.Детский сад «Аленка». 3.Детский сад «Родничок»п.Бор 4.МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» | 15.11.2014 23.11.2014 27.10.2014 05.11.2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Проведены благотворительные акции | 18.09.2014 26.092014 29.09.2014 08.10.2014 | Отзывы воспитателей, фото отчет. kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Участие в осенней ярмарке г.Назарово | 01.09.2014 - 10.09. 2014 |  | Иванова Н.С. Участники проекта. | Приняли участие в ярмарке | 15.09.2014 | Фото отчет kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
|  | Создание видеоролика о проекте «Ловкие пальчики». | 15.03.2014 -25.11.2014 |  | Иванова Н.С Третьякова Е.Н. Участники проекта. | Создали видеоролик . | 15.11.2014 | Видеоролик kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |
| 3. | Заключительный этап. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Составление финансового и аналитического отчета. | 20.11.2014- 10.12.2014 |  | Иванова Н.С. | Составлены и сданы отчеты по реализации проекта. | 12.12.2014 | Отчет. kras-grant.ru , http://www.nazdetdom.ru/ |

###### Риски проекта.*

- Отсутствие заинтересованности в деятельности воспитанников. Решение проблемы: Поощрение, конкурсы с призами, кофе-паузы, организация чаепития, создание резерва.

- Уменьшение суммы запрашиваемых средств по гранту. Решение  уменьшение количества создаваемых  тренажеров.

###### Организации-партнеры

Опишите организации, выступающие партнерами в проекте. Укажите их вклад в реализацию проекта. Приложите письма поддержки при их наличии.

! Письма поддержки следует сканировать и вставить в данный файл, предварительно уменьшив размер (объем) рисунка.

###### Бюджет проекта *

##### (Начиная с отдельного листа)

##### 6.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) (не менее 10% от запрашиваемой суммы) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Заработная плата (не более 30% от запрашиваемой суммы) (включая налоги) | - 00,00 | - 00,00 | - 00,00 |
| - Командировочные и транспортные расходы |  |  |  |
| - Приобретение оборудования (не более 30% от запрашиваемой суммы) | - 17800р |  | - 17800р |
| - Аренда помещений и оборудования |  |  |  |
| - Издательские расходы |  |  |  |
| - Оплата услуг сторонних организаций |  |  |  |
| - Расходы на связь |  |  |  |
| - Расходные материалы | - 55010р |  | - 55010р |
| - Банковские расходы |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - ИТОГО: | - 00,00 | - 00,00 | - 72810,00 |

##### Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей

А. Персонал

| Должность в проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выплаты во внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

В. Консультанты и другие услуги:

| - Должность - в проекте | - Месячная - (дневная, почасовая) - ставка, - (в рублях) | - Кол-во месяцев (дней, часов) | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Логопед. |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  |
| - Выплаты во внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| - ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата» (включая налоги) |  |  |  |  |  |

2. Основные прямые расходы

А. Аренда помещения

|  | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

|  | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

В. Оборудование  (не более 30% от запрашиваемой суммы):

|  | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровая фотокамера Sony Cyber-shot DSC-W730 | 4600 |  | 4600 |
| Лобзик ручной электрический. | 3200р |  | 3200р |
| Ручная дрель | 1400р |  | 1400р |
| Швейная машина SINGER 2273 | 8600р |  | 8600р |
| Итого: Комментарии: Покупка фотокамеры необходима для фиксирования всех этапов реализации проекта. |  |  | 17.800р |

Расходные материалы:

|  | - Запрашиваемая сумма - (в рублях) | - Вклад из других источников - (в рублях) | - Всего - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы для изготовления тренажеров из EVA |  |  |  |
| Вспененный полимер ЭВА. Размеры, см: 180 х 60 х 0,8.. 10 листов*400р | 4000р |  | 4000р |
| Набор для творчества «Декоративная пенка» 6 л. 6 цв ООО «Альт». 50уп*90р | 4500р |  | 4500р |
| Шнур плетеный (20м)4 уп*20р | 80 р |  | 80р |
| Форма-резак металл: «Цифры». Форма – резак "Романтика",6шт*1уп. | 200р 200р |  | 200р 200р |
| Трафарет фигурный 5шт*30р | 150р |  | 150р |
| # Дыроколы на 1 отверстие 5шт*300р | 1500р |  | 1500р |
| # Нож канцелярский 5 шт*30р | 150р |  | 150р |
| Ножницы канцелярские10шт*35р | 350р |  | 350р |
| Итого: | 11130р |  | 11130р |
| Материалы для изготовления тренажеров из дерева, ДВП. |  |  |  |
| Пиломатериал береза сухая обрезная 1куб*3500 | 3500р |  | 3500р |
| ДВП 122х262х6мм -2 листа*360р | 720р |  | 720р |
| Decart Набор красок флуорес. Акриловые 6 цв. 40 мл. 10уп*200р | 2000р |  | 2000р |
| Краски акриловые глянцевые «DECOLA» 50 мл. 40шт*70р | 2800р |  | 2800р |
| Шнур плетеный (40м)- 4уп*30 | 120р |  | 120р |
| Кисти художественные «Mr. Painter» синтетика SBF 204-10 плоская №10 10шт*50р | 500р |  | 500р |
| ### Бумага наждачная 230х280мм Р180 разной зернистости. 20 листов*30р | 600р |  | 600р |
| Цветная металлическая проволока 6мм*40м*20р | 800р |  | 800р |
| Разноцветные деревянные бусы различной формы (круглые, овальные, кубические) . 25 мм 150шт*10р | 1500р |  | 1500р |
| Клей ПВА по дереву. Банка 2,5кг | 260р |  | 260р |
| Итого: | 12800р |  | 12800р |
| Материал для изготовления тренажеров из ткани. |  |  |  |
| Нитки швейные Ideal polyester 40/2, 5000 yrd(4572 м.) разного цвета. 50р*10шт | 500р |  | 500р |
| Иглы для шитья ручные «GAMMA» для шитья №1-5 N-309 блистер 16 шт.*2 уп . | 120р |  | 120р |
| Ножницы шитья и рукоделия 6*35 | 210р |  | 210р |
| Флис 1,5м*50м *130 руб | 6500р |  | 6500р |
| Синтепон 50 м*45р | 2255р |  | 2255р |
| Пуговицы детские «GAMMA» AY 9901 32 « ( 20 мм) 50шт*19р Пуговицы детские «GAMMA» AY 9800 32 « ( 20 мм)20шт*12р | 950р 240р |  | 950р 240р |
| Молнии Трактор «GAMMA» тип 4 G304 20 см 20см. 10шт*20р | 200р |  | 200р |
| Кнопки пришивные 10 (KIN1000 №1/2) металл KOH-I-NOOR d 7 мм 15 шт. 59руб*4уп | 236р |  | 236р |
| Кольцо металл «Micron» d внутр. 18 мм под серебро. 30шт*5р | 150р |  | 150р |
| Карабин «Gamma» 0.75» (19мм) черный 30 шт *13р | 390р |  | 390р |
| Лента атласная 25мм ( 2 «) AL-50P «GAMMA» ФАСОВКА 5.4 м желтый, розовый мятный, синий, голубой. 10уп*33р | 330р |  | 330р |
| «GAMMA» Мел портн. «воск» TC-160 ассорти. 10шт. 2уп*35р | 70р |  | 70р |
| Итого: | 12150р |  | 12150р |
| Пакет с застежкой zip lock 250х350мм-60шт*20р. Упаковка из картона 20 см х 30 см х25,5 см. 25шт*40р | 1200р 1000р |  | 1200р 1000р |
| Фототовары: |  |  |  |
| Краска для принтера Epson 100мл*4шт (4 цвета)*90р | 360р |  | 360р |
| Фотобумага Lucky Print New 10x15см, 230g, глянец, 50 листов 4 уп*50р | 200р |  | 200р |
| Фотоальбомы размер15*10. 20 шт*120р | 2400р |  | 2400р |
| Карта памяти для фотоаппарата 32гб | 1000р |  | 1000р |
| Аккумулятор для фотоаппарата. | 1000р |  | 1000р |
| Призы и подарки.к праздничным дням Воздушные шары для моделирования100шт 3уп*180р | 540р |  | 540р |
| Поощрительные призы: |  |  |  |
| Ракетки для настольного тенниса 3пары*120р | 360р |  | 360р |
| Мяч футбольный 3шт*350р | 1750р |  | 1750р |
| Умная бумага Модели-пазлы 5шт*90р | 450р |  | 450р |
| Модель сборная деревянная 5шт*70р | 350р |  | 350р |
| Развивашки Картина из пайеток 24 х 30 см. 3шт | 1170р |  | 1170р |
| Набор для вышивания 4шт*75р | 300р |  | 300р |
| Термомозайка 5уп*200р | 1000р |  | 1000р |
| Расскраска |  |  |  |
| Благодарственные письма 50 шт *12р | 600р |  | 600р |
| Бумага офисная белая 1уп. | 200р |  | 200р |
| Футболки с логотипом «Ловкие пальчики» 5шт*300р | 1500р |  | 1500р |
| Бейсболки с логотипом «Ловкие пальчики» 5 шт*250р | 1250р |  | 1250р |
| ## Организация чаепития. |  |  |  |
| ## Конфеты Бешенная пчелка с мармеладом «Рошен» 1кг*120р | 120р |  | 120р |
| ## Конфеты Коровка молочный вкус Рот-Фронт 1кг*270р | 270р |  | 270р |
| Конфеты шоколадные «Медунок» 1кг*300р | 300р |  | 300р |
| ## Конфеты Грильяжные мягкий грильяж Красный Октябрь 1кг*290 | 290р 200р |  | 290р 200р |
| ## Конфеты карамель Цитрусовый микс Рошен 1кг*170р | 170 |  | 170 |
| Торт вафельный.4шт*50р | 400р |  | 400р |
| Шоколад «Аленка»30г 40шт*10р | 400р |  | 400р |
| Чай. Пакетированный «Принцесса Нури» 100шт. 1 уп*140р | 140р |  | 140р |
| Итого: | 18920 |  | 18920 |
| Итого: | 55000р |  | 55000р |
| ###### Ж. Банковские расходы |  |  |  |

Полная стоимость проекта: 80100р

Вклад из других источников (не менее 10% от запрашиваемой суммы): 7300р

Запрашиваемая сумма: 72800р

Комментарии к бюджету*

| Цифровая фотокамера Лобзик, швейная машина. Материалы для изготовления тренажеров из дерева. | Необходима для фиксирования проведенных мероприятиях Оборудование необходимо для изготовления тренажеров. Пиломатериал и ДВП необходим для изготовления пальчиковых тренажеров из дерева. До готовности изделия доводятся нождачной бумагой. В этом процессе важно достаточное количество бумаги с разной зернистостью. Краски используются для оформления тренажеров. Металлическая проволока, шнур, деревянные бусы различной формы и размера – развивающие элементы изделия. |
| --- | --- |
| Материалы для изготовления тренажеров из ткани | Предложенный материал необходим для создания пальчиковых тренажеров из ткани, фурнитура будет использована в качестве развивающих элементов. |
| Материалы для изготовления тренажеров из вспененного полимера EVA | Вспененный полимер EVA экологически чистый продукт. Особый материал дает новые удивительные возможности в игре: игрушка гнется, но не ломается. Тренажер легкий, мягкий, без острых деталей и углов — он совершенно безопасен. Шнур используется как развивающий элемент. |
| Призы, подарки,сладости. Фототовары Упаковка Краски для ксерокса Epson | Проведение совместных праздников, конкурсов, организация чаепития. Активные участники проекта будут награждены памятными призами, благодарственными письмами. В течение всего срока реализации проекта будут делаться фотографии, которые будут представлены в отчете и помещены в альбомы. Для каждого участника будет подготовлен альбом- портфолио, как память об участии в проекте. Необходима для упаковывания изготовленных тренажеров. Заправка картриджей, в организации имеется ксерокс, поэтому в рамках проекта планируем купить краски для ксерокса. Делаем много ксерокопий необходимых для работы по проекту. Необходим для печатания фотографии |

Пункты, отмеченные * обязательны для заполнения

Приложение 1.

Таблица тренажеров.

| Тип | Название | Кол-во | Описание. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шнуровки из ЭВА . | Набор бусы «Ассорти цветы» в наборе 20 фигурок + шнурок | 5 | В комплект входит: шнурочек с деревянным наконечником и 20 разноцветных деталей из ЭВА. Средний размер деталей 3-5 см |
|  | Набор бусы «Овощи, фрукты» в наборе 20 фигурок + шнурок | 5 |  |
|  | Набор бусы «Геометрические фигуры» в наборе 20 фигурок + шнурок | 5 |  |
|  | Шнуровка «Черепаха» | 5 | Шнуровки состоят из дырчатого планшета и нескольких деталей с отверстиями. Поместив деталь, в нужном месте, и пропустив через нее шнурок, получаем картинку. Размер 25*30см.размер деталей 3-7 см |
|  | Шнуровка «Мячик» | 5 |  |
|  | Шнуровка «Платье» | 5 |  |
|  | Шнуровка «Домик» | 5 |  |
|  | Шнуровка «Ваза с цветами». | 5 |  |
|  | Сумочка шнуровка | 15 |  |
| Тренажеры шнуровка (плоские) | Яблоко. | 5 | Деревянные детали набора гладко отшлифованы, без «заусениц», «заноз» и «сучков». Шнурки из плотного, приятного на ощупь материала. Размер 25*30см.размер деталей 3-7 см |
|  | Корзинка. | 5 |  |
|  | Елочка. | 5 |  |
|  | Мухомор с листиком. | 5 |  |
|  | Львенок. | 5 |  |
| Тренажер-лабиринт. (на подставке) | Лабиринт «Жираф» | 5 | Тренажер лабиринт представляет собой конструкцию, в которой на деревянном основании закреплена цветная металлическая проволока, изогнутая в разных плоскостях, на нее нанизаны разноцветные деревянные фигурки различной формы. Размер 20*25*35см |
|  | Лабиринт "Грибочек" | 5 |  |
|  | Лабиринт «Корова» | 5 |  |
|  | Лабиринт «Лошадка» | 5 |  |
|  | Лабиринт «Бабочка» | 5 |  |
| Тренажеры из ткани. | Черепаха.(объемная) | 5 | Представляют собой плоскостные фигуры из различных тканей. С различными типами застежек (пуговицы, кнопки, крючки, молнии, карабины ремешки, ленты и т. п.). Для развития мелкой моторики здесь служит соединение. Размер 50*70см |
|  | Аквариум. | 5 |  |
|  | Кукла Даша. | 5 |  |
|  | Дерево с плодами. | 5 |  |

Общее количество тренажеров созданных во время реализации проекта не менее 120 штук+ тренажеры которые будут созданы на мастер-классах не менее 100 штук.