Утверждаю

Директор ЕОШ № 16

_______________О.А. Донцова

План мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального  общего образования
ЕОШ № 16 в 2014-2015 учебном году

| Направление работы | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитическое обеспечение перехода на ФГОС начального общего образования | Изучение нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения ФГОС | До 01.09.2014г | Директор Донцова О.А. |
|  | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | До 01.09.2014г | Директор Донцова О.А. |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | До 01.09.2014г | Директор Донцова О.А. |
|  | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО | До 01.09.2014г | Директор Донцова О.А., зав. библиотекой Бойко Е.Н. |
| Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС начального общего образования | Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального образования | До 01.08.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В. |
|  | Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС НОО | До 18.08.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В. |
|  | Организация деятельности рабочей группы | В течение года | Администрация, руководитель рабочей группы |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций | До 01.01.2015г | Администрация |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения и санитарно-гигиенических норм | До 01.01.2015г. | Администрация |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу ЕОШ №16 в части установления заработной платы, распределения стимулирующих выплат, размеров премирования для учителей, внедряющих ФГОС | До 01.01.2015г | Администрация |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования | До 01.09.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., руководитель рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 1-4 классов | До 01.09.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., руководитель МО Дороненкова А.А., учителя начальных классов |
|  | Разработка и утверждение учебного плана начальных классов, переходящих на работу по ФГОС | До 01.09.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В. |
|  | Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС на основе утвержденного федерального перечня учебников | До 01.09.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., зав. библиотекой Бойко Е.Н., руководитель МО Дороненкова А.А. |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы (курсовая подготовка) | До 15.09.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В. |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов | Сентябрь 2014г. | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., психолог |
|  | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | До 25.09.2014г | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., психолог |
|  | Работа по подбору и расстановке кадров, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Август 2014г. | Администрация |
| Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС начального общего образования | Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Август 2014г | Администрация |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ООП начальной школы, индивидуальных учебных планов | Август 2014г. | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., руководитель МО Дороненкова А.А., учителя начальных классов |
|  | Оказание методической помощи учителям начальных классов по разработке рабочих программ изучения предметов с учетом формирования универсальных учебных действий | Август-сентябрь 2014г. | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., руководитель МО Дороненкова А.А. |
|  | Разработка технологических карт подготовки и проведения уроков (в связи с внедрением ФГОС НОО) | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., руководитель МО Дороненкова А.А., учителя начальных классов |
|  | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС начального общего образования | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., психолог |
|  | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми | В течение учебного года | Руководитель МО Дороненкова А.А., учителя начальных классов, зав. библиотекой Бойко Е.Н. |
|  | Разработка рабочих программ учебных занятий для организации внеурочной деятельности | Август 2014г. | Руководитель МО Дороненкова А.А., учителя начальных классов |
|  | Проведение для учителей начальных классов: - заседаний МО, творческих групп, - методических обучающих семинаров, - производственных совещаний, - круглых столов, - педагогических советов по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт НОО | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., руководитель МО Дороненкова А.А., учителя начальных классов |
|  | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС НОО на городском и региональном уровнях | В течение учебного года | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., руководитель МО Дороненкова А.А. |
|  | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение учебного года | Администрация |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС начального общего образования | Информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО | Постоянно | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., учителя начальных классов |
|  | Информирование родителей о перечне учебников и учебных пособий в соответствие с ФГОС НОО | Август-сентябрь 2014г. | Зам.директора по УВР Полищук Т.В., зав. библиотекой Бойко Е.Н. |
|  | Организация родительского лектория по вопросам введения ФГОС НОО | В течение учебного года | Зам. директора по ВР Кондрацкая Ж.М., психолог |
| Финансово-экономическое обеспечение перехода на ФГОС начального общего образования | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | В течение учебного года | Директор Донцова О.А., зам.директора по АХЧ |
|  | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | В течение учебного года | Директор Донцова О.А. |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Июль-август 2014г | Директор Донцова О.А., зав. библиотекой Бойко Е.Н. |
|  | Приобретение мультимедийного оборудования и программного обеспечения | В течение учебного года | Директор Донцова О.А., |

Зам.директора по УВР                                 Т.В. Полищук