| Согласовано Председатель Управляющего совета ___________ Гиренко С.П. Протокол № 3 от 12.11.2014г. | Рассмотрено на заседании педагогического совета Протокол № 4 от 13.11.2014г. | Утверждаю: Директор школы ___________ Белоглазова Г.Ф. Приказ № 50/1 от 14.11.2014г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА: «Управление введением федеральных          государственных образовательных стандартов основного общего образования в МКОУ «Кировская средняя

общеобразовательная школа»

Адресована педагогам, педагогу-психологу

Срок реализации 5 лет

Составители: Белоглазова Г.Ф., директор школы, Пегусова Р.В., заместитель директора по УВР,
Гилева Т.А., педагог-психолог,

Пахомова И.В., руководитель МО учителей гуманитарного цикла,
Круглова М.А., руководитель МО учителей естественно-математического цикла

п. Кировский

2014

В рамках реализации программы,  управление введением ФГОС на ступени основного общего образования, определяются исходные нормативно-правовые, материально-технические, финансово-экономические, научно-методические, информационные, кадровые условия организации образовательного процесса в школе, осуществляется подготовка необходимых условий для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС, разрабатывается основная образовательная программа школы, учителей готовят к работе в соответствии с требованиями ФГОС ООО, в том числе через организацию внутришкольного обучения.

Цель программы – создание в образовательной организации  условий, обеспечивающих соблюдение требований федерального государственного образовательного  стандарта общего  образования на  ступени основного     общего  образования в  условиях его поэтапного введения.

Задачи программы:

- обеспечить нормативные основания для введения ФГОС ООО в основной школе;

- подготовить финансово-экономическую базу введения ФГОС ООО;

- обеспечить организационные условия введения ФГОС ООО;

- осуществить подготовку педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС ООО;

- создать необходимые материально-технические условия для введения и реализации Стандарта;

- обеспечить методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО;

- разработать и утвердить  основную образовательную программу основного общего образования с учетом специфики учреждения;

Основные направления программы:

- разработка нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС ООО;

- подготовка финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО;

- обеспечение координации деятельности всех участников образовательного    процесса по подготовке и введению в действие ФГОС ООО;

- повышение компетентности педагогических и руководящих кадров по введению ФГОС ООО;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО;

- развитие материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО;

- мониторинг эффективности реализации ООП ООО.

Планируемые результаты:

1. Создание основной образовательной программы  ООО.

2. Готовность ОО  к введению и реализации ФГОС ООО через  создание условий освоения обучающимися основных образовательных программ   основного  общего  образования.

3. Повышение эффективности финансовых  расходов:

- обновление материально-технической базы ОО;

4. Совершенствование  системы  управления ОО через работу Управляющего совета и ученического самоуправления;

5. Повышение качества общего  образования:

-  обеспечение отрицательной динамики неуспевающих детей;

- повышение функциональной грамотности выпускников начальной и основной   ступеней образования (рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности учащихся в  соответствии с требованиями  ФГОС);

- повышение качества образования (развитие умения учиться на основе формирования универсальных учебных действий);

- обеспечение  равных возможностей получения качественного общего  образования и  индивидуального развития всех обучающихся, в  том  числе  наиболее  нуждающихся в  специальных условиях обучения (дети с ОВЗ, дети-инвалиды);

-  увеличение  численности  обучающихся, для  которых созданы  условия достижения личностных результатов основной  образовательной  программы во  внеурочной  деятельности (охват  внеурочной  деятельностью);

- выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся.

5. Расширение возможностей получения обучающимися услуг дополнительного образования в  соответствии  с  образовательными                         потребностями.

6.    Обеспечение  преемственности основных образовательных программ начального  и  основного общего образования.

7. Формирование  содержательно-критериальной основы  оценки результатов

-освоения обучающимися основной  образовательной  программы  общего  образования;

- деятельности педагогических  работников ОО;

- функционирования системы  управления  ОО.

8. Развитие учебно-материальной базы ОО, соответствующей современным требованиям и нормам.

Ресурсное обеспечение программы:

- нормативно-правовое: ФГОС ООО, Проект введения ФГОС ООО в ОО, Основная образовательная программа  ООО; План, определяющий порядок разработки ООП ООО; Комплекс мероприятий по введению и реализации Стандарта в 2015-2016 учебном году;

- учебно-методическое: УМК,  рабочие программы педагогов по предметам,  ЦОРы;

- информационное: изучение ФГОС ООО педагогами ОО, информирование о содержании ФГОС ООО родителей.

Сроки реализации программы:

2015-2016 учебный год – 5 класс

2016-2017 учебный год – 5, 6 классы

2017-2018 учебный год – 5, 6, 7 классы

2018-2019 учебный год – 5, 6, 7, 8 классы

2019-2020 учебный год – 5, 6, 7, 8, 9 классы

Перечень проектируемых изменений и единичных проектов

(в  рамках  программы)

| № | Направление деятельности | Перечень планируемых изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение сопровождения и введения ФГОС | Внесение изменений в Устав ОО, приведение локальной нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями стандарта Разработка документов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО Разработка в соответствии с новыми ФГОС положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, информационно-библиотечном центре; Приведение должностных инструкций в соответствие с квалификационными характеристиками; Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования; |
| 2 | Финансово- экономические условия введения ФГОС | Наличие документов: Положение о НСОТ; Договоры о сетевом взаимодействии; Положение о доплатах и надбавках; Коллективный договор; Дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с изменением условий труда при переходе на ФГОС; Финансовый план по созданию образовательной среды Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования; Наличие в Публичном докладе информации о расходовании внебюджетных средств. |
| 3. | Кадровые условия введения ФГОС | Повышение квалификации педагогов: Составление плана-графика повышения квалификации учителей; Повышение квалификации всех педагогов начальной школы и педагогов основной школы, планирующих переход на новый ФГОС с 1.09.2015г.; Разработка программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей, педагогов. |
| 4. | Информационные условия введения ФГОС | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС Создание рубрики на сайте ОО по введению ФГОС Проведение общешкольных родительских собраний, педагогических советов, заседаний МО, посвященных вопросам подготовки к введению ФГОС Создание сменного информационного стенда по вопросам подготовки к введению ФГОС Включённость Управляющего совета в обсуждение, проектирование, создание необходимых условий по подготовке к введению ФГОС. |
| 5. | Материально-технические условия введения ФГОС | Оснащённость учебных кабинетов Оснащение ОО спортивным оборудованием, инвентарём в соответствии с новыми требованиями для организации учебной и внеурочной деятельности Оснащение информационно-библиотечного центра Развитие фонда художественной и справочной литературы для разных возрастов учащихся, копировальной техники, компьютеров, наличие Интернета Обеспечение УМК всех учащихся, в том числе электронными учебниками, ЦОР для педагогов, обучающихся |
| 6 | Организационно-содержательные и методические условия введения ФГОС | Организация образовательного процесса Список УМК в соответствии с ФГОС; Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем; Наличие программ внеурочной деятельности (по основным направлениям); Наличие рабочих учебных программ педагогов с учетом требований ФГОС; Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС. Разработка плана мероприятий деятельности рабочих групп и аналитических материалов по изучению степени готовности педагогов к введению ФГОС Обеспечение комфортной, здоровьесберегающей среды, соответствующей требованиям СанПин; Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, педагогов; Создание в кабинетах зон отдыха; Создание зоны отдыха для учителей. Модель организации образовательного процесса Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся; Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность; Создание инструментария по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана; Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана; Разработка расписания (с учетом внеурочной деятельности); Управление образовательным процессом Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС (список утверждается приказом директора ОО); Создание плана введения ФГОС (утверждается приказом директора ОО); Наличие органов общественного управления. Участие в управлении ОО; Сотрудничество с социальными партнерами (направления); Развитие системы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; Развитие системы работы с одаренными обучающимися |
| 7. | Мониторинг введения и реализации ФГОС | Изучение результатов введения ФГОС; Соблюдение сроков реализации запланированных изменений по всем обновляемым элементам. |

Организационная  структура управления программой введения ФГОС:

1. Директор   Белоглазова Г.Ф. – осуществляет организационно-корректируюшие функции и контрольные процедуры;

2. Рабочая  группа  реализации программы введения ФГОС: (утверждена приказом);

3. Руководители временных  групп по  реализации единичных проектов введения  ФГОС;

4. Члены групп – исполнители отдельных работ.

Контроль за  реализацией программы и  входящих в  нее единичных проектов введения  ФГОС проводится по графику. Отчеты о  результатах  реализации  единичных проектов засушиваются на  заседаниях рабочей группы по  реализации  программы.

Качество  реализации программы оценивается с   помощью  следующих процедур:

-  самооценка

-  внутренний  или  внешний  аудит;

-  внешняя  экспертиза и независимая  оценка с  участием представителей общественно-профессиональных организаций;

-  мониторинг на  основе  анализа  существующих источников информации.

2.2. Дорожная  карта программы: «Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа»

Содержание деятельности по реализации 1 этапа

ЦЕЛЬ ЭТАПА: создание структурных подразделений для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА: сопровождается изменением в организационной структуре управления ОУ

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное обеспечение ознакомления всех участников образовательного процесса с содержанием, условиями введения нового ФОГС ООО | 1.Организация изучения ФГОС ООО всеми педагогическими работниками школы | Май-сентябрь 2014 г. | Администрация, руководители ШМО |
|  |  | 2.Формирование и обновление банка нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих процесс внедрения ФГОС ООО | Постоянно | Директор, заместитель директора |
|  |  | 3.Подготовка методических (информационных, мультимедийных, иных материалов) материалов для работы с педагогами, учащимися, родителями по содержанию ФГОС основного общего образования | Сентябрь- декабрь 2014 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО, классные руководители |
|  |  | 4.Размещение и обновление информации о деятельности МКОУ «Кировская СОШ» по введению ФГОС ООО на сайте школы | Постоянно 2014-2015 гг. | Заместитель директора по УВР, ответственный за работу школьного сайта |
|  |  | 5.Проведение заседаний Управляющего Совета школы, родительских собраний по темам, связанным с введением ФГОС ООО. | По плану | Директор, классные руководители. |
| 2 | Организационное обеспечение реализации 1 этапа Создание Совета и Рабочей группы по внедрению ФГОС ООО в ОО | 1.Утверждение Положения о Совете и Рабочей группе по введению ФГОС ООО | Ноябрь 2014 г. | Директор, педагогический совет |
|  |  | 2. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной ступени школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса внедрения ФГОС ООО: | Декабрь 2014 г. |  |
|  |  | 3.Создание Рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Декабрь 2014 г. |  |
| 3 | Мониторинг уровня готовности педагогов основной ступени обучения, к внедрению ФГОС ООО | 1.Анкетирование. 2.Индивидуальные собеседования с учителями на предмет выявления имеющихся затруднений по вопросу введения ФГОС ООО | Декабрь 2014 г., май 2015 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |

Содержание деятельности по реализации 2 этапа.

ЦЕЛЬ ЭТАПА Определение  изменений и дополнений, которые необходимо внести в образовательную систему ОО, разработка единичных проектов изменений, необходимых для приведения ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС основного общего образования

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА: осуществляется выявление степени соответствия (разработанности, готовности) всех компонентов образовательной системы школы относительно критериев, разработанных Министерством образования и науки (фактически – в % или с указанием планируемого срока выполнения)

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение Определение степени соответствия нормативно-правовой базы ОО требованиям ФГОС ООО | Осуществление сравнительного анализа и определение степени разработанности нормативно-правовой базы школы для успешного введения ФГОС ООО (заседания совета и Рабочей группы, совещания при директоре, заседания МО) | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Директор, члены совета, рук. ШМО |
| 2 | Информационное обеспечение 2 этапа Определение степени эффективности существующего в школе информационного обеспечения требованиям ФГОС ООО | Осуществление оценки существующего информационного обеспечения образовательного процесса (анкетирование учащихся, родителей, педагогов на предмет выявления степени удовлетворенности существующей системой информационного обеспечения образовательного процесса в ОО и имеющихся пожеланий) | Октябрь - декабрь 2014 г. | Администрация, классные руководители |
| 3. | Организационное обеспечение 2 этапа Определение соответствия модели организации образовательного процесса на ступени основной школы требованиям, предъявляемым ФГОС ООО | Анализ и самооценка эффективности действующей модели организации образовательного процесса на ступени основной школы для успешной реализации требований ФГОС ООО ( Заседания МС, Рабочей группы, совета, совещания при директоре) | Ноябрь - декабрь 2014 г. | Администрация, члены совета, руководители МО |
| 4 | Определение соответствия действующего УП требованиям ФГОС ООО | Изучение нового УП, определение возможностей школы для наиболее полной реализации требований ФГОС ООО (Работа Рабочей группы) | Декабрь 2014 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Определение степени соответствия основных блоков и разделов действующей образовательной программы ОО требованиям к структуре основной образовательной программы основного общего образования | Изучение содержания требований к структуре и содержанию Основной образовательной программы основного общего образования, сравнительный анализ действующей образовательной программы ОО и примерной ООП ООО (Заседания совета, Рабочей группы, МО, индивидуальная и групповая работа педагогов) | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Члены совета, Рабочей группы, руководители МО |
| 6 | Определение степени соответствия используемых в основной школе УМК (программ, учебников, учебных пособий) требованиями ФГОС ООО | Анализ используемых на ступени основного общего образования УМК на предмет их соответствия требованиям ФГОС ООО, знакомство с новыми УМК с целью определения наиболее эффективных для реализации требований ФГОС ООО (работа микрогрупп педагогов основной школы) | Октябрь-декабрь 2014 г. | Руководители МО основного общего образования |
| 7 | Определение степени соответствия существующей в ОО воспитательной системы требованиям ФГОС ООО | 1.Анализ уровня воспитанности обучающихся на ступени основной школы; 2.Анкетирование учащихся, педагогов, родителей на предмет выяснения степени удовлетворенности качеством воспитательной работы в ОО (заседания МС, Рабочей группы, МО классных руководителей) | Октябрь - декабрь 2014 г. | Руководители МО, заместитель директора по УВР, классные руководители, педагог -психолог |
| 8 | Определение степени соответствия существующей в ОО модели организации внеурочной деятельности требованиям ФГОС ООО | Анализ эффективности существующих форм организации дополнительного образования ОО на ступени основной школы (анкеты, собеседования с учащимися, родителями, руководителями объединений ДО) | Сентябрь -декабрь 2014 г. | Заместитель директора по УВР, классные руководители, руководители ОДО |
| 9 | Научно-методическое обеспечение 2 этапа Определение соответствия модели методической службы ОО требованиям ФГОС ООО | 1.Анкетирование педагогов, индивидуальные собеседования на предмет выявления степени удовлетворенности работой методической службы 2. Заседания МО, МС | Октябрь - декабрь 2014 г. | Заместитель директора по УВР, руководители МО |
| 10 | Кадровое обеспечение 2 этапа Определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих на ступени основной школы, требованиям ФГОС ООО | 1.Анкетирование педагогов, индивидуальные собеседования 2.Посещение уроков и мероприятий 3.Изучение индивидуальных запросов педагогов | Октябрь - декабрь 2014 г. | Администрация, руководители МО |
| 11 | Финансово-экономическое обеспечение 2 этапа Определение степени соответствия учебно-материальной базы школы минимальным требованиям к оснащению УВП в условиях введения ФГОС ООО | 1.Изучение требований к материально-техническому и учебному оснащению образовательного процесса на ступени основного общего образования. 2.Анализ и оценка состояния материальной базы ОО. -смотры учебных кабинетов. -заседания МО -заседания Рабочей группы, Управляющего совета. | Сентябрь - декабрь 2014 г. | Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, библиотекарь |

Содержание деятельности по реализации 3 этапа

ЦЕЛЬ ЭТАПА: Определение направлений модернизации (конкретизации) образовательной модели школы с тем, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой новыми стандартами основного общего образования

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  разрабатываются рекомендации, перечни, направления изменений во всех подразделениях и структурах образовательной системы школы для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС ООО

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение 3 этапа Определение направлений модернизации нормативно-правового обеспечения процесса введения ФГОС ООО | Разработка рекомендаций для администрации школы по разработке локальных актов, должностных инструкций и пр. с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (Заседания Рабочей группы, Управляющего совета, педсовет) | Декабрь - февраль 2015 г. | Члены Управляющего совета, Рабочей группы, Директор |
|  | Информационное обеспечение 3 этапа Информирование участников образовательного процесса и представителей общественности о содержании проектируемых изменений в образовательной системе школы в связи с введениям ФГОС ООО | 1.Размещение информации о предполагаемых изменениях во всех структурах образовательной системы школы на информационных стендах, на школьном сайте (Работа с ученическим и родительским активом, родительские собрания, конференции, круглые столы) | постоянно | Директор, ответственный за информационные стенды, ответственный за работу школьного сайта, классные руководители |
|  | Организационное обеспечение 3 этапа Формирование перечня необходимых изменений и дополнений, которые необходимо внести в модель организации образовательного процесса на ступени основной школы в соответствии с требованиями, предъявляемым ФГОС ООО | 1.Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса; 2.Проектирование модели организации внеурочной, проектной, профориентационной деятельности обучающихся; 3. Определение направлений, по которым необходимо использование сетевого взаимодействия с различными учреждениями и ОО Локтевского района , условий привлечения специалистов извне. (заседания Рабочей группы; «Круглый стол»; индивидуальная работа с педагогами) | Январь - март 2015 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Определение изменений, которые необходимо внести в УП в соответствии требованиями ФГОС ООО. | 1.Анализ ресурсов школы, вариантов использования возможностей учреждений дополнительного образования района, села для реализации требований нового УП. 2.Разработка проекта нового УП для ступени основной школы (Заседания Рабочей группы, совещания) | Март 2015г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Определение основных блоков и разделов действующей Образовательной программы школы, в которые необходимо внести изменения и дополнения. | Изучение содержания примерной Основной образовательной программы основного общего образования (Заседания Рабочей группы, МО, индивидуальная и групповая работа педагогов) | Январь - февраль 2015 г. | Члены Рабочей группы, руководители МО |
|  | Определение УМК (программ, учебников, пособий), приемлемых для использования в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и спецификой функционирования школы | Разработка предложений по комплектованию перечня УМК, которые следует применять в условиях реализации ФГОС ООО (работа педагогов-предметников, заседания МО) | До марта 2015 г. | Учителя-предметники, работающие на ступени осн. общ.образ. |
|  | Определение изменений, которые необходимо внести в модель организации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования. | Разработка проекта новой модели организации внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего образования с учетом возможностей школы, ее традиций | Февраль-март 2015 г. | Администрация, педагоги, руководители объединений ДО |
|  | Научно-методическое обеспечение 3 этапа Определение изменений, которые необходимо внести в структуру деятельность методической службы школы в связи с введением ФГОС ООО | Разработка новой модели методической службы школы (заседания МО, МС) | Январь - март 2015 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования школы | 1.Подготовка и обсуждение разделов ООП ООО 2.Подготовка и обсуждение проекта программы в целом (заседания Рабочей группы, МС) | Январь - март 2015 г. | Зам. директора по УВР, педагоги |
|  | Разработка проекта методического плана по обеспечению введения ФГОС ООО | Заседания МО, МС | Январь - март 2015 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Кадровое обеспечение 3 этапа Определение направлений повышения квалификации педагогических работников | Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических работников по программам, связанным с введением ФГОС ООО | Сентябрь 2013 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Финансово-экономическое обеспечение 3 этапа Определение изменений и дополнений, которые необходимо осуществить для пополнения и модернизации учебно-материальной базы школы в соответствии с минимальными требованиями к оснащению УВП в условиях введения ФГОС ООО | Разработка плана пополнения и модернизации учебно-материальной базы основной ступени школы в соответствии с минимальными требованиями к оснащению УВП в условиях введения ФГОС ООО | Ноябрь-декабрь 2015 г. | Директор зам. директора по УВР, библиотекарь бухгалтер |
|  | Расчёт расходов на реализацию запланированных изменений инфраструктуры и системы оплаты работников ОО в условиях реализации ФГОС ООО | Разработка плана расходов на реализацию запланированных изменений инфраструктуры и системы оплаты работников | Январь 2014 г. | Директор Гл. бух. |

Содержание деятельности по реализации 4 этапа

ЦЕЛЬ ЭТАПА: разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени, обеспечение  реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА: определяется полный состав действий, необходимых для реализации единичных проектов, составляются планы-графики единичных проектов, осуществляется модернизация образовательной системы школы

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение 4 этапа Приведение действующей нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | 1.Внесение дополнений в нормативные документы: в должностные инструкции педагогических работников: заместителя по УВР, курирующего основную школу; учителей-предметников; классных руководителей; в Положение о контрольно-регулирующей деятельности; в Положение о портфолио учащегося; в Положение о дополнительном образовании в ОУ; (заседания Рабочей группы; педсовет) | Февраль - апрель 2015 г. | Директор, Заместитель директора по УВР |
| 2 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы основного общего образования | 1.Обсуждение и утверждение: нового учебного плана; программ отдельных учебных предметов; программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования; программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программ внеурочной деятельности; междисциплинарных программ; (заседания Рабочей группы, педсовет, Управляющий Совет школы) | Март 2015 г. | Члены Рабочей группы, педагоги основной школы |
|  |  | 2.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Сентябрь- 2014 г. | Учителя-предметники |
| 3 | Информационное обеспечение 4 этапа Обеспечение открытости процесса введения ФГОС ООО | Инфомирование всех участников образовательного процесса о содержании плана-графика введения ФГОС ОО в ОО (оформление информационных стендов, размещение плана-графика на сайте школы, проведение родительских собраний) | постоянно | Зам. дир. по УВР, классные руководители, ответственный за работу школьного сайта |
| 4 | Научно-методическое обеспечение 4 этапа Обеспечение качественного научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС ООО | 1.Формирование и пополнение банка научно-методических материалов (папок, подборок, рекомендаций, компьютерных презентаций) для педагогических работников и иных участников образовательного процесса по введению нового ФГОС ООО | постоянно | зам. директора по УВР |
|  |  | 2.Утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Июнь-август 2014 г. | Зам. директора по УВР |
|  |  | 3.Проведение теоретических семинаров, практикумов, открытых уроков по вопросам формирования УУД, использования системно-деятельностного подхода в организации учебной деятельности, здоровьесбережения, духовно-нравственного воспитания школьников | По плану МС с 2013 -14 уч. года | Зам. директора по УВР руководители МО |
| 5 | Кадровое обеспечение 4 этапа Обеспечение процесса введения ФГОС ООО опытными специалистами. | 1.Повышение квалификации педагогических работников основной школы по программам, связанным с реализацией ФГОС ООО | В соответствии с графиком, поэтапно с 2013 г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | 2.Привлечение новых работников в систему дополнительного образования на ступени основной школы | Июнь-август 2015 г. | Директор |
|  |  | 3.Заключение соглашений о взаимодействии с учреждениями ДО | Июнь-август 2015 г. | Директор |
| 6 | Материально-техническое обеспечение 4 этапа Проведение работ по приведению материально-технической базы школы в соответствие с минимальными требованиям ФГОС ООО и СанПиН | 1. Закупка необходимой учебной и методической литературы для педагогов и учащихся | Постоянно по мере введения ФГОС ООО | Директор, школьный библиотекарь |
|  |  | 2.Пополнение библиотечного фонда в соответствии с УМК, определенными ООП ООО | постоянно |  |
|  |  | Ремонт кабинетов, закупка технического и мультимедийного, лабораторного оборудования, спортинвентаря в соответствии с требованиями ФГОС | По плану 2013-2015 уч.год | Директор |
| 7 | Финансово-экономическое обеспечение 4 этапа Обеспечение своевременного и качественного финансирования процесса введения ФГОС ООО | Расчёт потребностей в расходах ОО в условиях реализации ФГОС ООО | до августа 2015 | Директор, Главный бухгалтер |

Содержание деятельности по реализации 5 этапа

ЦЕЛЬ: контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА: осуществляется постепенное планомерное введение ФГОС ООО

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сроки | % выполнения |  |
| 1. | Степень освоения педагогами содержания основной образовательной программы основного общего образования | Педагоги | В течение 2015-2016 уч. года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение 2014-2015 уч. года | 80 | Изучение документации |
| 3. | Качество реализации педагогами основной образовательной программы основного общего образования | Образовательный процесс | В течение 2015-2016 уч. года | 100 | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 4. | Степень соответствия разработанной в ОО нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ООО | Устав ОО, локальные акты | Сентябрь 2015 г. | 100 | Изучение документации |
| 5. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | по плану диагностики внутришкольного контроля | 100 | Изучение документации, собеседование |
| 6. | Разработанность индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностич. мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года по результатам диагностического мониторинга | 100 | Изучение документации, собеседование |
| 7. | Мониторинг качества обученности и успеваемости обучающихся на ступени основной школы по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Тестирование |
| 8. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Локальные акты | Сентябрь 2015 г. | 100 | Изучение документации |
| 9. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В оответствии с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |

2.3. Результативность изменений после реализации дорожной карты

Ожидаемые результаты и продукты реализации

- обновлено качество образования с учетом внедрения новых ФГОС ООО;

- сформирована нормативно-правовая база внедрения и реализации ФГОС ООО;

- обеспечена подготовка административных, педагогических работников, специалистов школы к реализации ФГОС ООО.

- обеспечено эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС ООО;

- подготовлены педагогические работники к осуществлению обоснованного выбора технологий, методов и приемов педагогической и управленческой деятельности, направленных на реализацию требований ФГОС ООО.

- сформирована система научно-методической поддержки педагогам школы в разработке основных образовательных программ основного общего образования образовательного учреждения, как в целом, так и отдельных ее структурных компонентов, с учетом преемственности между ступенями общего образования.

- разработано методическое и психологическое сопровождение поддержки одаренных детей;

- в соответствии с планируемыми результатами освоения программ основного общего  образования сформированы электронные и информационно-методические ресурсы для обеспечения деятельности учителей основной школы.

- разработан перспективный план развития МТБ для реализации ФГОС ООО;

- разработана комплексная программа по здоровьесбережению обучающихся;

- созданы условия для организации учебной и внеурочной  деятельности учащихся 5-9 классов в процессе внедрения и реализации ФГОС ООО.

- обеспечены условия включения родителей, общественности, учащихся в процесс внедрения и реализации ФГОС ООО.

- определена система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- разработана основная образовательная программа основного общего образования школы;

– приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОО;

– определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО;

– разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;

–  обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС.

Критерии оценивания результатов

| Критерий | Показатель | Форма отслеживания результата |
| --- | --- | --- |
| Для педагогов |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО | 100% охват курсовой подготовкой | мониторинг участия педагогов в курсовых мероприятиях |
|  | 100% участие в работе методических объединений | анализ состава МО |
| Психологическая готовность педагогов к работе в новых условиях | положительный настрой на работу в новых условиях у 100% педагогов | входная и выходная диагностика |
| Обеспеченность пакетом методических рекомендаций по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. | наличие банка педагогических идей (далее БПИ) с разделами: Методические рекомендации по основным направлениям организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО Рабочие предметные программы Образовательная программа ООО | наличие БПИ |
| Для администрации ОО |
| Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС | 100 % наличие нормативных актов в ОО | Проверка, справка ОО |
| 100 % прохождение (маршрута) | Своевременность выполнения (маршрута) | Отчёт по предложенной форме |

Основные риски введения ФГОС ООО в ОО

Реализация ФГОС ООО в ОО наряду с предполагаемым положительным результатом содержит риски, которые могут снизить эффективность деятельности.

Внешние риски:

- изменение федерального законодательства в части финансирования системы образования;

- изменение ФЗ в части перераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями;

Внутренние риски:

- Негативное отношение общественности к введению нового образовательного стандарта

- Срыв реализации вариативной модели учебного плана, предполагающей  включение в него часов внеурочной деятельности

- Неэффективное управление процессом введения стандарта

- Несоблюдение принципов преемственности при переходе от дошкольного к начальному, от начального к основному общему образованию

- Недостаточное для исполнения требований стандарта финансирование школы

- Недостаточная внешняя методическая и мотивационная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению стандарта

Минимизация рисков возможна при:

- Широком информирование общественности о процессе и результатах перехода начальной школы на новый стандарт.  Мотивация общественности к участию в процессе введения стандарта.

- Изучении запросов обучающихся на организацию внеурочной деятельности.

- Заключении соглашений на предоставление образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования.

- Организации аналитико-диагностического обеспечения оценки изменений условий подготовки к введению нового стандарта.

- Разработки плана мероприятий по обеспечению преемственности формирования УУД

- Составлении сметы образовательного учреждения с учетом требований стандарта.

- Привлечении дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц

- Обновлении программы методического сопровождения учителей.

- Организации эффективной внутришкольной системы повышения квалификации  педагогических кадров с ориентацией на проблемы введения стандарта.

2.4. Обоснование социально-экономической эффективности программы

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации программы по внедрению ФГОС основного общего образования осуществляется за счет следующих основных источников:

- за счет субвенций из краевого бюджета «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)»;

- за счет субсидий из федерального бюджета и софинансирования субсидий из регионального бюджета на модернизацию систем общего образования;

- за счет средств бюджета Локтевского района на содержание зданий и коммунальных расходов;

- за счет привлеченных средств на выполнение мероприятий по совершенствованию образовательной среды и содержание здоровых и комфортных условий в образовательном процессе.

Реализация данной программы позволит:

- обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования;

- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;

- отразить структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.

- повысить эффективность деятельности, сохранить  поступательное развитие  инновационного потенциала ОО.

Проект плана  финансового обеспечения мероприятий

по реализации программы

(ежегодный, на период реализации проекта, корректируется по мере необходимости)

Цель: обеспечить исполнение требований ФГОС ООО за счет средств субвенции и иных финансовых средств.

| Мероприятие | Общая сумма стоимости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Оснащение кабинета 5 класса современной мебелью | 40000 | бюджет Локтевского района добровольные пожертвования |
| Приобретение учебно-лабораторного оборудования для организации внеурочной деятельности | 35000 | субвенция |
| Оплата услуг Интернета Оплата услуг связи | 29736 9000 | Субвенция бюджет Локтевского района |
| Канцтовары (бумага для печатания, папки, файлы, картриджи, тонер и т.д.) | 31000 15000 | субвенция бюджет Локтевского района |
| Приобретение учебно-методических пособий и учебников, ИКТ средств | 22000 15000 | субвенция бюджет Локтевского района |
| Стимулирование участников проекта | 40000 | Субвенция |
| Курсовая подготовка педагогов | 20.000 | Субвенция |
| Курсовая подготовка членов административного аппарата и (в том числе выезды на совещания и семинары) | 10.000 | бюджет Локтевского района |
| Стимулирование участников проекта из средств инновационного фонда | 90000 | краевой бюджет |

2.5. Выводы по результатам разработки  и запуска программы

Программа будет реализована в соответствие с требованиями объективности, надежности и практичности полученных результатов.

Объективность обеспечивается за счет того, что программа будет реализована  в  общеобразовательной школе.

Надежность обеспечивается организационной схемой программы, участниками которой являются  директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители при поддержке комитета по образованию Администрации Локтевского района и методическом сопровождении специалистов комитета, а также комплексным анализом результатов на основе данных мониторинга.

Практичность обеспечивается учетом реальных условий, сложившихся в ОО, разработкой алгоритма процесса внедрения результатов, полученных в ходе реализации программы в практику образовательного учреждения.

Социальная результативность программы  выражается в доступности инновационных продуктов педагогической общественности ОО, широкой сети социального партнерства. Программу можно реализовать в любом общеобразовательном учреждении без дополнительных финансовых затрат.     Перспективность тиражирования программы заключается в следующих направлениях:

-представление анализа, мониторинговых результатов педагогическому сообществу  района  и округа на конференциях, семинарах;

- размещение образовательной программы на сайте школы, других сайтах педагогической направленности и публикация в научно-методических журналах РФ;

- представление методических рекомендаций по внедрению ФГОС на районных методических объединениях учителей-предметников.

Данная инновационная программа соответствует государственной образовательной политике.

Годовая циклограмма  мониторинга

готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа»  к введению федерального государственного стандарта основного общего образования

1. Цель мониторинга

Определить уровень готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).

| Предмет мониторинга (объекты мониторинга) | Цели мониторинга | Источники информации | Периодичность | Ответственные (субъекты мониторинга) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС | Создание банка данных о наличии необходимых локальных актов (положений, приказов, выписок из протоколов), необходимых для введения ФГОС ООО | Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС ООО | 2 раза в год (январь, сентябрь) | директор | Банк данных |
| Разработка основной общеобразовательной программы основного общего образования образовательного учреждения | Анализ качества основной общеобразовательной программы ОО | Основная общеобразовательная программа ООО | В течение года | Зам. директора по УВР | Аналитическая записка |
| Учебно-методическое обеспечение учебного процесса | Сбор информации об обеспеченности учебного процесса учебной и методической литературой, средствами наглядности и т.д. | Перечень объектов и средств организации учебной деятельности школьников | 2 раза в год (январь. сентябрь) | библиотекарь, зам. директора по УВР | Таблицы, аналитическая записка |
| Кадровое обеспечение образовательного процесса | 1.Создание банка данных о повышении квалификации педагогических работников, анализ качества планирования методической работы в ОО 2. Выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях подготовки к введению ФГОС | Перспективный план ОО по повышению квалификации учителей Аналитическая справка руководителей ШМО о результатах анкетирования педагогов | 2 раз в год (январь. сентябрь) 2 раза в год (ноябрь, март) | директор Зам. директора по УВР Руководи тели ШМО | Банк данных, аналитическая записка аналитическая записка |
| Материально-технические условия для реализации ФГОС | Сбор статистических данных об оснащенности учебного процесса (в том числе оснащенность информационно-коммуникационными ресурсами) | Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС ООО | 2 раза в год (январь. сентябрь) | директор | Банк данных |
| Информационное обеспечение деятельности ОО по подготовке к введению ФГОС | Анализ качества работы школьного сайта | Школьный сайт | ежеквартально | директор | аналитическая записка |