Проект «От рядового до генерала»

Краткое описание  проекта

Союз детей и подростков в системе проводит обучение и различные соревнования для участников профильных объединений (военно-патриотических, отрядов ЮИД, ДЮП),  способствующие военно-прикладной и физической подготовке допризывной молодёжи. В прошлом году мы впервые реализовали проект «Победа выбирает сильных», участниками которого стала активная молодёжь школ, не являющихся членами профильных объединений и не имеющая специальных навыков военно - прикладной и физической подготовки. Итоги проекта показали, что необходимо продолжить работу в данном направлении. Чтобы увеличить количество ребят допризывного возраста, владеющих хотя бы первоначальными знаниями и навыками безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки мы создали проект «От рядового до генерала».

Цель проекта:

Подготовка допризывной  к службе в армии

Привлечение допризывной молодёжи к овладению навыками военно-прикладной подготовки

- Задачи проекта:

  - Внедрение эффективной формы овладения навыками прикладной подготовки;

  - Использование современного оборудования и тренажёров для отработки навыков прикладной подготовки;

  - Привлечение общественных государственных структур, осуществляющих работу с молодёжью,  к решению задач по подготовке к службе в армии.

  - Организацию методической помощи руководителям общеобразовательных учреждений,   руководителям отрядов ВПО, родителям и общественным организациям по вопросам подготовки юношей к службе в армии.

  - Формирование у подростков навыков и привычек здорового образа жизни.

Участники проекта: Проект предназначен для:

- допризывной молодежи органов самоуправления школ города;

- руководителей детских объединений педагогов дополнительного образования;

- штаба лидеров Союза детей и подростков.

Наименование организаций, выступающих партнерами в организации проекта. ФИО руководителя, тел.:

- ХРО  ВДПО,  Председатель: Галкина Р.Г. тел.245393.

- ФГКУ«1 отряд ФСП по Республике Хакасия», Начальник ФГКУ «1 отряд ФСП   по Республике Хакасия», полковник внутренней службы Ожигов С.И.., тел. 228342.

- региональное отделение ДОСААФ России по РХ, Мясоедов А.А.- главный специалист регионального отделения  ДОСААФ России РХ

- МО ДОСААФ России РХ по г.Абакану  Наговицын О.Н., тел. 89039172459.

- ОГИБДД  УМВД России по г.Абакану

- УГИБДД МВД по РХ,  БайноваЕ.В., ст. инспектор отдела группы пропаганды и аналитической работы

- Станция ДЮСШТ, Краснова А.Д.

Примечание: партнёрские отношения строятся на основе   договоров о социальном партнёрстве с  МО ДОСААФ России РХ по г. Абакану, ХРО ВДПО, ФГКУ «1 отряд ФСП   по Республике Хакасия».

Состав и общее количество непосредственных участников  проекта

В проекте примут участие  общей  численностью около 500 человек.

Сроки реализации  проекта: с 20 марта 2012г- 14 октября 2012г

Рабочий план подготовки и проведения   реализации проекта

| № | Мероприятия | Время | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектировочный этап |  |  |  |
|  | Разработка проекта, создание инициативной группы по реализации проекта. | 20 марта 2012г | Каб. 106 |
|  | Семинар-практикум по безопасности жизнедеятельности | 6 сентября | Каб. 106 |
| Подготовительный этап |  |  |  |
|  | Совещание с субъектами образования по вопросам создания и реализации проекта | 13 марта 2012г | Каб. 106 |
|  | Подготовка материальной базы по реализации проекта | Июнь-август | Каб 104 |
| Экспериментальный этап |  |  |  |
|  | Совещание с руководителями школьных объединений по подготовке команд к военно-полевому сбору | 6.09 | Каб. 106 |
|  | Военно - полевые сбор «От рядового до генерала»: - Миниполигон «Пожарно-прикладная полоса»: - тушение условного огня огнетушителем; - подъем по веревочной лестнице; - работа с гидрантами, тушение условного пожара водой; - решение пожарно - тактической задачи. - Миниполигон «Военно-прикладная полоса»; - преодоление вертикальных поверхностей с помощью штурмовой лестницы; - «наклонное бревно», «качающееся бревно»; - преодоление зараженного участка в противогазе; - соревнования по стрельбе на электронном тренажёре; - соревнования по разборке-сборке автомата; - разминирование поля. - Миниполигон «Кросс-поход»: - укладка рюкзака, сворачивание шинели; - бег по пересечённой местности с заданиями: «ориентирование», «бабочка», «навесная переправа», «переправа по верёвке с кольцами», «Перелаз», «переправа по кладям,жердям, кочкам». - разбивка палаточного города; - приготовление обеда в полевых условиях. - Миниполигон «Велофиеста»; - разведка на велосипеде; - перевозка раненного с помощью велосипеда; - фигурное вождение; - преодоление препятствий. - Ставка главнокомандующего. Подведение итогов. Присвоение званий. | 13 сентября | Парк культуры и отдыха |
| Аналитический этап |  |  |  |
|  | Подготовка и выпуск электронного альбома | 14 .09 | Каб. 106 |
|  | Выпуск фотоальбома | 20 | Каб.104 |
|  | Размещение информации на сайте Союза детей и подростков «Дружба – Ынархас», отдела молодёжи, культуры и спорта Администрации города | 14.09 2012г | www.inarhas.ts6.ru ukmis.abakan.ru |
|  | Отчёт по проекту | 14.10. 2012г |  |

Предполагаемые результаты:

- популяризация деятельности общественных организаций и объединений по подготовке  допризывной молодежи к службе в армии, обеспечение безопасности жизни через внедрению новой формы работы.

- Увеличение численности подростков допризывного возраста, овладевших навыками военно-прикладной подготовки;

  - Будет привлечено 7 партнёров – организаций, осуществляющих работу с молодёжью по подготовке подростков к безопасности жизнедеятельности, к службе в армии.

  - Будут работать 4 миниполигона по отработке навыков безопасного поведения и прикладной подготовки с использованием современного оборудования и тренажёров для отработки навыков прикладной подготовки;

  - Проведён семинар для урководителей общественных объединений по вопросам подготовки юношей к службе в армии.

250 старшеклассников допризывного возраста школ города:

- приобретут навыки здорового образа жизни;

- выполнят нормативы общефизической и специальной физической подготовки;

- выполнят нормативы разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия;

- овладеют навыками выживания в сложных жизненных ситуациях.

- приобретут опыт физической и прикладной подготовки  допризывной молодежи к службе в армии;

- проведут тренировку навыков выносливости;

- разовьют силовые, скоростные, координационные способности;

- овладеют навыками преодоления препятствий, передвижения с грузом;

- овладеют навыками выживания в сложных жизненных ситуациях;

- закрепят умения по приготовлению пищи на костре;

- 250 человек  детей и взрослых проведут 5 часов на свежем воздухе в активном режиме;

- будет преодолено каждым участником команды 5 км сложной трассы;

- будет произведено 1250 тренировочных выстрелов;

- будет забинтована 21 нога, изготовлена и наложена 21 марлевая повязка;

- будет решён 21 тест по медицине;

- 250 участников отработают навык работы с  лестницей – штурмовкой;

- 20 поваров – подростков  приготовят обед   и накормят 250 участников марш-броска;

- в «Велосипедной разведке»  примут участие 100 человек;

- будет разбит палаточный городок из 20 палаток;

- подростки разминируют 200 мин по команде «Газы» (в противогазах);

- будет 200 раз определён азимут на предмет;

- приобретут опыт организаторской деятельности 20 штабистов Союза детей и подростков «Дружба – Ынархас»;

- Будет создан слайд-фильм «Победа любит сильных»;

- Размещена информация на сайтах Союза и УКМиС

- Создан  видеорепортаж.