ПРОЕКТ

«Страницы истории»

1.Паспорт проекта

| Название проекта | «Как это было» |
| --- | --- |
| Название учреждения | МОУДОД «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского Муниципального района» (отдел детского творчества г.Сясьстрой) |
| Адрес | Г.Сясьстрой,ул.Космонавтов д .9 |
| Руководитель проекта | Чулкова Надежда Алексеевна |
| Участники проекта | Подростковый клуб «Ювента» - педагог организатор Ефимова Ирина Васильевна, Педагог-организатор Коротина Анна Валентиновна, Педагоги дополнитедьного образования: Синицина Екатерина Николаевна, Фомина М.Г, Харитонова С.В. |
| Сроки реализации проекта | 2 года с 10.04.2010г. – 10.04.2012г |
| Партнеры | Заместитель главы администрации МО»Сясьстройское городское поселение». Зав. краеведческим отделом - Рябцева Галина Николаевна. Совет ветеранов, Школа №1 и №2 СМИ Зав. библиотекой «Семейного чтения» -Богданова Наталья Константиновна. |
| Краткое описание проекта | Организовать совместную поисковую и исследовательскую подростков и педагогов деятельность с целью изучения истории учреждения «Сяьстройский дом детского творчества». Знакомство с людьми, создающими историю учреждения, их жизнью, проблемами, особенностями времени, деятельностью, которая поможет пониманию истории малой Родины, будет способствовать сохранению лучших традиций УДО, поможет в решении современных проблем дополнительного образования |

2. Визитная карточка детского объединения

Подростковый клуб «Ювента» расположен по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Космонавтов д 9.

Руководитель клуба педагог-организатор Ефимова Ирина Васильевна. Клуб «Ювента» является составной частью отдела детского творчества г.Сясьстрой, который  в свою очередь относится к МОУДОД ДДЮТ Волховского муниципального района.

Основной деятельностью клуба является досуг и социализация подростков. Клуб работает с октября 2008года. Подростковый клуб осуществляет свою деятельность с учетом требований, предъявляемых к дополнительному образованию: массовости, добровольности учащихся в выборе занятий. Прием в клуб осуществляется на основе закона РФ «Об образовании», типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования, Устава МОУДОД ДДЮТ, положения клуба.

Списочный состав клуба на октябрь месяц -41 человек, из них:многодетных-3, одиноких – 12, малообеспеченных- 10, на учете в КДН – 5, на школьном учете -3. Ежедневная посещаемость: 10-12 человек. В клубе проводятся разного рода игры: шашки, шахматы; развлекательно-познавательные игры: «Поле чудес», «Крестики-нолики», караоке; спортивные игры: теннис, футбол, проводятся дискотеки. Подростки принимают участие в оформлении атрибутов к праздничным мероприятиям ДДЮТ и непосредственно в них участвуют. Совершают разного рода экскурсии: музей СЦБК, краеведческий музей при ДК, организуют просмотр кино и видео фильмов, отмечают дни рождения друг друга.

Подростки клуба приняли участие:

-   2009г. в областном фестивале «Мы вместе», который проходил в г.Тихвин,

- 2009-2010г. участие в  конкурсах рисунков «Дорога и мы», «Спасем мир от пожара», «Природа дом твой –береги его»

- 2010г. участие в городском конкурсе чтецов «Поэзия, рожденная войной» и городском конкурсе фотографии «Мы этой памяти верны»

- 2010г. участие в конкурсах рисунков, посвященных 65-летию Победы в великой Отечественной войне.

На базе клуба была организована встреча подростковых клубов района с проведением турнира по настольному теннису. В летнее время группа подростков клуба занималась благоустройством города под руководством своего педагога.

Некоторые подростки посещают и другие творческие объединения в отделе: творческое объединение «Мелодия», театральное объединение «Мозаика», «Бальные танцы».

3. Описание проекта

3.1 Актуальность проекта

- Президентом РФ 2010год объявлен годом учителя, а в  2008 году наша страна отмечало 90-летие дополнительного образования.  В музее г. Сясьстроя недостаточно материала о развитии дополнительного образования ,но ведь будущее это память о прошлом, а память – забота о будущем.

Воссоздать связь между поколениями, которая начинает исчезать. Дать понять, то что было, нельзя забывать, необходимо оставить след прошлого в памяти детей. Перенести из прошлого в настоящее все то, что ценно. Показать, что есть достойные люди и дела, которые нельзя забывать. В совместной деятельности детей и взрослых выработать новые отношения, традиции

3.2 Цель проекта

Включение подростков в поисково-исследовательскую деятельность с целью развития социальной активности, инициативы и творчества, сохранения традиций системы дополнительного образования.

3.3 Задачи проекта:

- Организовать поиск педагогов-ветеранов дополнительного образования

- Создать материал об истории развития дополнительного образования в г.Сясьстрое

- Сохранить историю и традиции для последующих поколений

- Педагогам сформировать исследовательскую культуру и тем самым повысить уровень педагогического мастерства, способствовать применению новых форм работы с подростками на практике.

- Воспитать активную творческую личность, повысить мотивацию подростков и педагогов к высокой результативности и вкладу в развитие учреждения

- выработать навыки работы с архивными источниками, навыки работы в коллективе.

3.4 Для кого осуществляется проект.

Проект предназначен для подростков,  обучающихся ДДЮТ,  педагогов, как  память о прошлом, для связи прошлого с настоящим, для объединения молодежи.

3.5 Этапы проекта

| Подготовительный Апрель- октябрь 2010г. | Составление списков педагогов ветеранов дополнительного образования, сбор статей, заметок, фотографий, запись воспоминаний, составление картотеки, анкет. Работа в архиве, с отделом краеведения. |
| --- | --- |
| Основной Октябрь-февраль 2012г. | Оформление поискового материала, проведение акций, праздников, экскурсий, выставки, организация встреч с педагогами-ветеранами, проведение круглого стола, городской конференции |
| Заключительный Март- апрель 2012г. | Презентация проекта, создание исторического уголка в отделе, передача отдельных материалов в краеведческий музей. |

3.6 Результаты проекта

| Ожидаемый результат | Продукт деятельности | Механизмы измерения результатов |
| --- | --- | --- |
| Создание материала об истории развития дополнительного образования в г.Сясьстрое. | Оформление картотеки, фотоальбома, альбома с воспоминаниями (статьи, рукописные документы заметки, рассказы…) | Беседы, интервью, тестирование, наблюдение |
| Сохранение истории и традиций для последующих поколений | Организация встреч, вечеров и праздников с педагогами, которые стояли у истоков создания дополнительного образования, проведение акций, создание фонотеки по проведенным мероприятиям: кассеты. фотоальбомы, записи на диски картотека. | Анкетирование, беседы |
| Повышение мотивации педагогов и подростков к высокой результативности и вкладу в развитие учреждения. Воспитание активной творческой личности | Поиск новых форм работы с подростками и молодежью. Организация конкурса экскурсоводов. Накопление банка данных о педагогах ветеранах и педагогах сегодняшнего дня. | Поиск и систематизация материалов. Анализ проведенной работы, наблюдение |
| Навыки работы с архивными источниками, умение работать в коллективе | Накопление банка данных о педагогах ветеранах и педагогах сегодняшнего дня. Написание рефератов о педагогах ветеранах в дополнительном образовании, выступление в СМИ | Анализ и оценка собранного материала |
| Педагогам сформировать исследовательскую культуру и тем самым повысить уровень педагогического мастерства. Изучение новых форм работы с подростками и применение на практике | Повышение интеллектуального уровня участников проекта. | Тестирование, наблюдение |

  - Риски

Работа по исполнению проекта может быть отложена в связи с болезнью кого либо из участников проекта,  недоступность материала

Сбой при реализации проекта возможен и по техническим причинам: выход из строя  техники, за неимением денежных средств.

По мере устранения разного рода причин работа над реализацией проекта будет возобновляться.

4. Календарный план реализации проекта

Работа по реализации проекта рассчитана на 2 года

| Месяц, год | Что будет сделано | Для кого | Кто принимал участие в выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Апрель 2010г. | Старт проекта | Для детей, молодежи, педагогов | Зав. отделом |
| Апрель –май 2010г. | Создание творческих групп . | Для подростков | Подростковый клуб «Ювента» |
| Июнь - октябрь2010г. | Работа в архиве. Составление списков педагогов-ветеранов доп. образования | Для молодежи, ДДЮТ, музея | Подростковый клуб «Ювента» |
| Ноябрь 2010г. | Встреча с педагогами-ветеранами доп.образования. | Для молодежи, обучающихся ДДЮТ, педагогов | Зав. отделом, педагог-организатор педагоги |
| декабрь2010г –август 2011г.. | Поиск краеведческого материала | ДДЮТ, отдела краеведения | Подростковый клуб «Ювента», обучающиеся, педагоги |
| Сентябрь 2011г | Проведение круглого стола «Что мы сделали – что предстоит сделать | Для молодежи, педагогов | Рябцева Г.Н. Чулкова Н.А.педагоги |
| Октябрь 2011г. | Проведение праздника к Дню учителя | Для педагогов-ветеранов, педагогов ДДЮТ, обучающихся | Педагог-организатор Коротина А.В. |
| Ноябрь2011г. | Проведение акции-поздравление к Дню внешкольника (телефонный звонок) | Для педагогов- ветеранов | Обучающиеся ДДЮТ,педагоги, подростковый клуб «Ювента» |
| Декабрь 2011г. - февраль 2012г | Оформление собранного материала, его систематизация. | ДДЮТ,музея краеведения | Подростковый клуб «Ювента», педагоги- Синицина Е.Н. Фомина М.Г., зав. библиотекой Богданова Н.К |
| Март 2012г. | Праздничный концерт к Дню 8Марта | Для педагогов-ветеранов | Коротина А.В.педагоги, обучающиеся ДДЮТ |
| Март 2012г | Создание фонотеки(видиодиски, альбомы,анкеты публикации, картотека) | ДДЮТ, музея краеведения | Чулкова Н.А. Коротина А.В. СМИ |
| Апрель 2012г. | Организация и проведение краеведческой конференции: «История развития дополнительного образования в г.Сясьстрой» | Для молодежи, педагогов, жителей города | Рябцева Г.Н Чулкова Н.А. Ефимова И.В. Представитель подросткового клуба,сторожилы доп. образования,СМИ |
| Апрель 2012г. | Презентация проекта «Летопись истории» | ДДЮТ, музея, администрации города | Зав. отделом Чулкова Н.А, Коротина А.В. |

5. Команда проекта

Чулкова Надежда Алексеевна- руководитель проекта

Ефимова Ирина Васильевна- педагог-организатор подросткового клуба «Ювента»

Друян Мария, Кузнецов Илья, Герасимова Анастасия, Шунина Наталья , Васильева Кристина, Артюшкин Вячеслав –воспитанники клуба «Ювента» - занимаются поисковой работой по сбору материала и его обработкой, занимаются проведением акций.

Коротина Анна Валентиновна –педагог –организатор, организует всречи, вечера, праздники.

Харитонова С.В. педагог доп. образования – отвечает за музыкальное сопровождение проводимых мероприятий.

Синицина Екатерина Николаевна, Фомина Марина Григорьевна – педагоги дополн. образования – отвечают за оформление папок, альбомов, уголков и прочее.

СМИ- помогают в создании фонотеки.

Богданова Наталья Константиновна – Зав. библиотекой «Семейного чтения» помогает в поиске ветеранов, организации мероприятий.

6. Бюджет проекта

| № п/п | Наименование | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канцелярские товары | 300=00 |
| 2 | Приобретение материалов для работы оргтехники (чернила черные, цветные, картриджи) | 400=00 |
| 3. | Сбор материала (архив, библиотека, организация индивидуальных встреч) |  |
| 4. | Издание видеоматериалов | 300=00 |
| 5. | Организация встреч педагогов ветеранов с обучающимися отдела ДДЮТ | 1000=00 |
| 6. | Организация и проведение праздника | 500=00 |
| 7. | Оформление исторического уголка | 500=00 |
| 8. |  |  |
| 9. | Создание книги почета отдела ДДЮТ | 3000=00 |
| 10 | Приобретение цифрового фотоаппарата | 3000=00 |
| 11 | Приобретение видеопроектора | 12000=00 |
| 12 | Подключение интернет связи, оплата интернет связи. |  |
|  | ИТОГО: | 21.00=00 |

Реализация проекта «Летопись истории» будет осуществляться за счет  привлечения спонсорской помощи, личного участия педагогов ДДЮТ и внебюджетных средств.

7. Литература

И.Колесникова «Педагогическое проектирование», изд.Москва- Академия,2005г.

Н.Пахомова «Метод учебного проектирования» Изд. Арктис, 2003г.

МОУДОД «Дворец детского (юношеского) творчества

Волховского муниципального района

(отдел детского творчества г.Сясьстрой)

Автор: Чулкова Н.А.

г.Сясьстрой

2010г.