| Название проекта | «Школьный виртуальный музей» |
| --- | --- |
| Сведения о руководителе проекта | Симбирская Ольга Владимировна |
| Место работы, должность | МАОУ «Гимназия №2» г. Великий Новгород. Заместитель директора по ВР |
| Телефон, e-mail руководителя проекта | Р.т 77-34-75, м.т. 89116116489 e-mail: оlga.simb@yandex.ru |
| Данные об организации-участнике Наименование организации Почтовый индекс Почтовый адрес Фамилия Имя Отчество руководителя организации Телефон, факс, e-mail организации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г.Великий Новгород (МАОУ «Гимназия №2) 173001 Ул. Новолучанская д.17 Токарева Светлана Павловна Телефон 77-34-75, факс 8-(816-2)77-32-62 e-mail gimn2@bk.ru |
| Сведения об основных исполнителях проекта | Симбирская Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Гимназия №2» г. Великий Новгород. Мизгирёва Лилия Васильевна, учитель общественных дисциплин, руководитель школьного музея МАОУ «Гимназия №2» г. Великий Новгород. Гимназический парламент |
| Общий объём финансирования | 55 000 руб. |
| Подпись руководителя проекта |  |

2.Содержание проекта.

2.1 Анализ проблемы.

Гражданско-патриотическое воспитание – является одним из наиболее важных направлений образовательной  политики как государственной, так и общественной.

На это обращается внимание в основных  документах  образовательной  политики  России:

- Национальная   доктрина  образования  в РФ до 2025 года;

- Национальная  образовательная  инициатива "Наша новая школа";

- Федеральные  государственные  образовательные    стандарты         второго поколения;

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

- -  Программа развития воспитательной компоненты в ОУ.

В них идёт   речь, о необходимости воспитания в школе Гражданина в самом высоком смысле этого слова.

В  нашей гимназии  воспитательная работа  ведётся по  направлениям, зафиксированным в требованиях нового стандарта:

• гражданско-патриотическое воспитание;

• нравственное  и духовное воспитание;

• воспитание положительного отношения к труду и творчеству;

• интеллектуальное воспитание;

• здоровьесберегающее воспитание;

• социокультурное и медиакультурное воспитание;

• культуротворческое и эстетическое воспитание;

• правовое воспитание и культура безопасности;

• воспитание семейных ценностей;

• формирование коммуникативной культуры;

• экологическое воспитание.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Мы создаём условия для более активного вовлечения гимназистов  в деятельность, чтобы они  осознавали  социально значимые патриотические ценности, уважали культурное и историческое прошлое страны и малой Родины. Одной из наиболее действенных форм воспитания патриотизма служит  музейная педагогика.

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея.

За годы своего существования музей гимназии  уже добился определенных результатов, был накоплен достаточно богатый опыт краеведческой работы. В нашей гимназии 3 зала музея:

- «Развитие  образования на новгородской земле»;

- «Знаменитые люди земли новгородской»;

- «Новгород начала 20 века на старинной открытке».

На сегодняшний день существует проблема снижения статуса гимназического музея.

Возможную причину этого мы видим:

- в неэффективном использовании имеющихся ресурсов музея;

- в устаревших   формах представления экспонатов;

- в снижении интереса к краеведческой,  исследовательско - поисковой работе у современного подростка.

Имея  собственные  ресурсы, мы проводили работу по сохранению функции музея:

- планировали   деятельность по развитию фондов и материально-техническому оснащению деятельности;

- организовывали работу Совета музея,  Школы юного экскурсовода, посещение  других музеев, участвовали в конкурсах по краеведению и школьных музеев;

- мотивировали учащихся и педагогов поездками, награждением за участие в конкурсах, фестивале;

- контролировали выполнение планов работы музея, развитие гимназического музея.

Принимаемые меры не решили названную проблему. Назрела необходимость использования  новых современных   форм работы музея.

Одной из таких форм и является наш проект «Виртуальный  музей».

2.2. Основная идея проекта.

- Повышение  статуса  гимназического музея

- Формирование гражданского самосознания подростков через их активное вовлечение в краеведческую, исследовательскую, музейную  работу с применением   ИКТ.

- Доступность материалов музея социуму через использование компьютерных технологий.

- Повышение интереса подростков  к  краеведческой,  исследовательско – поисковой  работе.

2.3 Цель проекта:

Активизация познавательной, творческой, социальной деятельности подростков по изучению истории своего края через вовлечение в создание  Internet-версии гимназического музея.

Задачи проекта:

- Обобщить имеющийся материал для создания мультимедийной продукции;

- Провести гимназический  конкурс ученических проектов по краеведению;

- Обеспечить внедрение современных информационных технологий в работу музея;

- Создать Internet-версии гимназического музея;

- Организовать презентацию гимназического  виртуального музея.

2.4 Механизм реализации проекта.

- Создание ресурсной базы для  создания  Internet-версии гимназического  музея.

- Проведение  конкурса  ученических проектов по краеведению.

- Создание Internet-версии музея и его презентация.

- Круглый стол по обобщению опыта работы для общественности, где будут проведены анализ результатов и корректировка проекта. Награждение победителей конкурса.

2.5  Целевая аудитория:  учащиеся гимназии,  члены педагогического коллектива, родительская общественность.

Социальные партнёры

- Совет ветеранов и тружеников тыла;

- Новгородский  музей;

- Зал Воинской Славы;

- Библиотеки;

- Исторический факультет НовГУ;

- Государственный архив Новгородской области.

2.6. Ожидаемый результат

- Сохранение краеведческого направления как основного в патриотическом воспитании.

- Повышение эффективности работы музея за счет использования инновационных форм и методов для решения воспитательных задач ОУ.

- Повышение интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, города, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через систему творческого участия в деятельности музея.

- Повышение уровня ИКТ-компетентности членов гимназического  коллектива.

- Расширение возможностей музея за счет социального партнерства с музеями других образовательных учреждений, городским музеем, образовательными учреждениями, советом ветеранов, творческими союзами и другими организациями.

- Создание электронной базы о наиболее ценных экспонатах гимназического музея.

- Презентация итоговых материалов проекта в Интернете и СМИ.

Критерии оценки результативности проекта

- Рост интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, города, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране.

- Рост числа подростков, посещающих гимназический  музей, использующих фонды музея для подготовки рефератов, творческих работ, заданий по предметам школьной программы.

- Рост числа подростков, получающих возможность для самопрезентации своей деятельности.

- Рост количества учителей, использующих возможности музея для проведения уроков по программе школьных предметов, классных часов, других  мероприятий воспитательного характера.

- Позитивная динамика удовлетворённости учебно-воспитательным процессом обучающихся и родителей.

- Общественное признание образовательного и воспитательного потенциала гимназического музея.

Данный проект является  инновационным, так как:

- Решение глобальной проблемы достигается незначительными  затратами. Наиболее затратные статьи расходов на материально техническое обеспечение и их обслуживание. Смета всего проекта составляет  55.000 рублей.

- Для решения проблемы повышения статуса музея осуществляется поиск новых форм.

- За короткий срок значительное число жителей города и области разных возрастных и социальных групп могут  включиться в деятельность музея и получать историческую информацию с помощью интерактивного общения

2.7. Возможность продолжения деятельности после завершения проекта.

- Создание сайта школьных музеев в городе, что позволит   найти единомышленников, установить связи с другими музеями, оперативно обмениваться опытом.

- Доступность и мобильность выставок и тематических экскурсий при использовании электронного формата, позволит заинтересовать  и познакомить с ним широкий круг людей.

- Данный проект может быть реализован не только в нашей гимназии, но и в любой другой, где есть заинтересованность краеведческой работой и творчеством.

- Материалы проекта могут использоваться для расширения дополнительного образования учащихся, при создании новых школьных музеев, а также в качестве дополнительного информационного источника материалов по краеведению.

- Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Сроки | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание проектной группы по созданию виртуального музея. | Симбирская О.В. Мизгирёва Л.В. Совет гимназии | Январь 2013 |  |
| 2. | Создание электронного банка данных | Гринчишин М.А. Симбирская О.В. Мизгирёва Л.В. | Январь-май 2013 | 28.000 |
| 3. | Гимназический конкурс ученических проектов по краеведению | Симбирская О.В. Мизгирёва Л.В. Гимназический парламент | апрель – май 2013 |  |
| 4. | Создание Internet-версии музея | Гринчишин М.А. Симбирская О.В. Мизгирёва Л.В. Гимназический парламент | Июнь – октябрь 2013 |  |
| 5. | Включение гимназического виртуального музея в единую локальную сеть гимназии, перенос накопленной информации и материалов в Internet на Web-сайте гимназии. | Гринчишин М.А. | Ноябрь- декабрь 2013 | 15.000 |
| 6. | Разработка экскурсий, внеклассных мероприятий. | Мизгирёва Л.В. Гимназический парламент | Октябрь –ноябрь 2013 |  |
| 7. | Проведение экскурсионно-лекторской и массовой работы для обучающихся, учителей и родителей. | Мизгирёва Л.В. Гимназический парламент | ноябрь 2013- январь 2014 |  |
| 8. | Презентация виртуального музея. Награждение победителей | Симбирская О.В. Мизгирёва Л.В. Гимназический парламент | февраль 2014 | 12 000 |
| 9. | Круглый стол по обобщению опыта работы для общественности, анализ результатов и корректировка проекта. | Симбирская О.В. Мизгирёва Л.В. Гимназический парламент | Март 2014 |  |
| 10. | Расширение и обновление экспозиций, пополнение фонда музея. |  | В течение всего срока работы над проектом |  |

- Финансирование проекта

  - Общая стоимость проекта:  55 000 рублей

  - Проект сметы расходов и источники финансирования:

| № п/п | Статья расходов | Расчёт | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратное обеспечение необходимое для сбора и переноса информации, материалов в сеть Internet. |  | 28 000 руб. |
| 2. | Программное обеспечение: - лицензионное антивирусное программное обеспечение компьютера; -архиватор WinRAR |  | 15 000 руб. |
| 3. | Разное (канцтовары, оформление буклетов) |  | 5 000 руб. |
| 4. | Приобретение ценных призов для награждения победителей школьного конкурса ученических проектов по краеведению | 1 м. - 3000 руб. 2 м. - 2000 руб. 3 м. - 1000 руб. | 6000 руб. |
| 5. | Дипломы | 40X25 руб. | 1000 руб. |
|  | ИТОГО |  | 55 000 руб. |