Проект

«Формирование положительного имиджа школы»

| Цель: | сформировать положительный имидж школы, для чего внести в деятельность образовательного учреждения структурные компоненты, направленные на повышение значимости школы в системе образования города, с целью привлечения в школу “своего” ученика. |
| --- | --- |
| Задачи: | - повысить привлекательность школы – в первую очередь, для родителей, учащихся и персонала; - повысить эффективность мероприятий по информированию населения о деятельности школы: - повысить уровень организационной культуры; - способствовать улучшению социально-психологичекого микроклимата в школьном коллективе; |
| Ожидаемые результаты | - Позитивный имидж школы в образовательной среде. - Увеличение количества учащихся, поступающих в школу . - Увеличение количества социальных партнеров. - Повышение коммуникативной и социальной компетентности школьников. |
| Сроки реализации | 2014- 2016 г.г. |
| Основные направления деятельности по реализации проекта | - «Реклама» - «Внешний вид» - «Школьный сайт» - «Школьная газета» - «Школьные стенды» - «СМИ» - «Конкурсы» |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Основной отличительной чертой  современной системы общего  образования является его вариативность. В образовательном пространстве города происходит  становление и развитие  различных типов общеобразовательных  школ, стремящихся к максимальному раскрытию личности ребенка, реализующих свои цели различными методами и средствами. Ввиду недостаточной  открытости школы, цели, содержание, результаты инновационных процессов, отдельных педагогических новшеств не всегда понятны родителям (законным представителям) учащихся, а их ожидания не всегда соотносятся с тем, что они и их дети реально получают.

Имидж всегда направлен на стимулирование положительных эмоций и их проецирование, на те услуги, которые оказывает образовательное учреждение. Имидж, как правило, является средством воздействия на общественное мнение.

Можно выделить постоянные и переменные слагаемые позитивного имиджа образовательного учреждения.

К числу постоянных имиджа относятся:

- четкое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного учреждения;

- оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в учительском и детском коллективах;

- педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников;

- сформированный образ руководителя-профессионала, лидера, личности яркой, увлеченной, обладающей неформальным авторитетом, способной вдохновить коллектив на достижение высокой цели;

-эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая разделяемые всеми нормы, ценности, определенную философию управления, весь спектр взглядов, отношений, определяющих специфику поведения коллектива в целом;

- качество образовательных услуг;

- наличие и функционирование детских общественных организаций;

- связи образовательного учреждения с различными социальными институтами, высшими учебными заведениями и т.д.;

-вклад образовательного учреждения в развитие общеобразовательной подготовки учащихся, их воспитание, развитие творческих способностей, формирование потребности в ведении здорового образа жизни;

- забота администрации об оказании своевременной актуальной психологической помощи отдельным участникам образовательного процесса (тем или иным ученикам, молодым специалистам, испытывающим затруднения родителям и пр.);

- наличие яркой внешней символики.

К числу переменных имиджа можно отнести:

- содержание миссии и приоритеты образовательного учреждения;

- виды образовательных услуг;

- материальную базу образовательного учреждения.

Следовательно, при работе над созданием устойчивого позитивного имиджа образовательного учреждения необходимо первостепенное значение придавать, прежде всего, неизменным и постоянным компонентам. На наш взгляд, с позиции управления образовательным учреждением выявленные составляющие условно можно сгруппировать в следующие блоки:

- комфортность среды образовательного учреждения (оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным участникам образовательного процесса и пр.);

- качество образовательных услуг (вклад учебного заведения в развитие образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, психических функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи школы с различными социальными институтами и т.д.);

- позитивно воспринимаемый стиль образовательного учреждения (эффективная организационная культура школы; наличие и функционирование детских общественных организаций и т.д.);

- позитивный образ руководителя и персонала образовательного учреждения (педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников);

- яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.).

Актуальность.

В связи со сложной демографической ситуацией происходит постоянное сокращение численности детей школьного возраста, все более остро встает проблема набора учащихся в первые классы школы и сохранения контингента учащихся.  Сейчас как никогда ранее возникла необходимость создания в общеобразовательном учреждении привлекательной для социума  атмосферы и пропаганды достижений школы как в учебной, так и во внеурочной деятельности,то есть появилась необходимость в формировании позитивного имиджа учреждения, распространении  информации о его деятельности, популяризация достижений учащихся и педагогов.

Смысл формирования позитивного имиджа школы  состоит в том, чтобы, с одной стороны, повысить значимость  образовательного учреждения в образовательном пространстве города ,   с другой стороны- для того, чтобы привлекать в школу “своего” ученика, родители (законные представители) которого и он сам проявляют заинтересованность в направленности обучения, делают осознанный выбор образовательного учреждения и на основании этого активно участвуют в разнообразных формах о деятельности  школы.

Грамотная РR  – политика, проводимая коллективом школы, создает благоприятные условия для привлечения к контактам других общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, высших и средних специальных учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования, учреждений науки и  культуры.

Для обеспечения жизнеспособности школы необходимо поддерживать ее конкурентоспособность на высоком уровне. Формирование  привлекательного имиджа школы позволит ей находиться на уровне востребованности в образовательной среде города, повысить значимость её деятельности, привлечь в школу учеников из других районов города, повысить заинтересованность родителей в управлении школой и участии в её развитии.

Сложившиеся   традиции школы, передающиеся от одного поколения учеников и педагогов  к другому, опыт сотрудничества с общественными и межведомственными организациями создают  благоприятные условия для успешной реализации данного проекта.

Ожидаемые результаты:

- Формирование и поддержание позитивного имиджа  школы в городской образовательной среде.

- Сохранение  и увеличение контингента учащихся в МАОУ «СОШ с УИОП № 14».

- Увеличение количества социальных партнеров школы.

- Привлечение родительской общественности к управлению школой и участию в её развитии.

- Повышение коммуникативной, образовательной и социальной компетентности школьников и родителей.

Сроки и этапы реализации проекта.

I  этап  - подготовительный (январь – август 2014 года)

- Назначение ответственных по направлениям деятельности.

- Диагностика и анкетирование участников проекта (родителей, учащихся, педагогов).

- Планирование мероприятий.

II этап - формирующий (сентябрь 2014 - декабрь 2016).

III этап- аналитический (декабрь 2016 г.- январь 2017 г.)

Внутренний имидж школы     включает в себя следующее:

–  Развитие «фирменных знаков» (эмблемы школы,классов),  формирование организационной культуры;

–формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, предполагающей разработку психологических, социальных и экономических механизмов стимулирования заинтересованности членов коллектива в формировании благоприятного имиджа школы;

- создание общего стиля помещений школы — в соответствии с  традициями, с особенностями  деятельности и финансовыми возможностями.

Внешний имидж школы  формируется через:

–изготовление разного рода рекламных средств для актуализации желаемого имиджа : рекламные информационные материалы (листовки, буклеты, бюллетени), сувенирная продукция;

–использование возможностей радио, телевидения для пропаганды достижений школы;

–активное использование внешней атрибутики школы во всех видах имиджевой деятельности (экипировка школьных команд для участия в спортивных соревнованиях, конкурсах,масссовых городских мероприятиях);

–установление  связей с общественностью, проведение РR-мероприятий: организация дней открытых дверей, презентаций и т.п.;

– организация мероприятий (собраний, семинаров, консультаций) для родителей будущих первоклассников, шефство над воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих воспитание и обучение будущих учащихся (МДОУ №№66,38).

–обеспечение информационной открытости школы для социума через размещение и регулярное обновление информации о её деятельности на школьном сайте;

–активная социальная реклама, через наличие и функционирование детских и юношеских организаций, через   деятельность по сохранению и укреплению здоровья учащихся, через связи школы с различными социальными институтами, высшими учебными заведениями и т.д., через создание условий для творческого развития;

План  мероприятий  по  реализации программы

«Формирование положительного имиджа школы»

| № |  | Наименование мероприятия | ## Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Реклама» |  |  |  |  |
| 1 |  | Анкетирование участников образовательного процесса «Удовлетворенность образовательным процессом» | Май, ежегодно | Соловова И.Л., зам. директора по ВР, Погонец З.В., зам. директора по НМР |
| 2 |  | Изготовление рекламных информационных материалов (листовки, буклеты, бюллетени). | Июнь, ежегодно | Соловова И.Л., зам. директора по ВР, Погонец З.В., зам. директора по НМР; Совет старшеклассников |
| 3 |  | Диагностика уровня нравственной воспитанности школьников | 1 раз в год | Антипова А.А., педагог- психолог; Ковалёва О.Е., педагог-психолог |
| 4. |  | Дни открытых дверей для родителей и общественности | Ежегодно (по плану работы школы) | Калугина Н.А., директор; Соловова И.Л., зам. директора по ВР, Погонец З.В., зам. директора по НМР; Попкова Л.Н., зам директора по УВР; Котлярова А.Е., зам. директора по УВР; Москалёва И.Ф., и.о. зам. директора по УВР |
| 5. |  | Родительские собрания классов/общешкольные родительские собрания | 1 раз в четверть/1 раз в год | Соловова И.Л., зам. директора по ВР/Калугина Н.А., директор; |
| 6 |  | Публичный отчёт о деятельности школы в истекшем учебном году | Ежегодно, сентябрь | Калугина Н.А., директор; |
| 7. |  | Проведение конкурсов среди учащихся 2-11 классов на лучшую эмблему класса | Сентябрь- декабрь 2014 г. | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников. |
| 8 |  | Создание, распространение и широкое использование в имиджевых мероприятиях школьной атрибутики | В течение 2014/2015 учебного года | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников. |
| 9 |  | Фестиваль достижений учащихся в учебной и внеурочной деятельности | Ежегодно, май | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников,Погонец З.В., зам. директора по НМР; Попкова Л.Н., зам директора по УВР; Котлярова А.Е., зам. директора по УВР; Москалёва И.Ф., и.о. зам. директора по УВР. |
| 10 |  | Участие учащихся и педагогов школы в конкурсах, конференциях, семинарах, спортивных мероприятиях. | В течение всего периода | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников,Погонец З.В., зам. директора по НМР; |
| 11. |  | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг | В течение всего периода | Соловова И.Л., зам. директора по ВР;Погонец З.В., зам. директора по НМР;Москалёва И.Ф., и.о. зам. директора по УВР. |
| Направление «Внешний вид» |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание общего стиля помещений школы | 2014-2016 г.г. | Калугина Н.А., директор; Лактионова Н.П., зам. директора по АХР |
| 2 |  | Акция «Наш классный кабинет» | 1 раз в полугодие | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников |
| 3 |  | Акция «Классный уголок» |  |  |
| 4 |  | Акция «Школьная форма» | Ежегодно, 2 раза в четверть | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников |
| 5 |  | Акция «В школе все должно быть прекрасно» | 2 раза в год | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников, управляющий совет школы. |
| 6 |  | Косметический ремонт помещений школы | 1 раз в год, июль-август | Калугина Н.А., директор; Лактионова Н.П., зам. директора по АХР |
| 7 |  | Ремонт фасада | 2014-2015 г.г | Калугина Н.А., директор; Лактионова Н.П., зам. директора по АХР |
| 8 |  | Замена оконных блоков |  |  |
| Направление «Школьный сайт» |  |  |  |  |
| 1 |  | Размещение и обновление информации на сайте школы | Еженедельно | Погонец З.В., зам. директора по НМР. |
| 2 |  | Организация обратной связи через сайт школы с родителями (законными представителями) учащихся и общественностью | В течение всего периода | Погонец З.В., зам. директора по НМР |
| 3 |  | Размещение на сайте школы публичного доклада о деятельности школы | Ежегодно, июнь | Погонец З.В., зам. директора по НМР. |
| 4 |  | Введение новых рубрик сайта | В течение всего периода по мере необходимости | Погонец З.В., зам. директора по НМР. |
| 5 |  | Создание на школьном сайте страничек классов | В течение всего периода | Погонец З.В., заместитель директора по НМР, классные руководители. |
| Направление «Школьная газета» |  |  |  |  |
| 1 |  | Выпуск газеты «Мы и наша школа» | 2 раза в год- ноябрь, май | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников. |
| 2 |  | Подготовка корреспондентов для школьной газеты (8-11 классы) — проведение консультаций, обучение. | 1 раз в четверть | Антипова Г.В., учитель русского языка и литературы |
| 3 |  | Создание странички школьной газеты на сайте школы | Май 2014 г. | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников,Погонец З.В., заместитель директора по НМР. |
| Направление «Школьные стенды» |  |  |  |  |
| 1 |  | Обновление сменных школьных стендов | В течение всего периода по мере необходимости | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников,Погонец З.В., заместитель директора по НМР |
| 2 |  | Создание стенда «Ими гордится школа»-отличники учёбы, победители и призёры спортивных соревнований,олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п. | Май 2014 г. | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников,Погонец З.В., заместитель директора по НМР, Лактионова Н.П., зам. директора по АХР. |
| 3 |  | Создание стенда «Наши педагоги» |  |  |
| Направление «СМИ» |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа со средствами СМИ по пропаганде достижений школы | 1 раз в квартал | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников, |
| 2 |  | Популяризация деятельности школы в Интернете | В течение всего периода | Погонец З.В., заместитель директора по НМР |
| Направление «Конкурсы» |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс проектов «Мой класс-моей школе» |  | 1 раз в год | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников |
| 2 | Работа над сохранением и укреплением школьных традиций |  | В течение всего периода |  |
| 3 | Конкурс «Самый классный класс» |  | В течение года, ежегодно |  |
| 4 | Конкурс среди педагогов «Лицо года» |  | В течение года, ежегодно | Погонец З.В., заместитель директора по НМР, |
| 5 | Конкурс «Ученик года» |  | В течение года, ежегодно | Соловова И.Л., зам. директора по ВР; Совет старшеклассников |
| 6 | Участие педагогических работников школы в конкурсах педагогического мастерства различного уровня |  | Ежегодно | Погонец З.В., заместитель директора по НМР |