«Обучение дошкольников с общим недоразвитием речи различению звуков с помощью метода наглядного моделирования»

Авторы проекта:

Булах Оксана Витальевна

должность: воспитатель

Бондаренко Екатерина Николаевна

должность: воспитатель

Сухова Наталья Викторовна

должность: учитель-логопед

МБУ детский сад №153 «Олеся»

Тольятти 2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Титульный лист

Содержание папки

Формулирование проблемы.

Миссия проекта.

Цель и задачи проекта.

Команда проекта

Декомпозиция работ.

Календарный график работ.

Необходимые ресурсы.

Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата.

Мониторинг качества осуществления проекта.

Команда проекта и схема обязанностей.

Область рисков и план работы с ними.

Формы отчетности.

Приложения

Формулирование проблемы

ХОРОШО ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА –

##### НАПОЛОВИНУ РЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

- СФОРМУЛИРУЙТЕ ПРОБЛЕМУ. Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи испытывают трудности при различении звуков близких по акустическим и артикуляторным признакам

- ПОТОЛКУЕМ С ПРОБЛЕМОЙ

- Почему это стало проблемой?  Признаки звуков являются абстрактным понятиями, и поэтому с трудом усваиваются дошкольниками с ОНР

- Почему ее следует решать?    Для облегчения детям понимания и усвоения абстрактных признаков звуков

- Когда она становится проблемой?  При ознакомлении дошкольников с основами обучения грамоте

- Чья это проблема?       Воспитателя, логопеда, Родителей и детей

- Касается ли эта проблема других?   Музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог

- Кажется ли она им проблемой? В недостаточной степени

- Захотят ли они участвовать в ее решении?  При наличии информации о данной проблеме

- Кто будет настолько обеспокоен проблемой, что захочет попытаться решить ее? Педагог

- Кто будет сопротивляться решению проблемы?   Родители, имеющие пассивную позицию к речевым проблемам ребенка.

- Что случится, если мы не решим проблему?  Ребенок будет недостаточно различать слова, испытывать проблемы при овладении письменной речью, что скажется на его социализации и успешности

Миссия проекта

Миссия проекта – облегчить детям дошкольного возраста с общим недоразвитием речи усвоение признаков звуков,  используя метод наглядного моделирования в игровой, самостоятельной и образовательной деятельности детей.

- Для кого мы это делаем?

- Что мы делаем?

- Как мы делаем это?

|  | Для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, родителей и педагогов. |
| --- | --- |
|  | Облегчаем детям процесс различения звуков близких по акустическим и артикуляторным признакам |
|  | В игровой, самостоятельной и образовательной деятельности детей, используя метод наглядного моделирования |

Цель и задачи проекта

ЦЕЛЬ. Организовать процесс усвоения дошкольниками с общим недоразвитием речи различения признаков звуков,   используя метод наглядного моделирования.

ЗАДАЧА 1.  Помочь детям преодолеть трудности в различении звуков близких по акустическим и артикуляторным признакам

ЗАДАЧА 2. Мотивировать участников педагогического процесса на успешное усвоение признаков звуков

ЗАДАЧА 3.Внедрить использование метода наглядного моделирования для обучения дошкольников с общим недоразвитием речи различению звуков.

Команда проекта и схема обязанностей

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | Участник проекта (заинтересованное лицо проекта) | Знак заинтересованности участника проекта: + - положительный - - отрицательный | Интерес участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учитель - логопед | + | Оптимизация процесса обучения дошкольников различению оппозиционных звуков. |
|  | Воспитатель | + | Успешная социализация воспитанников, готовность к обучению в школе. |
|  | Родители | + - | Наличие «чистой» речи у детей. |
|  | Дети | + | Участие в игровой деятельности |

| № | Участник проекта | Командные роли | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учитель - логопед | Организатор, исполнитель | формирование проектной группы; контроль на всех этапах проекта; |
| 2 | Воспитатель | исполнитель | Практическое применение метода наглядного моделирования с детьми |
| 3 | Родители | исполнитель | Выполнение рекомендаций логопеда и воспитателя |
| 4 | Дети | исполнитель | Выполнение заданий |

Требования, предъявляемые к этапам работам по проекту (список   всех этапов работы, которые подлежат выполнению, и функционал участников проекта на каждом из них)

| № | Этап | Участники проекта | Функционал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Учитель – логопед | - организация команды проекта; - распределение обязанностей между участниками проекта; - определение у детей трудностей в различении звуков; - мотивация участников проекта; - составление заданий для совместной деятельности родителей с детьми; |
|  |  | Воспитатель | - знакомство с методикой использования наглядного моделирования при обучении различению звуков; - изготовление карточек с символами (картинок); - мотивация родителей; - составление заданий для совместной деятельности родителей с детьми; - подготовка анкеты для родителей; |
|  |  | Родители | - Помощь в изготовлении демонстрационного и раздаточного материала |
|  |  | Дети | - Знакомство с наглядными обозначениями признаков звуков |
| 2. | ПРАКТИЧЕСКИЙ | Учитель – логопед | - использование в образовательной деятельности с детьми символов признаков звуков для различения звуков: - изолированно - в слогах - в словах - во фразах |
|  |  | Воспитатель | - применение в игровой деятельности с детьми символов признаков звуков для их различения: - изолированно - в слогах - в словах - во фразах. |
|  |  | Родители | - выполнение рекомендаций логопеда и воспитателя |
|  |  | Дети | - игры со звуками, слогами, словами с картинками-символами; |
| 3. | ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ | Учитель – логопед | - представление методики и результатов ее применения; - распространения опыта применения методики; |
|  |  | Воспитатель | - презентация проекта; |
|  |  | Родители | Подготовка презентационных материалов; |
| 4. | КОНТРОЛЬНЫЙ | Учитель – логопед | - контрольный мониторинг фонематического восприятия и звуковой культуры речи детей; |
|  |  | Воспитатель | - оказание помощи в контрольном мониторинге; |
|  |  | Родители | - заполнение анкеты; |

Декомпозиция  работ (блок-схема, таблица)

| ЗАДАЧА 1. Помочь детям преодолеть трудности в различении звуков близких по акустическим и артикуляторным признакам | ЗАДАЧА 2. Мотивировать участников педагогического процесса на успешное усвоение признаков звуков | ЗАДАЧА 3. Внедрить использование метода наглядного моделирования для обучения дошкольников с общим недоразвитием речи различению звуков. |
| --- | --- | --- |
| - познакомить детей с признаками звуков и их наглядным обозначением. Например: свистящие – шипящие («стрелочка вниз» – «стрелочка вверх»); - произнесение пар звуков с опорой на наглядность; - произнесение цепочек слогов с оппозиционными звуками с опорой на наглядность; - произнесение слов, содержащих оппозиционные звуки с опорой на наглядность; - произнесение фраз (чистоговорок, скороговорок); | - знакомство родителей с результатами обследования детей; - оформление стенда для родителей «В стране Похожих звуков»; - групповые и индивидуальные консультации; | - публикация статей в СМИ; - презентация проекта на «Ярмарке педагогических идей»; - обмен опытом на методических объединениях и семинарах; |

План проекта

| Название проекта (продукт) |  |
| --- | --- |
| Подготовлен Имя ответственного за структуру (организацию), реализующую проект |  |
| Дата: |  |
| Краткая информация о проекте | Включает название проекта и имя проектного менеджера, отвечающего за реализацию проекта, сроки реализации |
| Обоснование проекта, общая цель | - предыстория, обоснование потребности - анализ рынка (конкретно) с цифрами - целевая группа (конкретно) с цифрами - Определите клиентов, которые получат выгоду от создания продукта и которые нуждаются в нем - как проблему, которая будет решена, или как возможность, которую можно использовать - цель |
| Описание продукта. Ожидаемые результаты продукта | Определите, какой продукт станет результатом реализации проекта, а также промежуточные результаты. Опишите продукт, который удовлетворял бы вышеописанным нуждам или решал вышеописанную проблему |
| Ожидаемые результаты проекта | - Кратко изложите промежуточные результаты, которые покажут, что реализация проекта идет успешно. Итоговые предполагаемые результаты |
| Цели и задачи | Формулирование целей и задач в соответствии с ожидаемым результатом |
| Деятельность (расписание и описание всех мероприятий, начало и конец, ожидаемые результаты каждого мероприятия, ответственный за каждое мероприятие) |  |
| Команда и организационная структура проекта | - Кратко укажите общий подход к управлению проектом (инструменты проектного менеджмента); - Критерии, использованные в подборе команды; - Полномочия, уровень принятия решения; Отчетность |
| Возможные риски и угрозы | Кратко опишите возможные допущения и риски, которые могут повлиять на процесс реализации проекта и/или на результат и которые требуют решения и действий со стороны проектной команды |
| Ресурсы и бюджет | Определите требуемые и/или доступные ресурсы, которые могут быть использованы в проекте: (финансовые, человеческие и материальные ресурсы) - ресурсы, требуемые для начала и осуществления программы ДПО; - ресурсы, требуемые проектной командой; - бюджет полного цикла производства продукта (покрывающий расходы проектной команды и др. расходы по реализации продукта) |
| Процесс коммуникации и отчетность | Определяется необходимая процедура коммуникации между проектной командой одной стороны и проектной командой другой стороны |
| Одобрение результатов | Предоставляются методы и критерии для проектной команды, на основе которых результаты проекта будут оцениваться |
| Управление изменениями | Совместно с проектной командой сторон определяются процедуры, которые будут использоваться в случае изменений в проектном плане - какие изменения могут быть сделаны в ходе реализации проекта - какими будут последствия, если эти изменения невозможно будет осуществить - кого нужно информировать о данных изменениях - кто будет утверждать изменения |

Календарный график работ (график, диаграмма, таблица)

| I – II неделя сентября | - определение у детей трудностей в различении звуков; - изготовление необходимого наглядного материала; |
| --- | --- |
| III неделя сентября – II неделя мая | - знакомство детей с признаками звуков и их наглядным обозначением; - произнесение пар звуков с опорой на наглядность; - произнесение цепочек слогов с оппозиционными звуками с опорой на наглядность; - произнесение слов, содержащих оппозиционные звуки с опорой на наглядность; - произнесение фраз (чистоговорок, скороговорок); |
| III – IV неделя мая | - мониторинг фонематического восприятия; |

Необходимые ресурсы

| Этап | Виды работ | Ресурсы | Прочее (цена, количество и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | - обследование - анализ - планирование - изготовление материала | Речевые карты, бумага, картинки, компьютер, интернет ресурсы, логопедический кабинет, помещение группы |  |
| Практический | -применение наглядного материала для обучения различению оппозиционных звуков -игровая деятельность - образовательная деятельность | логопедический кабинет, помещение группы, наглядный материал, ноутбук |  |
| Презентационный | - подготовка презентации проекта -презентация проекта | Проектор, флешкарта, экран, ноутбук |  |
| Контрольный | - анализ результатов проекта | Протокол осмотра мониторинга, анкета для родителей. |  |

Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата

Ожидаемый результат: Организован процесс усвоения дошкольниками с общим недоразвитием речи различения признаков звуков.

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Различает на слух изолированные оппозиционные звуки | 1 балл– 10% 4 балла – 20% 8 баллов – 70% |
| - Различает на слух слова-омофоны | 1 балл– 20% 4 балла – 20% 7 баллов – 10% 8 баллов – 50% |
| - Без ошибок произносит слоговые цепочки | 1 балл– 10% 4 балла – 40% 8 баллов – 50% |
| - Правильно произносит слова с оппозиционными звуками | 1 балл– 10% 6 баллов – 20% 8 баллов – 70% |

Мониторинг качества осуществления проекта

| критерии оказатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов | 6 баллов | 7 баллов | 8 баллов |
| 1. | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 70% |
| 2. | 20% |  |  | 20% |  |  | 10% | 50% |
| 3. | 10% |  |  | 40% |  |  |  | 50% |
| 4. | 10% |  |  |  |  | 20% |  | 70% |

Область рисков и план работы с ними

| Риски, способные повлиять на проект | Выход |
| --- | --- |
| Пассивная позиция родителей к речевым проблемам ребенка. | Мотивация родителей с целью активизации их позиции: - индивидуальные консультирования; - мастер – класс; -наглядная пропаганда |

Формы отчетности

| № | Форма отчетности |
| --- | --- |
| 1. | Мониторинг фонематического восприятия и звукопроизношения. |
| 2. | Аналитический отчет по результатам мониторинга. |