СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.

Актуальность проблемы.

Особую актуальность в современных условиях имеет педагогическое просвещение родителей дошкольников. Закон Российской Федерации "Об образовании" в пункте 1 статьи 18 закрепляет, что родители являются первыми педагогами и обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. Но без помощи квалифицированных специалистов реализовать свою роль «первых педагогов для своих детей» мамам и папам будет проблематично.

Современная концепция  взаимодействия  семьи и дошкольного учреждения заключается в понимании того, что за воспитание детей несут  ответственность родители, а все остальные институты, в частности дошкольное учреждение, призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Этой концепции соответствуют такие формы отношений между семьей и дошкольным учреждением как сотрудничество и взаимодействие, которые позволяют стать детскому саду открытой системой, где родители вовлечены в образовательный  процесс.

В сентябре 2012 года в нашем дошкольном учреждении была сформирована младшая группа из вновь поступивших детей. Большую заинтересованность родители высказали в получении знаний по облегчению периода адаптации детей к детскому саду, так как нередко возникают противоречия между возможностями ребёнка и требованиями среды, усиление образовательной нагрузки провоцирует болезни и эмоциональные стрессы, как у детей, так и у их родителей. В первые недели общения мы выявили острую потребность родителей в информации о том, как играть с детьми, как способствовать их успешному развитию, что происходит с ребенком в течении пребывания ребенка в детском саду. Выявленные потребности свидетельствуют о недостаточном уровне педагогической поддержки и информирования родителей.

Анализ родительского сообщества группы показал, что 100% родителей в возрасте до 40 лет, более 90 % родителей являются активными пользователями интернета. Большую часть информации о детском саде при поступлении родители получили на сайте ДОУ. Но эта информация была актуальна при поступлении в детский сад, а на момент посещения информации стало не достаточно. Мы стараемся как можно больше уделять времени общению с родителями, но утреннего и вечернего промежутка времени явно не достаточно. В настоящее время компьютеры есть в каждой семье, часто родители пользуются интернетом на рабочем месте. Особую активность родители проявили в желании оформления родительского уголка раздевалки, группового помещения средствами ИКТ. Мы - педагоги  решили использовать это как современную площадку для более тесного взаимодействия  с родителями. Современные родители (Поколение Next) могут способствовать повышению компьютерной компетентности педагогов, а воспитатели вовлекать в образовательный процесс группы родителей воспитанников. Используя ИКТ воспитатели смогут охватить большое количество родителей, чтобы их вовремя информировать по актуальным вопросами и иметь двухстороннюю связь.

Цель проекта:

создание условий для вовлечения родителей в деятельность группы, способствующие становлению их активными, заинтересованными участниками образовательного процесса.

Задачи проекта:

- Создать базу данных для связи с родителями воспитанников посредством электронной почты.

- Способствовать формированию инициативной группы родителей ….

- Разработать модель взаимодействия с родителями воспитанников группы с цель активного вовлечения в образовательный процесс группы.

- Апробировать модель взаимодействия с родителями воспитанников на период с октября по декабрь 2012 г.

- Создать электронную базу данных дидактических, методических материалов для консультативного сопровождения родителей воспитанников и использования непосредственно в образовательном процессе группы.

Участники проекта:

•	Воспитатели младшей группы – 2 человека.

•	Воспитанники младшей группы – 26 человек.

•	Родители воспитанников младшей группы.

Механизмы достижения поставленных целей:

Для реализации данного проекта в младшей группе  были созданы следующие условия:

- Создана группа в социальной сети «ВКонтакте», для самостоятельного общения родителей группы

- для обеспечения самостоятельного размещения педагогом группы необходимой информации для родителей.

- Создана электронная методическая база (подборка методической литературы, рекомендаций, конспектов деятельности, электронных презентаций т.п.).

- Разработана модель взаимодействия с родителями воспитанников группы с цель активного вовлечения в образовательный процесс группы.

План по реализации проекта

1 этап – подготовительный (октябрь 2012 г.)

Цель: обеспечение методических и материально-технических условий для реализации проекта.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение конструктора сайта МАДОУ, создание странички «Консультация воспитателя». | Октябрь 2012г. | Воспитатели группы |
| 2. | Разработка модели взаимодействия с родителями воспитанников. | Октябрь 2012г. | Воспитатели группы, методическая служба ДОУ |
| 3. | Формирование электронного банка данных родителей и обмен адресами электронной почты. | Октябрь 2012г. | Воспитатели группы |
| 4. | Формирование перечня актуальных медико - психолого-педагогических тем для виртуального общения в соответствии с запросами родителей. | Октябрь 2012г. | Воспитатели группы, специалисты ДОУ |
| 5. | Размещение информации о проекте, способах участия в проекте на сайте МАДОУ, информационные буклеты в группе. | Октябрь 2012г. | Воспитатели группы |
| 6. | Анкетирование родителей группы с целью определения степени удовлетворенности уровнем и способами педагогической поддержки и информирования родителей. | Октябрь 2012г. | Воспитатели группы |

2 этап – основной (октябрь -ноябрь 2012 г.).

Цель: обеспечение условий для активного вовлечения родителей в образовательный процесс группы.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Родительские посиделки на тему «Детский сад и семья: точки соприкосновения» - презентация модели взаимодействия с родителями воспитанников. | Октябрь 2012 | Воспитатели группы |
| 2. | Реализация мероприятий с соответствии с разработанной моделью взаимодействия с родителями воспитанников. | Октябрь-ноябрь 2012г. | Воспитатели группы, родители воспитанников |
| 3. | Составление и рассылка по электронной почте индивидуальных образовательных программ в случае длительного отсутствия ребенка по болезни, или иным причинам. | Октябрь-ноябрь 2012г. | Воспитатели группы |
| 4. | Обеспечение своевременного функционирования странички «Консультация воспитателя» на сайте МАДОУ по запросам родителей. | Октябрь-ноябрь 2012г. | Воспитатели группы |
| 5. | Обеспечение своевременного функционирования режима вопрос-ответ с родителями посредством электронной почты и «Почтового ящика» в холле раздевалки группы. | Октябрь-ноябрь 2012г. | Воспитатели группы |
| 6. | Анкетирование с целью выявления степени вовлеченности семей в образовательный процесс. | Ноябрь 2012г. | Методическая служба ДОУ |
| 7. | Видеозапись занятий, режимных моментов в группе в качестве методических рекомендаций родителям. | Ноябрь 2012г. | Воспитатели группы |
| 8. | Функционирование «Вечеров игротеки» - организация совместных игр родителей с детьми в вечернее время. | Вторник, четверг в течении Ноября 2012г. | Воспитатели группы |
| 9. | Функционирование «Выставки совместного творчества детей и родителей» | 3 неделя ноября 2012 г. | Воспитатели группы, родители воспитанников |
| 10. | Разработка электронных презентаций для проведения НОД в группе. | Ноябрь 2012г | Родители воспитанников |

3 этап – заключительный (декабрь 2012 г.)

Цель: подведение итогов реализации и дальнейшего развития проекта.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкетирование родителей по степени удовлетворенности уровнем педагогической поддержки и информирования родителей. | Декабрь 2012 г | Воспитатели группы |
| 2. | Опрос родителей по удовлетворенности способами вовлечения в образовательный процесс группы. | Декабрь 2012 г | Воспитатели группы |
| 3 | Анализ эффективности модели взаимодействия с родителями. | Декабрь 2012 г | Методическая служба ДОУ. |
| 4. | Театрализованное представление с участием родителей группы «Наш любимы детский сад». | Декабрь 2012 г | Воспитатели группы, родители воспитанников, музыкальный руководитель. |
| 5. | Размещение на сайте МАДОУ видеоотчета о реализации проекта. | Декабрь 2012 г | Воспитатели группы |
| 6. | Итоговый мини-педсовет совместно с родителями группы по результатам проекта. | Декабрь 2012 г | Воспитатели группы, родители воспитанников |

Ожидаемые результаты:

- Оснащено рабочее место педагогов группы ноутбуком, подключенным к сети интернет.

- Наличие активной базы данных для связи с родителями воспитанников посредством электронной почты.

- Функционирование странички «Консультация воспитателя» на сайте МАДОУ «Детский сад № 404»

- Создана электронная база данных дидактических, методических материалов для консультативного сопровождения родителей воспитанников и использования непосредственно в образовательном процессе группы.

- Разработана эффективная модель взаимодействия с родителями воспитанников группы.

- Осуществлено взаимодействие с родителями по вовлечению в образовательный процесс группы.

- Родители детей отсутствующие длительное время по причине болезни или иным причинам получили возможность в домашних условиях осуществить непосредственно-образовательную деятельности по полученным рекомендациям от воспитателей группы.

- Сохранился уровень заинтересованности у родителей к целенаправленному образованию и воспитанию детей.

| Риски | Решение рисков |
| --- | --- |
| Задержка финансирования для приобретения ноутбука, экрана для проектора. | В ДОУ в наличие стационарный компьютер и передвижная доска с белой поверхностью пригодной для просмотра проектора в кабинете методиста. |
| Задержка с подключением системы беспроводного интернета в группе. | В ДОУ в наличие стационарного компьютер в кабинете методиста с проводным доступом в интернет. |
| Не у всех родителей есть электронная почта. | Мотивировать к заведению почтового ящика. |
| 4. Сложности при создании и функционировании странички на сайте МАДОУ. | Создать самостоятельный сайт группы на бесплатном хостинге. |
| 5. Низкая активность родителей в непосредственном участии в образовательном процессе группы. | Проведение индивидуальных бесед. Привлечение членов Управляющего совета МАДОУ. Активная трансляция проекта среди родительского сообщества группы, ДОУ. |
| 6. Нехватка времени на создание электронной базы данных дидактических, методических материалов для консультативного сопровождения родителей. | Привлечение к наполнению базы активных родителей, методической службы и специалистов ДОУ. |
| 7. Отсутствие возможности у родителей получать информацию по электронной почте, сайте МАДОУ. | Дублирование необходимой информации в печатном виде в информационном уголке раздевалки. |

Система обеспечения проекта ресурсами ДОУ:

|  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Принтер | 1 шт. |
|  | Диапроектор | 1 шт. |
|  | Музыкальный центр | 1 шт. |
|  | Бумага для ксерокса | 1 уп. |
|  | Интернет доступ | 1 шт. |

Смета расходов за средства гранта:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ноутбук | 1ш | 1 | 31 500 руб | 31 500 руб |
|  | Внешний жесткий диск для хранения информации | 1ш | 1 | 2500 руб | 2500 руб |
|  | Компьютерная мышь | 1ш | 1 | 500 руб | 500 руб |
|  | Колонки компьютерные | 1ш | 1 | 2000 руб | 2000 руб |
|  | Экран переносной на штативе, размер 200Х200 | 1 шт | 1 | 4000 руб. | 4000 руб. |
|  | ИТОГО |  |  |  | 40 000 руб |

Перспективы развития проекта:

- Дальнейшая работа в соответствии с разработанной моделью взаимодействия с родителями воспитанников на протяжении всего учебного года.

- Разработка совместных с родителями проектов по преобразованию, обогащению развивающей среды группы.

- Трансляция опыта реализации проекта на интернет ресурсах г. Перми, Российской Федерации.

- Презентация проекта на городском методическом объединении,  городской базисной площадке по ФГТ (по вопросам взаимодействия с родителями воспитанников).