Проект «Малые Олимпийские игры»

Основным направлением работы детского сада является деятельность по совершенствованию здоровьесберегающей среды, реализация комплекса мер по укреплению физического, психического здоровья детей. Особое внимание уделяется формированию основ здорового образа жизни у всех участников педагогического процесса. Для решения данных задач в детском саду используются разнообразные формы организации работы с детьми и родителями. Педагоги ДОУ находятся в постоянном поиске все новых форм по организации физкультурно-оздоровительной работы. Такой формой является проведение недели здоровья – Малые Олимпийские игры.

Проект «Малые Олимпийские игры» направлен на организацию спортивного праздника для детей ДОУ, членов их семей и сотрудников, пропаганду здорового образа жизни и предполагает создание условий для ежегодного проведения спортивных праздников.

**Цель проекта:** создание организационных и методических условий для проведения недели здоровья для детей ДОУ, членов их семей, сотрудников, воспитание мотивации здорового образа жизни и становление традиции ежегодного проведения Малых Олимпийских игр.

**Задачи:**

* Провести неделю Малых летних Олимпийских игр для детей детского сада.
* Совершенствовать уровень физической подготовленности детей.
* Показать родителям способы организации активного отдыха с детьми.
* Воспитывать мотивацию здорового образа жизни всех участников.

**Считаем, что реализация проекта приведет к следующим результатам:**

* Разработан план проведения Малых Олимпийских игр, сценарии открытия, закрытия Малых Олимпийских игр, обобщен опыт для дальнейшей трансляции и проведения на базе любого ДОУ.
* Мини-стадион детского сада пополнен спортивным инвентарем и оборудованием для закаливания («Дорожки здоровья»).
* Оформлен стенд «Дневник Олимпиады»
* Формирование спортивного азарта и интереса к занятиям физкультурой всех участников.
* Воспитание умения побеждать, проигрывать и соперничать

**Оценка результатов по реализации проекта будет осуществляться по следующим критериям:**

* Количество участников мероприятия (детей, сотрудников, родителей, детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ)
* Количество участников, изменивших свое отношение к проблеме организации активного отдыха, здорового образа жизни. (Способ оценки - анкетирование).
* Публикации в СМИ.

**Эффективность проекта:**

***Экономическая***

* Оснащение мини-стадиона спортивным оборудованием и инвентарем.

***Социальная***

* Повышение статуса учреждения.
* Упрочение связей «детский сад-родитель», «ребенок-родитель».
* Возможность реализовать проект на базе любого ДОУ, используя методические разработки.

**Стратегия и механизм достижения поставленных задач:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| **I этап – подготовительный**  **Задача:** Организовать пространство, скорректировать деятельность сотрудников детского сада | | | |
| 1 | Подготовка материально-технического оснащения:   * Приобретение спортивного инвентаря: баскетбольное кольцо, футбольные ворота, мячи. * Ремонт прыжковой ямы, обновление разметки на стадионе, оформление «Дорожки здоровья». * Приобретение диска с музыкальным сопровождением. * Изготовление атрибутики к соревновательным дням (олимпийский флаг, Олимпийский «огонь», эмблема Олимпиады – медведь «Здоровейка», пьедестал почета) | май | Заведующий, старший воспитатель, завхоз. |
| 2 | Подготовка методического обеспечения: разработка плана проведения недели здоровья – Малых Олимпийских игр, сценариев каждого соревновательного дня | май | Старший воспитатель, инструктор по физкультуре |
| 3 | Организация работы специалистов ДОУ:  **Работа музыкального руководителя:**   * Подготовка показательных номеров * Подготовка музыкального сопровождения.   **Работа воспитателя:**   * Знакомство детей с историей возникновения Олимпийских игр, оформление стенда для родителей «Дневник Олимпиады» * Оформление выставки детских рисунков «Мы со спортом дружим» * Тренировка детей и команд для участия в соревнованиях * Разработка эмблемы и формы команд | май | Старший воспитатель, педагогический состав ДОУ |
| 4 | Подготовка призов, грамот и дипломов | июнь | Заведующий, родительский комитет |
| **II этап – основной этап реализации проекта**  **Цель:** Обеспечить качественную и бесперебойную работу сотрудников ДОУ | | | |
| 1. | Проведение соревновательных дней  **1 день**. Открытие Олимпийских игр  **2 день**. Праздник Сороконожек (для детей среднего возраста и родителей)  Праздник Сороконожек (для неорганизованных детей и родителей)  **3 день**. День веселых мячей (для детей старшего возраста и родителей)  Праздник подвижных игр «В гости к Топчумбе» (для детей младшего возраста и родителей)  **4 день**. «Мы - спортсмены» (для детей подготовительных групп и родителей)  Соревнования для сотрудников  **5 день**. Закрытие Олимпийских игр. | июнь | Старший воспитатель |
| 2. | Оформление стенда «Дневник Олимпиады» | Ежедневно в течение недели | Старший воспитатель |
| **III этап – Контрольно-оценочный**  **Цель:** Определить эффективность работы, подвести финансовые и образовательные итоги | | | |
| 1. | Подготовка опыта работы проведения подобных мероприятий для трансляции педагогам на методическом объединении города с использованием фото и видео материалов | Июль-август | Старший воспитатель. |
| 2. | Подготовка методических материалов со сценариями для публикации на сайте ДОУ. |
| 3. | Подготовка статьи для публикации в городской газете |

**Перспектива:** Планируется трансляция проекта на методических объединениях детских садов города, а также размещение методических рекомендаций и сценариев праздников, фото и видео материалов на сайте ДОУ.

В дальнейшем планируется сделать это мероприятие ежегодным, традиционным, подключить к этому мероприятию близлежащие детские сады и неорганизованных детей микрорайона.