## Slide 1: «Культура и быт народов Крайнего Севера России» Проект старшей группы №5 «Солнышко»
ГБОУ ЦРР детский сад № 2262
«Звездочка»
Г. Москва

## Slide 2: Организаторы проекта: воспитатели Вид проекта: познавательно-творческий Продолжительность проекта: долгосрочный Сроки реализации: октябрь 2011 – февраль 2012 Участники проекта: воспитатели – дети - родители

## Slide 3: Проблема:
Россия – многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста нужно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному доброму отношению к представителям других культур.
Обычно дети старшего дошкольного возраста не вступают в конфликт с людьми других национальностей. Вместе с тем замечены проявления иного отношения: осмеяние, передразнивание, опасения и т.д. В их основе лежат следующие факторы:
- детская непосредственность;
- ограниченный жизненный опыт;
- детская бестактность;
- отсутствие представлений о людях других национальностей
и их культуре.

## Slide 4: Цель проекта: Познакомить с культурой и бытом народов Крайнего Севера России Задачи проекта: - Расширить представления детей об окружающем мире; - Способствовать развитию познавательных интересов; - Воспитание у детей уважения к народам Севера; - Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, их речевую культуру

## Slide 5: Этапы работы над проектом
Подготовительный этап
Определение цели и задач проекта.
Изучение литературы, связанной с темой проекта.
Составление перспективного плана работы

## Slide 6: Перспективный план работы над проектом
Месяц | Мероприятие | Участники
октябрь | Определение цели и задач проекта. Изучение литературы, связанной с темой проекта. Составление перспективного плана работы | Воспитатели
Ноябрь | Оформление экспозиции в группе Беседа «Что такое Север?» Беседа с использованием ИКТ «Растительный мир тундры» Чтение сказок народов Севера | Воспитатели, родители, дети Воспитатели, дети Воспитатели, дети Воспитатели, дети
Декабрь | Продуктивная деятельность: Рисование «Северное сияние» Беседа с использованием ИКТ «Животный мир тундры» Просмотр мультфильма «Умка» Продуктивная деятельность: Рисование «Белые медведи» Знакомство с подвижными играми: «Полярная сова и лемминги», «Отбивка оленей» Просмотр видеопрезентации «Северный олень» | Воспитатели, дети Воспитатели, дети Воспитатели, дети Воспитатель по физкультуре, воспитатели, дети Воспитатели, дети

## Slide 7: Основной этап
Оформление экспозиции в группе.
Продуктивная деятельность (выполнение коллективных и индивидуальных работ).
Проведение ознакомительных бесед с использованием ИКТ.
Просмотр видеопрезентаций и фильмов.
Разучивание стихов, песен, танцев.
Знакомство с подвижными играми народов Севера.
Посещение «Музея кочевой культуры»

## Slide 8: Заключительный этап
Оформление презентации проекта в формате Power Point.
Презентация проекта перед педагогами МДОУ.
Проведение итогового комплексного занятия.

## Slide 9: Экспозиция в группе

## Slide 10: Рассматривание иллюстраций

## Slide 11: Продуктивная деятельность Рисуем Северное сияние

## Slide 12: Лепим жителей Севера и оленей

## Slide 13: Рисование «Северные олени»

## Slide 14: Аппликация «Варежки для оленевода»

## Slide 15: Коллективная работа «Стойбище оленеводов»

## Slide 16: Просмотр мультфильма «В яранге горит огонь»

## Slide 17: Посещение «Музея кочевой культуры»

## Slide 18: Семейные творческие работы

## Slide 19: Учим песни и танцы

## Slide 20: Итоговое занятие

## Slide 22: Презентация подготовлена воспитателем Ивановой И.В ГБОУ ЦРР детский сад № 2262 «Звездочка» Г. Москва