Психолого-педагогическое сопровождение развития познавательных психических процессов, коммуникативных и игровых навыков у детей раннего возраста.

Многолетний опыт работы психологом и результаты ранней диагностики умственного развития показывают, что из года в год в детский сад приходят лишь около 20% детей имеющих хороший уровень психического развития  и высокий интеллектуальный показатель. Около 30% детей, приходящих  в детский сад, имеют низкий уровень умственного  развития и игровой деятельности. Эти дети пассивны, у них отмечается бедный словарный запас, невнятная и невыразительная речь, ограниченные навыки самообслуживания. Такие дети с трудом контактируют со взрослыми, не умеют общаться со сверстниками, не владеют способами усвоения общественного опыта.

Проблема: низкий уровень развития познавательных психических процессов, коммуникативных и игровых навыков у детей раннего возраста.

Цель проекта:

«Разработать систему работы психолого-педагогического сопровождения развития познавательных психических процессов, коммуникативных и игровых навыков у детей раннего возраста»

Задачи:

- Формирование у родителей осознанного отношения к развитию познавательных психических процессов, коммуникативных и игровых навыков;

- Включение детей в деятельность с развивающими упражнениями и играми;

- Обучение педагогов групп раннего возраста по организации развивающей среды;

Участники проекта: родители, педагоги, дети раннего возраста.

Сроки реализации проекта: сентябрь- май.

Механизм реализации проекта  осуществляется в трех направлениях:

  - в просвещении родителей;

  - в обучении педагогов;

  - непосредственной  развивающей деятельности  психолога с детьми.

Методы реализации проекта:

- проведение родительских собраний;

- консультации;

- игровые тренинги;

- мини-совещания;

- развивающая деятельность с детьми;

- анкетирование;

Рабочий план реализации проекта.

| месяц | Работа с родителями | Работа с педагогами | Работа с детьми. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Родительское собрание на тему: «Ранний возраст-благоприятный период для развития ребенка» | Консультация «Влияние развивающей среды на познавательное развитие ребенка» | диагностика |
| Октябрь | Консультация «Организация развивающей среды дома» Индивидуальные консультации. | Организация развивающей среды в группе. | Развив-е занятия |
| Ноябрь | Консультация «Какую игрушку купить ребенку?» Индивидуальные консультации. | Контроль за организацией развивающей среды в группе. | Разв-ие занятия |
| Декабрь | Консультация «Кризис 3-х лет» Индивидуальные консультации. | Консультация «Игра в жизни ребенка» | Развив-ие занятия |
| Январь | Родительское собрание на тему: «Давайте поиграем!» Индивидуальные консультации. | Контроль за организацией развивающей среды в группе. | Развив-ие занятия |
| Февраль | Консультация «Как разговорить малыша» Индивидуальные консультации. | Консультация «Ни минуты без стишка..» | Развив-ие занятия |
| Март | Консультация «Ни минуты без стишка..» Индивидуальные консультации. | Контроль за организацией развивающей среды в группе | Развив-ие занятия |
| Апрель | Консультация «Стили общения в семье» Индивидуальные консультации. | Консультация «Изготовление дидактических пособий» | Развив-ие занятия |
| Май | Родительское собрание на тему : «Наши успехи» | Мини-совещание «Наши успехи» | Разв-ие занятия диагностика |

Ожидаемым результатом являются повышение уровня интеллектуального развития, положительные изменения в развитии  психомоторных качеств, коммуникативных и игровых навыков у детей раннего возраста.

В дальнейшем предполагается создание программы по развитию познавательных психических процессов у детей раннего возраста и ее апробация.

Литература.

1 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб. – 2004 .

2.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии. – М.: Владос. – 2004.

3.Рожкова О.П., Дворова И.В. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2-4-го года жизни. – М.: М-В.: Модэк. – 2004.

4. Серебрякова Н.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего возраста. – СПб.: КАРО. – 2008.

5. Лопухина И. Логопедия – речь, ритм, движение. – СПб.: Дельта.- 1995.

6. Сечкина О.К. Психолого-педагогическое сопровождение формирования психомоторных свойств детей раннего возраста. – С.: РСПЦ.-2009.

7. Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства. – М.: Аркти. – 2005.

8. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. –СПб.: Речь; М.: Сфера.- 2011.