# Экологический проект "Наш цветущий сад"

Тип: педагогический.

Участники проекта: сотрудники ДОУ, дети и  родители.

Срок реализации: сентябрь – август  2011-2012 г.

Основание для разработки. Проблема:

Мы считаем, что формирование нравственных установок дошкольников через экологическое воспитание очень актуально на сегодняшний день.

Наш детский сад построен в 1962 году, поэтому игровые и спортивные оборудования устарели, на участках мало культурных насаждений и цветов, ландшафт детского сада выглядит не совсем приглядно. В связи с изношенностью самого здания детского сада много сил, времени и средств уделялось внутреннему благоустройству. Поэтому территории д/сада не уделялось достаточного внимания. Для осуществления экологического и нравственного воспитания дошкольников необходимо благоустройство и озеленение территории детского сада, создание комфортной ландшафтной зоны.

Цель проекта: благоустройство и озеленение территории детского сада, создание комфортной ландшафтной зоны для осуществления экологического и нравственного воспитания дошкольников.

Задачи:

- создание экологически благоприятной среды на территории ДОУ;

- формирование условий для эффективного экологического образования дошкольников, способствующего воспитанию экологической культуры и осознанного отношения к природе;

- содействие сотрудничеству детей и взрослых. Привлечь родителей для создания комфортной ландшафтной зоны.

- осуществление трудового воспитания детей в процессе ухода за зеленными насаждениями;

- пропаганда охраны окружающей среды и формирование экологической культуры населения.

Рабочий план по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1 | Сбор и анализ информации по истории и стилям ландшафтного дизайна | Ноябрь-декабрь | Ст. воспитатель |
| 1.2 | Общее собрание коллектива – определение цели и задач проекта; – создание творческой группы | Ноябрь | Заведующая ДОУ Ст. воспитатель |
| 1.3 | Общее родительское собрание – информирование родителей об участии в программе «Эко-школы» – привлечение к благоустройству и озеленению территории родителей | Ноябрь | Заведующая ДОУ Ст. воспитатель |
| 1.4 | Изучение особенностей территории ДОУ | Ноябрь | Творческая группа |
| 1.5 | Разработка плана озеленения территории детского сада – создание эскизов генерального плана – подбор растений для альпийской горки и цветников, деревьев и кустарников. | Декабрь | Творческая группа |
| 1.5 | Конкурс на лучший дизайнерский проект «Лесное озеро» | Март | Ст. воспитатель |
| 1.6 | Приобретение необходимого материала и оборудования для реализации проекта | Апрель | Завхоз |
| 2. Деятельностный этап |  |  |  |
| 2.1 | Акция: «Повесим кормушки для птиц» | Декабрь | Педагоги ДОУ |
| 2.2 | Акция «Сделаем домики для скворцов» | Март | Педагоги ДОУ |
| 2.3 | Акция «Наш цветущий сад» Посадка семян на рассаду | Март | Педагоги ДОУ |
| 2.4 | Предпосевная обработка почвы | Апрель – май | Ст. воспитатель |
| 2.5 | Проведение мероприятий по уборке мусора | Апрель – май | Завхоз |
| 2.6 | Разбивка участков, цветников, подготовка почвы. | Апрель – май | Педагоги ДОУ |
| 2.7 | Обновление песочниц | Май | Педагоги ДОУ |
| 2.8 | Покраска игрового оборудования | Май | Завхоз |
| 2.9 | Завоз песка для игр в песочницы | Май | Завхоз |
| 2.10 | Обновление разметки по ПДД на асфальте | Май | Ст. воспитатель |
| 2.11 | Стрижка кустов | Май | Педагоги ДОУ |
| 2.12 | Высаживание рассады однолетних и многолетних цветов | Апрель-май | Педагоги ДОУ |
| 2.13. | Посев травы | Апрель-май | Педагоги ДОУ |
| 2.14 | Посадка овощных культур на огороде | Май | Педагоги ДОУ |
| 2.15 | Составление плана работы на экологической тропе | Апрель | Педагоги ДОУ |
| 2.16 | Изготовление табличек-указателей с названиями растений. | Апрель-май | Ст. воспитатель |
| 2.17 | Работа на экологической тропе | Май – август | Педагоги ДОУ |
| 2.18 | Экологические праздники и развлечения | Сентябрь-август | Ст. воспитатель Педагоги ДОУ |
| 2.19 | Уход за огородом и цветниками | В течение всего проекта | Педагоги ДОУ |
| 2.20 | Опытно-экспериментальная деятельность | В течение всего проекта | Педагоги ДОУ |
| 2.21 | Ведение дневника наблюдений. Фиксация результатов детьми в уголках природы | В течение всего проекта | Педагоги ДОУ |
| 2.22 | Экскурсии по экологической тропе. | В течение всего проекта | Педагоги ДОУ |
| 2.23 | Занятия с детьми | В течение всего проекта | Педагоги ДОУ |
| 3. Заключительный этап |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка сообщений о работе ДОУ по программе «Эко-школы-Зеленый флаг» | Май | Ст. воспитатель |
| 3.2 | Проведение выставки фотографий о работе по программе «Эко-школы-Зеленый флаг» «Стоит только захотеть» | Май | Ст. воспитатель Педагоги ДОУ |

Ожидаемые результаты:

- Создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды;

- Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов по теме проекта;

- Участие 100% сотрудников ДОУ в работе по созданию ландшафтного дизайна ДОУ и нравственного воспитания детей:

- Привлечение к благоустройству и озеленению территории родителей.

Дальнейшее развитие проекта:

Созданная на территории ДОУ экологически благоприятная среда позволит в дальнейшем эффективнее осуществлять работу по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Окультуренная ландшафтная зона и озеленение прогулочных участков будут пополняться и обновляться игровым и спортивным оборудованием. Планируется по всей территории детского сада расставить забавные композиции из бросового материала. Планируется  посадить декоративные деревья: туя,  можжевельник, ель гнездовитая, кипарисовик, лианы: клематис, плетистые:  роза, жимолость,  виноград.