План работы по реализации проекта

«Преемственность в работе МБДОУ «Высокогорский детский сад «Солнышко» и МБОУ ВСОШ № 2 на 2011-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Категория участников | Сроки выполне-ния | Исполнители | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование и утверждение плана по реализации преемственности в работе детского сада и школы | Завуч школы, старший воспитатель детского сада | Сентябрь | Педагоги детского сада и школы | План по реализации преемственности |
| 2 | Семинар «Изучение и анализ программ дошкольного звена и начальной школы и их стыковка» | завуч начальных классов, старший воспитатель | сентябрь-октябрь | завуч начальных классов, старший воспитатель | Анализ программ |
| 3 | Проведение праздника «День Знаний» | Педагоги детского сада | 1 сентября | Музыкальный руководитель, старший воспитатель, воспитатели групп | Сценарий праздника «День знаний» |
| 4 | Оформить уголки для игр в школу в группах | Дети МБДОУ | сентябрь | воспитатели групп | Атрибуты для игр |
| 5 | День открытых дверей в школе для детей подготовительных групп и их родителей, воспитателей детского сада | Педагоги, дети, родители воспитанников | Октябрь | Администрация, педагоги школы | Выступление завуча начальных классов о работе школы План проведения дня открытых дверей |
| 6 | Сделать подборку книг о школе. Оформить уголки книг «Читаем сами» | дети, родители воспитанников | Октябрь | воспитатели подготов. групп |  |
| 7 | Организация в методическом кабинете выставки для воспитателей и родителей методической и педагогической литературы «Подготовка детей к школе» | Педагоги, родители воспитанников | Октябрь | Старший воспитатель | Аннотированный каталог по литературе |
| 8 | Диагностика готовности к школе детей подготовительной группы | Дети подготовитель-ной к школе группы | Октябрь | Педагоги детского сада | Разработка рекомендаций для родителей. |
| 9 | Посещение учителями начальных классов ВСОШ № 2 занятий по математике, обучению грамоте в детском саду | Учителя нач.школы, воспитатели | Ноябрь | Воспитатели подготовитель-ной к школе группы | Конспекты занятий, анализ проведения занятий |
| 10 | Выступление на педагогическом совете «Итоги предварительной диагностики к школе детей подготовительной группы» | Заведующая, Старший воспитатель, Педагоги ДОУ | Октябрь | Воспитатели подготовитель-ной группы | Статистическая справка по результатам предварительной диагностики готовности детей к школе. |
| 11 | Оформление наглядного материала для родителей будущих первоклассников | Родители воспитанников | Ноябрь | Воспитатели подготовитель-ной к школе групы | Тематичес-кие папки |
| 12 | Выступление первоклассников перед дошкольниками | Дети детского сада, первоклассники | Ноябрь (в дни школь-ных каникул» | Учителя начальных классов, воспитатели подготовитель-ной группы | Фоторепор-таж о выступле-нии |
| 13 | Родительское собрание в подготовительной к школе группе «Возрастные особенности детей, подготовка их к школе» | Администрация, Учитель начальной школы родители воспитанников | Ноябрь | Учитель начальной школы, Воспитатели подготовитель-ной к школе групы | Рекомендацучителя начальной школы для родителей по подготовке детей к школе |
| 14 | Беседы с детьми: «Если ты останешься дома один» (основы безопасности), «Зачем учиться в школе» | Дети и Воспитатели подготовитель-ной к школе групы | в течение года | воспитатели подготов. групп | Материалы для бесед |
| 15 | Экскурсия детей подготовительной группы в школу (выставка детских рисунков «Мои впечатления о школе») | Дети, воспитатели, завуч, учителя начальной школы | Декабрь | Завуч, учителя начальной школы | Фоторепор-таж об экскурсии Альбом детских рисунков |
| 16 | Анкетирование родителей детей предшкольного возраста | Администрация, родители | Декабрь | старший воспитатель | Анкеты Сводная справка по результатам анкетирова-ния |
| 17 | Консультация для воспитателей «Мотивационная готовность детей к школе» | Старший воспитатель, воспитатели | Январь | Старший воспитатель | Материалы консультации |
| 18 | «Новогоднее чудо» (Выставка рисунков и поделок ручного труда). Кружок «Юные волшебники» | школьники-выпускники ДОУ и воспитанники детского сада) | Январь | ст. воспитатель, завуч начальных классов | Фотоотчет |
| 19 | Совместный физкультурный праздник | Дети подготовительной группы и первоклассники и родители | январь | Учителя начальных классов, воспитатели подготовительной группы | Конспект праздника |
| 20 | Мониторинг готовности детей к школьному обучению | Дети подготовительных к школе групп | Февраль | Воспитатели подготовитель-ной к школе группы | Папка (результаты) диагностики детей подготовительной к школе группы |
| 21 | Семинар-практикум (круглый стол) «Обмен опытом. Анализ и обсуждение уроков в школе и образовательной деятельности в детском саду». | Педагоги ДОУ и школы | Февраль | завуч начальных классов, ст. воспитатель |  |
| 22 | Консультация: «Скоро в школу» | Родители подготовительной группы | Февраль | Воспитатели подготовительной группы | Материал для консультации (папка-передвижка) |
| 23 | Заседание творческой групп по результатам мониторинга | Заведующая, Завуч начальной школы Старший воспитатель, Воспитатели подготовитель-ной группы | Март | Завуч начальной школы, старший воспитатель | Справка по результатам мониторин-га |
| 24 | День открытых дверей в школе | Дети, родители, педагоги детского сада | Март | Завуч начальной школы, учителя начальной школы | План проведения дня открытых дверей |
| 25 | Оформление карт здоровья на каждого ребёнка выпускника детского сада | Дети, родители, педагоги детского сада | апрель | ст.медсестра д\с | Карты здоровья детей |
| 26 | Собеседование с завучем начальных классов. Анализ успеваемости выпускников детского сада за учебный год | Старший воспитатель, Завуч начальной школы | Май | Завуч начальной школы | Справка «Анализ успеваемос-ти выпускников детского сада» |
|  | Фотоальбом «Наши мамы и папы – школьники» альбом загадок, пословиц и поговорок школьной тематики иллюстрации «Все о школе» | Дети, родители, педагоги детского сада | Май | Воспитатели родители, педагоги детского сада | Фотоотчет Материалы |
| 27 | Выпускной бал | Дети, родители, педагоги детского сада (приглашаются учителя начальной школы) | Май | Музыкальный руководитель, Воспитатели | Сценарий праздника «Выпуск в школу» |