Описание проекта

- Обоснование актуальности проекта

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых подходов к обучению лиц с особыми потребностями. Таким подходом может стать развитие дополнительных форм взаимодействия с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обеспечат возможность получения качественного образования детям с разными возможностями.

В настоящее время в нашей стране рождение ребёнка с нарушениями в развитии и семьёй и окружающими однозначно расценивается как «горе», «крушение надежд». Массовое осознание ситуации «семья, общество – человек с нарушениями» воспринимаются на уровне  «свой – чужой» со всеми вытекающими отсюда последствиями неприятием, отрицанием, отстранением.

На уровне семьи тоже возникает серьёзный конфликт. В настоящее время  складывается ситуация при которой родители зачастую  определяют и  оценивают себя в обществе по успехам и достижениям своих детей, а окружающие, в свою очередь, оценивают семью по успехам детей. В результате ребёнок с нарушениями в развитии (ребёнок инвалид или ребенок с ограниченными возможностями здоровья) почти всегда негативно воспринимается обществом извне и семьёй изнутри и имеет мало шансов быть принятым.

Семьи с детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время имеют достаточное количество проблем различного характера  и нуждаются в разносторонней поддержке, как специалистов ДОУ, так и общества в целом.

В 2012 году  мы провели анкетирование родителей на тему «Трудности в воспитании особого ребёнка» и по итогам анкетирования мы выяснили, что многим родителям не хватает психологической поддержки, они волнуются  за будущее своего ребёнка, не имеют должных знаний  по взаимодействию с детьми в домашних условиях. Так же испытывают большие трудности с непониманием данной проблемы в обществе.

В результате в 2012-2013 учебном году был создан наш клуб «Весёлые ладошки», который стали посещать 6 семей имеющих детей с различными проблемами в развитии. В течение прошедшего года наш клуб принимал активное участие в различных мероприятиях и конкурсах на уровне дошкольного учреждения, муниципалитета, региона и достигли значимых успехов (Приложение № 1). В 2014 году участниками нашего клуба станут семьи со здоровыми детьми.

Мы уверены, что семейный клуб «Весёлые ладошки» поможет в решении большей части этих проблем. В семейном клубе родители находят поддержку, обретают знания и практический опыт. Их объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных путей решения.

- Цели, задачи

Целью создания клуба «Весёлые ладошки» является:

- оптимизировать и гармонизировать  детско-родительские отношения в семье, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья  в рамках деятельности семейного клуба «Веселые ладошки»

Для решения данной цели мы поставили перед собой ряд задач:

-организовать содержательную досуговую деятельность (семейные праздники, выставки, экскурсии, развлечения).

-способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений (консультации, встречи со специалистами, семинары)

-создать благоприятные условия для семейного общения, совместной деятельности и отдыха.

-социализировать детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в обществе, удовлетворять потребность ребёнка в самовыражении через доступные ему виды деятельности.

-популяризировать лучший опыт семейного воспитания.

-развитие толерантного отношения общества к семьям, имеющим детей с проблемами в развитии.

Для решения данных  задач был создан семейный клуб «Веселые ладошки». Клуб начал работу  в октябре 2012 года на базе группы компенсирующей направленности для  детей  со сложной структурой дефекта № 2 «Топтыжка» муниципального дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида №17» города Котласа. Такая группа является единственной на юге Архангельской области. Обычно такие дети не посещают дошкольное учреждение, практически все свое время находятся в домашних условиях. В то время как наши дети не только получают образовательные услуги в дошкольном учреждении, но и имеют возможность посещать всей семьей наш клуб «Весёлые ладошки» включая не только родителей, но и братьев и сестёр.

- Механизм реализации проекта

Наш семейный клуб называется «Весёлые ладошки». Эмблема нашего клуба символизирует взаимосвязь между взрослым и ребёнком, их желанием понять и помочь друг другу. Название «Весёлые ладошки» даёт возможность понять о той радости, которую получает взрослый и ребёнок во время общения и по результатам совместной деятельности, так как детям с проблемами в развитии очень важно проявить себя через какую-либо деятельность, получить результат и продемонстрировать его родителям.

Основные принципы деятельности клуба:

- принцип добровольного участия;

- принцип взаимопомощи и взаимоподдержки;

- принцип открытости;

- принцип наличия обратной связи;

- принцип уважения и признания партнеров.

- принцип признания индивидуальности и уникальности каждого       участника семейного клуба.

Семейный клуб состоит из пяти блоков. Каждый блок – это отдельное направление деятельности.

- Педагогическая гостиная

- Познаем мир вместе

- Творческая мастерская

- По секрету всему свету

- Аналитический блок

Блоки взаимосвязаны между собой единством целей. Каждое мероприятие вытекает из предыдущего, дополняя его.

| Блок | Название | Цель | Форма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогическая гостиная | Повысить уровень воспитательной компетентности через расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений, имеющих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, здоровых детей. | -встречи со специалистами -письменные консультации -газета «Сорока белобока» -круглый стол -семинары - практикумы |
| 2 | Познаём мир вместе | Расширить кругозор, уровень знаний, познавательную активность. | -экскурсии -развлечения -посещения театрализованных представлений -совместные чаепития -акции -выставки (фотовыставки, выставки рисунков, поделок) |
| 3 | Творческая мастерская | Удовлетворять потребность ребёнка в самовыражении через доступные ему виды деятельности. Обогащать приобретённые навыки в изобразительной деятельности. Развивать изобразительные навыки через арт-терапию. | -практические занятия в уголке изобразительной деятельности |
| 4 | По секрету всему свету | Освещать деятельность семейного клуба. Расширять знания и представления общества о семьях с ребёнком инвалидом. | -курирует Смирнова О.Л уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка -сотрудничество с газетами города Котласа «Двинская правда» и независимой еженедельной газетой «Вечерний Котлас» -выступление на областном радио -информация на телевидение (программа новости Котласа) -информация на сайте дошкольного учреждения kolobok17.caduk.ru |
| 5 | Аналитический | Повысить профессиональный уровень педагогов. Координировать деятельность семейного клуба. Накапливать опыт самообразования. Рефлексия. | -анкетирование -опросы -диагностика уровня детско-родительских отношений -диагностика личностного развития родителей ( диаграммы, графики, сводные таблицы, результаты продуктивной деятельности) -изучение востребованности родителями мероприятий (журналы посещаемости, книги отзывов) -изучение методической литературы -оформление документов -посещение видеоконференции -специализированные курсы повышения квалификации |

- Информационное освещение проекта

В течение года в средствах массовой информации неоднократно публиковались статьи про детей и их родителей, про нашу группу и семейный клуб. Городской телерадиокомпанией был показан телевизионный репортаж и представлена информация на областном радио.

(Приложение №2 )

- План график реализации проекта

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Необходимые ресурсы |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание оргкомитета из числа специалистов, заинтересованных в работе с семьями |  |  | Вяткина Н.С |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий |  |  | Брехова И.Г Меньшакова Л.В Ступина Ю.А |  |
| 3 | Анкетирование |  |  | Меньшакова Л.В |  |
| 4 | Обследование банка данных семей |  |  | Ступина Ю.А |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |
| 5 | Семейное развлечение «Ёлочка ёлка лесной аромат» | январь | Призы, фотоаппарат | Меньшакова Л.В. Платонова Е.К. |  |
| 6 | Творческая мастерская «Ёлочка красавица» |  | Гуашь, ватман | Меньшакова Л.В. |  |
| 7 | Выходные всей семьёй Экскурсия на площадь к ёлке |  | Автобус, видеокамера | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 8 | Педагогическая гостиная «Игры с пальчиками» |  | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Ступина Ю.А |  |
| 9 | Творческая мастерская «Семья снеговичков» | февраль | Ножницы | Меньшакова Л.В. |  |
| 10 | Выходные вместе с папой Катание с горки |  | Ледянки, видиокамера | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 11 | Акция «Покормите птиц зимой» |  | Фотоаппарат | Ступина Ю.А |  |
| 12 | Педагогическая гостиная Встреча с психологом |  | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Вяткина И.Ю |  |
| 13 | Семейное развлечение «Поздравляем маму с женским днём» | март | Призы, чаепитие, фотоаппарат | Меньшакова Л.В. Платонова Е.К |  |
| 14 | Фотовернисаж «Любимая мама» |  | Фоторамки | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 15 | Творческая мастерская « Букет в подарок» |  | Цветная бумага | Меньшакова Л.В. |  |
| 16 | Педагогическая гостиная Встреча с социальным педагогом |  | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Давыдова О.Н |  |
| 17 | Познаём мир вместе Кукольный театр | апрель | Автобус | Ступина Ю.А Платонова Е.К |  |
| 18 | Творческая мастерская «Пасхальный зайчик» |  | Ножницы | Меньшакова Л.В |  |
| 19 | Педагогическая гостиная Встреча с педиатром |  |  | Червочкина И.Р |  |
| 20 | Семейное развлечение «Пасхальные посиделки» |  | Чаепитие, фотоаппарат | Меньшакова Л.В. Платонова Е.К |  |
| 21 | Творческая мастерская «Солнышко лучистое» рисование ладошками | май | Ватман, гуашь | Меньшакова Л.В. |  |
| 22 | Педагогическая гостиная Встреча с логопедом |  | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Копылова Н. |  |
| 23 | Выходные всей семьёй Экскурсия в парк культуры |  | Видиокамера | Ступина Ю.А |  |
| 24 | Фотоконкурс «Моя семья» |  | Грамоты, сертефикаты, призы | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 25 | Выставка « Забавные поделки всей семьёй» | июнь |  | Меньшакова Л.В. |  |
| 26 | Семейная гостиная «День защиты детей» Игровая программа |  | Чаепитие, оформление зала | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 27 | Выпуск социальной рекламы |  | Бумага для принтера, ноутбук | Давыдова О.Н |  |
| 28 | Педагогическая гостиная Учитель-дефектолог «Развиваемся играя» | июль | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Ступина Ю.А |  |
| 29 | Фотовернисаж «Отдыхаем всей семьёй» |  | Видиокамера | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 30 | Творческая мастерская «Бабочки летают» |  | Цветная бумага, ножницы | Меньшакова Л.В. |  |
| 31 | Выходные всей семьёй Детское кафе | август | Видиокамера | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 32 | Творческая мастерская «Рисунки на асфальте» |  | Мелки, фотоаппарат | Меньшакова Л.В. |  |
| 33 | Семейное развлечение «Летние забавы» |  | Призы, видиокамера | Ступина Ю.А Платонова Е.К |  |
| 34 | Педагогическая гостиная Встреча с психологом | сентябрь | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Вяткина И.Ю |  |
| 35 | Творческая мастерская «Северная куколка» |  | Ножницы | Меньшакова Л.В. |  |
| 36 | Конкурс Поделки из природного материала |  | Фотоаппарат | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 37 | Семейное развлечение «Осень в гости просим» | октябрь | Видиокамера | Ступина Ю.А Платонова Е.К |  |
| 38 | Творческая мастерская «Осенние фантазии из листьев» |  | Ватман | Меньшакова Л.В. |  |
| 39 | Литературная гостиная Встреча с логопедом |  | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Копылова Н. |  |
| 40 | Творческая мастерская «Чудесные превращения варежки» | ноябрь | Бумага, гуашь | Меньшакова Л.В. |  |
| 41 | Педагогическая гостиная Учитель- дефектолог |  | Ноутбук, мультимедийное оборудование | Ступина Ю.А |  |
| 42 | Фотоколлаж «Я и мой папа» |  | Фоторамки | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 43 | Семейное развлечение «В гости к Дедушке Морозу» | декабрь | Подарки, видиокамера | Меньшакова Л.В. Платонова Е.К |  |
| 44 | Творческая мастерская « Мукосольки» |  | Формочки для теста | Меньшакова Л.В. |  |
| 45 | Конкурс «Наряд для ёлочки» |  | Грамоты, сертификаты призы | Меньшакова Л.В. Ступина Ю.А |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |
| -Проведение анализа ситуации по итогам проведённых мероприятий. -Подготовка финансового и аналитического отчёта о ходе проведения мероприятий -Представлений полученных результатов в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |

- Описание ресурсов организации

Кадровые ресурсы

| Ф.И.О. | Должность | Педагогический стаж |
| --- | --- | --- |
| Меньшакова Л.В. | Воспитатель | 28 лет |
| Ступина Ю.А. | Учитель-дефектолог | 2 года |
| Давыдова О.Н. | Социальный педагог |  |
| Вяткина И.Ю. | Психолог |  |
| Копылова Н.В. | Учитель-логопед |  |
| Червочкина И.Р. | Медецинская сестра |  |
| Баева Г.С. | Младший воспитатель | 5 лет |
| Шикина О.В. | Младший воспитатель | 2 года |

Все специалисты ведут постоянную и систематическую работу по самообразованию, самосовершенствуются и развиваются. Для лучшей работы с детьми с нарушениями в развитии воспитатели и педагоги проходят специализированные курсы, посещают сеансы ВКС и вебинары.

(Приложение№3 )

7. Ожидаемые результаты

В ходе проекта предполагается:

-оборудовать передвижной мини кинотеатр для совместного просмотра фильмов, мастер-классов, семейных роликов, презентаций и т.д.;

-ежемесячно пополнять страничку семейного клуба «Веселые ладошки» на сайте дошкольного учреждения;

-подготовить информационные материалы по вопросам развития и воспитания ребенка, особенностям развития детей с проблемами развития, проблемах детско-родительских отношений;

-выпускать буклеты социальной рекламы, повышающей толерантное отношение общества к семьям с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

-публиковать на сайте дошкольного учреждения, в средствах массовой информации статьи и заметки о семьях с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, о деятельности клуба.

Мы ожидаем, что с помощью семейного клуба «Веселые ладошки» у родителей повысится уровень педагогических знаний и умений по воспитанию своих детей. Родители приобретут необходимый опыт взаимодействия со своими детьми. Укрепится взаимодействие между семьями. Присоединение к клубу семей со здоровыми детьми дадут детям  с проблемами в развитии необходимые навыки общения.

Семейный клуб собирается взаимодействовать со средствами массовой информации для освещения хода реализации проекта и развития толерантного отношения общества к семьям с детьми инвалидами и детьми с ограниченным возможностями здоровья.

8. Методы оценки результативности проекта:

-опросы, анкеты для родителей;

-контроль заведующего, заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе;

-аналитические справки от психолога, социального работника;

-отзывы от родителей, журналы посещаемости.

9. Дальнейшее развитие проекта

Семейный клуб «Веселые ладошки» не стоит на месте и с каждым годом расширяет свою деятельность. В этом году в клуб мы планируем пригласить семьи со здоровыми детьми. В совместной деятельности и играх детям легче привыкнуть и принять детей с проблемами в развитии. В будущем мы предполагаем, привлечь к работе консультативный пункт дошкольного учреждения, который посещают дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие возможности посещать детский сад. Мы надеемся, что с помощью видеокамеры и компьютера сможем организовать им дистанционные консультации и показы, приглашая на наши встречи - сможем с помощью мультимедиа представлять им информацию в более доступном виде.

Мы работаем на перспективу. Полученный грант поможет сделать жизнь детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей ярче, насыщенней и интересней.