Проект профильного социально-реабилитационного лагеря

«Мир глазами детей».

В условиях экономических и социально-культурных трансформаций, противоречивости социальной действительности одним из наиболее важных вопросов   является поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проблемы социализации социальных сирот отличаются особой сложностью. Проживая в дисфункциональных семьях, они сталкиваются со множеством травмирующих ситуаций, стрессов, насилием,  и эти ситуации не проходят для них бесследно, оставляя в психике ребёнка глубокий след. И, позднее, воспитанники, встречаясь с препятствиями на пути развития, часто прибегают к психологическим защитам в виде агрессивного и аддиктивного поведения, усвоенным с раннего детства стереотипам поведения.  Как правило, дети-сироты замкнуты, необщительны. Слабоволие большей части сирот приводит к тому, что они идут на поводу у более сильных характером окружающих их людей и легко поддаются тлетворному влиянию улицы, преступников. Ими овладевают нравственные пороки.

Кроме того, из-за недостаточного жизненного опыта, из-за отсутствия близкого, понимающего человека, который поддержал бы их в жизненных передрягах, дал бы добрый совет, большинство сирот терпят неудачу в построении своей семьи и, в целом, жизни.

При равноценной важности решения всего комплекса проблем детей-сирот, на передний план выступает вопрос о принятии дополнительных мер по обеспечению адаптации и интеграции каждого ребенка в социум, в том числе посредством организации летнего отдыха детей данной категории. Чтобы эти обиженные судьбой дети могли проложить себе дорогу в этой нелегкой жизни, общество должно оказать им посильную социальную помощь, быть с ними рядом, стать для них надеждой и опорой.

Для включения социальных сирот в нормальную жизнь, для их приобщения к социальным ценностям и нормам необходимо изменить сам образ жизни этих детей, их отношение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу в целом.

Средством формирования у воспитанников детских домов способностей к преодолению трудностей социализации является разнообразная по содержанию и формам организации деятельность детей. Основу такой деятельности составляют ситуации, когда ребенок имеет возможность выбирать, учиться обосновывать свой выбор, проверять себя и определять свои возможности, принимать самостоятельные решения, учиться легко и быстро ориентироваться в новых условиях, гибко реагировать на воздействия внешней среды, осваивать разные социальные роли.

В системе летнего отдыха и оздоровления сложились традиционные формы организации социально-педагогической реабилитации детей. Но ситуация с детьми-сиротами требует поиска оптимальных технологий и методик создания  благоприятного эмоционально-поведенческого пространства, способствующего здоровьесбережению воспитанников и

расширению социальных моделей поведения. Достигнуть этого можно за счет разработки и внедрения инновационных технологий.

Именно поэтому был создан данный проект, включающий в себя разнообразные игровые, здоровьесберегающие и социальные технологии, многие из которых новы для нашего учреждения хотя в практике некоторых других учреждений использовались. С одной стороны этот проект позволит детям быть просто детьми, то есть играть, шалить, резвиться, с другой стороны проект позволит детям заявить вполне взрослым способом о себе, участвуя в специально организованной городской детской фотовыставке.

Цель проекта:   развитие личности ребенка с максимальным использованием его реабилитационного потенциала и компенсаторных возможностей  за счет разработки и внедрения инновационных технологий.

Задачи:

- Расширять социальный опыт, развивать социальную активность личности воспитанников.

- Помочь воспитанникам  приобретать  уверенность в жизни.

- Организовать условия для проведения общеукрепляющих и оздоровительных мероприятий.

- Осуществлять индивидуальную поддержку и коррекцию психического здоровья воспитанников.

- Развитие творческих способностей воспитанников.

- Привлечь внимание  общественности к проблеме детского сиротства через организацию детской фотовыставки.

Механизм реализации проекта:

Этапы проекта:

- Организационно-подготовительный этап.

- Составление плана работы лагеря.

- Составление общей карты здоровья воспитанников.

- Разработка щадящего режима дня лагеря.

- Подбор кадров для проведения массажа и занятий по фотографии.

- Сбор лекарственных трав.

- Основной этап.

- Организация условий для проведения запланированных мероприятий.

- Проведение тренингов.

- Проведение оздоровительных мероприятий.

- Организация и проведение занятий по фотографии.

- Организация и проведение спортивных и досуговых мероприятий.

- Аналитический этап.

- Диагностика и анализ результатов деятельности.

- Отчёт руководителя лагеря.

Участники проекта: дети – воспитанники Олонецкого детского дома, инструктор по физкультуре, медицинская сестра, специалисты по массажу и проведению занятий по фотографии,  психологи, педагоги детского дома г. Олонца, Благотворительный фонд «Апрель».

Соответствие проекта требованиям обеспечения безопасности:

- База отдыха оснащена пожарной сигнализацией, средствами тушения.

- База имеет ограждение, находится вдали (4 км) от оживлённой трассы.

- Территория каждый год обрабатывается от клещей (в этом году обработка также запланирована на май)

- Тщательный подбор кадров (опытных, квалифицированных, ответственных)

- Проведение общего инструктажа для воспитанников и работников лагеря

- На территории лагеря скашивается трава и мелкий кустарник.

- Места для купания оборудованы спасательными средствами, пляж и дно очищаются.

- Подготовленность базы труда и отдыха для проведения профильного лагеря принимается комиссией.

План реализации проекта:

| № п.п. | Действия | Участники | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление плана работы лагеря | Руководитель проекта, руководитель учреждения | Февраль- 2012 г. |
| 2. | Составление общей карты здоровья воспитанников. | Медицинская сестра, руководитель проекта. | Февраль- май 2012 г. |
| 3. | Подбор кадров для проведения массажа и занятий по фотографии. | Руководитель проекта, руководитель учреждения | Февраль- май 2012 г. |
| 4. | Разработка щадящего режима дня лагеря. | Руководитель проекта, медицинская сестра, руководитель учреждения, социально-психологическая служба учреждения. | Март-апрель 2012 г. |
| 5. | Сбор лекарственных трав. | Руководитель проекта, медицинская сестра, воспитанники. | Июнь –июль 2012 г. |
| 6. | Открытие лагеря: конкурсно-игровая программа «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» | Руководитель проекта, инструктор по физкультуре, педагоги детского дома, воспитанники | 21.07 2012 г. |
| 7. | Организация и проведение оздоровительных занятий с элементами йоги, пилатеса и занятий по аквааэробике | Инструктор по физкультуре, руководитель проекта | В течение смены |
| 8. | Организация и проведение занятий по оздоровительной гимнастике | Инструктор по физкультуре, руководитель проекта | В течение смены |
| 9. | Организация условий для проведения лечебного массажа | Руководитель проекта, специалист по массажу | В течение смены |
| 10. | Организация и проведение психологических тренингов и игр | Руководитель проекта, психолог | В течение смены |
| 11. | Организация и проведение занятий по фотографированию | Руководитель проекта, специалист по проведению занятий по фотографии | В течение смены |
| 12. | Тематические фото-сессии с воспитанниками | Специалист по проведению занятий по фотографии, руководитель проекта | 21 -22 июля, 28-29 июля |
| 13. | Выезды на фотовыставки в г. Петрозаводск и в г. Лодейное Поле | Руководитель проекта | 25 июля, 27 июля |
| 14. | Организация городской детской фотовыставки «Мир глазами детей» | Руководитель проекта, воспитанники | К 1 сентября 2012 г. |
| 15. | Закрытие смены с организацией выставки детских работ в учреждении | Руководитель проекта, педагоги, воспитанники | 30 июля |
| 16. | Освещение работы лагеря в районной газете «Олония» | Руководитель проекта, корреспондент газеты «Олония» | Август 2012 г. |
|  | Подведение итогов проекта. | Руководитель проекта, педагоги, воспитанники | Сентябрь 2012 г. |

Направления организации жизнедеятельности лагеря:

- все направления взаимосвязаны друг с другом и плавно перетекают одно в другое.

1. Психологическое

Направление работы с воспитанниками, способствующее коррекции проблем в развитии, исправлению социально-педагогической запущенности.

- Тематические тренинги

- Игровые технологии

- Арт-терапия

- Кинотренинги

2. Оздоровительное

В это направление входят мероприятия, способствующие общему оздоровлению и укреплению здоровья каждого воспитанника в отдельности, а также формирующие ценностное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни.

- Щадящий режим дня

- Занятия по аквааэробике

- Оздоровительные занятия с элементами йоги и пилатеса,

- Оздоровительные гимнастики

- Лечебный массаж  (для нуждающихся)

3. Нравственно-эстетическое

Различные мероприятия этого направления направлены на развитие у детей чувства заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к природе.

- Создание  развивающей среды

- Поездки на фотовыставки в г. Лодейное поле и в г. Петрозаводск

- Игровые программы

- Создание собственной	 фотовыставки

4. Творческое

Это также одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать творческому развитию детей и их  инициативе, мероприятия этого направления  благоприятствуют самореализации и самосовершенствованию ребенка в жизни.

- Работа творческой мастерской «Умельцы»

- Коллективные и индивидуальные фотосессии.

- Фотоконкурсы, конкурсы творческих работ.

- Просмотр фотофильмов, создание собственных фотофильмов.

- Арт-терпия.

Ресурсы:

Имеющиеся:

- База труда и отдыха в дер. Нурмолица.

- Спортивный инвентарь.

- Оборудованное место для купания и проведения занятий .

- Компьютер, медиапроектор.

Недостающие:

- 2-3 цифровых фотоаппарата

- Фитболы

- Канцелярские и другие расходные материалы для изготовления поделок и проведения мероприятий.

Кадровые ресурсы: 3 воспитателя,  педагог дополнительного образования, инструктор по физкультуре, психолог,  специалисты по массажу и проведению занятий по фотографии,  руководитель проекта.

Бюджет проекта:

| № п/п | КСЭР | Виды расходов | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Республики Карелия (руб.) | Привлечённые средства (руб.) |
| 1. | 222 | # Транспортные расходы | 2000 руб. |  |
| 2. | 224 | # Арендная плата |  |  |
|  |  | # аренда оборудования | -- |  |
| 3. | 226 | # Оплата договоров |  |  |
|  |  | услуги, предоставляемые базой (проживание, питание) | -- |  |
|  |  | оплата труда привлеченных лиц | 15000 руб. |  |
|  |  | услуги тиражирования (изготовление сертификатов, благодарственных писем) | 1500 руб. |  |
| 4. | 290 | # Прочие расходы |  |  |
|  |  | приобретение подарков, призов приобретение атрибутики лагеря | 2000 руб. |  |
| 5. | 340 | Расходные материалы (заправка картриджей, канцелярские товары, спортинвентарь) | 10500 руб. |  |
| 6. | 310 | Основные средства (покупка цифровых фотоаппаратов) | 20000 руб. |  |
|  |  | Итого | 51000 руб. |  |
|  |  | Всего расходов | 51000 руб. |  |

Ожидаемый результат:

- Разнообразие деятельности будет способствовать развитию разных сторон личности воспитанников.

- Укрепление физического и психического здоровья.

- Сформированные навыки работы с фотоаппаратом, навыки создания творческих фотопроектов.

- У детей укрепляется уверенность в себе, в собственных силах.

- Детская фотовыставка, организованная в рамках города также результат проекта

Мониторинг:

- Учет изменения антропометрических показателей.

- Анализ деятельности организаторов и участников проекта

- Анкетирование «Удовлетворённость деятельностью»

- Презентация  - отчёт руководителя проекта.

Развитие проекта:

В качестве развития проекта можно рассматривать проведение подобных профильных летних лагерей в последующие годы, а также организация в учреждении фотостудии.

План мероприятий в лагере:

| Дата | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 21.07 | Открытие лагеря: конкурсно - игровая программа «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» | Руководитель проекта, педагоги |
|  | Фото-сессия с воспитанниками | Специалист по проведению занятий по фотографии |
|  | Вечер у костра, дискотека | Руководитель проекта, педагоги |
| 22.07 | Занятие по фотографии | Специалист по проведению занятий по фотографии |
|  | Старт фотоконкурса «Мой мир и я», конкурса на лучшего фотокорреспондента | Руководитель проекта |
|  | Игра «Я работаю в газете» | Руководитель проекта |
| 23.07 | Сбор лекарственных трав. | Руководитель проекта, педагоги, воспитанники |
|  | Занятие по арт-терапии «Драконовы ключи» | Педагог доп. образования |
|  | Занятия по аквааэробике | Инструктор по физкультуре |
| 24.07 | Трудотерапия. | Педагоги, начальник базы |
|  | Поход на озеро Светлое с организацией фотосессии | Руководитель проекта |
|  | Оздоровительные занятия с элементами йоги, пилатеса | Инструктор по физкультуре |
| 25.07 | Трудотерапия. | Педагоги, начальник базы |
|  | Занятия по аквааэробике | Инструктор по физкультуре |
|  | Поездка на фотовыставку в Лодейное поле | Руководитель проекта |
|  | Занятие по арт-терапии «Мы рисуем музыку» |  |
| 26.07 | Трудотерапия. | Педагоги, начальник базы |
|  | Оздоровительные занятия с элементами йоги, пилатеса | Инструктор по физкультуре |
|  | Игровая программа на воде «Делай, как я!» | Инструктор по физкультуре |
|  | Игра «В темной, темной комнате» | Инструктор по физкультуре |
| 27.07 | Трудотерапия. | Педагоги, начальник базы |
|  | Занятия по аквааэробике | Инструктор по физкультуре |
|  | Поездка в художественный музей и на фотовыставку в г.Петрозаводск | Руководитель проекта |
| 28.07 | Конкурсно-игровая программа «Баня парит, баня правит, баня всё поправит!» | Руководитель проекта |
|  | Фото-сессия с воспитанниками «Портрет в интерьере» | Специалист по проведению занятий по фотографии |
|  | Оздоровительные занятия с элементами йоги, пилатеса | Инструктор по физкультуре |
| 29.07 | Организация детской фотовыставки в лагере | Специалист по проведению занятий по фотографии, руководитель проекта, педагог доп. образования |
|  | Весёлые забеги «Мухи, слоны и др.» | Инструктор по физкультуре |
|  | Вечер у костра «Смехотерапия» | Руководитель проекта |
| 30.07 | Подведение итогов фотовыставки и конкурса на лучшего фотокорреспондента | Руководитель проекта, педагоги |
|  | Закрытие лагеря | Руководитель проекта, педагоги |
| В течение смены | Создание творческих проектов (презентаций, фотофильмов) | Руководитель проекта, специалист по проведению занятий по фотографии |
| В течение смены | Создание репортажа о лагере | Руководитель проекта, специалист по проведению занятий по фотографии |
| В течение смены | Лечебный массаж, оздоровительная гимнастика | Инструктор по физкультуре, специалист по массажу |

Заявка

на участие в республиканском конкурсе программ

республиканских специализированных (профильных) лагерей в 2012 году

1. Полное наименование и место нахождения учреждения, предлагающего проект:

Государственное Казённое Образовательное Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Олонецкий детский дом (смешанный)»

2. Профиль республиканского специализированного (профильного) лагеря:

Социально-реабилитационный.

3. Наименование республиканского специализированного (профильного) лагеря, предполагаемые сроки проведения:

Название «Мир глазами детей»

Сроки проведения: 21-30 июля 2012 года

4. Базовые условия деятельности (стационарный, палаточный, передвижной, на арендуемой базе и т. п.); юридическое лицо, которому принадлежит помещение, территория лагеря; предполагаемый адрес, по которому будет проводиться лагерь):

Стационарный.

База принадлежит Государственному Казённому Образовательному Учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Олонецкий детский дом (смешанный)»

Адрес, по которому будет проводиться лагерь: Олонецкий район, дер. Нурмолица.

5. Наличие и характеристика кадрового состава (специалисты, педагоги, вожатые):

Кадровый состав:

- Инструктор по физкультуре

- Педагоги – воспитатели

- Психолог

- Педагог дополнительного образования

6. Предполагаемый контингент участников лагеря

кол-во детей, всего:  30 человек

возрастная категория: от 7 до 18 лет

Руководитель проекта:

Журавлёва Татьяна Александровна

Адрес: Г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 11, кВ. 6

Телефон: +79095685347

Дата 11.02.2012

Подпись __________

Руководитель учреждения _____________________/Ефремов В.А.  /

Печать учреждения

Смета расходов

на проведение республиканского специализированного (профильного) лагеря

«Мир глазами детей»

Государственное Казённое Образовательное Учреждение

«Олонецкий детский дом»

Сроки проведения: с 21.07 по 30.07 2012 года.

Количество дней:  10 дней.

Место проведения: Олонецкий район, дер. Нурмолица, база отдыха Олонецкого детского дома.

Количество участников: 30 детей

| № п/п | КСЭР | Виды расходов | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Республики Карелия (руб.) | Привлечённые средства (руб.) |
| 1. | 222 | # Транспортные расходы | 2000 руб. |  |
| 2. | 224 | # Арендная плата |  |  |
|  |  | # аренда оборудования | -- |  |
| 3. | 226 | # Оплата договоров |  |  |
|  |  | услуги, предоставляемые базой (проживание, питание) | -- |  |
|  |  | оплата труда привлеченных лиц | 15000 руб. |  |
|  |  | услуги тиражирования (изготовление сертификатов, благодарственных писем) | 1500 руб. |  |
| 4. | 290 | # Прочие расходы |  |  |
|  |  | приобретение подарков, призов приобретение атрибутики лагеря | 2000 руб. |  |
| 5. | 340 | Расходные материалы (заправка картриджей, канцелярские товары, спортинвентарь) | 10500 руб. |  |
| 6. | 310 | Основные средства (покупка цифровых фотоаппаратов) | 20000 руб. |  |
|  |  | Итого | 51000 руб. |  |
|  |  | Всего расходов | 51000 руб. |  |

Смету составил:                                                Журавлёва Т.А.