План работы по созданию УМП.

| Подготовительный этап |  | Что необходимо | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсудить с родителями учащихся проблемы, связанные с использованием учащимися Интернета |  |  |  |
|  | Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер и т.д.) | компьютеры, принтер, сканер, фотокамера |  | за месяц до проведения |
|  | Составить план-график использования компьютерного класса | согласовать расписание с учителем информатики |  | за неделю |
|  | Подготовить необходимые книги и электронные материалы | просмотреть материал в школьной и домашней библиотеках, заказать необходимый материал |  | за месяц |
|  | Сформировать подборку сайтов по теме | просмотреть и выбрать нужные сайты |  | за 2 недели |
|  | При необходимости провести подготовительные занятия | провести проверочную работу для выявления уровня подготовки учащихся |  | за неделю |
|  | Найти спонсоров |  |  | за 2 месяца |
|  | Запланировать вечер для презентации работ учащихся | найти помещение для презентации, согласовать время проведения с администрацией и с учащимися |  | за неделю |
|  | Поместить статью в школьной газете |  |  |  |
|  | Разослать родителям информационное письмо с описанием УМП | подготовить описание УМП |  | за неделю |
|  | Пригласить на презентацию представителей школьной редколлегии/районной прессы |  |  |  |
|  | Купить/получить необходимые принадлежности для практических занятий |  |  |  |
|  | Подготовить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь | провести родительское собрание, создать фонд родительской поддержки |  | за 3 месяца |
|  | Опубликовать сайт УМП | создать сайт, найти провайдера |  |  |
|  | Еще раз проверить сайты, которыми будут пользоваться учащиеся |  |  |  |
|  | Определить порядок хранения работ учащихся и доступа к ним |  |  |  |
|  | Убедиться в том, что учащиеся владеют необходимыми умениями и навыками |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |

| Процесс обучения |  | Что необходимо | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительно просмотреть собранный учащимися материал | определить время и место просмотра, компьютер, согласовать время с учителем информатики |  |  |
|  | Организовать выполнение учащимися заданий по теме, создание на их основе презентаций | дидактический материал, презентация учителя, согласовать расписание с учителем информатики |  |  |
|  | Предварительно просмотреть презентации учащихся | компьютер |  |  |
|  | Сфотографировать учащихся во время работы | фотоаппарат, пленка |  | во время проведения |
|  | Пригласить школьную/районную прессу для освещения работы над УМП |  |  |  |
|  | Другое: |  |  |  |

| Заключительный этап |  | Что необходимо | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разослать благодарности тем, кто помогал в создании и проведении Проекта | распечатать благодарности |  |  |
|  | Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей) | анкета для опроса учащихся и родителей |  |  |
|  | Удалить ненужные файлы | просмотреть файлы, согласовать с учащимися |  |  |
|  | Вернуть оборудование, книги |  |  |  |
|  | Выставить отметки за результаты учебной работы | журнал класса, дневники |  |  |
|  | Организовать презентацию для руководства школы, школьного совета или спонсоров |  |  |  |
|  | Произвести награждение отличившихся учащихся сертификатами |  |  |  |
|  | Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |