План работы по проекту в школе

| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь. | род.собрание учит. матем. | за 2 недели до начала проекта |
| Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.). | фотокамера, сканер, компьютеры, принтер – учит. матем. и участ. проекта | за месяц до начала проекта |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки. | согласовать с учит. информ. – уч. матем. | за 2 недели |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | просмотреть всё по теме «Линейные функции»– учит. матем. | за 2 недели |
| При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта. | учит. матем. и более продвинутые участники проекта | по мере провед. проекта |
| Найти спонсоров для приобретения поощрительных призов участникам проекта. | разговор с администр., род. комитетом, участ. проекта –учит. матем. и участ. пректа | за месяц до начала |
| Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете. | распечатать пригласит.- учит. матем. и участ. проекта | за неделю до окончания |
| Купить или получить необходимые принадлежности для практических занятий. |  |  |
| Опубликовать веб-сайт проекта в Интернете. | создать веб-сайт-учит. матем. и участ. проекта | после окончания проекта |
| Определить порядок хранения файлов учащихся на школьном компьютере и доступа к ним. | учит. информ. | в начале работы |
| Другое: |  |  |

| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ. | распечатать , разместить на стенде, познакомить с веб-сайтом -учит. матем | за неделю |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | учит. матем. и участ. матем.- учит. матем. | за 2 занятия до окончания |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта. | список источников информации, компьютеры, консультации – учит. матем. | по ходу проекта |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. |  | на 1 занятии |
| Сфотографировать учащихся во время работы по проекту, пригласить школьную и районную прессу для освещения работы над проектом. | фотокамера, пленка, приглашения прессе- учит. матем. и участ проекта | по ходу проекта |
| Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей). | распечатать принцип «черно-белого оппонирования», анкеты или веб-сайт | за 2 занятия до окончания работы |
| Выставить отметки по результатам учебной работы. | журнал, дневники, веб-сайт | на последнем занятии |
| Другое: |  |  |

| Заключительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разослать благодарности всем, кто помогал в проведении проекта. | распечатать благодарности – учит. матем. | за 2 занятия до окончания работы |
| Удалить ненужные файлы со школьного компьютера. | учит. матем. и участн. проекта | после окончания работы |
| Вернуть оборудование, книги. | участ проекта. | после окончания проекта |
| Организовать презентацию итогов проекта для руководства школы, школьного совета или спонсоров. | помещение, время, приглашение – учит. матем. | после окончания работы |
| Наградить отличившихся учеников грамотами. | распечатать грамоты, выбрать отличившихся учеников - учит. матем.. | на следующем занятии после защиты |
| Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт. |  |  |
| Другое: |  |  |

Что еще необходимо включить в план проведения проекта:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________