Социальный мини - проект «Комната моей мечты»

1. Актуальность:  Возвращаясь после учебных занятий, наши дети желают отдохнуть и психологически расслабиться  в условиях тепла домашнего уюта. Таким местом для них является общежитие, а именно спальная комната. Вновь пришедшие воспитанники и их родители не были довольны состоянием комнат. К  сожалению, из-за нехватки материальных средств школа не может обеспечить ежегодный косметический ремонт отдельных жилых комнат. Особенно желают быть лучше их стены, обои которых скоротечно изнашиваются, теряя свой прежний эстетичный вид.

Как же в узких рамках материальных возможностей можно обеспечить красоту и домашний уют спален и игровой комнаты (которой в начале года вообще не было).

2. Проблема, на решение которой направлен мини-проект: В жизни нашей школы существует множество проблем, на решение которых требуется много материальных средств, рабочего времени, трудовых усилий. Но все мы знаем и понимаем, что многое зависит и от нашего доброго желания сделать жизнь наших воспитанников лучше. По итогам диагностирования школьного психолога, наблюдений воспитателей и классного руководителя было выяснено, что ребята очень сильно скучают по дому, семье, беспечному времяпровождению, тем более что многие навыки санитарно-гигиенического обслуживания жилой части помещения у них отсутствуют (просто следить за порядком в комнате). Хочется чтобы они любили свой уютный уголок, «холили» и «лелеяли».

Для воспитанников 3 б класса эта проблема стала актуальной и тем, что в условиях интерната они живут первый год. Разрыв с  семьей, лишение обычных домашних благ, и вообще новый жизненный режим болезненно повлиял на адаптацию и психологическое настроение всех ребят класса.

Поэтому нами, а именно воспитателями Александровой Т.А., Романовой С.С. и  классным руководителем Муллагалиевой Л.П. было принято решение организовать работу социального мини-проекта «Комната моей мечты». Участниками проекта будут не только взрослые, но и сами воспитанники, а также все желающие помочь нашим «новеньким» ребятам. Для реализации данного проекта потребуются дополнительная помощь руководителей рукодельных кружков, учителей трудового обучения, администрации школы.

3. Цель проекта: Создать уют в спальных комнатах, развить творческие способности, трудовые навыки обучающихся 3 «б» класса.

4. Задачи:

- Рассмотреть состояние  комнат, принять посильное участие в их обустройстве.

- Проанализировать ситуацию по нехватке домашнего уюта для воспитанников 3 «б» класса.

- Изучить проблему занятости ребят в свободное от занятий время и вовлечь в работу реализации проекта.

- Сформировать  навыки социально-бытовой компетентности у воспитанников, осознанного восприятия трудового долга и чувства социальной ответственности, развитие нравственных качеств через воспитание эстетикой окружающей школьной действительности.

- Найти пути решения данной проблемы на школьном уровне.

- Составить прейскурант  стоимости  мероприятий осуществления проекта.

5. Реализация проекта:

5.1 Сроки: Временные рамки осуществления проекта краткосрочны (сентябрь – ноябрь 2011года)

5.2 План и стоимость реализации мини-проекта:

| № п/п | Название мероприятий | Ответственные | Стоимость (в руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оклеивание стен игровой комнаты | Александрова Т.А. | 216 |
| 2 | Покраска окон и дверей игровой комнаты | Александрова Т.А. | 108 |
| 3 | Покраска стульев в игровой комнате | Александрова Т.А. | 108 |
| 4 | Оформление рабочего стенда в игровой комнате | Александрова Т.А., Романова С.С., Муллагалиева Л.П. | 124 |
| 5 | Изготовление навесных картин в стиле «Оригами» | Романова С.С. | 256 |
| 6 | Пошив накидок на стулья (8 шт) | Смоленцева Г.М. (учитель трудового обучения) | 300 |
| 7 | Вязание салфеток для тумб (5шт) | Александрова Т.А., руководители кружков | 200 |
| 8 | Ковровое покрытие полов | Администрация школы | 3200 |
| 9 | Озеленение комнат (разведение цветочных культур - бальзамина и хлороффитума) | Александрова Т.А., Романова С.С.. | 300 |
| 10 | Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка» | Муллагалиева Л.П. | 20 |
|  | Технические средства (компьютер, принтер) | Администрация школы | 30 000 |
|  | Итого: |  | 34832 |

6. Ожидаемый результат:

-Мы надеемся, что задуманные нами идеи эстетического оформления комнат помогут воспитанникам быстрее адаптироваться, психологически принять новые условия интернатной жизни.

-Мы считаем, что реализация мини-проекта во многом будет способствовать улучшению социально-культурных условий проживания наших воспитанников, подавать пример эстетического вкуса и творческих возможностей другим ребятам.

- Мы  предполагаем, что по окончании деятельности мини - проекта участников проекта и других коллег будет исходить инициатива по его продолжению. Что в процессе его реализации наши дети будут осознавать его социальную значимость и поймут, что те творческие умения и способности, которые они смогли применить они приносят радость, удовлетворение, реальную пользу себе и школе.

-Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в общежитии; более бережного отношения детей к результатам своего труда и взрослых.