ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

#### О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА

Кунгурский район

Проект «Новое поколение»

с «1» июня 2008г. по «30» сентября 2008г.

1. Описание проекта

1.1. Общие данные

1. ФИО и контакты руководителя проекта:

Зырянова Марина Сергеевна  тел. 8 951 922 30 47,  4-54-16

2. Название проекта:

«Новое поколение»

3. Место проведения:

Пермский край, Кунгурский район, Зарубинское сельское поселение

4. Сроки проведения:

с «1» июня 2008 г. по «30» сентября 2008 г.

5. Партнеры проекта:

1.   МОУ «Зарубинская средняя общеобразовательная школа»

(директор Иочис Ирина Михайловна, тел. 4-55-17)

2.  Управление образования Кунгурского муниципального района (начальник Комягин Эдуард Александрович, тел. 2 -27 -88)

3. Военный комиссариат г.Кунгура, Кунгурского и Березовского районов (военный комиссар  - подполковник А. Пономарев, тел.  )

4. Отдел культуры Кунгурского муниципального района (начальник Иконникова Людмила Сергеевна, тел. 2-36-72)

5. Комитет ветеранов боевых действий Афганистана г.Кунгура ( председатель комитета – подполковник Владимир Викентьевич Грязных, тел. 8 919 48 930 13)

6. Зарубинская сельская библиотека (директор Лариса Анатольевна Бартова, тел.8 950 46 73 270)

7. Зарубинский ДК (директор Путилова Татьяна Михайловна, тел.8 950 45 46 975)

8. ИП Еремеева Вера Христофоровна, тел.8 950 44 64 292

9. ИП Доронин Анатолий Иванович, тел. 8 902 47 865 85

10. ИП Доронина Татьяна Владимировна, тел.8 902 64 40 880

11. ООО «Бонус» ( 614068, г.Пермь, ул.С.Данщина, 4, тел. (342) 210-32-01, управляющий в Г.Кунгуре К.С.Киряков, тел. 2-35-15)

12. ООО «Милиэкс» (614065, г.Пермь, ш.Космонавтов, 316, директор Котельникова Ольга Дмитриевна, тел. (342) 296-25-98, 294-60-27, 294-60-81)

6. Целевые группы:

Учащиеся Зарубинской СОШ – кадеты 6 класса,

Учащиеся Зарубинской СОШ – с 5 по 9 классы.

1.2. Содержание, проблемы  и цели проекта

Проект «Новое поколение» реализуется МОУ «Зарубинская СОШ» на территории Зарубинского сельского поселения Кунгурского района. За период с 1 июня по 30 сентября 2008 г. работа велась по следующим направлениям:

♦ Работа по созданию нормативно-правовой базы;

♦ Проведение мероприятий для членов клуба;

♦ Работа по оснащению материальной базой.

На средства гранта Кунгурского муниципального района были закуплены 3 пневматические винтовки, мишени, пульки, макет ММР – автомат Калашникова , флаг РФ, маты гимнастические, мячи футбольные и волейбольные, настольные игры: шашки и шахматы.

В ходе реализации проекта «Новое поколение» появились некоторые проблемы:

♦ организовать подростков  в летний период  оказалось очень сложно, большинство разъехались отдыхать в лагеря, в гости, другие же – совсем не имели возможности, т.к. живут в других деревнях и селах;

♦ молодежь не заинтересовалась проектом, хотя в с.Зарубино неоднократно были вывешены  рекламные материалы по проекту;

♦ краткосрочность проекта.

Поэтому пришлось пересмотреть цель и задачи  проекта.

Цель: создание патриотического военно-спортивного клуба из числа учащихся школы с 5 по 11 классы. ( В этом учебном году в нашей школе нет 10 и11 классов)

Задачи проекта:

1. Создание ПВСК «Вертикаль» из числа учащихся Зарубинской СОШ.

2. Создание атрибутики клуба.

3. Развитие кружков и секций по военно-прикладным видам спорта и физической культуре для кадетов и членов клуба.

4. Популяризация военно-прикладных видов спорта.

5. Популяризация  шашек, шахмат, футбола и волейбола.

1.3. Дальнейшее финансирование, перспективы и идеи продолжения проекта

По окончании сроков проекта, деятельность клуба «Вертикаль» будет продолжена путем перехода на самофинансирование за счет проведения мероприятий на селе, в школе,

за счет привлечения спонсорских средств, а также за счет привлечения грантовых средств

(участие в конкурсах социальных и культурных проектов), средств бюджета Зарубинского поселения, Зарубинской СОШ, Зарубинского Дома Культуры, СПК «Нива».

Продолжением проекта «Новое поколение» и его развитием можно считать проект «Виват, кадет!», который был представлен на конкурс детских  социальных и культурных  проектов «Территория успеха» Кунгурского района, но не был обеспечен финансовой поддержкой. В связи с этим администрация Зарубинской СОШ написала ходатайство в Управление образования  с целью помочь выделить средства для приобретения стрелкового оборудования из фонда развития. В итоге  Комягиным Э.А. Зарубинской СОШ было выделено 16 000 рублей, на которые приобретено:

♦ 2 пневматические винтовки

♦  3 пистолета

♦ мишени, пульки

♦ 2 гимнастических мата

Дальнейшее развитие проекта  - это  новое пополнение ребят и молодежи  в ПВСК  «Вертикаль» и расширение направлений деятельности клуба, не только проведение и участие в патриотических и спортивных мероприятиях, соревнованиях, но и налаживание связей с др.организациями военно-патриотической направленности на территории Пермского края с целью общения, отдыха и деления опытом через  очные встречи и

переписку через интернет.

1.4.Оценочное описание произведенных (не произведенных) работ

| № п/п | Основные этапы проекта и меропри- ятия | Сроки реализации | Место реализа-ции | Кем были проведены (не проведены работы | Результат | Соответствие достигнутых результатов календарному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реклама клуба | 01.06.- 30.06. | с.Зарубино | Зырянова М.С. | 1-ая реклама- в 2-х местах; 2-ая – в 2-х местах | Соответствует (реклама появилась в нач.июля) |
| 2. | Приобретение винтовок, мишеней, пуль | 05.06.- 15.06 | Г.Пермь, ООО «Милиэкс» | ИП Еремеева В.Х. | Товар закуплен | Соот-ет (изучали специал-ые магазины, поздно перечислены деньги) |
| 3. | Подготовка инструкторов из числа ребят, прош-ых армию | 01.06.- 01.08. | г.Кунгур Военный комиссариат | Ерогов В.С. | Учебы не было, т.к. руководите- лем проекта изменена цель | – |
| 4. | Военно-полевые сборы | 10.06. | с.Зарубино | Зырянова М.С. | Не провели – заменили сплавом | – |
| 5. | Сплав по р.Сылва «3 дня наедине с природой» | – | с.Кашири но – д.Заспалово | Иочис И.М., Пермякова Т.Г. | Участники - 25 подростков и 8 чел.- взрослых | – |
| 6. | День независимости России – День села | 12.06. | Зарубинс- кий ДК | Путилова Т.М. | Участники – 15 ребят- подростков+ 30 % населения села | Соответствует |
| 7. | Приобретение ткани для камуфляжной формы | 15.06.- 16.06 | г.Кунгур | ИП Еремеева В.Х. | Ткань закуплена | Соответствует |
| 8. | Поиск тренеров-преподавателей | 15.06.- 30.06. | г.Кунгур | Военный комиссари ат | Тренеры не найдены | Соответствует |
| 9. | Приобретение атрибутов для формы кадетов | 15.06 | г.Пермь,ООО «Мили экс» | ИП Еремеева В.Х., ИП Доронин А.И. | Атрибутика закуплена | соотв –ет, |
| 10. | Приобретение символики клуба | 15.06. | г.Пермь | ИП Еремеева В.Х., Зырянова М.С. | Купили Флаг РФ, продумать символику не успели | Соотв- ет |
| 11. | Пошив формы на заказ | 15.07.-20.08. | г.Кунгур, ООО «Бонус» | ИП Еремеева В.Х., Зырянова М.С. | Форма сшита в срок | Соотв-ет |
| 12. | Туристический слет | 15.09 | с.Зарубино | Учитель физкультуры Лепихин А.С., Зам.по В.Р. Подшивалова И.В. | Турслет проведен 19.09 Участники – 130 чел, в том числе члены клуба | Соотв-ет |
| 13. | Строевой смотр среди кадетов и членов клуба | 04.10 | Шадей- ский ДК | Отдел культуры Кунг.р-на, Военный комиссариат | Участники: 10 человек | Соотв-ет |
| 14. | Работа кружков и секций по военно-прикладным видам спорта | 20.06.- 30.09 | Зарубинс- кая СОШ | Тренеры-преподаватели школы Лепихин А.С., Лепихина О.В. | Участники: 30 чел. | Соотв-ет |
| 15. | Экскурсия на конный двор | 27.09 | г.Кунгур | ИП Доронин А.И., Доронина Т.В. | Участники: 13 чел. | Соотв-ет |

Подпись и печать Исполнителя __________________