ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА « Доброе дело»

АВТОР ПРОЕКТА:   Минеева Татьяна Александровна

МЕСТО РАБОТЫ:   ГКСОУ  ВО  «Малышевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

- Аннотация проекта

Проект «Доброе дело» направлен на формирование сострадания, милосердия, взаимопомощи.

- Описание проблемы

Одной из многочисленных социальных проблем России XI века является безучастность, а подчас и жестокость молодежи к старшему поколению, в частности к пожилым людям. Сказать, что это проблема возникла только сейчас нельзя, но, на мой взгляд, своего пика достигла именно сегодня.

Далеко ходить за примерами не приходится.  Кто-нибудь видел, что бы ребята, отложив свои дела, ринулись помогать одиноким старикам?             Не думаю, что наберется и десяток примеров. А, тем не менее, в стране проживает огромное количество одиноких пожилых людей.

В нашем посёлке проживает 835 человек  из них 182  жителя нуждающиеся в помощи: люди с ограниченными возможностями, престарелые, ветераны труда и ВОВ, некоторые  из них одиноки и являются инвалидами. Многие   доблестно трудились на благо нашей Родины и теперь будучи старыми и больными, нуждаются в физической  помощи и в простом человеческом внимании. К большому сожалению, шефская помощь среди подрастающего поколения стала немодной.

Мы очень обеспокоены тем, что ребята растут  грубыми, равнодушными, бессердечными, готовыми перешагнуть через чужую боль и обиду. Забывают доброе и человеческое. Выбирают  алкоголь, наркотики, праздное времяпровождение, компьютерные игры. Считают, что крайний индивидуализм и агрессивность являются основой существования в обществе.  На мой взгляд, чтобы избежать  негативных процессов необходимо постараться «разбудить» те добрые качества человека,  которые заложены в каждом ребенке. Для этого стоит применять такие формы взаимодействия с подростками, которые способствовали бы развитию  патриотизма, коллективистских качеств, сострадания, милосердия, стремление трудиться на благо других.

На мой взгляд, одна из форм, которая может дать положительный  эффект  –  это  создание  отряда социального  шефства. Все ведь помнят героев  повести А.П. Гайдара – тимуровцев?   Возродить такое  движение в том виде, в котором оно существовало когда-то, вряд ли возможно, да, наверное,  и не нужно. Создание данного отряда  способствовало бы не только привлечение и занятость подростков  в отряде, но и оказание посильной  помощи одиноким  престарелым людям, а также людям с ограниченными возможностями, нуждающимся в помощи.

- Цель проекта

Формировать потребность   в совершении добрых поступков,  в    сострадании  и отзывчивости  через участие в социальном проекте  «ДОБРОЕ ДЕЛО!»

- Задачи проекта

  - Обогатить эмоциональный мир школьников, укрепить знания о милосердии;

  - Побуждать к желанию творить добрые  дела бескорыстно и искренне;

  - Воспитывать уважение к людям старшего поколения, к людям с ограниченными  возможностями здоровья.

Миссия проекта

Актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня отторгнут своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в общество.

- Целевая группа

Основной целевой группой проекта  являются дети «группы риска».       В проекте также   примут  участие  педагоги школы.

- Механизм реализации проекта

В практической части  проекта учащиеся осуществляют  волонтёрские рейды,   участвуют в трудовых десантах,

Обозначенные выше задачи проекта решаются с помощью систематических и последовательно реализуемых этапов: бесед, опросов,   волонтёрских рейдов  подкрепленных аналитическими отчетами.

- Календарный план

| № | Этап | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование проектной группы | 04.03.14г. | Социальный педагог Классные руководители |
| 2 | Занятие №1 Беседа «Жизнь дана на добрые дела» | 13.03.14. | Социальный педагог |
| 3 | Занятие №2 Проведение опроса «Готов ли ты творить добрые дела» | 18.03.14г. | Социальный педагог Классные руководители |
| 4 | Занятие №3 Корректировка работы отряда, подготовка устава, правил. | 20.03.14г. | Социальный педагог |
| 5 | Акция «Подарок престарелым» | 03-10 аперя | Руководители кружков |
| 6 | Посещение дома престарелых в соседнем посёлке с концертной программой «От всей души» | апрель | Социальный педагог Педагог организатор |
| 7 | Волонтёрский рейд к подшефному. Благоустройство территории | 17.04.14г. | Социальный педагог |
| 8 | Трудовой десант. Благоустройство школьной территории | 24.04.14г. | Социальный педагог |
| 9 | Волонтёрский рейд к подшефному. Работа на огороде | 13.05.14г. | Социальный педагог |
| 10 | Строительство лавочки для жителей с. Малышево | 22.05.14г. | Учитель трудового обучения (столярное дело) |
| 11 | Подведение итогов Выпуск стенгазеты «Наши добрые дела» | 29.05.14г. | Социальный педагог |

- Ожидаемые результаты

Ожидаемыми результатами реализации данного проекта являются:

- сформированность уровня сознательного поведения и соблюдения, социальных правил поведения в обществе; более бережное внимание детей к старшему поколению

- Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни

- участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна посильная помощь.

- Необходимые ресурсы для реализации проекта:

Кадровые ресурсы

- Социальный педагог

- Педагог организатор

- Учитель трудового обучения (столярное дело)

- Руководители кружков

- Зам.директора по АХЧ

- Зам.главы сельской администрации

Материально-технические ресурсы

1. Компьютер

2. Мультимедиапроектор.

3. Бумага - 1 упаковка.

4. Пиломатериал  - 0,1 кб.м.

5. Благодарственные письма - 10 шт.

- Эффективность проекта

- В проекте задействованы   дети «Группы риска»

- Срок реализации -  3 месяца

- Кадровые и материальные затраты.

- Жизнеспособность проекта и продолжение работы по теме             " Доброе дело!»