муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Центр внешкольной работы «Парус» г.о. Самара

ПРОЕКТ
«ФУТБОЛЬНЫЙ ДВОР»

Самара, 2012г.

 Нет в футболе границ, нет страны на планете,
        Где бы каждое лето не гоняли мяча во дворе.
        Где живут, растут и стремятся к победе дети,
        И сраженье на поле не сводят к обычной игре.
Участники проекта:
- Подростковый клуб «Ровесник» ул. Аэродромная, 28 т. 266-70-16
- МБОУ ДОД Центр внешкольной работы «Парус» г.о. Самара ул. Урицкого, 1а, 336 – 18 – 05; 336 – 18 – 06.
- Мандатная комиссия – 2 человека.
- Судья на поле – 1 человек.
- Судейская комиссия – 3 человека.
Руководитель проекта:
Сентюрина Валентина Николаевна, педагог-организатор. Стаж педагогической работы 26 лет, в учреждении, должности 15 лет.
Проектное предложение
Подростковый клуб «Ровесник» расположен в социально - неблагополучном районе, где нет ни одной спортивной школы, ни одного спортивного стадиона, клуб единственное место, где ребенок может реализовать свои способности. Учитывая ещё и то, что в микрорайоне, в основном, живут дети из малообеспеченных и трудных семей, которые не могут посещать дорогостоящие спортивные залы и корты, клуб – единственное место, где ребенка могут занять в свободное от учебы время.
     Проблема - отсутствие средств и возможностей для занятия спортом детей из малообеспеченных и трудных семей.
Цель данного проекта – создание условий для личностного развития ребенка, развития мотивации личности к творчеству и познанию, укрепление здоровья, силы, ловкости, выносливости через проведение футбольных турниров.
Целевые группы
Проект осуществляется:
- для конкретных людей – детей и подростков клуба и микрорайона;
- с конкретными людьми – с педагогами, с подростками микрорайона, с родителями;
- силами конкретных людей – педагог-организатор клуба, зам. директора школы-интерната № 6, методисты ЦВР «Парус».
Стратегия реализации:
- разработать и заключить договор о сотрудничестве со школой-интернатом № 6 на использование футбольного поля;
- осуществить набор воспитанников 12-18 лет и организовать команды.
- провести рекламную акцию по оргавнизации футбольного турнира (изготовление пригласительных билетов, оповещение спонсоров);
- организовать призовой фонд.
Ведущие идеи проекта
- Планомерная организованная деятельность с учащимися микрорайона по формированию у них здорового образаз жизни, профилактика вредных привычек.
- Повышение статуса спортивной игры «Футбол» в современном обществе среди подростков микрорайона.
Задачи:
1. Формирование интереса детей и подростков к занятиям спортом и участию в спортивной жизни микрорайона, двора, клуба.
2. Формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни: осознание своих способностей, общественных ценностей, связанных с выбором своего места в обществе.
3. Воспитание гражданских качеств личности подростка: активную жизненную позицию, стремление принести пользу обществу.
4. Развитие таких качеств у подростка, как ловкость, выносливость, смелость, находчивость и ответственность за свои поступки.
Реализация проекта
        При условии положительной реализацити проекта на протяжении 2-х лет, предполаегается проект «Футбольный двор» сделать традиционным мероприятием клуба «Ровесник» и каждый год проводить серию футбольных матчей среди воспитанников клубов по месту жительства.
        На перспективу - планируется проведение турнира с участием семейных команд.
В турнире «Футбольный двор» принимают участие 7 дворовых команд по 11 человек, соревнования проводятся в 2 тура: летний и зимний. Расписание и количество игр будет определяться на мандатной комиссии в зависимости от количества поданных заявок, каждая команда приходит со своими болельщиками, не менее 10 человек.
Основные этапы
Этапы		Основные направления и содержание деятельности
Предпроектный		Анкетирование с целью выяснения необходимости проведения подобных футбольных турниров; / Разработка положения о турнире
Реализация / проекта	I	Разработка и заключение договора о сотрудничестве со школой-интернатом № 6 на использование футбольного поля; / Сочинение на тему «Мое отношение к спорту». / Рекламная компания (пригласительные билеты, афиши); / Беседа со спонсорами
	II	Набор воспитанников 12-18 лет и организация команд; / Сбор заявок на участие в турнире; / Проведение мандатной комиссии; / Проведение отборочных туров;
	III	Проведение финальных соревнований; / Интервьюирование зрителей, участников, гостей турнира; / Награждение команд-победительниц
Послепроектный		Анализ результатов проекта. Подготовка зимнего этапа турнира.

Результаты:
- По договоренности задействовано футбольное поле школы-интерната,
- Привлечение денежных средств ТОС 6 микрорайона,
- Организован призовой фонд (депутатами Городской Думы, советом ветеранов Железнодорожного района, администрацией ЦВР «Парус»).
- Проведено исследование о необходимости проведения подобных футбольных турниров,
- в дальнейшем планируется проведение турнира с участием семейных команд и команд других подростковых клубов железнодорожного района.
Рекламно-информационная поддержка проекта
I этап – информационная листовка
II этап – расклейка афиш, раздача именных пигласительных билетов
III этап – приглашение СМИ
Послепроектный этап – фотоотчет
Бюджет проекта
№	Направления и содержание деятельности	Сумма расходов
1.	Футбольные мячи (2 шт.)	1000 руб.
2.	Аптечка с медикаментами	500 руб.
3.	Канцтовары (бумага, грамоты, кнопки, клей, скотч, маркеры, фломастеры, корректор)	500 руб.
4.	Призы: / 1 место / 2 место / 3 место	2500 руб. / 1500 руб / 700 руб.
5.	Оплата судьи	3000 руб.
6.	Изготовление афиши	250 руб.
7.	Пригласительные билеты (30 шт.)	300 руб.
	Всего	10550 рублей