муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Центр внешкольной работы «Парус» г.о. Самара

Проект

“Клуб - второй дом”

Самара, 2011

- Название проекта  -  «Клуб – второй дом»

- Участники проекта  -  актив и воспитанники подросткового клуба «Ровесник»

- Название и адрес учреждения, телефон   - подростковый клуб «Ровесник»  ул. Аэродромная, 28

- Руководитель проекта  - Сентюрина Валентина Николаевна, педагог-организатор,  стаж работы в системе образования, в данной должности  26 лет, 15 лет

- Информация о партнерах проекта – МБОУ ДОД Центр внешкольной работы «Парус» г. о. Самара. 443030 г. Самара ул. Урицкого 1А тел./факс 336-18-06 (05) e-mail: cvr.secretar@yandex.ru

- Проектное предложение:

Слово “клуб” ассоциируется у нас с чем-то тёплым, родным. Это место, где подросток чувствует себя комфортно и уютно. А уютно ли в клубе, тем кто приходит сюда каждый день? Хотят ли они находиться среди неоформленных стен и подоконников. Каждый подросток имеет право на жизнь, развитие и помощь. И это возможно лишь в психологически комфортных условиях.

Необходимо как-то изменить внешний облик клуба, чтобы в нём стало уютно, чтобы подросток чувствовал тепло и заботу.

Основная проблема – отсутствие денежных средств на ремонт и оформление клуба.

Цель проекта: улучшить эстетический вид клуба.

Задачи проекта:

- Оформить выставку детских рисунков.

- Художественно оформить стены в помещение клуба.

- Создать отряд по мелкому ремонту в клубе.

- Организовать работу дежурного “патруля чистоты”.

Проект рассчитан на 4 месяца – апрель- июль 2011 г.

Для реализации проекта предполагается задействовать средства клуба, средства спонсоров, родителей.

В результате обсуждения поднятой проблемы, над которой предстояло работать, ребята решили разделиться на группы, чтобы более мобильно решать возникающие проблемы.

Проектные группы

1 группа

Работа с родителями

2 группа

Социологи

ческий опрос

4 группа

Работа со спонсорами, художественной школой

3 группа

Сбор информа

ции по клубам

Основные этапы

| Этапы |  | Основные направления т содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектный |  | работает группа № 2, которая организует социологический опрос, чтобы выяснить каким хотели бы видеть клуб родители и дети. Организует игру “Ящик предложений”, чтобы родители и дети могли внести свои предложения по благоустройству клуба. | Апрель |
| Реализация | 1 | Сбор информации: - работа группы № 3 – посещения других клубов по м\ж, чтобы посмотреть, как они оформлены, пообщаться с воспитанниками и педагогами-организаторами других клубов. - работа группы № 4 – посещение школы искусств, чтобы выяснить какую помощь могут оказать дети и педагоги в оформлении клуба, дать практический совет в оформлении. - работа группы № 1 – организация встреч с родителями, обсуждение задуманного проекта Работа группы № 1 – организация и проведения конкурса эскизов оформления клуба. | Апрель |
|  | 2 | Организационное собрание актива клуба, обмен информацией, составление плана работы. Выбор оптимального эскиза оформления, составление сметы расходов. | Апрель |
|  | 3 | Осуществление ремонтных и оформительских работ в клубе. | Май-июнь |
| Послепроектный |  | После проведения ремонта значительно повышается статус клуба, среди подростков и родителей микрорайона. В клуб приходит больше воспитанников. | Июль |

Результаты

Ожидаемый результат:

- Изменение внешнего вида клуба,

- Сплочение педага, детей и родителй.

- Налаживание партнёрских связей с другими клубами, со школой  искусств.

Результаты по этапам:

- Появляется заинтересованность детей жизнью клуба,

- В конкурсе эскизов приняли участие родители, дети, жители микрорайона,

- В процессе работы подростки приобретают знаия, навыки, умения.

Бюджет проекта

| № | Направление и содержание работ | Сумма расходов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канцтовары: - Ватман, - Карандаши, - Кисти, - Гуашь, - Маркеры, - Клей ПВА | 1000 руб. |
| 2. | Инвентарь для выполнения мелкого ремонта | 2000 руб. |