Заявка на участие

в конкурсе «Моя технология добра»

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |  |
| --- | --- |
| Направление конкурса | Пропаганда семейных ценностей |
| Название проекта | «Семья – школа любви» |
| Краткая аннотация проекта (до 400 зн.) | Семья для любого человека является главным в жизни, невзирая на различия в социальном, материальном и культурном уровне. Ведь человек рождается в семье и там воспитывается, и какими бы разными эти семьи не были, они имеют свою родословную, обычаи, традиции. Проект «Семья - это школа любви» позволит его участникам задуматься об этих важнейших для каждого вещах и вспомнить о несколько позабытых истинах, а может быть, и открыть вдруг что-то новое для себя. |
| География проекта | г. Куйбышев |
| Сроки реализации | 2 месяца |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ |  |
| Организация* | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей Куйбышевского района – Дом детского творчества |
| Автор проекта* | Шихалева Кристина, обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ №2, руководитель инициативной группы творческого объединения «Школа вожатых» Куйбышевского ДДТ, тел.8-913-794-3234 |
| Руководитель проекта* | Яковлева Марина Васильевна, педагог дополнительного образования МКОУ ДОД Куйбышевского ДДТ, руководитель творческого объединения «Школа вожатых», раб. тел.(383-62)63-770, сот. тел.8-913-902-8065 НСО, г. Куйбышев, мик-он Южный д.4 кв.1 |
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНИЦИАТИВАХ И ПРОЕКТАХ |  |
| 9 декабря 2011г. | Создание инициативной группы по объединению усилий для развития детского движения на территории Куйбышевского района, проведение первого сбора активистов района. |
| 5-6 января 2012г. | Проведение рождественских встреч лидеров детских общественных организаций Куйбышевского района 2012 |
| 16 февраля 2012г. | Проведение районной игры-соревнования «Юные патриоты России» |
| 22 февраля 2012г. | Организация и проведение мероприятий для обучающихся Школы раннего развития «Тропинка» Куйбышевского ДДТ |

Подпись автора                           Подпись руководителя

___________________               _____________________

Дата подачи проекта     13.04.2012г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА –    ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Руководитель:

Яковлева Марина Васильевна

НСО, г. Куйбышев,

мик-он Южный д. 4 кв. 1

тел.8-913-902-8065

География проекта:

г.Куйбышев

Срок выполнения проекта:

1 месяц (с 10 мая по 15 июня)

Стоимость проекта:

7325 руб

Куйбышев, 2012

Семья заменяет все.

Поэтому, прежде чем ее завести,

стоит подумать,

что тебе важнее: все или семья.

Фаина Раневская

Аннотация проекта

Семья для любого человека является главным в жизни, невзирая на различия в социальном, материальном и культурном уровне. Ведь человек рождается в семье и там воспитывается, и какими бы разными эти семьи не были, они имеют свою родословную, обычаи, традиции. Поэтому очень важно осмысленно и ответственно относится к роли и месту семьи в своей жизни, понимать ее ценность, и беречь своих близких.

Проект «Семья - это школа любви» позволит его участникам задуматься об этих важнейших для каждого вещах и вспомнить о несколько позабытых истинах, а может быть, и открыть вдруг что-то новое для себя.

Постановка проблемы

Как часто мы слышим это слово – семья.  Семья и общество. Но какое значение мы придаем этим словам. Что значит семья для современного общества? Какие семейные ценности мы оберегаем? Изменились ли они?

Семья – это социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными чувствами. Это ячейка общества. Так нас учили. Это то, что мы знаем о семье. Но общество постоянно менялось. Менялось мнение и о семейных ценностях. Если в 17-19 веках такие понятия, как любовь, семья, дети были незыблемы, то в веке 20 случился легкий крен в сторону свободы отношений. А 21 век принес в отношения и вовсе  легкость и непринужденность.  Общество стало раскованнее и те ценности, которые играли главенствующую роль, перестали таковыми быть. Вспомните слова наших дедушек и бабушек. С какой любовью, с каким трепетом, они говорят нам о своих семейных отношениях. Взаимовыручка, бескорыстие, верность, терпение, почитание старших – вот то, что укрепляло целые семейные династии.  Вспомните, у наших прадедов и прабабушек были огромные, по сорок, шестьдесят человек семьи.

Родные, двоюродные, троюродные и так далее, братья и сестры, тетки и дядьки, племянники и племянницы. А традиции! Какие славные традиции были у наших предков. Ужин в кругу родных. Чаепития на природе. Это много позже пошли шашлыки на природе. А были именно чаепития…

Семья появилась на заре формирования общества. Союз двух любящих людей скреплялся узами дальнейшей совместной жизни. Появлялись дети, и семья становилась чем-то большим, чем просто союз двух сердец. Это была уже духовная сфера общения, воспитания, обучения, взращивания, становления личностей и характеров. Вырабатывались семейные ценности, которые призывали любить, ценить, уважать друг друга. Опыт передавался из поколения в поколение. Именно поэтому семья так много значит для социума.

Однако в последнее время все чаще звучат слова, что семья, увы, уже не выполняет своей социально-нравственной функции. Она призвана служить опорой, гарантом для развития общества и воспроизведения человечества. Но система семейных ценностей утратила эту опору под давлением индивидуалистических настроений населения развитых стран. Брак стал всего лишь союзом двух людей…

Идея проекта «Семья – это школа любви» была разработана обучающиеся творческого объединения «Школа вожатых» Куйбышевского ДДТ.

Мы просто обязаны стремиться к возрождению семейного духа. Важно понимать, что без этого тяжело полноценно жить, развиваться, совершенствоваться и просто быть счастливым. Семья – это прекрасно! Это то, что сближает людей, делает чище и разумнее общество, создает морально нравственных и устойчивых  людей. Это не закон, не убеждения, - это стремление к истинным ценностям! Любовь, сближающая людей, дающая энергию, рождающая новые поколения, объединяет их в формации, которые создают свой уникальный и неповторимый мир!

К сожалению не все старшеклассники, стоящие на пороге взрослой жизни, обеспокоены сменой семейных приоритетов молодого поколения. И в этом мы видим главную проблему.

Для реализации проекта необходимо сагитировать жителей города для участия в нашем проекте, привлечь внимание СМИ, организовать интересные конкурсы среди школьников, выставки фотографий  и сочинений на семейную тему, яркие игровые и творческие площадки, в которых могут принять участие подростки, молодежь и молодые семьи нашего города, показав тем самым пример активной, дружной семьи.

Именно на решение данных вопросов будут направлены  полученные средства.

Цель: пропаганда  возрождения и сохранения семейных ценностей среди подрастающего поколения,  привлечение внимания общественности к необходимости укрепления семейных отношений в современном обществе.

Задачи:

- изучить и обобщить лучший семейный опыт;

- сформировать представление детей о семье, семейных отношениях;

- воспитывать добрые чувства и любовь к членам своей семьи.

Мероприятия

| Дата | Мероприятие | Организаторы | Необходимые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-11 мая | Анкетирование «Традиции моей семьи» среди учащихся 5-11кл, соц. опрос жителей города | Инициативная группа «Школы вожатых» | Листы анкетирования, камера, диктофон |
| 14-18 мая | Агитационная деятельность | Инициативная группа «Школы вожатых» | Листовки, буклеты, видео ролик «Семья – ключик от счастья», публикации СМИ |
| 18 мая - 4 июня | Конкурс фотографий «Моя дружная семья» Конкурс сочинений на тему «Семейные традиции» Конкурс буклетов «Семья – это…» | Инициативная группа «Школы вожатых» | Положения по конкурсам |
| 4 - 6 июня | Конкурсно-познавательные мероприятия по пропаганде семейных ценностей | Инициативная группа «Школы вожатых» | Пришкольные площадки ОУ г. Куйбышева, канцелярские принадлежности, дипломы, сувениры |
| 12 июня | Программа «Семья – школа любви»- подведение итогов конкурсов, награждение победителей. Фотовыставка. Творческие площадки (рисование мелом на асфальте «Моя семья», рисование красками на ватманах «Мои домашние животные», мастер-классы «Герб семьи» (аппликация), «Обереговая кукла» (декоративно-прикладное искусство), игры-соревнования для семей). | Инициативная группа «Школы вожатых» | Городской парк «Улыбка», дипломы, статуэтки победителям конкурсов, подарочные календари(10*7 см), оформление фотовыставки (стеллажи), муз. аппаратура, канцелярские принадлежности |

Методы реализации

| Словесный | Наглядный | Практический |
| --- | --- | --- |
| объяснение (рассказ и беседа), разъяснение, дискуссия. | демонстрация презентации; видеоролики; раздаточный материал | агитационная деятельность; проведение культурно-познавательных программ; организация творческих площадок, мастер-классов. |

Ожидаемые результаты

Благодаря реализации проекта будет:

- привлечено внимание общества к укреплению семейных отношений;

- собран и обработан лучший опыт в области семейных отношений;

-  сформированы ценностные представления детей о дружной, крепкой семье;

- разработаны методики организации групповой и индивидуальных форм  работы.

Оценка эффективности проекта будет выполнена на основании следующих показателей:

- количество подростков, молодежи, принявшей участие в проекте;

- количество подготовленных волонтеров из числа обучающихся «Школы вожатых»;

- результаты соц. опроса участников проекта;

- распространение опыта, накопленного в результате реализации проекта (издание метод. литературы, публикации в СМИ);

- поддержка и стимулирование участников проекта.

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование статьи | Количество единиц (с указанием названия единицы - уп., шт. и т.п.) | запрашиваемая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст. 340 Канцелярские товары | Дипломы (50 шт.) | 500 |
|  |  | Заправка картриджей | 600 |
|  |  | Фотобумага (матовая) (1 уп.) | 350 |
|  |  | Ватманы (15 шт.) | 180 |
|  |  | Бумага для оргтехники (10уп.) | 140 |
|  |  | Цв.ксероксная бумага (1 уп.) | 100 |
|  |  | Гуашь (3 шт.) | 225 |
|  |  | Кисти для рисования (15 шт.) | 200 |
|  |  | Самоклеющаяся бумага (3 уп.) | 200 |
|  |  | Мел (3 уп.) | 80 |
|  |  | Материалы для проведения мастер-классов | 200 |
| 2 | Ст. 290 Мероприятие | Кондитерские изделия (шоколадки)(50 шт.) | 500 |
| 3 | Ст. 226 Изготовление сувенирной продукции | Карманные календари (9,5*6,5) (150 шт.) | 1050 |
|  |  | Стеклянные статуэтки (12 шт.) | 3000 |
| 4 | Итого: |  | 7325 |