- Название проекта  «Парк Памяти».

- Проблема: Недостаточная информированность учащихся и жителей районного центра об

учителях  – участниках Великой Отечественной войны, погибших на фронтах.

- Актуальность проблемы: 1. В настоящее время вопросы духовного оздоровления народа

и формирование в России единого гражданского общества очень важны.

Только человек, у которого сформированы патриотические ценности, будет

жить на благо своей большой и малой Родины.

2. Проводя социологический опрос среди учащихся и взрослого населения,

рабочая группа проекта сделала вывод, что часть населения не знает имён

учителей, погибших в годы войны.

Цель:     Увековечить Память учителей, погибших в годы Великой

Отечественной войны, посадив на территории, прилегающей к

школе, парк Памяти и установив в парке мемориальную доску с их именами.

- Задачи:  1. Пропагандировать знания об учителях, погибших в годы Великой

Отечественной войны, через школьную газету «По секрету всему свету», через

внеклассную работу, через выступления на родительских собраниях.

2. а). Продолжить пропаганду материала об учителях, участниках Великой

Отечественной войны.

б.).Начать работу по посадке  саженцев на территории   пришкольного

участка.

3. Посадить парк Памяти, установить в нём мемориальную доску с именами

учителей, погибших на войне.

- Аннотация проекта

Проект «Парк Памяти» направлен на содействие  патриотического воспитания учащихся и решение экологической проблемы. Неслучайно этот проект участники решили разработать и реализовать именно в юбилейный год со Дня Победы. 2010 год объявлен Годом Учителя в России. В годы Великой Отечественной войны многие учителя и ученики нашего села ушли на фронт защищать Родину от фашистских захватчиков.

Учащиеся 9 «а» класса МОУ Большеглушицкая СОШ №2 «ОЦ»  решили увековечить Память об учителях , погибших в годы Великой Отечественной войны, разбив  парк Памяти на территории пришкольного участка и установив в нём мемориальную доску с их именами. Всё это будет напоминать жителям районного центра об учителях, погибших в годы войны.

- Обоснование проекта

В настоящее время много говорят о патриотизме. Важным моментом патриотического воспитания и фактором, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность  поколений, является деятельность по изучению истории своего родного края. Только человек, у которого сформированы патриотические ценности, будет жить на благо своей Большой и Малой Родины. Наша школа работает по реализации программы патриотического воспитания «Я – Гражданин России».Учащиеся и педагоги школы проводят различные мероприятия по реализации этой программы.

На внеклассных мероприятиях и на классных часах мы  часто говорим о патриотизме, о том, кого же можно назвать истинным патриотом своей Родины. Пропагандируем знания об учителях, погибших на войне, через школьную газету, через выступления перед родителями, перед учащимися нашей школы, приглашаем их на встречи с интересными людьми, на внеклассные мероприятия (например, устный журнал «Письмо из окопа»), изучаем письма с фронта, которые писали учителя – участники Великой Отечественной войны своим близким и ученикам.

Ученица нашего класса Мазницына Елена написала научно-исследовательскую работу «Письма с войны», где провела анализ военных писем учителей – участников Великой Отечественной войны, наших земляков, погибших на фронтах, защищая Родину. Они первыми начинали свою педагогическую деятельность в сёлах нашего района.  Это первый директор Большеглушицкой школы Шувалкин Алексей Павлович, завуч школы -Успенский Николай Павлович, учитель русского языка и литературы Кудрявцев Александр Александрович, учитель математики Фрунзенской средней школы Ветров Андрей Кузьмич. Мы чтим их память и низко преклоняемся перед ними. Это люди-Исполины, люди-Великаны. Нас затронула  тема Великой Отечественной войны и участие учителей в этой войне. Мы  решили увековечить их память. Было предложено несколько вариантов увековечивания Памяти:

1. Выпустить альманах об учителях – участниках Великой Отечественной войны.

2. Оформить стенд.

3. Собрать материал для районного музея.

4. Посадить аллею Памяти.

5. Создать парк Памяти.

Затем  рабочая группа провела голосование.

1. За создание альманаха об учителях-участниках Великой Отечественной войны  проголосовало – 10%.

2. За оформление стенда- 13%.

3. За сбор материала для районного музея- 8%.

4. За аллею Памяти - 16%.

5. Большинством голосов было принято решение – посадить парк Памяти- 53% .

Посадив парк Памяти, мы улучшим экологическую обстановку в районе школы и центра села Большая Глушица. МОУ Большеглушицкая СОШ№2 «Образовательный центр» находится в центре села Большая Глушица, а пришкольный участок граничит с площадью имени 60-летия Великого Октября. На этой площади часто проходят различные районные мероприятия, посвящённые юбилейным датам района Большеглушицкий, села Большая Глушица: Дню молодёжи, Проводам русской зимы и др. Жители села и района, присутствующие на этих праздниках, должны получить моральное удовлетворение от проводимых мероприятий, надышаться чистым воздухом, насладиться великолепным  видом парка.   До недавнего времени на нашем пришкольном участке был парк, где росли мощные деревья, посаженные силами учащихся  школы более 30 лет назад. Многие из этих деревьев погибли, и поэтому руководство района Большеглушицкий решило убрать с территории пришкольного участка засохшие деревья. Когда участок освободили от сухих деревьев, то учащиеся увидели, насколько неприглядным стал парк. Осталось считанное количество деревьев, основная же часть была спилена. Хорошо известно, как хрупка природа и как долго она восстанавливается после нанесённых повреждений. Теперь на этом участке много сорной травы, с которой приходится вести борьбу учащимся нашей школы. Пыльца от сорняков заполняет окружающее пространство и вредит здоровью людей. Известно, что в наше время наблюдаются аллергические заболевания среди детей и взрослого населения. Такие последствия отравляют отдых людей. Всю эту ситуацию команда проекта лично наблюдает ежедневно, находясь на занятиях в школе и на переменах в «парке».

2010 год  знаменателен своими значительными событиями. Это юбилейный год 65-летия со Дня Великой Победы, это Год Учителя в России. Наблюдая печальную картину перед окнами школы, мы, учащиеся 9 «а» класса, решили разработать и реализовать пилотный проект: «Парк Памяти». Этим проектом мы увековечим Память учителей – участников Великой Отечественной войны, погибших на фронтах войны.

Местные власти района Большеглушицкий Самарской области тоже озабочены этой проблемой, о чём мы узнали, обсудив этот вопрос с представителями Администрации района и депутатами Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий. Для решения данной проблемы необходимо срочное принятие практических мер.

- Целевая группа проекта.

В первую очередь проект направлен на учащихся школы, так как название парка будет напоминать учащимся об учителях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также решает нравственную, эстетическую проблему.

Выгоду от проекта получат и местные жители.

- Сбор и анализ информации по проблеме.

Группа социологов провела социологический опрос среди учащихся МОУ Большеглушицкая СОШ №2 «Образовательный центр» и взрослого  населения села Большая Глушица по данной проблеме. Всего было опрошено 193 человека. 173 человека из опрошенных заявили, что проблема важная и решать её нужно не только силами учащихся и отдельных организаций, а всем жителям: взрослым и молодым.

Проведя социологический опрос среди разных групп населения, участники проекта сделали вывод: данная проблема волнует большинство граждан разного возраста от детей до пенсионеров.

Проблема патриотического воспитания молодёжи особенно актуальна в наши дни. За последние годы снизилась гражданская активность сельских жителей, увеличилось число социально незащищённых людей, большинство из которых живёт в ожидании помощи от власти.

Сохранить село, преобразовать жизнь на селе смогут только патриотически настроенные, социально-активные люди, деятельность которых направлена на улучшение уклада жизни села. Патриот своего края, граждански инициативный человек  на селе – это образованный, компетентный в вопросах граждановедения человек, трудолюбивый, со сформированным  демократическим поведением, способный сохранить культурно-историческое наследие народа и реализовать новые проекты по улучшению уклада жизни на селе.

Кроме того, мы выявили, что эта проблема затрагивает целый ряд факторов нашей жизни: заботу о здоровье жителей села, воспитание чувства прекрасного, здоровый досуг детей и молодёжи, воспитание чувства хозяина пришкольной территории, а затем и своего села.

Участники проекта организовали встречу с работниками местного лесничества по вопросу обеспечения саженцами для реализации плана.

Самой важной для разработки проекта была встреча с главой сельского поселения Большая Глушица Ракитиным В.Ф. и заместителем председателя Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Афанасьевой Е. Л., которые обещали материальную поддержку в реализации проекта.

Обобщив разнообразные материалы, изучив документы местного самоуправления, мы приступили к разработке собственной программы, которая ставит целью увековечивание Памяти учителей – участников Великой Отечественной войны и благоустройство села Большая Глушица.

- План действий в рамках проекта «Парк Памяти».

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропагандировать материал об учителях, погибших на войне: а.) взять интервью у Шувалкиной Л.А. об отце – Шувалкине А.П.; б.) провести устный ж-л «Письмо из окопа» с приглашением уч-ся из других классов; в.) выступить на родительском собрании с темой «Мы знаем, помним и чтим эти имена»; г.) организовать встречи с интересными людьми; д.) подавать информацию в школьную газету о проведении мероприятий по пропаганде знаний об учителях- защитниках. | Руководитель проекта; рабочая группа проекта. Руководитель проекта; рабочая группа проекта. Члены рабочей группы проекта, ответственные за информацию. | 15.10. 2009 г. 15.10. 2009 г. Январь 2010г. Согласно графику проведения мероприятий |
| 2. | Активно участвовать в различных акциях на тему «Великая Отечественная война»: а) акция 65 деревьев 65-летию Великой Победы»; б) акция «Читаем детям о войне». | Рабочая группа проекта Рабочая группа проекта | Апрель-май2010 г. 3 мая |
| 3. | Привлечь администрацию поселения Большая Глушица, Органы местного законодательного собрания, Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий, лесничество муниципального района Большеглушицкий для оказания помощи в осуществлении проекта. | Руководитель проекта; рабочая группа проекта. | Весна – осень 2010 г. |
| 4. | Спроектировать парк Памяти: а) очистить территорию пришкольного участка от мусора и сорняков; б) обмерить пришкольный участок; в) составить план пришкольного участка с нанесением на него уже имеющихся старых деревьев; г) рассчитать количество деревьев для посадки на участке; д.) обсудить вопрос со специалистами местного лесничества о сортах деревьев, которые будут посажены на участке; е) сделать лунки для посадки саженцев; ж) организовать поездку для участников проекта в местную лесополосу с целью заготовки саженцев сосны; з) организовать подвоз саженцев пирамидальных тополей и рябин из питомника местного лесничества. | Рабочая группа проекта Руководители команд Компетентные уч-ся раб. гр Специалисты лесничества Большеглушицкого района Самарской области Специалисты местного лесничества совместно с рабочей группой проекта | 15.09 2010 г. 17.09 2010 г 20.09 2010 г. Сентябрь-октябрь 2010 г. Апрель 2011 г. |
| 5. | Реализовать проект «Парк Памяти». | Руководитель проекта; рабочая группа проекта. | Конец апреля – начало мая 2011 г. |
| 6. | Установить на территории парка Памяти мемориальную доску с именами учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. | Руководитель проекта; партнёры по проекту. | Май 2011 г. |
| 7. | Провести митинг с приглашением учителей – ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов педагогического труда, солдатских вдов, детей военного времени. | Руководитель проекта; рабочая группа проекта. | Май 2011 г. |
| 8. | Подвести итоги проекта, а также информирование общественности о данном проекте и его результатах в средствах массовой информации: в школьной газете «По секрету всему свету» и в газете «Степные известия». | Руководитель проекта; рабочая группа проекта. | 5.05 – 12.05 2011 г. |

| Ресурсы проекта: 1. Человеческие – команда проекта, партнёры по проекту, привлечённые специалисты. 2. Информационные.(Определены печатные СМИ для сотрудничества) 3. Транспортные. (Транспортная кампания для вывоза мусора и автобус для вывоза детей в местную лесополосу за саженцами сосны) 4. Финансовые. (Получено подтверждение финансирования проекта со стороны партнёров по проекту). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные условия: Одобрение проекта Администрацией сельского поселения Большая Глушица, депутатами Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий, Отделом по молодёжной политике, местным лесничеством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные риски: Плохая погода в период подготовки территории пришкольного участка и в период посадки саженцев. Календарный план Общий срок реализации проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |
|  | 1.10-30.11. 2009 | 1.09-7.09 2010 | 8.09-14.09 2010 | 15.09-21.09 2010 | 22.09-28.09 2010 | 25.04-30.04 2011 | 3.05-7.05 2011 |  |  |  |
| 1.Пропагандировать материал об учителях,погибших на войне: а.) взять интервью у Шувалкиной Л.А. об отце – Шувалкине А.П. б.) провести устный ж-л «Письмо из окопа» с приглашением уч-ся из других классов; в.) выступить на родительском собрании с темой «Мы знаем, помним и чтим эти имена»; г.) подавать информацию в школьную газету о проведении мероприятий по пропаганде знаний об учителях- защитниках. | 15.10. 2009 15.11. 2009 Январь 2010г. Согласно графику проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель проекта; рабочая группа проекта. Рабочая группа проекта. Руководитель проекта, Рабочая группа проекта. Члены рабочей группы проекта, ответственные за информацию. |  |
| 2.Информировать местные власти о создании проекта. |  | 1.09-3.09 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Провести инструктирование участников проекта по уборке пришкольного участка. |  |  | 10.09 2010 |  |  |  |  |  | Руководитель проекта |  |
| 4. Сформировать 4 команды для уборки территории пришкольного участка |  |  | 13.09 2010 |  |  |  |  |  | Руководитель проекта |  |
| 5. Обеспечить рабочую группу необходимыми инструментами, мешками для безопасного проведения работ по сбору и вывозу мусора. |  |  |  | 15.09 2010 |  |  |  |  | Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий |  |
| 6. Провести обмер пришкольного участка. |  |  |  | 17.09 2010 |  |  |  |  | Руководители команд |  |
| 7.Составить план участка. |  |  |  | 20.09 2010 |  |  |  |  | Компетентные учащиеся рабочей группы проекта |  |
| 8. Рассчитать количество деревьев для посадки на участке. |  |  |  |  | 22.09 2010 |  |  |  | Специалисты лесничества Большеглушицкого района Самарской области |  |
| 9. Обсудить вопрос о сортах деревьев, которые будут посажены на участке. |  |  |  |  | 23.09 2010 |  |  |  | Специалисты местного лесничества совместно с рабочей группой проекта |  |
| 10. Сделать лунки для посадки саженцев. |  |  |  |  |  | 26.04 2011 |  |  | Специалисты местного лесничества совместно с рабочей группой проекта |  |
| 11. Организовать поездку для участников проекта в местную лесополосу с целью заготовки саженцев сосны. |  |  |  |  |  | 27.04 2011 |  |  | Специалисты лесничества Большеглушицкого района Самарской области |  |
| 12. Организовать подвоз саженцев пирамидальных тополей и рябин из питомника местного лесничества |  |  |  |  |  | 28.04 2011 |  |  | Специалисты местного лесничества совместно с рабочей группой проекта |  |
| 13 Пригласить учителей – Ветеранов Великой Отечественной войны, организовать митинг перед посадкой деревьев. |  |  |  |  |  | 29.04 2011 |  |  | Рабочая группа проекта |  |
| 14. Реализовать проект Парк Памяти. |  |  |  |  |  | 29.04 2011 |  |  | Руководитель проекта, рабочая группа проекта, специалисты местного лесничества |  |
| 15. Подвести итоги реализации проекта. |  |  |  |  |  |  | 4.05 2011 |  | Руководитель проекта |  |
| 16 Провести информационную кампанию по результатам проекта. |  |  |  |  |  |  | 5.05-12.05 2011 |  | Руководитель проекта, рабочая группа проекта |  |

- Потенциальные источники финансирования:

1.  Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий

- Администрация сельского поселения Села Большая Глушица.

- Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий.

- Лесничество муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

- Смета проекта

| Статьи расходов по проекту | Всего (руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1.Мешки для сбора мусора. | 200руб. | Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий. |
| 2. Перчатки. | 400руб. | Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий |
| 3. Аренда инструментов (грабли, лопаты). | 400руб. | лесничество |
| 4. Медикаменты для аптечки. | 500руб. | Администрация сельского поселения села Большая Глушица |
| 5. Аренда автобуса для перевоза учащихся в местную лесополосу за саженцами сосны. | 500руб. | Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий |
| 6. Аренда грузового автомобиля для подвоза саженцев и вывоза мусора с участка. | 500руб. | Администрация сельского поселения села Большая Глушица |
| 7.Стоимость саженцев:1.)рябина – 30 шт. (200р/шт.) 2.) тополь – 31шт. (170р/шт.) | 6000руб. + 5270руб | Лесничество Большеглушицкого района Самарской области |
| 8. Стоимость мемориальной доски. | 5000руб. | Собрание представителей муниципального района Большеглушицкого |
| Общая стоимость проекта: | 18370руб. |  |
| Из них: * Администрация сельского поселения села Большая Глушица * Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий * Лесничество Большеглушицкого района Самарской области * Собрание представителей Муниципального района Большеглушицкий | 1000руб. 1100руб. 11270руб. 5000руб. |  |

План мониторинга проекта (Подробное изложение того, кто, когда и каким образом будет проверять выполнение работ и достижение результатов проекта). - Мониторинг реализации проекта будет проводить руководитель проекта и партнёры по проекту. - Основные объекты мониторинга: а.) Содержание ( результаты) работ. б.) Сроки выполнения работ. в.) Качество результатов. г.) Затраты. 3. Основными документами мониторинга являются: а.)План действий в рамках проекта «Парк Памяти». б.) Календарный план. в.) Смета проекта 4. Механизмы мониторинга: а.) Выполнение работ – дата начала и завершения работы – сравнивание запланированного и реального положения по календарному плану и по плану действия в рамках проекта. б.) Достижение результатов по содержанию и качеству. в.) Расходование средств – по статьям сметы и по работам календарного плана проекта.

- Команда, которая выполняет проект

| Требующиеся специалисты | Что будет делать специалист? | Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу | Мотивация специалиста к эффективной работе |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Осуществление общего руководства проектом, заключение договоров по проекту, проведение мониторинга и оценки проекта, подготовка содержательного отчёта по проекту. | Владение проектным менеджментом, умение управлять командой проекта. | Успешная реализация нового проекта, нацеленность на результат, пополнение портфолио организации, работа в профессиональном коллективе. |
| Медицинский работник | Отслеживание соблюдения санитарно-гигиенических норм в лагере, оказание первой помощи участникам проекта (при необходимости) | Умение оказывать первую медицинскую помощь, знание санитарно-гигиенических норм . | Самореализация, стремление помогать людям. |
| Специалисты лесничества | Оказывать профессиональную помощь во время посадки саженцев. | Владение знаниями по биологии, экологии. | Реализация и передача профессиональных знаний и умений, сопереживание за улучшение экологической обстановки в районном центре. |

- Партнёры по проекту

1.  Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий.

- Администрация сельского поселения села Большая Глушица.

- Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий.

- Лесничество муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

- План оценки проекта

Оценку проекта будет проводить команда проекта. В качестве критериев оценки будут использованы следующие: 1. Достижение цели проекта – заинтересованное, активное участие ребят в мероприятиях по увековечиванию памяти учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. 2. Решение задач проекта – сравнение индикаторов достижения с результатами работ по проекту. 3. Сформированность гражданского мировоззрения участников проекта – активное участие ребят в мероприятиях по созданию парка Памяти, улучшению экологической обстановки в центре села и на пришкольном участке. 4. Продвижение к стратегической цели проекта – увековечивание Памяти учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны – фото пришкольного участка до и после проекта. Для оценки будут использованы следующие методы: - Изучение данных мониторинга проекта. - Обсуждение результатов проекта. - Анкетирование участников проекта. - Анкетирование учащихся школы. - Заполнение «Книги отзывов» местными жителями, родителями и учащимися МОУ Большеглушицкая СОШ №2 «ОЦ» - Изучение писем-ответов читателей в местной газете на публикации о проекте. Для освещения результатов проекта часть информации о проекте будет размещена на стендах в МОУ Большеглушицкая СОШ №2 «ОЦ». По завершении проекта информация о результатах проекта будет опубликована в печатных СМИ. Реализация плана действий в рамках проекта «Парк Памяти». Реализуя этот план, мы, рабочая группа проекта, провели внеклассные мероприятия с приглашением учащихся нашей школы ( устный журнал «Письмо из окопа»), организовали встречу с интересными людьми, например, встречу с Н.Я. Жильцовой, которая много рассказала нам о трудном военном детстве, о письмах с фронта. На одном из родительских собраний мы ознакомили родителей с информацией об учителях, погибших в годы Великой Отечественной войны в выступлении на тему: «Мы знаем, помним и чтим эти имена», рассказали родителям о своей инициативе по созданию парка Памяти. Со стороны родителей мы получили одобрение нашей инициативы.

Мы принимали участие в акциях на тему «Великая Отечественная война: «65 деревьев в честь Великой Победы», «Читаем детям о войне». Участвуя в акции «65 деревьев в честь великой Победы» мы посадили саженцы рябины на территории пришкольного участка, а акция «Читаем детям о войне» была проведена нами в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Здесь же мы рассказали ребятам об учителях военного времени.

Информацию о проведении мероприятий по пропаганде знаний об учителях- защитниках  мы подавали в школьную газету «По секрету всему свету», а также через школьную газету знакомили учащихся с материалом об учителях – участниках войны.

Весной 2011 года мы планируем до конца реализовать проект «Парк Памяти» с приглашением ветеранов педагогического труда, ветеранов Великой Отечественной войны,  военных вдов, детей военного времени. Планируем установить мемориальную доску с именами погибших учителей и провести митинг.

Проблема:

Незнание учащимися и жителями села информации об учителях  – участниках Великой Отечественной войны, погибших на  фронтах.

Актуальность проблемы:

В настоящее время вопросы духовного оздоровления народа и формирование в России единого гражданского общества очень важны. Только человек, у которого сформированы патриотические ценности, будет жить на благо своей большой и малой Родины.

Цель проекта

Увековечить Память учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, посадив на территории, прилегающей к

школе, парк Памяти и установив в парке мемориальную доску с их именами.

Задачи

Пропагандировать знания об учителях, погибших в годы Великой Отечественной войны, через школьную газету «По секрету всему свету», через внеклассную работу, через выступления на родительских собраниях.

1.Продолжить пропаганду материала об учителях, участниках Великой Отечественной войны.

2.Начать работу по посадке  саженцев на территории   пришкольного участка.

Посадить парк Памяти, приобщив участников проекта к общечеловеческим

ценностям: бережному отношению к природе, укреплению психического и физического здоровья.