МКОУ «Георгиевская сош»  Локтевский район  Алтайский край

Социальный проект

«Наш школьный сад»»

Автор – вожатая

Верменичева Марина Анатольевна

Сад - попытка создания идеального мира

взаимоотношений человека с природой.

Поэтому  сад  представляется…раем  на

Земле, Эдемом.

Д.С. Лихачев.

Театр  начинается  с  вешалки, школа – с

пришкольного  участка.

1.        АКТУАЛЬНОСТЬ.

30 декабря 2008 года в нашем селе распахнула двери новая школа. Красивое современное здание привлекает внимание всех односельчан и гостей нашего села.

В школе должно быть все пронизано стремлением к красоте, поэтому в настоящее время большое внимание  придается благоустройству городов и сел, территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. Ребят необходимо учить чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, творить красоту.  Нужно делать все, чтобы само помещение школы, её территория были притягательными, в чем-то волшебными. В школе и вокруг нее на воспитание ученика должен работать каждый квадратный метр.

Школьная территория занимает площадь около одного гектара. На ней расположены здание школы,  спортивная площадка и место для организации огорода, фруктового сада, дендрария, цветников.

Кроме того, в непосредственной близости от школы находятся памятник погибшим воинам, здание администрации Георгиевского сельского поселения,  СДК, детский сад. Особенностью расположения нашего заведения является то, что оно находится в центре села. Поэтому состояние территории школы всегда в поле зрения односельчан. Это налагает на коллектив учащихся и учителей  большую ответственность  бережного отношения к богатству края и села, эстетического вкуса и умению ценить прекрасное.

В нашей школе на протяжении нескольких лет сложилась система экологического воспитания учащихся, важной частью которой является привитие ребятам любви к природе и труду. Система позволяет успешно решать задачи обучения школьников различным трудовым умениям и навыкам, обогащать их новыми знаниями о растениях и технологии их выращивания, производства овощей  для школьной столовой.

Когда  инициативная группа ребят предложила  силами самих учащихся облагородить территорию новой школы ,  идеям и предложениям не было конца. Вот так и возник наш проект.

2. Цель и задачи проекта
Цель проекта: Благоустройство территории пришкольных участков  как  объектов  окружающей среды, дальнейшего  места  организации  досуговой, спортивной,  трудовой  деятельности  учащихся.

Задачи:
•    Объединить усилия учащихся, педагогов,  родителей,

направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории школы.

•   Высадить саженцы плодовых и декоративных растений в зону дендрария. Разбить клумбы. Посадить овощные культуры. Посеять газон.

•    Разграничить зоны пришкольной территории с целью создания наиболее благоприятной экологической обстановки, улучшения санитарно-гигиенического режима на территории школы.
•    Создать условий для отдыха учащимся школы, также всем живущим в селе.
•   Способствовать наиболее широкому использованию пришкольной территории в учебном процессе и внеучебной работе.

- Обеспечить овощами школьную столовую.

3.  Реализация проекта

1. Разработка проекта совместной деятельности:

- формирование общей цели проекта;

- определение задач;

- подбор рабочих групп;

- пути реализации.

2. Создание педагогами условий для реализации проекта:

- создание инициативных групп (определение заданий для каждой группы);

- обсуждение проблемы;

- ознакомление учащихся с информацией.

3. Включение учащихся в творческую исследовательскую деятельность:

- выявление районированных сортов цветочных культур (см. приложение «9класс»)

- участие школьников в экологической конференции по проекту.(см.презентацию проекта)

- составление схем посадки цветов на клумбах (см. приложение « 8 и 9 класс»).

- составление плана пришкольного участка (см. приложение «8класс»)

- сбор и покупка семян

  - Бюджет проекта.

- Средства на покупку семян и инвентаря выделены из фонда школы

- Рассада цветов подарена бабушкой одного из учеников школы

- 300 саженцев фруктовых и декоративных растений доставлены из краевого экологического центра

Сроки реализации: январь 2009 уч.год по октябрь 2009 года

5. Ожидаемые результаты:

- Развитие у учащихся элементарных практических навыков по способам выращивания растений;

- Воспитание положительного отношения к труду, любовь ко всему живому, к природе;

- Обогащение учеников знаниями о декоративных растениях;

- Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности.

- Усиление мотиваций к добровольческой деятельности без приказов и наказаний, заинтересованность детей трудом.

- Благоустройство пришкольной территории

План реализации проекта:

5. План реализации проекта:

| № п/п | Мероприятия | Время проведения | Ответственные Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание инициативной группы по реализации проекта | январь | Создана инициативная группа в состав которой входят мэры 5-11 классов Отв.: ст.вожатая Верменичева М.А. |
| 2. | Распределение заданий по инициативным группам | январь | Составить план засадки и подбор посадочного материала для: 5-6кл.-дендрарий 7кл.-огород 8-11кл. –цветники 10кл. – оценка почвы подбор инвентаря Отв. : мэры классов, Кл.руководители |
| 3. | Сбор и обработка материалов | Январь-февраль | Работа инициативных групп с литературой , подбор информации в сети Интернет |
| 4. | Исследование районированных сортов цветочных культур | февраль | Произведен подбор цветочных культур по районированию и составу почвы. Отв. Мэры 8,9,11 классов |
| 5. | Составление схем посадки цветов на клумбах, дендрария, огорода. Определение нужного количества семенного материала | март | Проведен мозговой штурм по составлению схем цветочных клумб с учащимися 8,9,11 класса. Подсчитали необходимое количество семян. Отв. Руководители инициативных групп классов |
| 6. | Составление слайдовой презентации и защита своего проекта | апрель | Проведена конференция , экспертной комиссией выбраны лучшие проекта для благоустройства территории школьного сада Отв.: стар.вожатая |
| 7. | Покупка семян .Выемка саженцев плодовых растений и кустарников с места временного хранения | Апрель-май | Закуплен необходимый набор семян цветов и овощей, газонной травы( из средств бюджета школы). Извлечены саженцы плодовых и декоративных культу с места временного хранения ( 300 шт) Отв.: завхоз школы, учащиеся 10 класса |
| 8. | Подготовка почвы для: посадки рассады , семян цветов на клумбы, овощей на грядки, картофеля, закладки дендрария. | май | Вспашка, перекопка земли под грядки, клумбы, дендрарий. Формирование клумб, огорода. Отв.: мэры классов ,кл .руководители , родительский комитет |
| 9. | Посев семян цветов на клумбы, высадка рассады. Посадка овощных культур и картофеля. Посев газонной травы. Посадка плодовых и декоративных растений в дендрарий | май | Разбиты и засеяны клумбы 8.цветочными растениями. Посеян газон, Высажены 300 саженцев плодовых и декоративных культур. На огороде посеяны капуста, морковь, свекла, фасоль. Посажен картофель. Отв. Мэры классов |
| 10. | Составление графика работы на пришкольном участке в течение всего летнего периода (летняя трудовая практика) | май | Составлен график прохождения летней практики на пришкольном участке. Ребятами 9-11 классов сформирована рабочая бригада. Отв. Сюсюкалова Е.И. |
| 11. | Уход и наблюдения за цветочными растениями. | Май-август | В этот период производился полив, рыхление, прополка участка. Отв. Мэры классов |
| 12. | Сбор семян и уборка урожая | сентябрь | 1-4 классы собрали семена цветочных культур, срезали черенки роз для черенкования. 9-11 класс выкопали картофель, заготовили овощи с огорода. 5-8 класс убрали сухие растения, ветки с участка, подготовили почву к осенней посадке семян Отв. Мэры классов |
| 13. | Заготовка ящиков под рассаду | сентябрь | Учащиеся 9 класса на уроках технологии заготовили необходимое кол-во ящиков и заготовили землю под рассаду. Отв. Шаньшин А.В. |

  - Результат проекта:

1. Улучшилась  экологическая обстановка и санитарно-гигиеническое состояние школьной территории.

2. Цветники и декоративные кустарники с ранней весны до поздней осени радуют  глаз,   способствуют воспитанию   у    учащихся, их родителей и жителей села бережного отношения к богатству края и своего села.
3. Собран богатый урожай овощей для питания школьников в школьной столовой.
4. А самое главное — участие в обустройстве школьного двора всех членов нашего коллектива учит ценить красоту, беречь созданное своими руками.

План на перспективу: Все высаженные в этом году и те которые будут посажены на следующий год растения нуждаются в кропотливом уходе , поэтому наш проект  в бедующем будет нацелен  на   разведение цветов, а так же на использование в дизайне школьной территории и сада  различных видов художественного оформления: садовые скамейки, вазоны, альпийские горки.

Все, что  создано на территории нашей  школы  силами учащихся, учителей, родителей  в течение этого сезона, вы подробно можете увидеть на фотографиях в презентации.