Социальный проект «Зажги свечу памяти»

Актуальность - Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества. Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания.

Цель проекта – Формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность его защищать; формирование моральной ответственности для успешной адаптации в социуме через организацию социально-значимой деятельности.

Задачи проекта:

- Сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России.

- Формирование духовно-нравственных качеств личности.

- формирование высокого уровня социальной ответственности школьников за свои поступки сейчас и в будущем,

-стимулирование и поддержка социально значимой деятельности школьного самоуправления,

-формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков,

-использование имеющихся в школе наработок и воспитательного потенциала (система дополнительного образования и школьного самоуправления) для организации социально значимых дел.

Миссия проекта – актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто защищал Отечество в борьбе с фашизмом.

Инициативная группа Проекта – члены Школьного парламента, члены Российского Союза сельской молодёжи, учащиеся Травниковской средней школы.

Координатор Проекта – Якимова О.Н., заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Травниковская СОШ».

Участники проекта:

- учащиеся МОУ «Травниковская СОШ»

-волонтерская группа  РССМ (9-11 классы), руководитель Иванов Н.

-лекторская группа школьного парламента – руководитель Якимова О.Н.

- жители Травниковского сельского поселения

Социальные партнеры Проекта:

- Управление Культуры и молодёжной политики Чебаркульского муниципального района

- Администрация Травниковского сельского поселения.

- Центральный Дом культуры села Травники

Этапы Проекта:

| № | Название и содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектировочный этап: Основная деятельность – социальное проектирование. 1.1. Определение темы и актуальности через конкурс социальных инициатив парламента 1.2. Определение круга социальных партнеров и получение их согласия 1.3. Определение ресурсного потенциала 1.6. Информационная поддержка (выложить содержание Проекта на школьный сайт для организации интерактивного сопровождения и привлечения новых партнеров) | Октябрь-ноябрь 2010 Ноябрь – декабрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 | Якимова О.Н. Школьный парламент, Управляющий совет РССМ Системный администратор школы и системный администратор школьного парламента |
| 2 3. | Этап социальной пробы 2.1. Деятельность школьного парламента по обеспечению проекта и кураторов палат: 2.1.1. Палата науки и образования – подготовка лекторской группы с информационными материалами по теме «Односельчане в годы войны» 2.1.2. Палата культуры и досуга - Сценарий и содержание выступления в ходе Гражданской Акции «Зажги свечу Памяти», репетиции 2.1.3. Палата труда и заботы - Проведение рейда «Забота» (практики шефства школы над вдовами, ветеранами ВОВ, матерями погибших воинов при исполнении служебного долга) – Наведение порядка в Парке у обелиска 2.1.4. Информационная палата – Подготовка и отбор материалов информационного сопровождения проекта 2.2. Деятельность Управляющего Совета РССМ по обеспечению проекта: 2.2.1.Взаимодействие с социальными партнёрами 2.2.2. Подготовка оборудования и реквизита для проведения Акции 2.2.3.Посещение жителей села, распространение свечей и приглашение к Акции. Социальная проба 3.1. Выступление лекторской группы «Односельчане в годы войны» 3.2 Проведение Гражданской Акции «Зажги свечу Памяти» | Январь- февраль 2011 март- апрель 2011 Февраль – май 2011 апрель 2011 Февраль – май 2011 Апрель- май 2011 Май 2011 | Куратор палаты: Антонова Т. Якимова О.Н. Куратор палаты: Устюгова Ек. Куратор палаты: Балакаев А. Куратор палаты: Ветчинникова Т. Управляющий совет РССМ Якимова О.Н. . Якимова О.Н. Школьный парламент, Управляющий совет РССМ |
| 4. | Подведение итогов Обсуждение итогов проекта, подготовка фотоматериалов для школьного сайта | Май 2011 | Якимова О.Н. Школьный парламент, Управляющий совет РССМ |

Ожидаемые результаты.

По окончании деятельности в рамках проекта в 2010-2011 учебном году предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет расширения числа партнеров  социального взаимодействия; за счет того, что участники проекта не только осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но и приобретут потребность быть деятельным участником в общественной, учебной, трудовой и досуговой сферах жизни;

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в обществе; Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни.

Одним из результатов мы предполагаем и расширение числа активных партнеров, следовательно – перенесение действия проекта на новые площадки.

В проекте принимает участие большая группа подростков (9-11 классы), которые ведут активный здоровый образ жизни – надеемся, что общение с ними в течение всего срока реализации проекта поможет ребятам, склонным к вредным привычкам, последовать положительному примеру старшеклассников.

Размещение информации о проекте в сети Интернет позволит нам расширить круг единомышленников.