Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №52» Приволжского района  г.Казани

Социальный проект

«Школьное радио»

Авторы проекта:

Масалимова Наиля,

Рафикова Элина,

ученицы 9 В класса

гимназии №52.

Руководитель проекта

Курандо С.А. ,

заместитель директора

по воспитательной работе

г.Казань 2012-2013 год

Актуальность проекта

Значимость данного проекта заключается в необходимости  повышения правовой грамотности учащихся, а также в освещении событий из жизни нашей гимназии

Цель:

- создание школьного радио с целью  формирования  и развития  правовой грамотности учащихся путем проведения радиолекториев, профилактика совершения правонарушений среди учащихся нашей гимназии, кроме того  предоставление  возможности  желающим рассказать об интересных событиях  в рамках плана проведения радиолекториев.

Задачи:

- развитие интереса и привлечение подростков, педагогов и родителей к участию в данном проекте, а в дальнейшем – к участию в подготовке и проведении радиолекториев;

Перспективы проекта:

- радиовстречи с интересными людьми, включая представителей правоохранительных органов;

- освещение значимых событий из жизни гимназии;

- организация полезного досуга подростков.

- расширение своих  познаний  в той или иной области.

Виды ресурсов:

- финансовые

- административные

- материально-технические

- человеческие

Этапы проекта:

| Название этапа | Срок |
| --- | --- |
| Подготовительный | сентябрь - октябрь2012г. |
| Основной | ноябрь 2012г.- февраль 2013г. |
| Заключительный | март - 2013г. |

План реализации проекта:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение опроса среди учащихся, педагогов, родителей о необходимости и значимости радиолекториев. Обработка данных опроса | сентябрь | канцтовары | правоохранительный отряд |
| 2 | Составление плана реализации данного проекта, | октябрь | канцтовары | правоохранительный отряд |
| 3 | Подборка помещения для радиоузла | октябрь | технический персонал гимназии | завхоз |
| 4 | Приобретение материала, необходимого для оборудования радиоузла | ноябрь-декабрь | кабель, микрофоны, радиодинамики, лампочка | правоохранительный отряд, завхоз, электрик гимназии |
| 5 | Установка радиооборудования | январь-февраль | технический персонал гимназии, родители | завхоз |
| 6 | Составление тематического плана радиолекториев по каждой параллели отдельно, а также примерного списка приглашаемых для проведения этих лекториев | март | канцтовары | правоохранительный отряд |

Деятельность по проекту:

Наш правоохранительный отряд стал инициативной группой по реализации данного проекта.

Сначала мы высказали идею заместителю директора по воспитательной работе Светлане Александровне и руководителю нашего отряда Евгению Михайловичу.

Провели опрос «Нужно  ли в гимназии радио?».

И только после того, как план разработки был готов, мы подошли к директору гимназии Альфие Рамдраковне, чтобы она одобрила и тоже оказала содействие в нашей работе.

Ожидаемые результаты:

Мы хотим:

- чтобы ребята активнее участвовали в жизни гимназии, с пользой организовывали свое свободное время, и у них не было времени совершать антиобщественные поступки;

- чтобы о наиболее ярких событиях знали все;

- иметь возможность услышать выступления интересных людей;

- повышать уровень знаний ребят в различных областях, расширять свой кругозор.

Исполнители и партнеры проекта:

Правоохранительный отряд гимназии «Юный правовед», учащиеся 9-11 классов, педагоги гимназии, родители.

Бюджет:

| Статья расходов | Расчет | Требуемая сумма | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Канцтовары (бумага и ручки) | бумага-1шт. ручки-11 шт. х 5руб. | 170 руб. 55 руб. итого: 225руб. | сбор макулатуры |
| кабель | 300 м. х 25руб. | 7 500руб. | сбор макулатуры, помощь родителей |
| трансляционное оборудование | 1шт. | 3 000руб. | сбор макулатуры, помощь родителей, выпускников гимназии – студентов КТУ, использование б/у оборудования (около 15 лет назад в гимназии была радиорупка) |
| радиодинамик | 3шт. х 250 руб. | 750 руб. | сбор макулатуры, помощь родителей |
| лампочка | 1шт. | 10руб. | сбор макулатуры |
| Итого |  | 11.485 руб. | средства от сбора макулатуры, помощь родителей |

Целевая группа:

Подростки 12-17 лет – учащиеся нашей гимназии, родители

Приложение №1

Опрос

Мы провели опрос «Нужно ли школьное радио?». Мы опросили 300 человек разного возраста от 12 до 50 лет. Это ученики, родители, педагоги, технический персонал гимназии. 200 человек – это 67% ответили «да», 72 человека – это 24% считают, что в этом нет необходимости, 28 человек – это 9% остались равнодушны к этой идее.

Приложение №2

Примерный тематический план радиолекториев

| Тема | Классы | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные положения «Конвенции о правах ребенка» | 5, 8-11 (1 смена) 6,7 (2 смена) | 1.04.13 – 8.00 1.04.13 – 14.00 | Правоохранительный отряд |
| «Хакер» Из серии поучительных историй из жизни подростков. «Расплата за глупость» Из серии поучительных историй из жизни подростков | 5, 8-11 (1 смена) 6,7 (2 смена) | 15.04.13-8.00 15.04.13 – 14.00 | Правоохранительный отряд |
| «И помнит мир спасенный…» из серии рассказов о военных подвигах советских людей. | 5, 8-11 (1 смена) 6,7 (2 смена) | 6.05.13 -8.00 6.05.13.-14.00 | Правоохранительный отряд |
| «Учитесь сами отвечать за свои поступки» Из серии поучительных историй из жизни подростков | 5, 8-11 (1 смена) 6,7 (2 смена) | 20.05.13- 8.00 20.05.13-14.00 | Правоохранительный отряд |