Паспорт проекта

Название проекта:           Школьный виртуальный музей

Кураторы  проекта:   Козлова Е.В., Куликова В.А.

Участники проекта:  Габер Вика, Козлов Никита, Козлова Таня,

Кошелева Таня, Травкина Алена.

Работа по проекту проводится в рамках предмета истории.

Проект рассчитан на учащихся всех возрастов.

Заказчиком проекта является:  МБОУ «Красномаяковская

основная общеобразовательная школа.

Цель: Создание пространства виртуального общения,

содействующего приобщению учащихся к истории школы,

поселка, родного края.

В связи с этим необходимо решение следующих задач:

- вовлечение детей в поисковую деятельность, использование культурных ценностей для развития детей и подростков;

- создание неразрывной связи поколений;

- сохранение памяти обо всех выпускниках, педагогах, ветеранах и традициях школы;

- способствовать развитию инициативы и творчества школьников через организацию социально значимой деятельности.

Актуальность

История школы, поселка, тесно связанная с жизнью страны, богата своими традициями.

К сожалению, ни в поселке, ни  в школе нет музея памяти, а когда – то он существовал.  А именно «память, - как утверждал В.А. Астафьев, - это тот посох, на который человек опирается в своем жизненном пути, она делает его зрячим ...».

Почему же мы обратили на это внимание? В последнее время можно наблюдать, что у детей пропал интерес к малой родине. Уезжая в город, они забывают о своих предках. Чтобы сохранить память, уникальность поселка, самобытность, не быть «Иванами, не помнящими родства», мы решили создать школьный виртуальный музей. В этом учебном году был дан старт поисковой работе, которая дала неплохие результаты. Благодаря инициативной группе педагогов,  поисковой группе ребят,  и  жителей поселка, был обработан и восстановлен  уникальный материал. В данный момент нам необходимо сделать собранный материал доступным для всех.

Решение данного вопроса актуально, потому что в настоящее время  очень  остро встал  вопрос о воспитании чувства патриотизма, что является одной из главнейших  задач в воспитании будущих  граждан России.

Работа над  данным проектом поможет сохранить память о самобытности поселка, его истории, традициях, обычаях.  Работа с архивными данными и музейными экспонатами, способствует развитию творческих способностей, гражданско-патриотических чувств, коммуникативных компетенций, навыков поисковой и исследовательской работы, столь необходимых в современном мире. К созданию виртуального музея нас подтолкнуло еще и то, что музей «Трудовой и боевой славы», существовавший в здании старой школы сгорел в 1998 году. Но сохранился богатейший материал, который, к сожалению, негде разместить.

Ожидаемые результаты

В результате реализации проекта будет создан музей, размещенный  в сети ИНТЕРНЕТ, где  будут оформлены следующие экспозиции:

1. Немного о нас;

2. Воинам горячих точек посвящается…

3.Летопись школы;

4. История поселка;

5. Книга памяти;

6. Окрестности поселка.

В ходе работы над проектом учащиеся  овладеют  навыками поисковой и исследовательской деятельности, что поможет им  быстрее адаптироваться в современной жизни.

Будет сохранена память  о самобытности, уникальности поселка, его людях.

Будет создан банк материалов, который можно использовать для проведения различных мероприятий и уроков истории.

Этапы работы над проектом:

1 этап – подготовительный 
2 этап – практический

3 этап – обобщающий 
4 этап – информационно – просветительский

| Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный |
| Создание творческой группы с целью сбора материала | Сентябрь |  | Козлова Е.В., Куликова В.А. |
| Систематизация материала для подготовки экспозиций. Создание тематико-экспозиционного плана. | Сентябрь- Октябрь | Диски, флешнакопители, Ноутбуки, Архивы, Краеведческая литература, Конструктор сайтов | Козлова Е.В., Куликова В.А. Творческая группа |
| Практический |
| Подготовка и оформление экспозиции, фото документальных источников, вещественных памятников. | Ноябрь-апрель | Диски, флешнакопители, Ноутбуки, Архивы, Краеведческая литература, Конструктор сайтов | Козлова Е.В., Куликова В.А. Творческая группа |
| Размещение проекта в сети Интернет | Май |  | Учитель информатики |
| Обобщающий |
| Презентация музея | Май |  | Козлова Е.В., Куликова В.А. Творческая гр. |
| Информационно – просветительский |
| Награждение всех, кто оказал помощь создании виртуального музея. | Май |  | Козлова Е.В., Куликова В.А. |
| Подготовка отчета о реализации Проекта. | Июнь |  | Козлова Е.В., Куликова В.А. |

Смета затрат

|  | Вид оборудования, которое необходимо приобрести | Имеется | Стоимость единицы (руб) | Кол-во единиц | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компьютер |  | 1 шт. |  |
|  |  | Принтер |  | 1 шт. |  |
|  | Диски CD |  | 15 | 5 шт. | 75 |
|  | Флешнакопитель |  | 300 | 1 шт. | 300 |
|  | Писчая бумага |  | 45 | 2 шт. | 90 |
|  | Писчая бумага |  | 150 | 2 шт. | 300 |
|  | Конструктор сайтов |  | 2500 | 1 шт. | 2500 |

Итого : 3265,00 рублей