Приложении №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка

_____________________________

/А.В.Прунов/

приказ № _____ от «___» ______2014 г

ПЛАН-ГРАФИК

переходного периода по обеспечению введения

Федерального государственного стандарта дошкольного образования

на 2014-2016 годы

в СП  «детский сад» ГБОУ СОШ  с.Старая Рачейка

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Форма отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание нормативной базы по введению ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | Февраль-май 2014 г. | Банк нормативно-правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в СП «детский сад» ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | Февраль 2014 г. | -План-график переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 годы в СП «детский сад» ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка; -Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в структурном подразделении. |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений в локальные акты СП «детский сад» ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка регламентирующие деятельность образовательной организации. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Февраль-август 2014 г. | Положение о СП «детский сад» ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка. |
| 1.4. | Разработка основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования СП «детский сад» ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка. | Ст.воспитатель СП | С 01.09.2014 г, не позднее 01.01.2015 г. | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного подразделения «детский сад», реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка. |
| 1.5. | Приведение должностных инструкций работников учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | 28.08.2014 г. | Приказ по учреждению |
| 2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | Февраль 2014 г. | Приказ по подготовке и введению ФГОС ДО. |
| 2.2. | Организация деятельности рабочей группы по реализации Плана-графика переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Весь период | -План рабочей группы по введению ФГОС ДО структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка; -Протоколы заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка. |
| 2.3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | Поэтапно, весь учебный год | План методической работы СП «детский сад» ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка на 2014-2015 учебный год. |
| 2.4. | Организация деятельности структурного подразделения в соответствие ФГОС ДО. | Ст.воспитатель СП | Весь период | Протоколы методических советов структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка |
| 2.5. | Изучение администрацией и педагогическим коллективом материалов Министерства образования и науки Российской Федерации по введению ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | По мере поступления | Нормативные документы |
| 2.6. | Участие педагогов в окружных и областных обучающих семинарах по введению ФГОС ДО. | Ст.воспитатель СП | 2014-2016 г.г. | Сертификаты, грамоты, дипломы |
| 2.7. | Проведение циклов семинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС ДО для педагогов учреждения. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и реализация поэтапного плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников СП по вопросам ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Апрель 2014 года – Декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Старая Рачейкв по вопросам ФГОС ДО на 2014 - 2016 г.г. |
| 3.2 | Организация участия руководящих и педагогических работников в повышении квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Ст.воспитатель СП | 2014-2016 г. | Именные образовательные чеки педагогических работников структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка |
| 3.3 | Организация участия руководящих и педагогических работников в аттестации в условиях введения ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | 2014-2016 г. | План прохождения аттестации педагогических работников структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка на 2014-2016 г.г. |
| 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Размещение на сайте структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка информации о введении ФГОС ДО / | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Весь период | Сайт СП «детский сад» ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка, http://detsadpacheika.ukoz.ru |
| 4.2. | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний, консультаций. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Весь период | План работы с родителями |
| 4.3. | Оформление стендового уголка и постоянно действующей выставки «Изучаем и ФГОС ДО» (со сменной информацией). | Ст.воспитатель СП | Весь период | Методический материал |
| 4.4. | Участие в окружных методических объединениях и семинарах. | Ст.воспитатель СП | Весь период | Сертификаты участника семинара по введению ФГОС ДО |
| 6. Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 6.1 | Изучение и анализ федеральных и региональных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Февраль - июнь 2014 г. | Нормативные документы |
| 6.2. | Проведение мониторинга готовности педагогов дошкольного образования к реализации ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Август 2015г. | Мониторинг введения ФГОС ДО на уровне образовательной организации |
| 6.3. | Проведение анкетирования готовности педагогов учреждения к реализации ФГОС ДО. | Ст.воспитатель СП | Май-Август 2015г. | Информационная справка |
| 6.4. | Проведение мониторинга индивидуального развития воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО. | Ст.воспитатель СП | Сентябрь 2015г. | Анализ мониторингового обследования индивидуального развития дошкольников по ФГОС ДО |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности СП, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Заведующий хозяйством | 2014 -2016 г. (по мере поступления финансовых средств) |  |
| 8. Материально- техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 8.1. | Анализ материально-технического обеспечения СП в соответствии требований ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | Июнь 2014 г. | Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудовании помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |
| 8.2. | Анализ учебно- методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО. | Ст.воспитатель СП | 2014 -2016 г. (по мере поступления финансовых средств) | Аналитическая справка учебно- методического обеспечения образовательного процесса по ФГОС ДО |
| 8.3. | Обеспечение предметно-развивающей среды в соответствии требований ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ Ст.воспитатель СП | 2014 -2016 г. (по мере поступления финансовых средств) |  |
| 8.4. | Обеспечение санитарно- гигиенических условий, материально- технического обеспечения с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий СП ГБОУ СОШ | 2014 -2016 г. (по мере поступления финансовых средств) |  |