План по реализации проекта «Дети в музее»

ГБОУ Начальная школа – детский сад № 1620

| № п/п | Посещение музея | периодичность | Название программы по работе с музеем | Реализация проекта | Конечный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музей «Кукольный дом на Варварке» | один раз Декабрь 2011 | «Клоуны и балбесы» Самостоятельное посещение | Педагоги – родители Анонсирование программы, разъяснение задач работы по проекту «Дети в музее» Родители – дети Посещение музея, рассказы детей об увиденном. | Вхождение родителей в работу по проекту «Дети в музее». Заинтересованность детей посещением музеев. Рассказы детей о посещении музеев. |
| 2 | Музей «Кукольный дом на Варварке» Государственный Дарвиновский музей Государственный Биологический музей им.Тимирязева Музей кукол театра им. Образцова (выставка в вестибюле станции метро «Воробьевы горы») | Постоянно Январь-май 2012 | Анонсирование программ работы музеев | Педагоги – родители Оформление информационных папок и стендов «Программы работы музеев на 2012 г.» Мониторинг предпочтений родителей по направлениям и формам работы с музеями. | Информированность и заинтересованность родителей Определение направлений и форм работы. |
| 3 | Государственный Дарвиновский музей | Один раз в месяц ( три занятия) Март-май 2012 | «Знакомьтесь, музей!» Организованная деятельность -цикл занятий | Воспитатели – дети Совместная организованная деятельность - посещение цикла занятий в музее 1. занятие «Музей – храм муз» 2. занятие «Знакомьтесь, наш музей» 3. занятие «Легенды о музейных экспонатах» | Формирование понятий: музеи, музейные коллекции, роль сотрудника в музее. Формирование интереса и потребности дальнейшего посещения музеев. Собирание детьми коллекций различной тематики. Развитие игровой деятельности детей: С/Р игры «Музей», «Экскурсоводы» |
| 4 | Государственный Дарвиновский музей | Один раз в месяц Апрель 2012 | «Пройдем путем эволюции» Виртуальная экскурсия | Педагоги – дети Проведение виртуальной экскурсии по экспозиции музея при помощи интерактивных средств (на базе детского сада) | Закрепление ранее полученных знаний. Воспитание положительного отношения к различным формам посещения музеев. |
| 5 | Государственный музей им. Пушкина | Один раз в неделю (два занятия) Май 2012 | «Тайна запечатанного конверта» Самостоятельное посещение | Педагоги – родители Анонсирование программы. Организация группы детей и родителей. Родители – дети Посещение музея, рассказы и рассматривание фотографий. | Формирование группы энтузиастов – единомышленников, для совместного посещения музеев. Развитие игровой деятельности детей: С/Р игры «Музей», «Экскурсоводы» Создание музейных уголков в группе. |