Создание модели поликультурной среды в МБОУ «ООШ № 98»

Образовательный проект

2014

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 98»

г. Новокузнецк

Содержание

Паспорт проекта…………………………………………………………………..3

Актуальность проекта…………………………………………………………….6

Цель и задачи проекта…………………………………………………………….9

Этапы проекта……………………………………………………………..............9

Целевая аудитория……………………………………………………………….12

Конкретные ожидаемые результаты……………………………………………13

Литература……………………………………………………………………….14

Приложения

- Схема национального состава учащихся МБОУ «ООШ № 98»

- Модель создания поликультурной среды  в МБОУ «ООШ № 98»

- Положение о Кабинете изучения национальных культур

- Годовая циклограмма мероприятий  по направлению духовно-нравственного развития школьников в области знакомства с национальной культурой народов России и стран СНГ

- Тезаурус

- Фотографии ребят в национальных костюмах

Паспорт проекта

| Наименование ОУ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 98» , г. Новокузнецк |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2014 – 2015 учебный год |
| Руководитель проекта | Галеева Надежда Владимировна, заместитель директора по УВР |
| Творческая группа | Красножон Инна Сергеевна, зам. директора по ВР; Шаева Ольга Александровна, учитель начальных классов, руководитель МО учителей начальных классов; Доманова Наталья Сергеевна, учитель физики и математики, руководитель МО учителей ЕНЦ; Кудрова Светлана Васильевна, учитель информатики. |
| Тема образовательного проекта | Создание модели поликультурной среды в условиях МБОУ «ООШ № 98». |
| Ключевая идея изменения | Создание особых условий для развития и национальной самореализации учащихся в ходе образовательного процесса через знакомство с культурой народов России и стран СНГ и участие в творческих мероприятиях. |
| Противоречие | Создание проекта вызвано потребностью в организации поликультурной среды в школе и отсутствием необходимых организационно-педагогических условий для успешного ее удовлетворения. |
| Цель проекта | Создание на базе школы модели поликультурной среды, позволяющей гражданам различных национальностей успешно адаптироваться и развиваться в условиях многонациональной школы. |
| Задачи проекта | 1) создать творческую группу для разработки проекта; 2) изучить мнение родителей, учащихся, учителей о необходимости знакомства школьников с культурой народов, представители которых обучаются в школе; 3) определить направления знакомства детей с культурой разных народов; 4) разработать положение о Кабинете изучения национальных культур; 5) определить содержание Кабинета; 6) создать Кабинет изучения национальных культур; 7) разработать план мероприятий по включению школьников в процесс знакомства с национальными культурами народов, представители которых обучаются в школе. |
| Нормативно-правовое обоснование | Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». |
| Целевая аудитория | Обучающиеся многонациональной школы - представители разных национальностей и народностей (включая и русских детей). Родители (законные представители) учащихся, учителя, работающие в школе, ученический состав которой многонационален. |
| Прогнозируемые результаты | На уровне учащихся: 1. Положительная динамика общего и национального саморазвития учащихся. 2. Наличие продуктов индивидуальных и коллективных творческих и интеллектуальных дел. На уровне педагогов 1. Создание банка дидактических и методических материалов, направленных на духовно-нравственное развитие школьников в области освоения национальной культуры. На управленческом уровне - Разработка нормативной документации по созданию и планированию работы Кабинета изучения национальных культур. - Разработка программной документации по включению учащихся в процесс знакомства с национальными культурами. На уровне образовательного учреждения 1.Создание модели поликультурной среды образовательного учреждения в соответствии с критериями: - наличие национального компонента учебного материала; - диалогичность проведения педагогических форм, способствующая формированию толерантности; - продуктивность образовательной деятельности педагогов и обучающихся по знакомству с культурой народов стран СНГ и России; - креативность участников образовательного процесса. 2.Позиционирование ОУ, открытость образовательному сообществу г. Новокузнецка, Кемеровской области, России. |
| Новизна проекта | Новизна проекта заключается в разработке системы воспитательных и образовательных мероприятий, которые позволят педагогам и учащимся ОУ включиться в процесс создания поликультурной среды. |

Актуальность проекта

Воспитание, согласно ФЗ «Об образовании», - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Также законодательство РФ  в области образования предполагает единство образовательного пространства на территории страны, а также защиту  и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального государства.

Поликультурность -  это интеграция человека в культуру, бесконфликтная  идентификация личности в многокультурном обществе.   В энциклопедическом словаре  поликультурное образование определяется как  образование, построенное  на идеях подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды.

Мы считаем, что образование в контексте поликультурности является перспективным, так как способствует самоопределению личности в культуре, развитию адаптационных и творческих качеств личности в условиях поликультурного общества.

Наш проект направлен  на создание таких условий, в которых и учащиеся, и педагоги смогут включиться в разработку поликультурной среды.

Как организовать в условиях конкретного образовательного учреждения такую образовательную среду, чтобы развитие и обучение школьников, принадлежащих различным социокультурным средам, было эффективно?

Данный вопрос актуален для «Основной общеобразовательной школы № 98»  потому, что школа является многонациональной.  Многонациональность состава учащихся подтверждается следующими данными: из  357 учащихся школы  азербайджанцев  – 16 человек (4,5%), таджиков – 25 человек (7%), казахов – 3 человека (0,8%), узбеков – 6 человек (1,7%), киргизов  – 5 человек (1,4%), грузин – 3 человека (0,8%), цыган – 4 человека (1,1%), афганцев, молдаван, татар, иранцев, аварцев, шорцев – по 1 человеку (1,8%) (сведения были получены в ходе изучения свидетельств о рождении).  В целом,  19% учащихся школы   являются представителями различных народов.  Для большей наглядности мы разместили цветные диаграммы (Приложении 1). Мы предполагаем, что этнические  корни  остальных школьников также различны: при анализе контингента мы опирались только на официальные данные.

Необходимо отметить и то, что  в нашем образовательном учреждении обучаются не только граждане РФ, которые являются представителями той или иной национальности, но и граждане других государств, проживающие в России на законных основаниях. Так как ФЗ «Об образовании» гарантирует право на образование независимо от пола, расы, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии и т.д., то  мы должны создать равные условия для обучения и развития нашим школьникам,  не зависимо от их национальной принадлежности.

С одной стороны, многонациональный состав учащихся благоприятно влияет на развитие у детей и взрослых чувства толерантности.  В течение многих лет совместного обучения ребята адаптируются к тому, что они разные (у них разные праздники, языки, традиции, внешность). И каждый начинает понимать: им  всем необходимо жить и учиться в одном большом государстве. Но с другой стороны, полиэтнический состав учащихся имеет и минусы. Так,  с теми ребятами, которые изначально обучаются в российской школе,  проблем нет. Они давно включены в российскую культурную среду, являются носителями русского языка. А вот у тех, кто недавно приехал в Россию и решил продолжить образование в русской школе, возникают проблемы, связанные не только с освоением языка, но и сложностью в восприятии российской культуры. У таких ребят часто возникают отрицательные эмоции в школе, связанные с неуспехом. Также стоит отметить, что не всегда просто уживаться в одном коллективе ребятам-представителям разной ментальности. Но в Новокузнецке нет отдельной школы для обучения ребят,  недавно приехавших в Россию. Мы не нашли нормативной базы,  регулирующей обучение детей, представителей различных национальностей, в общеобразовательной школе РФ, прием в ОУ, определение класса, в котором ребенок может и должен продолжить начатое в своей стране образование.

На наш взгляд, реализация данного проекта позволит ребятам не только адаптироваться в образовательной среде школы, но и успешно в ней развиваться. А также будет способствовать формированию толерантности у всех участников воспитательно-образовательного процесса в межэтническом плане.

Безусловно, на каждого человека большое влияние оказывает ближайшее окружение (одноклассники, педагоги) и … семья. Именно они представляют собой ту среду, в которой предстоит развиваться школьнику.

А если эта среда многонациональная,  то  каждый ребенок приносит свой жизненный опыт, свои семейные и национальные традиции. Как быть, если все  мы разные?

Решение данного вопроса мы видим в следующем: выстраивание воспитательной работы через знакомство с обычаями и традициями российского народа, а также народов, представителями которых являются учащиеся школы. Создание Кабинета как модели изучения национальных культур (Приложение 2, 3), на наш взгляд, станет той поликультурной средой, в которой ребята будут не только учиться толерантности, но и будут совершенствоваться как носители определенных национальных ценностей и традиций. Мы понимаем, что поликультурное образовательное пространство не должно замыкаться на школе, а должно включать в себя социальные системы и явления. Поэтому Кабинет будет взаимодействовать  со всеми звеньями образовательного процесса: учащимися,  их законными представителями, педагогами, администрацией школы, а также с общественными организациями и учреждениями культуры. Нами были определены функции Кабинета (Приложение 3).

Насколько проект оправдан и соответствует запросам образовательного социума нашей образовательной организации, можно судить по  результатам небольшого соцопроса, проведенного в декабре 2013 года.

Итак,  для изучения потребностей реализации задуманного нами проекта было проведено анкетирование всех участников воспитательно-образовательного процесса: учащихся, родителей и учителей.

Опрос учащихся производился в классах, состав которых многонационален: 3б, 5а, 8б.

91% опрашиваемых  уверены, что обучаются в многонациональном коллективе. Школьники безошибочно назвали отличительные признаки представителей разных национальностей:

- черты характера – 36%;

- культурные традиции – 49%;

- особенности поведения – 33%;

- обычаи – 23%;

- национальный язык – 55%;

- внешний вид – 26%;

- верование – 17%.

26% опрошенных указали, что для них при выборе друга имеет значение, какой национальности человек, - это может стать причиной ряда конфликтов. 20% отмечают, что язык может стать барьером в общении.

Радует то, что 65% респондентов хотели бы познакомиться с национальными играми своих сверстников; эти школьники считают, что многонациональный коллектив – это хорошо; только 7% считают это минусом.  75% участников анкетирования хотели бы познакомиться с культурой других народов, а 23% считают, что в этом нет необходимости.

Опрошенные родители (законные представители) учащихся во многом согласны со своими детьми: так 64% назвали одним из отличительных признаков – культурные традиции, а 48% - обычаи, 84 % считают, что это национальный язык, 32% называют верования и даже внешний вид.

68% считают, что коллектив, в котором обучаются их ребята, - многонационален. Ничего плохого в этом не видят 68% родителей. 28% не придают этому никакого значения. Для 32% родителей также имеет большое значение язык, на котором общаются дети; 16% отметили, что для них важно, какой национальности друзья у их детей.

76% не против того, чтобы ребята познакомились с национальными играми сверстников. Но 20% отрицательно к этому относятся. 80% родителей считают, что изучение национальной культуры в школе необходимо, но есть 20% , которые относятся к этому отрицательно. Это тревожный факт, так как  причины нетолерантного отношения часто имеют семейные корни.

Опрос, проведенный среди учителей, показал, что педагоги понимают, что в условиях многонациональной школы нужно работать как-то по-особому. Многие  отметили, что  основная проблема состоит в  разном уровне языковой подготовки ребят-представителей иной (не русской) национальности. Возникают трудности с освоением любого предмета, в особенности, гуманитарных дисциплин, так как тонкости лексического значения большого количества русских слов не доступны пониманию учащихся. Такая же проблема состоит с образностью языка.

Изучение действующего плана воспитательной работы, рабочих программ по учебным дисциплинам, программ внеурочной деятельности, программы духовно-нравственного развития школьников, показало, что в школе не велось целенаправленной работы по знакомству школьников с культурами народов России и стран СНГ.

Вышеперечисленные факты позволили нам сформулировать противоречие между потребностью в организации поликультурной среды в школе и отсутствием организационно-педагогических условий для успешного ее удовлетворения.

Необходимость разрешения данного противоречия и обусловило актуальность нашего проекта.

Цель проекта – создание на базе школы модели  поликультурной среды, позволяющей гражданам различных национальностей успешно адаптироваться и развиваться в условиях многонациональной школы.

Задачи проекта:

1) создать творческую группу для разработки проекта;

2) изучить мнение родителей, учащихся, учителей о необходимости знакомства школьников с культурой народов,  представители которых обучаются в школе;

3) определить направления знакомства детей с культурой разных народов;

4) разработать положение о Кабинете изучения национальных культур;

5) определить содержательное наполнение Кабинета;

6) создать Кабинет изучения национальных культур;

7) разработать план мероприятий по включению школьников в процесс знакомства с  национальными  культурами народов, представители которых обучаются в школе.

Этапы реализации проекта

| № | Название этапа | Содержание этапа | Сроки реализации этапа | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностический | Изучение личных дел обучающихся с целью анализа контингента учащихся на принадлежность к той или иной национальности (определение % соотношения представителей той или иной национальности в школе) (Приложение 1) | Январь 2014 | Секретарь ОУ |
|  |  | Подготовка анкет и опросников и проведение анкетирования и опроса всех участников образовательного процесса с целью выявления мнения о необходимости целенаправленной работы по изучению национальных культур. | Январь 2014 | Заместитель директора ОУ по ВР |
|  |  | Изучение программно-нормативной документации (изучение программы духовно-нравственного развития школьников, изучения плана воспитательной работы школы на 2013-2014 учебный год) | Январь 2014 | Заместитель директора ОУ по УВР |
| 2 | Организационный | Создание творческой группы педагогов | Январь 2014 | Зам.директора по УВР |
|  |  | Определение перечня и разработка нормативно-правовой документации (Положение о Кабинете изучения национальных культур) Приложение 3; | Февраль-март 2014 | Заместители директора по УВР и ВР, руководители МО |
|  |  | Создание программы изучения национальных культур (постановка целей реализации программы, задач, решаемых программой) | Февраль-апрель 2014 | Заместители директора по УВР и ВР, руководители МО |
|  |  | Определение содержательного наполнения Кабинета изучения национальных культур (структура стендов, экспозиции, структура виртуальной экскурсии, позволяющей дать ребятам представление о культуре того или иного народа). | Февраль-март 2014 | Заместители директора по УВР и ВР, руководители МО |
|  |  | Разработка методической документации и методических рекомендаций по разработке различных форм деятельности | Февраль-апрель 2014 | Заместители директора по УВР и ВР, руководители МО |
|  |  | Создание дидактической базы по созданию поликультурной среды (проектирование занятий, классных часов, отбор материала для виртуальных экскурсий, создание коллекций видео и музыки, составление каталога литературных произведений, биографий авторов сопредельных России государств) и др. | Апрель-май 2014 года | Руководители МО Учителя-предметники |
| 3 | Внедрение проекта | Проведение согласно плану направления работы мероприятий, направленных на реализацию проекта (Приложение 4) | 2014-2015 учебный год | Зам.директора по УВР, ВР |
| 4 | Подведение итогов | Диагностика результатов, их анализ. | Май 2015 года | Зам. директора по УВР Руководители МО |
|  |  | Планирование коррекционной работы | Июнь 2015 года | Зам. директора по УВР Руководители МО |

Целевая аудитория проекта

Данный проект предназначен для обучающихся многонациональной школы - представителей разных национальностей и народностей  (включая и русских детей).  Также предполагаем, что проект будет полезен родителям и учителям, работающим  в школе, ученический состав которой многонационален.

В условиях многонациональной школы деятельность учащихся и педагогов  должна быть направлена не только на формирование толерантного отношения друг к другу, но и на создание благоприятных условий для национального саморазвития школьников на основе их гражданской и духовной общности.

Ожидаемые  результаты

- Создание в школе Кабинета изучения национальных культур как одного из элементов поликультурной среды, позволяющего ребятам познакомиться с национальной культурой своих сверстников.

- Создание банка дидактических и методических материалов,  направленных на духовно-нравственное развитие школьников - представителей различных национальностей.

- Создание благоприятных условий для общего и национального  саморазвития учащихся.

Оценка результатов

Эффективность проекта будет оцениваться по результатам проведения диагностики мотивированности детей разных национальностей к общению друг с другом, активности участия в мероприятиях проекта.

Пролонгация проекта, на наш взгляд, приведет к следующим результатам:

- все учащиеся школы толерантны;

- у ребят нерусской национальности сформирован устойчивый интерес к изучению русского языка и русской культуры.

Литература

  - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 128 с.

  - Бессарабова, И.С. Поликультурность образования как философская и психолого-педагогическая проблема [Текст]. // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 3 – стр. 63-67. URL: www.rae.ru/snt/  (дата обращения: 11.05.2014).

  - Буланкина, Н. Е., Полянкина, С.Ю. Поликультурность как фактор повышения эффективности образования [Текст].  https://www.academia.edu/2321420/_(дата обращения: 11.05.2014).

  - Карягина,  Ю. А.Воспитание поликультурности подростка в образовательном процессе [Текст]. – Оренбург, 2007. - Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-vospitanie-polikulturnosti-podrostka-v-obrazovatelnom-protsesse#ixzz2wZtImlfO

  - Крылова, Н.Б. Культурология образования [Текст].-  М.: Народное образование, 2000.

  - Литвиненко, В. В. «Патриотическое воспитание подростков в условиях поликультурной среды» [Текст] //Научная библиотека диссертаций и авторефератов  http://www.dissercat.com/content/patrioticheskoe-vospitanie-podrostkov-v-usloviyakh-polikulturnoi-sredy#ixzz2wZudWA00

  - Семенова, Н. П., Шмитова, С.  Ю. «Поликультурное образование как часть педагогической культуры учителя» [Текст]. http://festival.1september.ru/articles/582948/