Конкурс молодёжных проектов

Фонда поддержки молодёжных                     инициатив «Татьянин день»

Направление проекта –

Направленность проекта –

ПРОЕКТ

«Школьный двор – территория здоровья»

Создатели проекта:

творческая группа

МОУ СОШ №6 г.Бикина

Хабаровского края,

Координатор проекта –

Бикин

2011 год

Конкурс молодёжных проектов

Фонда поддержки молодёжных                     инициатив «Татьянин день»

ЗАЯВКА

для участия в конкурсе молодёжных проектов фонда поддержки молодёжных инициатив  «Татьянин день»

проекта «Подари надежду»

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6  г.Бикина

Хабаровского края

Заявка № ____________________________

| Направление проекта | Образовательное (создание программ, направленных на социализацию детей-инвалидов) |
| --- | --- |
| Название проекта | Проект «Подари надежду» |
| Заявитель проекта | Молодёжная организация муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г.Бикина Хабаровского края «Планета-6», 682973, г. Бикин Хабаровского края, ул. Зачеславского, д.30, телефон (842155) 21-7-29, e-mail: bik-school@yanddex.ru |
| Руководитель проекта | Трофимова Анастасия Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г.Бикина Хабаровского края, адрес: 682970 Бикин Хабаровского края, пер.Энергетический д.3, кв.56; телефоны:(842155)22-6-45, 89242207691, e-mail: lovekitsl@yanddex.ru |
| Бухгалтер проекта | Яцко Ольга Борисовна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г.Бикина Хабаровского края, адрес: 682970, г.Бикин Хабаровского края, ул.Дальневосточная, д.39, кв. 8, телефоны (842155) 21-7-29, 89241133810, e-mail: bik-school@yanddex.ru |
| Директор организации | Николишина Марина Владимировна, директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г.Бикина Хабаровского края, адрес: Адрес: 682973 г. Бикин Хабаровского края, ул. Луговая, д.7 -1, телефоны: (842155)21-7-29, 89098554253, e-mail: nikolishina@ro.ru |
| География проекта | Бикинский район |
| Срок выполнения проекта | 9 месяцев, С 10 января 2012 г. по 10 октября 2012 г. |
| Запрашиваемая сумма на реализацию проекта | 64000 руб. |
| Имеющиеся средства на реализацию проекта | 25 000 руб. |
| Общая стоимость проекта | 89 000 руб. |

Директор МОУ СОШ №6 г.Бикина                                    М.В.Николишина

Заявка

Краткая аннотация проекта

| Название проекта | «Школьный двор – территория здоровья » |
| --- | --- |
| Кто выполняет проект? | Молодёжная организация муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 г.Бикина Хабаровского края |
| Проблема | Не соответствие нормам санпина спортивных сооружений и спортивных площадок, отсутствие школьного стадиона. |
| Кому и для чего нужен проект? | Проект нужен детям – инвалидам для получения коммуникативного опыта и социализации с целью успешной самореализации в будущем. Проект нужен молодёжной организации школы №6, где обучаются старшеклассники, для вовлечения молодёжи в общественно полезную деятельность, развития социальной активности молодых людей, воспитания толерантности, для получения опыта взаимодействия при реализации общественно-значимого дела. |
| Цель проекта | 1.Максимальное использование школьного двора для организации спортивно-оздоровительной работы и организации здоровьесбережения учащихся 2. Обеспечение безопасности школьников при занятиях физической культурой. |
| Каким образом проект будет реализован | Молодёжная организация школы №6 г.Бикина разработала основные направления деятельности с детьми с ограниченными возможностями, детьми – инвалидами: - обучение их навыкам работы на персональном компьютере (на базе школы №6 тьютерами из числа старшеклассников школы); -проведение летних сборов на базе загородного лагеря «Живём у границы» (силами районной молодёжной организации «Монолит», районной молодёжной администрации); -проведение встреч, развлекательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (по отдельному плану при участии детских общественных организаций школ района); -проведение тренингов «Познай себя» (с участием психологов школы №6 г. Бикина, молодёжного центра г.Бикина); -организация экскурсий, круглых столов с работниками центра занятости населения по профориентации |
| Каким образом будут достигнуты поставленные цели? | На основе инициатив молодёжной общественной организации школы старшей ступени МОУ СОШ №6 г.Бикина в тесном сотрудничестве с детскими общественными организациями школ, молодёжной администрацией Бикинского района, будут выполнены мероприятия по каждому из направлений |
| Как будут выполняться поставленные задачи? | В соответствии с планом, 1 раз в месяц заседание творческой группы с отчётом. В ходе реализации поставленных задач будут созданы объединения, способствующие социализации детей – инвалидов : - психологическое объединение «Познай себя», - информационно-коммуникативное объединение «Квант», - творческое объединение « К вершинам творчества», - досуговое объединение « Когда мои друзья со мной», - социальное объединение «Мир вокруг нас», - профориентационное объединение «Мир профессий» Необходимо выполнить следующее: - Провести выставки творческих работ детей-инвалидов в Районном доме культуры, на предприятиях города, в образовательных учреждениях - Провести благотворительный концерт с участием детей-инвалидов - Установить баннеры социальной направленности в микрорайонах города - Привлечь внимания жителей города к данной проблеме через: флеш-мобы, работу юнкоров, творческие конкурсы детей-инвалидов, баннеры. - Организовать обучение навыкам работы на персональном компьютере детей- инвалидов ( курс овладения ИКТ- технологиями по отдельному плану). - Провести сборы на базе загородного лагеря «Живём у границы». - Провести курс психологических тренингов для детей- инвалидов «Познай себя» (по отдельному плану) - Провести культурно-развлекательные мероприятия с участием детских общественных организаций (по отдельному плану) - Проведение тестирование с участием КГУ «Центр занятости населения» по вопросам профессиональной ориентации - Провести информационную встречу с представителями администрации района и КГУ «Центр занятости населения» по теме «Моё будущее и будущее моего района» - Организовать экскурсии в г.Хабаровск с посещением культурных центров, выставок, театров, парка, учебных заведений для получения профессии. - Организовать экскурсию в п.Лучегорск Приморского края с целью профориентации и знакомства с окружающим миром (экскурсия на ГРЭС, базу отдыха и др.) |
| Кто будет осуществлять их реализацию? | Старшеклассники школы №6 г.Бикина, старшеклассники школ района, молодёжь района, молодые педагоги, психологи, районная молодёжная организация «Монолит», районная молодёжная администрация. |
| Какие ресурсы будут использованы | Материальная база общеобразовательных учреждений, загородного оздоровительного лагеря «Живём у границы», учреждений культуры, отдела по делам молодёжи и спорту администрации Бикинского района, средства, собранные в ходе проведения акции «Спеши творить добро», добровольные пожертвования. |

Рабочий план реализации проекта

Этапы реализации проекта.

| Этапы проекта | Мероприятие проекта | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительная фаза реализации проекта | - Создание оргкомитета, - Назначение ответственных за направления реализации проекта - Создание нормативно-правовой базы; - Заключение договоров о сотрудничестве с общественными организация - Изучение увлечений учащихся различными видами спорта - Утверждение планов реализации проекта по всем направлениям - Публикации материалов по необходимости реконструкции спортивной площадки - Работа с целевыми группами по участию в реализации проекта (предприниматели, рабочие коллективы, депутатский корпус, отделы администрации, педагогические коллективы) | декабрь 2011 г. | Руководитель проекта, Координатор проекта, оргкомитет |
|  |  | Январь –февраль 2012 | Оргкомитет, молодёжная организация «Монолит», представители школьных общественных организаций, коллективы школ, ответственные за реализацию основных направлений проекта, районная молодёжная администрация |
| Активная фаза реализации проекта | - Проектирование пришкольной спортивной площадки учащимися - Мониторинг результатов работы учащихся над проектами - Планирование спортивной площадки | Март –сентябрь 2012 | Участники проекта, Молодёжная организация «Планета-6» МОУ СОШ №6 г.Бикина, оргкомитет, молодёжная организация «Монолит», школьные общественные организации, представители трудовых коллективов, индивидуальные предприниматели |
| Заключительная фаза реализации проекта | Участие в проведении декады инвалидов в районе | Январь 2012 | Оргкомитет проекта |

Результаты реализации проекта

Реализация  данного проекта позволит обеспечить:

-создание системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

-   возможность для детей с ограниченными возможностями  побороть чувство отчужденности и одиночества, получение навыков социализации, коммуникации;

- привлечение внимания молодёжи, учащихся и жителей города к актуальным социальным проблемам, к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование у молодёжи чувства гражданской ответственности;

- формирование у молодёжи  навыков участия в решении актуальных социальных проблем во взаимодействии с органами власти.

.Календарный план реализации проекта

| День проведения | Название объединения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ая пятница месяца | психологическое объединение «Познай себя» | Кабинет психолога молодёжной организации «Планета -6» МОУ СОШ №6 г.Бикина, молодёжный центр, | Тьютер из числа старшеклассников, посещающий «Школу будущего педагога», психолог молодёжного центра |
| 2-ая пятница месяца | информационно-коммуникативное объединение «Квант» | Информационный центр молодёжной организации «Планета -6» МОУ СОШ №6 г.Бикина | Тьютер из числа старшеклассников, специалист районного методического центра |
| К знаменательным датам, праздникам | Творческое объединение « К вершинам творчества» | Образовательные учреждения Бикинского района | Детские общественные организации, молодёжная организация, Дом детского творчества, «Монолит», отдел культуры |
| 3-ья пятница месяца | Досуговое объединение « Когда мои друзья со мной» | Образовательные учреждения Бикинского района | Детские общественные организации, молодёжная организация, Дом детского творчества, «Монолит», отдел культуры |
| 4-ая пятница месяца | профориентационное объединение «Моё будущее» | Центр занятости населения, образовательные учреждения района | Центр занятости населения, молодёжная администрация, молодёжная организация МОУ СОШ №6 |
| Экскурсии, встречи (по отдельному графику | Социальное объединение «Мир вокруг нас» |  | Молодёжная организация «Монолит», центр социальной поддержки населения, молодёжная администрация, районный совет по предпринимательству при главе района |

Бюджет  проекта

| № п/п | Статья расходов | Запрашиваемая сумма | Имеющиеся средства | Полная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канцелярские расходы |  |  |  |  |
| 1 | Бумага для Проектирования | 360 руб. | - | 360 руб. |
| Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 1. | Подвоз песка для прыжковой ямы | руб. | руб. | руб. |
| 2. | Подвоз грунта для выравнивания площадки | руб. | руб. | руб. |
| 3. |  | руб. | руб. | руб. |
| 4. |  | руб. | руб. | руб. |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | руб. |
| 2. | Ксерокс | 4000 руб. | - | 4000 руб. |
|  |  | руб. | руб. | руб. |

Смета проекта

| № п/п | Наименование | Цена | количество | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление баннеров | 5000 руб. | 2 | 10000 руб. |
| 2. | Проведение летних сборов «Радуга для детей -инвалидов на базе загородного лагеря «Живём у границы» | Транспортные расходы – 6000 руб. Призы- 5000 руб. Питание (250 руб. Х20 чел.) |  | 16000 руб. |
| 3. | Ксерокс | 4000 руб. | 1 | 4000 руб. |
| 4. | Проведение досуговых мероприятий (оформление помещений, призы, кубки, медали) | 10000 руб. |  | 10000 руб. |
| 5. | Бумага для занятий объединения «Квант» | 150 руб. | 20 | 3000 руб. |
| 6. | Заправка картриджей | 200 руб. | 5 | 1000 руб. |
| 7. | Организация экскурсий: -«Памятные места Хабаровска» (музеи, выставки, театр) -«Приморская ГРЭС» -«Учебные заведения для людей с ограниченными возможностями здоровья» | 20000 руб. 5000 руб. 20000 руб. | - | 45000 руб. |
| ИТОГО |  |  |  | 89000 руб. |
| Собственные средства на реализацию проекта |  |  |  | 25 000 руб. |
| Необходимые средства |  |  |  | 64000 руб. |