**ПРОЕКТ
1-ой младшей группы
тема: «Храбрая Елочка»**

Тип проекта:

По доминирующему методу: творческий.

 По числу участников: групповой.

 По времени проведения: краткосрочный.

 По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках одной возрастной группы.

 По профилю знаний: монопроект.

 По характеру участия ребенка: участник от зарождения идеи до получения результата.

Участники проекта:

Родители и дети 1-ой младшей группы.

Руководитель:

Воспитатель 1-ой младшей группы.

Средства реализации:

Помощь родителей.

Цель проекта:

Активизация творческого потенциала родителей и детей.

Задачи проекта:

Раскрыть творческие способности родителей.

 Привлечь пассивных родителей в продуктивную деятельность.

 Создать условия и привлечь детей в продуктивную деятельность.

 Создать условия для совместного оформления выставок родителей, детей и педагогов.

Проблема:

Пассивность родителей при проведении творческих тематических выставок, конкурсов внутри группы.

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:

Воспитатель: организует образовательные ситуации, совместную продуктивную деятельность, консультирование родителей и оформление выставки в раздевалке детского сада, также принимает участие в конкурсе «Новогоднее окно» -Сказочный лес. Дети: принимают участие в познавательной и продуктивной деятельности.

 Родители: совместно с детьми и воспитателем создают выставку «Храбрая Елочка».

Обеспечение проектной деятельности:

Методическое: Информационная ширма для родителей «Что за чудо эта елка»; образцы изготовления экспонатов (макетов елочек, объемных елочек на картоне, снежинок).

Материально-техническое: Средства массовой информации – интернет. Материал для художественной деятельности.

Предполагаемый результат проекта:

Внутренние продукты: Приобретение возможности каждой желающей семье принять участие в выставке.

Внешние продукты: Выставка в раздевалке «сказочный лес», участие в конкурсе «Новогоднее окно» - «Сказочный лес».

Содержание проекта:

 В конце декабря родителям 1-ой младшей группы было предложено сделать совместно с детьми экспонаты на тему «Храбрая Елочка». В назначенный срок (через неделю) принесли елочки только 3 семьи. Устно опросив родителей, выяснилось, что затруднения вызывает отсутствие образца изготовления. Поэтому, заинтересовавшимся семьям воспитателем были предложены образцы для создания объемных елочек (образцы из методической литературы, интернета. На электронных носителях либо в печатном варианте) Параллельно с этим, малоактивным родителям и родителям- новичкам (чьи дети посещают д.с. первый год) предлагалось начать с малого - сделать экспонаты для оформления лестничного марша. Каждой семье воспитателем предлагался образец елочки выполненной не объемно, но в разной технике (обрывная аппликация, из салфеток,) на бумаге формата А4. Нескольким семьям предлагались варианты снежинок и этапы вырезания.

 На протяжении второй недели были представлены 13 объемных работ, из фантиков, пластилина, глины, мишуры. Выставки были дополнены работами , сделанными воспитателем с детьми.

 С целью предоставления возможности большему количеству родителей ознакомиться с экспонатами выставки были оформлены в раздевалке и на лестничном марше.

 На основе этих выставок с детьми проводились образовательные ситуации, театрализация на свободную тему в сказочном лесу.

 Этапы работы над проектом:

 *Подготовительный этап.*

Определение цели и задач проекта.

Составление плана основного этапа проектирования.

Изучение сайтов с образцами изготовления елочек.

Изучение литературы, содержащей образцы изготовления елочек и снежинок.

*Основной этап.*

Чтение с детьми литературы о празднике Новый год.

Беседы с детьми о предстоящем празднике.

Совместная деятельность с детьми «Символ Нового года»

Продуктивная деятельность совместно с детьми. (Изготовление экспонатов)

Оповещение родителей о предстоящей выставке.

Индивидуальные консультации родителей по этапам изготовления поделок.

Оформление выставки.

Фиксирование выставки. (фотографирование)

 *Завершающий этап.*

Оформление выставки «Сказочный лес»

Совместная с детьми деятельность.

Вручение сертификатов участникам выставки.

 План реализации проекта:

Подготовительный этап: cрок проведения 1 неделя проектирования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** |  **Ответственные** |  **Ожидаемый результат** |
| Подбор материалов по теме проекта  | ВоспитательРодители | Создание базы для реализации проекта |
| Составление плана основного этапа проектирования | Воспитатель | Разработана стратегия решения  возникших проблем |

Основной этап

Срок проведения: 1 неделя проектирования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Тема** | **Задачи** | **Ожидаемый результат**  | **Участники** |
| Совместная деятельность | Чтение стихов опредстоящем праздникеТокмаковой, Чуковского, Пляцковского, Барто. | Формировать положительный настрой, создавать радостные эмоции в ожидании праздника. |  Дети имеют представления о предстоящем празднике. | Дети,воспитатель |
| Совместная  деятельность | «Символ  Нового года» | Формировать  представления детей об одном из главных атрибутов Н.Г. | Дети имеют  представления елочке, как необходимом атрибуте праздника Новый  год. | Дети,  воспитатель |
| Продуктивная  деятельность | Изготовление  экспонатов.«Храбрая Елочка» | Развивать  творческие способности в создании продуктов деятельности | Дети, используя различный материал создали экспонаты для оформления раздевалки | Дети,  воспитатель |
| Консультация,  раздаточный материал | «Храбрая Елочка» | Предоставить  возможность большему количеству родителей принять участие в  выставке. | Дети  совместно с родителями изучают предложенный материал, используют  его в процессе продуктивной деятельности. | Родители,  воспитатель |
| Информационная  ширма | «Что за чудо эта елка!» | Расширить  знания родителей по теме проекта. | Родители  изучают предложенный материал. | Родители,  воспитатель |

Завершающий этап

Срок проведения: 1 неделя проектирования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ответственны** | **Ожидаемый результат** |
| Выставка рисунков и аппликаций | Воспитатель. | Презентация результатов работы |
| НОД «Храбрая Елочка» | Воспитатель,  дети. | Дети принимают активное участие в беседе по материалам выставки, участвуют в сюжетных играх в «Сказочном лесу» |
| Оформление партфолио проекта | Воспитатель |  |