Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно- гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для детей с туберкулезной интоксикацией второй категории № 288 г. Челябинска

_____________________________________________________________________________

454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75- а, тел. 257- 37- 44

Тема инновационного проекта

«КОСМОС»

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА

Витенберг ОМ,

Панькина Н.В.,

воспитатели МДОУ

г.Челябинск - 2011

Данные об инновационном проекте

Общие сведения:

| Название проекта «КОСМОС» |  | Направление инновационной деятельности: Образовательная область программы дошкольного образования «Познание» |  | Уровень реализации проекта Локальный (в рамках возрастной группы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования проекта (руб.) 10 тыс. рублей |  | Источник финансирования: Добровольные пожертвования родителей |  | Основание: Решение родительского собрания. Протокол № 1 от 16.09.2009 г. |  |
| Сроки реализации проекта |  | Дата начала проекта октябрь 2009 г. |  | Дата окончания проекта Май 2011 г. |  |
| Фамилии, имена, отечества основных исполнителей | Витенберг Ольга Михайловна, воспитатель 1 кв. категории |  |  |  |  |
|  | Панькина Наталья Витальевна, воспитатель 1 кв. категории |  |  |  |  |
|  | Зайкова Наталья Владимировна, Денисова Ольга Владимировна родители, ответственные за финансирование проекта |  |  |  |  |
|  | Шакирова Рамзия Ринатовна, родитель, ответственный за техническое исполнение проекта |  |  |  |  |
| Подпись руководителя дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |  | Е.И.Цветкова |

Специальные сведения:

| 1.1 | Название проекта | «КОСМОС» |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Направление инновационной деятельности: | Образовательная область программы дошкольного образования «Познание» |
| 1.3 | Ключевые слова |  |
|  | Личность (Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений – Ростов н/Д: «Феникс»,1998) | Человек как общественное существо, сформировавшееся в определенной системе общественных отношений. Объективные условия определяют формирование Л.ребенка не сами по себе, а в зависимости от того, в каких условиях складывается его жизнь и деятельность, его отношения с людьми. Каждый ребенок обладает индивидуальными чертами, возникающими в результате своеобразия его условий жизни и воспитания. |
|  | Развитие личности | Стадиальный процесс становления типологических социально-значимых качеств человека и его индивидуальностей. Стадии развития в той или иной мере хронологически совпадают со ступенями образовательной лестницы (с.372) |
|  | Воспитание | Специально организованный и управляемый процесс формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности. Передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и производственному труду. (с.72) |
|  | Деятельность | Необходимое условие развития человека, в процессе которого приобретается жизненный опыт, познается окружающая действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки, благодаря чему развивается и сама деятельность. В деятельности. развиваются психические процессы, формируются умственные, эмоциональные и волевые качества личности, ее способности и характер (с.117-118). |
|  | Партнерство, взаимодействие, совместная деятельность | Вид группового сознательного взаимодействия в процессе совместного достижения общей цели (с. 406). |
|  | Педагогическая система | Множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям образования, воспитания и обучения подрастающего поколения и взрослых людей (325). |
|  | Познавательный процесс | Процессы ощущений, восприятий, внимания, представлений, памяти, воображения и речи, обеспечивающие и каждый в отдельности и в совокупности познание (с.345). |
|  | Метод проектов | - Метод обучения через проектирование (решение) под руководством воспитателя практических проблемных задач интересных для детей (У.Х.Килпатрик, Э.Коллингс ) - Педагогическая технология, включающая систему средств, ценностей и социальных условий. Виды проектов: исследовательское-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.); творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна) |
|  | Космона́вт, или астрона́вт (Большой Энциклопедический словарь) | Человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте. |
|  | Ко́смос | (греч.— порядок, красивое) — строение, мир, вселенная, мироздание, материальный мир |
|  | Вселенная | Совокупность всего, что существует физически. |
|  | Космическое пространство | Относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел |
|  | Космический полёт | Космическим считается полёт, высота которого превышает 100 км. Согласно классификации (ВВС США, United State Air Forces, USAF), космическим полётом считается полёт, высота которого превышает 80 км 467 м. В России же космическим полётом называется орбитальный полёт, — то есть аппарат должен сделать хотя бы один виток вокруг Земли. |
|  | Пилотируемый космический корабль | Аппарат, предназначенный для доставки одного или нескольких человек в космическое пространство, выполнения требуемых задач, и безопасного возвращения экипажа на Землю |
|  | Скафандр | Космический С. предназначен для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности космонавта в течение длит. времени при выходе его из кабины КК в открытое космич. пространство или на поверхность планеты. Космические С. могут быть мягкой, полужёсткой и жёсткой конструкции. Костюм С. состоит из нескольких оболочек для обеспечения жизнедеятельности используется ранцевая система жизнеобеспечения. |
|  | Экипаж | Команда космонавтов для космического полета, состоит из командира корабля и бортинженера. Экипаж бывает основной, дублирующий и резервный. |
| 1.4 | Краткая аннотация инновационного проекта |  |
|  | Основная суть предлагаемого инновационного проекта заключается в применении технологий, активизирующих самостоятельную познавательную активность детей, творческий потенциал родителей воспитанников. Содержательную основу представляет разработанный нами на основе системного подхода проект «Космос» который направлен на: -расширение кругозора детей старшего дошкольного возраста; -единое восприятие мира -развитие общеучебных навыков при подготовке к школе; -привлечение родителей к образовательному процессу, развитию интереса к продуктивной с ребенком совместной деятельности, -формирование патриотических чувств: гордости за технические достижения страны -совершенствование профессиональных компетенций воспитателя дошкольного учреждения -смена позиции воспитателя с носителя знаний и информации на организатора деятельности, консультанта по решению поставленной задачи |  |
| 1.5 | Число основных исполнителей | Взрослых – 5 Детей в совместной с родителями самостоятельной деятельности- 18 |
| 1.6 | Сроки выполнения | Октябрь 2009 –май 2011 года |
| 1.7 | Информация о представлении проекта в иных конкурсах, фестивалях, конференциях | Тезисы воспитателя Витенберг О.М. «Проектная деятельность как средство развития познавательной активности дошкольников» для публикации в сборнике Международной НПК ЧГПУ «Методология педагогики: педагогическая наука и педагогическая практика как единая система» |

Содержание инновационного проекта

Проблема, на решение которой направлен проект

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. Возраст почемучек – самый замечательный возраст  для детей. Малыши активно познают мир, открывают для себя новые истины. С раннего возраста им интересны загадки Вселенной.

Однако, в период перестройки нашего общества, когда активно свертывались технические программы, связанные с освоением космического пространства, проблема космоса стала невостребованной. Косвенно это привело к снижению патриотического воспитания у подрастающего поколения, поскольку достижения в области освоения космического пространства была частью гордости и доказательством мощи нашей страны. В настоящее время в связи с объявленной ООН темой года, посвященной юбилейной дате полета в космос Ю.А.Гагарина, а также направленностью на развитие современных технологий, исследований, появлением первых космических туристов, тема космоса вновь становится достаточно актуальной не только для всей страны, но и конкретно для образовательной системы, в т.ч. дошкольной, в плане познавательного развития дошкольника. Поэтому мы решили провести работу по разработке и внедрению инновационного проекта «Космос».

Нами была выбрана технология метода проектов. Среди имеющихся видов проектов мы выбрали информационно-практико-ориентированный вид. Он основан на применении системного (комплексный, интегрированный) подхода. За элементы системы мы приняли следующее:

Дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.);

План реализации проекта включил работу по трём направлениям:

- работа с детьми,

- работа с родителями

- преобразование предметной среды.

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. Серия занятий объединена основной проблемой.

В чем конкретно состоит актуальность проблемы для районной муниципальной образовательной системы:

- Активное использование в практике педагогической деятельности технологий, активизирующих самостоятельную продуктивную деятельность детей

- Повышение уровня качества подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

- Повышение престижа дошкольного образования в глазах родительской общественности.

- Разработка технологий совместной реализации проекта КОСМОС педагогами с детьми и родителями.

- Популяризация новых образовательных технологий.

Цель нашего проекта:

Формировать у детей представление о Вселенной в целом и о планетах Солнечной системы:

- их расположение относительно Солнца;

- орбиты движения планет;

- зодиакальные созвездия.

Задачи:

- вызвать интерес к познанию космического пространства

- познакомить детей с историей развития  космонавтики

- познакомить с символикой некоторых созвездий

- познакомить со строением солнечной системы, сформировать первоначальные представления  о звездах и  планетах (их величине, о порядке расположения  относительно Солнца, некоторых особенностях)

- сформировать временные представления

- привить любовь к родному краю, стране, планете

- расширить и активизировать словарь

- развивать воображение, творческое мышление,  внимание, память.

- развивать логическое мышление.

- формировать речевое развитие детей,  навыки творческого рассказа.

- воспитывать социально-активную, творческую личность, способную понимать и ценить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним.

Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на весь срок выполнения инновационного проекта

План реализации проекта включил работу по трём направлениям: работа с детьми, работа с родителями и преобразование предметной среды.

| № п/п | Содержание работы | Срок |  | Ответственный |  | Форма представления результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2. 1.3 | Формирование методологической базы проекта Разработка модели проекта Разработка плана реализации проекта Разработка пополнения, и изменения дизайна развивающей среды группы |  |  | воспитатели |  | модель план перечень |  |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. | Формирование МТ базы проекта Проведение родительского собрания группы по введению в проблему проекта Формирование списка необходимых пособий Определение ответственных за приобретение пособий Текущая работа по формированию предметно-развивающей среды. Формирование детской библиотеки Приобретение необходимых пособий, расходных материалов | в течение периода реализации проекта |  | воспитатели родители |  | протокол список план работы |  |
| 3 3.1. 3.2. 3.3. | Формирование учебно-методического обеспечения Создание картотеки стихов, рассказов, считалок, загадок, песенок Разработка конспектов занятий, бесед, Создание демонстрационных пособий: серии тематических картинок, пособий к тестовым заданиям | в течение периода реализации проекта |  | воспитатели |  | Картотека Конспекты перечень |  |
| 4. 4.1 4.2. 4.3. 4.4. | Участие в научно-практических конференциях, методических неделях и т.п. методических мероприятиях различных уровней Публикация статей в сборниках тезисов НПК Участие в фестивалях инновационных проектов Выставка детских работ Распространение опыта через районные и внутриучрежденческие методические объединения |  |  | воспитатели |  | статьи Материалы практикума |  |
| 5 | Разработка и реализация индивидуально-дифференцированных программ действий педагога. | в течение года |  |  |  |  |  |
| 6. 6.1. 6.2. | Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчёт «Об итогах реализации инновационного проекта» |  |  |  |  | Анализ работы |  |
|  | Промежуточный контроль за ходом выполнения проекта с сообщением на педсовете МДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 7. 7.1. 7.2 7.3. 7.5 | Работа с родителями Проведение родительского собрания группы по введению в проблему проекта Приобретение необходимых пособий, расходных материалов, определение ответственных за приобретение Консультации для родителей Реализация проекта с помощью родителей: коллаж «Планета здоровья», детские знаки Зодиака, коллекция марок о космосе, деятельность по обогащению центра Игры |  | 09.2009 |  | воспитатели |  | протокол материалы |

План проведения мероприятий по теме:

| Формы | Тема | Место проведения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Наблюдения | Согласно плану | Территория детского сада | систематически |
| 2.Занятия по познавательному развитию (по теме) | «Солнечная система» «Звезды и кометы» «Лунные оладьи» «Человек и космос» «Пришельцы из космоса» «Космодром» «Древние миры-неизвестные планеты» | групповая комната | 1 раз в месяц |
| 3.Сюжетно-ролевые игры | Тема «Космос» | Групповая комната | систематически |
| 4.Праздники | «Большое космическое путешествие» (посвящен Дню космонавтики) | Музыкальный зал | апрель |
| 5.Развлечения | «Юный астроном» «Земля наш дом» «На планете веселых животных» «Исследования новой планеты» | Музыкальный зал | - раз в квартал |

Ожидаемые в конце проекта конкретные результаты:

-создание оригинальной активизирующей предметной среды в группе;

-расширение кругозора воспитанников;

-повышение уровня патриотического воспитания дошкольников;

-повышение культуры взаимодействия со сверстниками в процессе совместного решения поставленных задач;

вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ,

-формирование позитивного отношения родителей к развитию своего ребёнка, укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с детским садом.

Мы предполагаем, что данная работа приведет к повышению:

-коммуникативной компетентности педагогов,

-квалификационных категорий педагогов,

-родительской компетентности в вопросах содержательного взаимодействия со своими детьми,

-эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми группы, основанной на совместной реализации интересующей детей тематики проекта.

- уровня воспитанников в образовательной области «Познание».

Конечные результаты реализации проекта «Космос»

- развивающая среда, позволяющая ребенку представить проблему проекта в комплексе

- повышение знаний о космосе у детей

-развитие игровой деятельности

- повышение заинтересованности в образовательном процессе родителей

- пополнение библиотеки по теме проекта

- конспекты занятий, бесед, досугов, викторин и т.п. в соответствии с возрастом ребенка

-расширение УМК ОО «Познание», в т.ч. с применением ИКТ

- сценарий итогового развлечения по завершению проекта

Имеющийся у педагогов инновационный задел по проекту

  - План реализации проекта

  - Модель проекта КОСМОС

  - Развивающе - познавательные элементы среды группового помещения

Список основных публикаций , наиболее близко относящихся к предлагаемому проекту

1. Витенберг О.М. «Проектная деятельность как средство развития познавательной активности дошкольников» для публикации в сборнике Международной НПК ЧГПУ «Методология педагогики: педагогическая наука и педагогическая практика как единая система»

Перечень оборудования и материалов, имеющихся для выполнения проекта.

- Центр Изобразительного творчества: Альбомы с картинами космонавта А. Леонтьева, фотографиями космонавта А.Волкова, раскраски на тему КОСМОС, штриховки

- Центр Конструирования: макет ракеты, ЛЕГО-конструктор «Орбитальная станция», схемы для конструирования, конструктор «Летающие тарелки», развертки летательных аппаратов «Звездные войны» для конструирования из бумаги;

- Центр Природы: упаковки с семенами цветов и овощей названных в соответствии с темой проекта (томаты «Космонавт Волков», ромашки Космея, астры «Звезда», бархатцы «Звездный дождь и т.п.)

- Центр Познания: плакат «Солнечная система», книги о космосе, энциклопедии, аудиоэнциклопедия «Полеты в космос» папка-раздвижка о Ю.А.Гагарине - первом космонавте СССР «Знаете, каким он парнем был!», космические карты, макет «Солнечная система», схема созвездий, набор люминофоровых фигур, демонстрационный материал о первых космонавтах отряда «Восход», второго поколения «Союз», тематические картинки, демонстрационный материал «Раз планета, два – комета», журнал об истории развития космоса, животных, побывавших в космосе, учебные презентации и ЦОР, картотека стихов, считалок, загадок, макеты, элемент среды, отслеживающий достижения воспитанников «Звездочки достижений», «Звездочка месяца».

- Центр Динамической активности: фотографии с космонавтами, играющими в спортивные игры (футбол, теннис, волейбол), занимающихся различными видами спорта (плавание, бег, бокс, лыжи, ходьба), занятиями на снарядах; комплексы утренней зарядки, физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижные игры.

- Центр Игры: атрибуты к сюжетно-ролевым играм - костюмы космонавтов, маски, шлемы, кислородные баллоны, настольно-печатные игры

- Реализация проекта с помощью родителей: Коллаж «Планета здоровья», детские знаки Зодиака, коллекция марок о космосе, деятельность по обогащению центра Игры

- 1 телевизор цветной – 1995 г., 1 магнитофон двухкассетный – 1996 г., ДВД – плейер, цифровой фотоаппарат. В музыкальном зале мультимедийная система для показа презентаций.