ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

МДОУ  детский сад №7 «Рябинушка» общеразвивающего вида

городского округа Стреживой.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ТВОРЧЕСТВОМ А. С. ПУШКИНА»

Автор проекта: Биктагирова Т. А.

«ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ТВОРЧЕСТВОМ А. С. ПУШКИНА»

Т А. Биктагирова

Анализ результатов усвоения детьми старшего дошкольного возраста  программного содержания раздела «Ребёнок в мире художественной литературы» выявил следующие результаты: 53% детей среднего уровня испытывают затруднения при слушании более сложных произведений (лирические стихи, поэтические произведения), проявляют неустойчивый интерес к языку литературного произведения,  игнорируют внутреннее переживание героев, эмоциональный отклик на прочитанное выражен слабо.

Это может привести к тому, что в дальнейшем дети не смогут работать с книгой самостоятельно, они не смогут стать духовно богатыми, одухотворёнными, творческими людьми. Выход из создавшийся ситуации мы видим в систематическом приобщении детей к книге.

Мы предполагаем, что благодаря изучению творчества великого русского поэта А.С.Пушкина у детей появится стремление к постоянному общению с книгой,  разовьётся способность наслаждаться художественным словом, они научатся уместно употреблять в речи образные выражения, возникнет  интерес к изучению творчества и других писателей. Дети и родители познакомятся с разными формами работы с книгой и найдут ответы на интересующие их вопросы.

В связи с этим возникла необходимость разработки проекта по изучению творчества А.С. Пушкина.

Цель: развивать представление детей о творчестве русского поэта А.С.Пушкина.

Задачи:

- Учить чувствовать и понимать образный язык сказок, стихов А.С. Пушкина.

- Развивать умение употреблять образные слова, выражения.

- Посредством произведений А.С.Пушкина способствовать воспитанию у детей добрых чувств, интереса и любовь к природе, животным, сочувствия к персонажам.

- Учить детей договариваться, делиться, оказывать поддержку в работе, проявлять интерес к выполненному заданию. Приобщать родителей к семейному чтению произведений А.С. Пушкина.

- Создавать условия для поисково - исследовательской деятельности.

I этап - информационно – аналитическая деятельность. (05.03.09г. - 20.03.09г.)

Исходя из интересов детей, проводится анкетирование родителей, обсуждение целей и задач проекта с родителями, детьми и коллегами. Создание условий, необходимых для реализации проекта.

II этап - организационная, организационно – методическая, техническая деятельность.

( 23.03.09г. – 30.04.09г.)

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта, презентация.

III этап - опытно – экспериментальная и учебно – методическая деятельность. (30.04.09.г. – 12.06.09г.)

Включает в себя сбор и обработку методических, практических материалов, соотнесение поставленных и прогнозируемых результатов с полученными; обобщение материалов проекта.

IV этап - изучение результатов деятельности. (18.05.09.г. – 06.06.09.г.)

Изучение и анализирование результатов проекта.

V этап - оформление результатов. (10.06.09г. – 12.06.09г.)

Обобщение опыта.

При условии реализации данного проекта можно предположить следующие

Результаты

1.Создание в группе необходимых условий по ознакомлению детей с творчеством А.С. Пушкина

а) создание библиотеки произведений А.С.Пушкина.

б) создание уголка развивающих игр, оформление альбома рисунков по произведениям А.С. Пушкина.

2.Изменение отношение 80% детей к книге не только как к развлечению, а как к     источнику познавательных интересов.

3.Активное участие предположительно 80% родителей в реализации проекта.

4.Более бережное отношение к живому миру природы.

5.  Способность детей договариваться, оказывать друг другу поддержку.

6. Умение детей высказывать идеи и предположения.

7.Сформированная потребность и желание детей знать сказки А.С. Пушкина.

8.Создание системы работы по ознакомлению детей с художественными  произведениями А.С.Пушкина.

Оценка эффективности по итогам работы проводится по трём направлениям: дети, родители, педагоги.

Оценка заинтересованности детей, их успешность в общем деле отслеживается через наблюдения и анализ детской деятельности, занятий, бесед с детьми.

Оценка заинтересованности и участия в проекте родителей происходит через их участие в проведении совместных мероприятий, анализ участия родителей в подготовке условий деятельности детей, участие в конкурсах.

Оценка активизации деятельности педагогов отслеживается по качеству проведения работы с детьми в рамках проекта, а также через участие в городском конкурсе проектов.

По окончанию проекта проводится анкетирование всех участников педагогического проекта.

Оборудование и материалы.

1.Книги А.С. Пушкина.

2.Картины и иллюстрации, изображающие сюжеты сказок А.С.Пушкина.

3.Набор персонажей кукольного театра по сказкам А.С.Пушкина.

4.Настольно – печатные игры.

5 Видео- и аудиозаписи по произведениям А. С.Пушкина.

6.Телевизор.

7.Фотоаппарат.

8.Настенная книга.

9.Магнитофон, видеомагнитофон.

10.Материалы для продуктивной изобразительной деятельности и художественного труда.

11. Компьютер.

12. Ксерокс.

Баланс задач и условий реализации проекта.

| I этап - информационно – аналитическая деятельность. |  |
| --- | --- |
| условия | задачи |
| Организационные условия | 1.Организовать работу творческой группы для обсуждения цели и задачи проекта. |
| Информационные условия | 1.Получить информацию от родителей, читают ли они детям произведения А.С.Пушкина 2.Проинформировать родителей о целях и задачах проекта. |
| Кадровые условия | 1.Привлечь к участию в разработке реализации проекта воспитателей параллельной подготовительной к школе группе. |
| Мотивационные условия | 1.Заинтерисовать родителей в создании условий для эффективной реализации проекта. 2.Оформить родительский уголок с рекомендациями по теме проекта. |
| Программно Методические условия | 1.Разработать методические рекомендации для родителей: «Чтение художественных произведений детям в семье». |
| Материально – технические условия | 1.Проинвентарезировать оборудование, материалы ,необходимые для работы по изучению творчества А.С.Пушкина. 2. Подбор произведений А.С. Пушкина. |
| Нормативно – правовые условия | 1.Разработать циклограмму работы с детьми по изучению творчества А.С.Пушкина. |
| Финансовые условия |  |

Баланс задач и условий реализации проекта.

| II этап - организационная, организационно – методическая, техническая деятельность. |  |
| --- | --- |
| условия | задачи |
| Организационные условия | 1.Организовать доставку оборудования и материалов. 2.Организовать работу детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» - любителей творчества А. С.Пушкина. 3.Организовать смотр групп «Навстречу юбилею А. С.Пушкина». 4.Организовать театральное представление по сказкам А.С.Пушкина. |
| Информационные условия | 1.Проаналезировать знания детей о творчестве А.С.Пушкина. 2.Создать самиздат - брошюру «Юбилей А.С.Пушкина». |
| Кадровые условия | 1.Закрепить материально ответственных за оборудование и материалы. 2.Привлечь к реализации проекта выпускников МДОУ. 3. Обучить участников проекта технологии постановки спектаклей по произведениям А.С.Пушкина. |
| Мотивационные условия | 1.Заинтерисовать узких специалистов в инновационной деятельности при реализации проекта. 2.Привлечь родителей к участию в выставке декоративно – прикладного искусства по сказкам А. С.Пушкина. |
| Программно – методически условия | 1.Разработать перспективное планирование работы с детьми по творчеству А. С.Пушкина. 2.Разработать критерии оценки эффективности работы по проекту. 3.Разработать викторину по творчеству А. С.Пушкина. |
| Материально – технические условия | 1.Приобрести книги, картинки, иллюстрации, дидактический материал по творчеству А.С.Пушкина. 2.Обновить персонажей кукольного спектакля по сказкам А.С.Пушкина. 3.Построить декорации к сказкам А.С.Пушкина. 4.Предоставить помещение для детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» |
| Нормативно – правовые условия | 1.Ввести изменения в учебный план, добавить 0,25ч. на дисциплину «художественная литература» 2. Утвердить проект на педсовете. 3. Разработать Положение о работе детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» - любителей творчества А. С. Пушкина. |
| Финансовые условия | 1.Разработать бизнес- план по изысканию источников финансирования проекта. |

Баланс задач и условий реализации проекта.

| III этап - опытно – экспериментальная и учебно – методическая деятельность. |  |
| --- | --- |
| условия | задачи |
| Организационные условия | 1.Распределить работу между участниками проекта. |
| Информационные условия | 1.Подготовить информацию о ходе реализации проекта. |
| Кадровые условия | 1.Назначить ответственного за проведение выставки, конкурса, викторины. |
| Мотивационные условия | 1.Вознаградить участников по итогам реализации проекта. |
| Программно – методически условия | 1.Подготовить и издать методические рекомендации по изучению творчества А. С. Пушкина с детьми 7 – го года жизни. |
| Материально – технические условия | 1.Приобрести видеотеку по сказкам А. С. Пушкина. 2.Провести акцию «Подари книгу детскому саду» (произведения А. С. Пушкина). |
| Нормативно – правовые условия | 1.Подготовить управленческое решение о ходе реализации проекта, о создании методических рекомендаций педагогов. |
| Финансовые условия | 1.Привлечь спонсорскую помощь к реализации проекта. |

Баланс задач и условий реализации проекта.

| IV этап - изучение результатов деятельности. |  |
| --- | --- |
| условия | задачи |
| Организационные условия | 1.Собрать информацию о ходе реализации проекта. |
| Информационные условия | 1.Подготовить информацию о реализации проекта. |
| Кадровые условия | 1.Назначить ответственного за сбор информации. |
| Мотивационные условия | 1.Выявить заинтересованность педагогов по итогам реализации проекта. |
| Программно – методически условия | 1.Обобщить опыт работы по изучению творчества А. С. Пушкина. |
| Материально – технические условия | 1.Вести в эксплуатацию оборудование, дидактический материал по сказкам А. С. Пушкина. |
| Нормативно – правовые условия |  |
| Финансовые условия |  |

Баланс задач и условий реализации проекта.

| V этап - оформление результатов. |  |
| --- | --- |
| условия | задачи |
| Организационные условия |  |
| Информационные условия | 1.Проинформировать родителей о итогах проекта. |
| Кадровые условия |  |
| Мотивационные условия | 1.Оценить работу педагогов по внедрению проекта. |
| Программно – методически условия | 1.Разработать методические рекомендации по реализации проекта. |
| Материально – технические условия |  |
| Нормативно – правовые условия |  |
| Финансовые условия |  |

Перспективный план работы по проекту.

| № |  | Задачи | исполнители |  | Оформление результатов | сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап - информационно – аналитическая деятельность. (05.03.09г. - 20.03.09г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организовать работу творческой группы для обсуждения цели и задачи проекта. |  | Заместитель заведующего по воспитательной работе | ТИГ | 05.03.09 |
| 2. |  | Получить информацию от родителей, читают ли они детям произведения А.С.Пушкина |  | Воспитатели групп Родители | Диаграмма полученных результатов исследования. | 09.03.– 13.03. 09 |
| 3. |  | Проинформировать родителей о целях и задачах проекта. |  | Биктагирова Т. А. |  | 16.03.09 |
| 4. |  | Провести инвентаризацию оборудования материалов необходимых для работы по изучению творчества А.С.Пушкина |  | Воспитатели групп | Оборудование, материалы необходимые для работы по изучению творчества А.С.Пушкина | 17.03.09. |
| 5. |  | Подобрать произведения А. С. Пушкина. |  | Воспитатели групп | Групповая библиотека | 16.03 – 25.03.09 |
| 6. |  | Разработать циклограмму работы с детьми по изучению творчества А.С.Пушкина |  | Биктагирова Т.А. | Циклограмма работы с детьми по изучению творчества А.С.Пушкина | 16.03 – 20.03.09 |
| II этап - организационная, организационно – методическая, техническая деятельность. ( 23.03.09г. – 30.04.09г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организовать доставку оборудования и материалов. | Начальник хозяйственного отдела |  | Оборудование и материалы для реализации проекта | 23.03.-25.03.09 |
| 2. |  | Закрепить материально ответственных за оборудование и материалы. | Иванова О.Н. |  | Ф.И.О. ответственных лиц | 24.03.09. |
| 3. |  | Обучить участников проекта технологии постановки спектаклей по произведениям А.С.Пушкина. | Коваленко А.Д. |  | План работы по подготовке спектаклей по произведениям А.С.Пушкина | 02.04.09 08.04.09 |
| 4. |  | Заинтересовать узких специалистов в инновационной деятельности по реализации проекта. | Заместитель заведующего по воспитательной работе |  | Подпроект узких специалистов | 05.03. – 06.04.09 |
| 5. |  | Разработать проект совместно с воспитателями параллельной подготовительной к школе группе. | Биктагирова Т.А. |  | проект | 05.03. – 13.03.09. |
| 7. |  | Оформление родительского уголка: размещение статей, консультаций, рекомендации по теме проекта. | Биктагирова Т.А. Погорелова Е. В. |  | Папка – передвижка с информацией по теме проекта. | 12.03.09 |
| 8. |  | Создать викторину по творчеству А.С.Пушкина. | Биктагирова.Т.А. |  | Сценарий викторины по творчеству А. С.Пушкина. «Сказка в гости к нам пришла». | 15.03. - 20.03.09 |
| 9. |  | Приобрести книги, картинки, иллюстрации, дидактический материал по творчеству А.С.Пушкина. | Воспитатели Родители Спонсоры |  | Книги, картинки, иллюстрации, дидактический материал по творчеству А.С.Пушкина. | 05.03.- 20.03.09 |
| 10. |  | Построить декорации к сказкам А.С.Пушкина. | Воспитатели Родители |  | Декорации к сказкам А.С.Пушкина. | 11.03.- 17.03.09 |
| 11. | Организовать работу детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» - любителей творчества А. С. Пушкина. |  | Биктагирова Т.А. |  | План работы клуба «Там на неведомых дорожках…» - любителей творчества А. С. Пушкина. | 11.05.- 6.06. 09 |
| 12. | Разработать положение о работе детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» - любителей творчества А.С. Пушкина. |  | Заместитель заведующего по воспитательной работе |  | Положение о работе детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» - любителей творчества А. С.Пушкина. | 30.04.09 |
| 13. | Ввести изменения в учебный план. |  | Заместитель заведующего по воспитательной работе |  | Включение в план 0,25 ч. на дисциплину «Художественное чтение» | 18.03.09. |
| 14. | Утвердить проект на педсовете |  | Заведующий МДОУ |  | Приказ | 27.03.09. |
| 15. | Предоставить помещение для детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» |  | Заместитель заведующего по воспитательной работе |  | Помещение для детско – родительского клуба «Там на неведомых дорожках…» | 11.05.-6.06. 09 |
| 16. | Разработать бизнес- план по изысканию источников финансирования проекта. |  | Заведующий МДОУ |  | Бизнес- план по изысканию источников финансирования проекта. | 10.03.- 23.03.09 |

| № | Задачи | исполнители | Оформление результатов | сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III этап - опытно – экспериментальная и учебно – методическая деятельность. (30.04.09г. – 12.06.09г.) |  |  |  |  |
| 1. | Чтение произведения «Сказка о царе Салтане и сыне его Гведоне». «Сказка о золотом петушке». | Воспитатели | Рисунки детей по содержанию сказки | 30.04. – 22..05.09. |
| 2. | Посещение городской детской библиотеки. | Сотрудники ГДБ Воспитатели | Книги А.С. Пушкина для чтения | 02.05.09 |
| 3. | Сюжетно – ролевая игра «Библиотека». | Воспитатели | Сценарий сюжетно – ролевой игры. | 10.05.09. |
| 4. | Сюжетная лепка « По сказкам пройдём - волшебство найдём». | Воспитатели | Продукт детской деятельности | 03.05..09 |
| 5. | Аппликация по произведения А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке». | Воспитатель | Продукт детской деятельности | 07.05.09 |
| 6. | Конструирование из природного бросового материала по произведениям А. С. Пушкина. | Воспитатели | Продукт детской деятельности | 09.05.09. |
| 7. | Привлечь родителей к участию в выставке декоративно – прикладного искусства по сказкам А.С.Пушкина. | Воспитатели Дети Родители | Выставка работ декоративно – прикладного искусства по сказкам А. С. Пушкина. | 18.05.09 |
| 9. | Назначить ответственного за проведение выставки, конкурса, викторины. | Заместитель заведующего по воспитательной работе | Ф.И.О. ответственного | 03.05. - 18.05.09 |
| 10. | Привлечь спонсорскую помощь к реализации проекта. | Иванова О.Н. | Денежные средства, подарки для участников проекта. | 13.04.- 06.06..09 |
| 11. | Организовать смотр -конкурс групп «Навстречу юбилею А. С. Пушкина». | Заместитель заведующего по воспитательной работе | Денежная премия | 29.05.09 |
| 12. | Викторина по творчеству А. С. Пушкина « Сказка за сказкой». | Биктагирова Т. А. | Призы, грамоты , сертификаты участников викторины | 11.05.09 |
| 13. | Конкур рисунков по сказкам А.С.Пушкина. | Ивашутина Е. В. | Призы, грамоты, сертификаты участников конкурса. | 05.05.- 08.05.09. |
| 14. | Создать самиздат - брошюру «Юбилей А.С.Пушкина». | Воспитатели подготовительных к школе групп | Брошюра «Юбилей А.С.Пушкина». | 18.05.- 29.05.09 |
| 15. | Конкурс чтецов - стихи А. С. Пушкина | Крамаренко Е. Г. | Призы, грамоты сертификаты участников конкурса. | 16.05.09. |
| 16. | Разработать методические рекомендации для родителей: «Чтение художественных произведений детям в семье». | Заместитель заведующего по воспитательной работе | Методические рекомендации для родителей: «Чтение художественных произведений детям в семье». | 16.03 – 20.03.09 |
| 17. | Провести совместный праздник «Там на неведомых дорожках» с выпускниками МДОУ | Иванова О.Н. Биктагирова Т.А. | Призы, грамоты , сертификаты участников праздника. | 20.05.09 |
| 18. | Обновить персонажей кукольного спектакля по сказкам А.С.Пушкина. | Воспитатели Дети Родители | Персонажи кукольного спектакля по сказкам А.С.Пушкина. | 03.05.- 17.05.09 |
| 19. | Организовать театрализованное представление по сказкам А. С. Пушкина | Биктагирова Т.А. Моздор Н.А. | Театрализованное представление по сказкам А. С. Пушкина. | 18.05.09 |
| 20. | Провести блиц -турнир на лучший вопрос по произведениям А. С. Пушкина. | Моздор Н.А. Родители | Призы, грамоты , сертификаты участников турнира. | 08.05.- 13.05.09. |
| 21. | Вознаградить воспитателей- участников по итогам реализации проекта. | Заведующий МДОУ | Почётная грамота | 30.04.- 06.06.09 |
| 22. | Приобрести видеотеку по сказкам А. С. Пушкина. | Моздор Н.А. Биктагирова Т.А. | Видеотека по сказкам . С. Пушкина. | 05.03. – 06.06.09 |
| 23. | Провести акцию «Подари книгу детскому саду» (произведения А. С. Пушкина). | Биктагирова Т.А. Погорелова Е. В. | Пополнение детской литературы | 10.05.09. |
| 24. | Подготовить и издать методические рекомендации по изучению творчества А. С. Пушкина с детьми 7 – го года жизни.. | Начальник хозяйственного отдела | Методические рекомендации | 08.05.-20.05.09. |
| 25. | Оформление альбома «Мы художники – иллюстраторы». | Ивашутина Е. В. Биктагирова Т.А | Альбом «Мы художники – иллюстраторы». | 12.05.09. |
| 26. | Литературный аукцион «Умники и умницы». | Биктагирова Т.А Иванова О. Н. | Картотека загадок по творчеству А. С. Пушкина. | 01.06.09. |

| № |  | Задачи | исполнители | Оформление результатов | сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV этап - изучение результатов деятельности. (18.05.09г. – 06.06.09г.) |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проанализировать знания детей о творчестве А.С.Пушкина. | Иванова О.Н. Погорелова Е.В. | Аналитическая справка | 18.05.- 05.06.09 |
| 2. |  | Подготовить информацию о ходе реализации проекта. | Заместитель заведующего по воспитательной работе | Аналитическая справка | 08.06. 09. |
| 3. |  | Презентация проекта в форме литературно – музыкальной композиции. | Моздор Н.А. Биктагирова Т.А. | Литературно- музыкальная композиция | 03.06.09. |
| 4. |  | Анкетирование родителей. | Иванова О.Н. Погорелова Е.В. | Отзывы о проекте. | 01.06.- 06.06.09 |
| № | Задачи |  | исполнители | Оформление результатов | сроки |
| V этап - оформление результатов. (10.06.09г. – 12.06.09г.) |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Разработать методические рекомендации по реализации проекта. |  | Биктагирова Т.А. | Методические рекомендации | 10.06.09. |
| 2. | Обобщить опыт работы по изучению творчества А. С. Пушкина. |  | Биктагирова Т.А. | Публикация опыта работы в дошкольном журнале. | 12.06.09 |

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА.

| Приобретение | код | всего | бюджет | Другие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение технических средств | 310 | 3000 | 1500 | 1500 |
| Приобретение методической литературы, нглядно - дидактический материл. | 340 | 1000 | 500 | 500 |
| Приобретение художественной литературы по творчеству А.С.Пушкина | 310 | 1000 | 500 | 500 |
| Награждении победителей конкурса | 290 | 1500 | 500 | 1000 |
| Всего: |  | 6500 | 3000 | 3500 |

Список используемой литературы.

- Агапова И.А., Давыдова М.А. «Мир родного языка». М., 2008

- Дронова Т.Н. «Дошкольникам о художниках детской книги». М.,1991

- Казакова  Т.Г. «Развитие у детей творчества». М.,1985

- Казакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». М.,1990

- Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской  народной культуры». СПб, 1997

- Ксёнда О.Г. «Организация сотрудничества детского сада и семьи». Мозырь ООО  ИД «Белый Ветер», 2006

- Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия». М., 1992

- Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой». М., Сфера,1998

- Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой». Харьков «ФОЛИО»., М., «АСТ» 2000

- Чурилова Э.Т. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников». М., 2003