МБ ДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №99»

ПРОЕКТ

«ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА»

Чита 2013

Целеполагание:

Зимний период самый долгожданный для детей и взрослых. Это время чудес, ожидания праздника и подарков.

Забайкальская зима славится своими крепкими морозами, но снега обычно очень мало. Мы предлагаем украсить территорию центрального входа в детский сад ледяными постройками и фигурами из бросового материала.

Цель:

Создание дизайн-проекта по преобразованию территории образовательного учреждения в комфортную и красивую ледяную сказку.

Задачи:

- Создать сказочное, радостное настроение для детей.

- Украсить центральный вход в детский сад ледяными постройками, использовать бросовый материал, пенопласт, украшения для нового года.

- Проявлять творческий подход в оформлении.

Сроки проекта: декабрь 2013 год.

Место оформления: территория центрального входа в детский сад.

Участники проекта:

- Эколог Калуга НВ

- Воспитатель ИЗО Круговая СВ

- Руководитель ФИЗО – Кожевникова ЮА

Разработка проекта:

1 этап:

Зарисовки дизайн-проекта «Ледяная сказка» (наброски), обсуждение построек, цвет, форма фигур.

Подготовка бросового материала для заполнения цветной водой.

Работа с родителями группы №5 – заготовки из пенопласта.

2 этап:

Подготовка ледяных заготовок.

Заморозка воды в коробках из под молока, сока, воздушные шары.

(Заготовки морозим в течении недели)

3 этап:

Залить клумбы для имитации озёр. Построение замка, распределение ледяных фигур (часы, черепаха, гусеница) на предполагаемой площадке для оформления.

Установка креативной ёлки из мётел. Фигур из ДВП – снеговики, Дед Мороз, Снегурочка, ёлки.

Постройка города из пенопласта.

4 этап:

Презентация. Рассмотреть «Ледяную сказку» с детьми и родителями посещающими детский сад.

Предполагаемый результат:

Снеговики встречают детей с подарками.

Оформление участка группа №9

Клумбы.

Украшения подвесные

Украшение участка группа №6

Украшение участка группа №7

Значимость проекта.

Данный проект имеет огромное значение для эстетического оформления территории детского сада в зимний период времени в условиях бесснежной зимы Забайкальского края.