МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА ПОКАЧИ ХМАО-ЮГРЫ

ПРОЕКТ

Школьный конкурс «Наш самый классный коллектив»

Разработчик:

Никитенко Майя Алексеевна,

заместитель директора школы

по воспитательной работе

Покачи

2007

Проект «Школьный конкурс «Наш самый классный коллектив»

Краткая аннотация проекта.

Проект школьного конкурса «Наш самый классный коллектив» будет реализован в муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2 города Покачи ХМАО Тюменской области.

Выполнила Проект Никитенко М.А., заместитель директора МОУ СОШ №2.

На наш взгляд, современные подростки утратили интерес к общественным, гражданским событиям своей страны, к проблемам возрождения и развития российской культуры. По данным социологических исследований, интересуются общественной жизнью современного общества только 33% респондентов.

Поэтому воспитательная система МОУ СОШ №2 включает в себя ряд мероприятий, направленных на активизацию участия учеников в жизни школы, города.

Проект планируется осуществить для учащихся 7 – 11 классов. Ведь именно в этот возрастной период у подростков формируется самосознание, открытие своего внутреннего Я, возрастает потребность в  самоутверждении, а чуть позже возникает необходимость в самоопределении на будущее (выбор профессии, нравственных ценностей, формирование мировоззрения, жизненной и гражданской позиции).

Участие в Проекте поможет учащимся в формировании таких позитивных качеств личности как стремление к лидерству, чувство коллективизма, умение работать в коллективе, активная жизненная и гражданская позиция.

Занятость в Проекте, предположительно, должна повлиять на снижение количества асоциальных проявлений в поведении учеников нашей школы.

Цель реализации Проекта: поддержка активности учащихся в  социальной, общественной и творческой сферах жизни школы, города, страны.

Задачи Проекта:

- Выявление, развитие и реализация творческих способностей школьников.

- Воспитание активной жизненной и гражданской позиции и ответственности.

- Пропаганда ценностей российского общества (Здоровье, Труд, Семья, Отечество, Культура, Творчество).

- Активизация участия родителей в жизни школы.

Данный Проект был апробирован в МОУ СОШ №2 в 2006-2007 учебном году и получил одобрение в ученическом и педагогическом коллективе школы. С 2007-2008 учебного года планируется ежегодное проведение Конкурса с учётом пожеланий и интересов учеников школы.

Продолжительность реализации Проекта с сентября по декабрь 2007 года – в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни»

Степень реализации Проекта.

Проект школьного конкурса «Наш самый классный коллектив» был разработан и осуществлён в 2006-2007 учебном году и получил одобрение ученического и педагогического коллектива школы.

Показательно, что благодаря реализации Проекта:

- повысилась активность участия классных коллективов и отдельных учащихся школы в общественной жизни школы и города на 27%;

- был выявлен ряд талантливых учащихся в различных сферах деятельности, ранее не проявивших свои способности;

- повысилось количество старшеклассников, определивших сферу своей будущей профессиональной деятельности на 44% (в том числе приоритет педагогической деятельности отдали – 8% учащихся);

- снизилось количество совершаемых школьниками правонарушений на 12%;

- повысилась активность участия родителей в жизни школы на 23%.

Так же, учащимися был высказан интерес к работе с инновационными компьютерными к программами, выполнению эскизов дизайнерских работ, созданию рекламных видеороликов и т. д.

В связи с этим в Конкурс были включены новые направления деятельности -  «Новый взгляд», «Галерея наших интересов».

Для улучшения вышеперечисленных результатов необходимо:

- продолжить работу по реализации Проекта школьного конкурса «Наш самый классный коллектив»;

- улучшить программное обеспечение компьютерного класса школы;

- продумать мотивацию учащихся на участие в Конкурсе (путём введения в наградной фонд экскурсионный поездок всем классным коллективом в исторические и культурные центры Тюменской области и ХМАО);

- привлекать к организации «Учёбы классного актива» по Конкурсным направлениям лучших специалистов школы, города;

- расширять внешкольные связи с городскими предприятиями и учреждениями культуры и дополнительного образования города.

Описание организации заявителя.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» начала свою деятельность с  1989 года.

Основной целью работы школы является создание оптимальных педагогических условий каждому ребёнку в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи работы:

1. Индивидуализация обучения с учётом особенностей учащихся.

2. Формирование у школьников культуры здоровья;  стремления к здоровому образу жизни.

3. Повышение интеллектуального ресурса школы путём создания условий для реализации программы «Одарённые дети».

4. Создание дополнительной образовательной среды для многогранного развития личности каждого ученика.

В 2006-2007 учебном году в школе создано 45 классов комплектов, в которых обучается 745 детей, из них:

- 1 – 4 классов – 10 (202 учеников);

- 5 – 6 классов –  9 (72 учеников);

- 7 – 8 классов – 13 (100 учеников);

- 9 – 11 классы – 10 (194 учеников).

В связи с тем, что в школе обучаются дети с различными интеллектуальными и психологическими особенностями созданы классы различных видов. Из них: общеобразовательных  классов – 24, классов компенсирующего обучения – 6, специальных коррекционных классов VII вида – 9, специальных коррекционных классов VIII вида – 3.

В своей работе МОУ СОШ №2 реализует следующие направления учебно-воспитательной деятельности: интеллектуально-развивающее, физкультурно-оздоровительное, нравственно-этическое, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое,  профориентационное, трудовое воспитание, урочная работа, спортивно-массовая, информационно - профилактическая, организация работы с одарёнными детьми, организация внеклассной досуговой деятельности.

В школе реализуются программы: «Одарённые дети», «Подготовка и введение предпрофильного и профильного обучения в МОУ СОШ №2 на период 2005-2008 г.г.», комплексная программа «Культура здоровья».

В следующем учебном году планируется разработка «Программы развития МОУ СОШ №2 на 2007 – 2012 г.г.»; «Программа формирования у школьников нравственно-этической культуры»; ряд мероприятий, направленных на подготовку к 20-летнему юбилею МОУ СОШ №2.

Описание Проекта.

Выявление, развитие и реализация творческих способностей учащихся; формирование у них активной жизненной и гражданской позиции; приобщение школьников к здоровому образу жизни – являются наиболее приоритетными направлениями в работе МОУ СОШ №2.

Достижение цели и задач реализации Проекта школьного конкурса «Наш самый классный коллектив»  планируется путём использования в работе:

- форм и методов мотивирующих выявление интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

- творческого взаимодействия педагогов, учащихся и родителей для достижения оптимальных результатов реализации Проекта;

- новых компьютерный программ и технологий;

- достойных форм поощрения победителей Конкурса (экскурсионные поездки в культурные центры Тюменской области, ХМАО).

В реализации Проекта будут принимать участие члены педагогического и ученического коллектива МОУ СОШ №2 города Покачи:

- педагоги-организаторы;

- педагоги дополнительного образования, руководитель физвоспитания;

- классные руководители  7 – 11 классов;

- учащиеся 7-11 классов;

- родители учащихся 7 – 11 классов;

- учителя предметники;

- валеолог, психолог, социальный педагог школы.

В ходе реализации Проекта планируется создание следующих структур по подготовке и проведению Конкурса:

«Оргкомитет».

Состав: заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы,  школьный психолог, валеолог, социальный педагог, руководитель физического воспитания школы.

Функции:

- организация проведения заседаний Совета Дела по реализации Проекта;

- разработка планов, положений;

- выполнение организационно-педагогических мероприятий по проведению «Учёбы актива», подготовке и проведению конкурсных выступлений;

- организация работы «Жюри»;

- осуществление статистического и тематического контроля и учёта участия классов в Конкурсе;

- консультативная и методическая помощи классный коллектива в подготовке к Конкурсу;

- мотивирование и агитация учащихся на участие в Конкурсе;

- анализ проведения Конкурса.

«Группа экспертов».

Состав: учителя предметники, специалисты в работе по предлагаемых конкурсным направлениям.

Функции:

- проведение краткосрочного курса обучения новым, прогрессивным технологиям выполнения работ по основным направлениям Конкурса;

- в ходе подготовки классных коллективов к конкурсу оказание консультативной помощи;

- возможность членства в  Жюри Конкурса.

«Исполнители».

Состав: учащиеся 7 – 11 классов и их классные руководители, родители.

Функции:

- выполнение учащимися конкурсных работ при поддержке и под руководством классных руководителей;

- участие в подготовке к Конкурсу родителей учащихся.

«Жюри».

Состав: представители городской администрации, Управления образования, администрации школы, школьного ученического самоуправления, педагогического коллектива школы.

Функции:

- оценивание конкурсных работ по направлениям (номинациям);

- выявление победителей Конкурса;

- контроль реализации Проекта школьного конкурса «Наш самый классный коллектив».

«Пресс-центр».

Состав: представители школьного ученического пресс-центра, учителя литературы.

Функции:

- освещение хода Конкурса в школьной газете «Школьный вестник», по школьному радио;

- сотрудничество, предоставление информации о ходе конкурса городским средствам массовой информации.

Отбор участников реализации проекта школьного конкурса «Наш самый классный коллектив» предполагает добровольное участие в нём детей и свободный выбор учащимися и их классными руководителями форм, методов, степени участия в Конкурсе.

Рабочий план реализации проекта школьного конкурса «Наш самый классный коллектив»

| № | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание Совета Дела «Планирование проведения школьного конкурса «Наш самый классный коллектив» (далее -Конкурс) | Сентябрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. |  |
| 2. | Разработка положения, плана проведения Конкурса. | Сентябрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Совет старшеклассников |  |
| 3. | Проведение «Учёбы классного актива» по направлениям проведения Конкурса: | Сентябрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. | Запрашиваемые средства: Компьютер – 37000 руб., компьютерные программы – 15000 руб. Всего: 52000 рублей Местный бюджет: расходные материалы к компьютеру – 1000 руб., расходы на интернет – 2000 руб., канцелярские товары – 1000 руб., художественные принадлежности – 1000 руб. Всего: 5000 рублей Итого: 57000 рублей |
|  | 3.1.»Галерея наших интересов» (компьютерные технологии, литературная, художественная деятельность» | Сентябрь | Дихтенко В.Г. Балаболова Т.Т. Пантелеева Л.Г. Османова М.М. |  |
|  | 3.2.»Новый взгляд» (проектно-теоретическая, рекламная деятельность) | Сентябрь | Никитенко М.А. Мифтахова В.Н. |  |
|  | 3.3.»Культура и творчество» (драматизация, художественная самодеятельность, творческие разработки) | Сентябрь | Писаревская А.В. Кныш А.Г. Коповая О.М. |  |
|  | 3.4.»Содружество МЫ» (вожатско-педагогическое, спортивно-оздоровительное, семейное направления) | Сентябрь | Мукало А.С. Писаревская А.В. |  |
|  | 3.5.»Успех в твоих руках» (трудовое, декоративно-прикладное направление, дизайн) | Сентябрь | Османова М.М. Малюта В.И. |  |
| 4. | Заседание Совета Дела «Организация проведения Конкурса» (выбор 5 направлений для участия в Конкурсе каждым классным коллективом) 4.1. «Галерея наших интересов»: - лучший видеофильм или слайдфильм «Завтра начинается - сегодня»; - фотоколлаж, фотоальбом, фотостенд «Из жизни одного класса»; - оформление выставки «Нам есть чем гордиться» - летопись классной жизни «Жить на земле – это счастье!» - информационный буклет о классе, школе, городе «Мы вместе!» | Сентябрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. |  |
|  | 4.2. «Успех в твоих руках»: - практический проект «Наш классный мини - «Зимний сад» - самый уютный класс - наш любимый уголок |  |  |  |
|  | 4.3. «Новый взгляд»: - социальный проект «Формула успеха» (видение путей прогрессивных преобразований в обществе) - самое лучшее предложение в план работы школы - презентация портфолио «Самый «богатый» класс» - проект «Моя школа – школа будущего» |  |  |  |
|  | 4.4. Культура и творчество: - творческие программы - инсценировки - концерты - игровые сюжеты и т.д. |  | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. |  |
|  | 4.5. Содружество МЫ: - на лучшее мероприятие для учеников начальных классов (досуговое, спортивное, познавательное) - налаживание шефских взаимосвязей с МДОУ г. Покачи; - на лучший семейный номер, выступление… - на лучшее внеклассное мероприятие - и.т. |  |  |  |
| 5. | Работа классных коллективов по подготовке к участию в Конкурсе. | Октябрь | Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. | Запрашиваемые средства: фотопринтер – 5000 руб. Всего: 5000 руб. Местный бюджет: расходные материалы для компьютера – 1000 руб., канцелярские товары – 1000 руб., художественные принадлежности – 1000 руб., стенды – 10000 руб. Всего: 13000 руб. Итого: 18000 руб. |
| 6. | Проведение итоговых мероприятий Конкурса по направлениям: | Ноябрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. | Запрашиваемые средства: Большой выдвижной экран – 18000 руб., кабель подключения компьютера к проектору – 4000 руб. Всего: 22000 руб. Местный бюджет: костюмы для конкурсных выступлений – 6000 руб. Всего: 6000 руб. Итого: 28000 (местный бюджет) |
|  | 6.1. «Галерея наших интересов» |  |  |  |
|  | 6.2. «Успех в твоих руках» |  |  |  |
|  | 6.3. «Новый взгляд» |  |  |  |
|  | 6.4. «Культура и Творчество» |  |  |  |
|  | 6.5. «Содружество МЫ» |  |  |  |
| 7. | Работа жюри по оцениванию участия классных коллективов в Конкурсе (основные критерии: качество выполнения работы, степень участия всех членов классного коллектива в работе) | Ноябрь – декабрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Члены жюри Конкурса |  |
| 8. | Проведение заключительного мероприятия Конкурса «Презентация класса» | Ноябрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. | Запрашиваемые средства: Костюмы для художественной самодеятельности – 12000 руб. Всего: 12000 руб. Местный бюджет: поощрительные подарки для победителей в отдельных номинациях – 10000 руб. Всего: 10000 руб. Итого: 22000 руб. |
| 9. | Церемония награждения победителей Конкурса (1, 2 , 3 место и по номинациям) | Декабрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. | Местный бюджет: Дипломы – 10000 руб., подарки победителям за 1 место, 2 место, 3 место – 34000 руб. Итого: 34000 руб. |
| 10. | Освещение хода Конкурса в школе и в городских средствах массовой информации. | Сентябрь – декабрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Школьный пресс-центр | Местный бюджет: Расходные материалы для компьютера – 1000 руб. Всего: 1000 руб. Итого: 1000 (местный бюджет) |
| 11. | Заседание Совета Дела «Анализ проведения Конкурса» | Декабрь | Никитенко М.А. Писаревская А.В. Классные руководители, ученический актив 7-11 кл. |  |

Конкретные ожидаемые результаты.

По итогам реализации данного Проекта планируется:

- повысить активность участия классных коллективов в жизни школы и города до 100%;

- повысить активность участия учащихся в жизни школы и города до 85 %;

- выявить наиболее способных учащихся по направлениям, предусмотренным участием в Конкурсе для дальнейшей работы с ними в рамках программы «Одарённые дети»;

- повысить ценностное отношение учащихся школы к общенациональным приоритетам (Труд, Семья, Отечество, Здоровье, Культура, Творчество);

- активизировать участие родителей в жизни школы до 70 %;

- возродить и наладить вожатские взаимосвязи между учащимися среднего-старшего звена и учениками начальных классов;

- организовать шефские взаимосвязи с детскими дошкольными учреждениями города Покачи;

- собрать демонстрационный и творческий материал для открытия школьного музея МОУ СОШ №2;

- повысить конкурентоспособность МОУ СОШ №2  в городе Покачи;

- добиться роста удовлетворённости учащихся жизнедеятельностью в школе;

- обогатить теоретический, технологический и методический арсенал педагогического коллектива МОУ СОШ №2.

Механизм оценки результатов.

Оценка эффективности реализации Проекта школьного конкурса «Наш самый классный коллектив» будет производиться по следующим критериям:

- % участия классных коллективов в жизни школы и города;

- % участия  отдельных учащихся в жизни школы и города;

- количество учащихся проявивших свои таланты и способности по направлениям, предусмотренным участием в Конкурсе;

- % участие родителей в жизни школы;

- % учащихся осознающих главными личностными ценностными ориентирами «Здоровье», «Семью», «Труд», «Творчество», «Образование», «Отечество»;

- % старшеклассников, определивших свою будущую профессиональную направленность;

- количество мероприятий проведённых учащимися 7-11 классов для учеников начальных классов и воспитанников подшефного детского сада;

- количество совершённых учащимися школы правонарушений.

Оценку результатов работы в ходе реализации Проекта будет производить администрация школы

Перспективы дальнейшего развития Проекта.

Школьный конкурс «Наш самый классный коллектив» будет проводиться для учащихся 7-11 классов ежегодно в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни».

С каждым годом к нему будут подключаться всё новые поколения учеников школы. По нашим предположениям, за период обучения в 7, 8, 9, 10, 11 классах, учащиеся школы апробируют себя во всех предложенных направлениях конкурса: от самых легких до наиболее сложных.

Так же направления, конкурсные задания ежегодно будут обновляться, дополняться с учётом пожеланий и предложения учащихся школы, их родителей.

Лучшие наглядные работы, выполненные учащимися в процессе реализации Конкурса, будут пополнять школьный и городской музей. Лучшие проекты, созданные школьниками будут реализованы в школе или городе Покачи.

Предусмотрено так же расширение взаимосвязей с городскими предприятиями и учреждениями культуры и дополнительного образования.

После успешной реализации в МОУ СОШ №2 Проект так же может быть реализован в других общеобразовательных учреждениях города.

После приобретения наиболее необходимых технических средств, для выполнения учащимися работ по направлениям Конкурса, Конкурс станет традиционным школьным мероприятием и будет финансироваться из школьного бюджета.