ВУРНАРСКИЙ  РАЙОННЫЙ  ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МП  ЧР

МОУ «АЛГАЗИНСКАЯ СОШ» ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧР

РАЙОННЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАБОТЕ  С

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА «МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ»

АВТОР ПРОЕКТА: ИВАНОВА РИММА ГЕРМАНОВНА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР МОУ

«АЛГАЗИНСКАЯ СОШ» ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧР

1.    Полное    наименование проекта:

СЕМЬЯ  - ОДИН ИЗ ШЕДЕВРОВ ПРИРОДЫ.

Д. САНТАЯНА.

2. Краткая аннотация проекта

Семью сравнивают со стартовой площадкой , которая определяет жизненный маршрут человека. Исходя из этого положения проект получил такое название.

Проект выполняет администрация МОУ «Алгазинская СОШ» совместно с социальным педагогом , классными руководителями  и Женским Советом  сельского поселения.  Местом реализации проекта является территория  Алгазинского сельского  поселения. Проект находится в  процессе разработки.  Сроки реализации проекта: 2008 год.

Заявителем является заместитель директора по УМР МОУ «Алгазинская СОШ»  Иванова Р.Г., проживающая в д. Алгазино, ул. Новая,6. Рабочий телефон: 37-2-51, домашний 37-2-45, 8-927-841-15-69.  Директор школы – Павлова С.Г., д. Хорн-Кукшум, 37-2-51.

Стоимость проекта:

- вся стоимость – 1000 рублей

- имеется – 1000 рублей

- требуется – 1-2 тысячи

Проект нужен:

- для координации работы различных социальных институтов по сохранению благоприятного психологического климата в семье , в школе;

- для повышения роли семьи и социума в воспитании детей;

- для улучшения правового состояния в школе.

Аудитория проекта: классные руководители,  актив учащихся, родители.

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА:

- ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

- создание единого воспитательного поля для организация целенаправленной и взаимосвязанной профилактической работы с социально дезадаптированными несовершеннолетними .

ЗАДАЧИ:

- диагностика асоциальных отклонений и социальной дезадаптации

несовершеннолетних и осуществление дифференцированного

подхода в выборе воспитательно – профилактических средств;

- интеграция социальных институтов для обновления воспитательной системы школы;

- повышение  уровня воспитанности учащихся путем использования инновационных воспитательных технологий и этнопедагогических подходов для совершенствования учащихся;

- создание психолого- педагогического комплекта информационного материала в ходе реализации проекта.

3. Степень реализации проекта.

Проект начинает действовать с января 2008 года. 2008 год объявлен Президентом ЧР Годом семьи и проект посвящен этому событию нашей республики.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Как редко ребенок бывает таким, как нам хочется…

Януш Корчак.

Тема проекта предполагает  консолидацию усилий педагогического коллектива, общественности, ученического самоуправления и других социальных органов для улучшения и обновления воспитательной системы в школе . Ее задачи предусматривают использование национальных традиций родного народа для совершенствования воспитательной  работы, использование инновационных воспитательных технологий , вовлечение самих детей для самовоспитания. Важную роль для претворения в жизнь проекта играет  педагогический коллектив, детский актив, родительский комитет.

Намечено  привлечение работников медицины, милиции, психологов для взаимосвязанной работы по социальной реабилитации несовершеннолетних .

Для реализации проекта предусмотрено использование школьных  воспитательных традиций , опыт лучших учителей. Сначала в каждом классе путем диагностики выявляются ученики с девиантным поведением   и определяются причины и факторы отклонений в поведении.      Полученные результаты рассматриваются на совместном заседании педагогического совета с родительским комитетом  и на их основе корректируется воспитательные технологии в школе , в классах.

Коррекция направлена на исправление педагогических  и родительских позиций, разрешение вопросов, неблагоприятно сказывающихся на социальном развитии подростка.

Механизм достижения целей предусматривает использование следующих воспитательных функций :

- диагностическая;

- целевая ориентация на социально-ценностные отношения;

- мобилизационно-побудительская;

- коммуникативная;

- формирующая;

- контрольно-аналитическая;

- координация и коррекция;

- совершенствование.

Проект ориентирован на педагогическую поддержку ребенка и процесса его воспитания:

- это – оперативная помощь детям в разрешении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономическим положением;

- это – улучшение межличностной коммуникации;

- помощь в жизненном и этическом самоопределении.

Механизм воспитания проекта предусматривает следующие  этапы  взаимосвязанных действий между  детьми и участниками проекта:

1.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

2. ПОИСКОВЫЙ

3. ДОГОВОРНОЙ

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

5. РЕФЛЕКСИВНЫЙ

6. РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Мероприятия по выполнению первой задачи: «Диагностика асоциальных отклонений и социальной дезадаптации несовершеннолетних и осуществление дифференцированного подхода в выборе воспитательно – профилактических средств».

- ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

а)   выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих

воздействий со стороны ближайшего окружения  детей и

определение типа семьи учащегося;

б) диагностика уровня воспитательного процесса в школе, в классах.

| №№ п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заполнение карты «Изучение условий и проблем семейного воспитания» | 14.01.2008 г. | Классные руководители |
| 2 | Социологический опрос среди учащихся «За что могут наказать родители своих детей?» | 15.01.2008г. | Президент и актив школьного парламента |
| 3 | Анкетирование среди учителей и учащихся «Эффективность воспитательного процесса в школе» | 16.01.2008г. | Иванова Р.Г. заместитель директора по УМР |
| 4 | Тест среди учащихся 9-11классов «Самооценка качества личной жизни» | 17.01.2008г. | Социальный педагог Григорьева Н.Н. |
| 5 | Индивидуально-консультативная работа с подростками, их родителями, педагогами по вопросам социальной дезадаптации | По графику школы | Творческая группа проекта |
| 6 | Исследование социальной ситуации и коррекция банка данных по социометрии учащихся школы | С 18.01.2008г. и регулярно | Социальный педагог Григорьева Н.Н. |
| 7 | Социально –психологические тренинговые занятия с детьми девиантного поведения: 1. «Признаки нарушений поведения по цветовому тесту Люшера» | По графику школы | Группа волонтеров (10-11 классы) |
| 8. | Заполнение таблицы по итогам педагогических наблюдений «Уровень социального развития учащихся» | 30.01.2008г. | Классные руководители |
| 9. | Психолого – педагогическое консультирование в РЦДК по итогам диагностик в школе и создание пакета диагностики и коррекции | 31.01.2008г. | Иванова Р.Г. Павлова С.Г. директор школы |

- Мероприятия по выполнению второй задачи:    «Интеграция социальных институтов для обновления воспитательной системы школы»

- ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

а) оздоровление условий школьного, семейного воспитания и индивидуальная психолого-педагогическая коррекция личности;

б)  формирование у родителей  культуры принадлежности к воспитательному пространству школы.

| №№ п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консилиум с участием родительского комитета, классных руководителей и женского совета «Определение стилей семейного воспитания детей группы риска школы». Использование мультимедийной презентации по данной теме. | 21.01.2008г. | Администрация школы |
| 2 | Посещение неблагополучных семей на дому с целью активизации их воспитательного потенциала, раздача родителям информационного пакета «Правила благополучного родителя» | Один раз в четверть | Женский совет Социальный педагог Григорьева Н.Н. |
| 3 | Проведение психолого – педагогического консультирования родителей через Совет профилактики, чьи дети склонны к правонарушениям, с привлечением различных специалистов и раздача рекомендаций специалистов. | По графику школы | Председатели Совета профилактики школы и Алгазинского сельского поселения |
| 4 | Родительский урок по распространению положительного семейного опыта «Наши семейные воспитатели: ритуалы и традиции» (съемка на видеокамеру) | Февраль - декабрь | Администрация школы |
| 5 | Проблемный семинар с классными руководителями «Пути создания единого воспитательного пространства в школе: основные направления сотрудничества и формы взаимодействия с родителями» | Февраль | Заместитель директора по УВР Петров А.Г. |
| 6 | Открытое мероприятие по новой технологии воспитания с участием родителей «Защита прав ребенка в различных инстанциях» с использованием мультимедийной презентации | Октябрь | Иванов А.Л. классный руководитель 8 класса |
| 7 | Рейд родителей и членов Совета профилактики школы и сельского поселения по местам вечернего досуга подростков | По графику | Иванова Р.Г. |
| 8. | Вовлечение трудных детей в колхозное производство в летний период с целью контроля за их деятельностью | Июнь | Женсовет |
| 9. | Аналитическая справка по итогам выполнения второй задачи и рассмотрение его на родительском собрании | 30.02.2008г. | Иванова Р.Г. |

- Мероприятия по выполнению третьей задачи: «Повышение  уровня воспитанности учащихся путем использования инновационных воспитательных технологий и этнопедагогических подходов для совершенствования учащихся»

- ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: повышение уровня воспитанности учащихся школы на 25%

Плох то воспитатель, который не помнит своего детства.

Эбнер Эшенба

| №№ п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение проблемно – ролевой игры «Зеленая лампа» на родительском собрании | Март | Петров А.Г. |
| 2 | Тренинги родительской эффективности (совместно с детьми) по проблемам социальной адаптации «Часы откровения» | На родительских собраниях | Социальный педагог и завуч |
| 3 | Проведение Дня вежливости в школе с последующим анализом на классных часах и выпуском стенгазеты | Один раз в четверть | Администрация и Президент Парламента школы Харисанов Е.В. |
| 4 | Тематический конкурс «Самый воспитанный класс года» | В течение года | Иванова Р.Г. Петров А.Г. Степанова Е.Г. |
| 5 | Конкурс презентаций среди классов «Воспитательные традиции родного народа» | Апрель | Иванов А.Г. учитель информатики Иванова Р.Г. |
| 6 | Диагностика воспитанности по итогам реализации данного проекта | В конце каждой четверти | Классные руководители |
| 7 | Проведение единых классных часов с использованием интерактивных технологий (темы определяют классные руководители) и с участием родителей | По графику | Директор Завуч Организатор Социальный педагог |
| 8 | Итоговое собрание с приглашением всех участников, представителей, специалистов. | Декабрь 2008г. | Администрация школы |

- Мероприятия по выполнению четвертой задачи:

«Создание психолого- педагогического комплекта информационного и дидактического материала в ходе реализации проекта».

- ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: оформление накопительной папки с контрольно-измерительными, информационными, дидактическими материалами.

| №№ п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление КИМ для проведения тестов, анкетирования, опросов | Январь | Иванова Р.Г. и социальный педагог |
| 2 | Сценарии мероприятий | За текущий период | Иванова Р.Г. и социальный педагог |
| 3 | Аналитические справки по итогам реализации задач | В конце кварталов | Иванова Р.Г. и социальный педагог |
| 4 | Презентации, фото и видеоматериалы , Интернет- ресурсы, диски с материалами | За текущий период | Иванова Р.Г. и социальный педагог |
| 5 | Приказы, графики, мини – планы | За текущий период | Администрация |
| 6 | Дидактическая литература | За текущий период | Администрация |
| 7 | Документы, законы, инструкции, положения по теме | За текущий период | Администрация |

7. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

Проект начинает  действовать с января 2008 года.

8. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Оформление и выход проекта

- Использование инновации и народных традиций

- Непрерывность действия проекта

- Интернет ресурсы и ИКТ

- Содержание  и разнообразие методов и приемов

- Практическая направленность

- ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Проектная  деятельность в нашей школе является новшеством, вступившим  в силу  1 год тому назад. В этом году учителями школы методом самообразования  усваивается метод проектов  в обучении учащихся. На январь – февраль месяцы 2008 года  запланировано внедрение метода проектов при обучении учащихся  путем использования краткосрочного проекта, которы разработан мною как курсовая работа при прохождении курсов повышения при ЧРИО в ноябре  2007года.

Данный проект является четвертым моим проектом. На время выполнения  этого проекта  учителя будут реально владеть  проектной технологией.  Нами прогнозируется  дальнейшее активное использование метода проектов не только в обучении учащихся, но и в воспитательной работе и в управлении образовательным процессом.

На данный момент собран достаточный дидактический материал по вопросу внедрения метода проектов в учебную деятельность. При этом активно используется ресурсы интернет.  Все данные  оформлены и в бумажном варианте,  и в электронном варианте.

- ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

К  заявке прилагаются следующие документы:

- Сопроводительное письмо руководителя организации.

- Бюджет проекта.

- КИМы.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Директора  «АЛГАЗИНСКАЯ СОШ»  ПАВЛОВОЙ С.Г.

Для участия  в районном конкурсе социальных проектов по работе с неблагополучными семьями среди педагогических работников школ района  предложено участвовать Иванову Р.Г.

Иванова Р.Г.  является учителем высшей категории , имеет  богатый опыт работы , усиленно занимается самообразованием  по внедрению в преподавание предмета инновационных технологий.

Римма Германовна пятый год работает заместителем директора по УМР.  В ноябре 2007  года  прошла курсы повышения квалификации  завучей. Защитила курсовую работу по теме «Внедрение проектной технологии в обучение учащихся».  В прошлом году на курсах ИНТЕЛ она защитила  учебно – методический проект, который разработан совместно с учеником 11 класса.  И поэтому вопросу у нее накоплен достаточный опыт  для участия  в районном конкурсе.

- 2007 год       Директор:                   Павлова С.Г.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  «ПУТЬ В СЕМЬЮ»

| №№ | Расходы по проекту | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канцтовары : бумага принтерная | 2 пачки | 250 рублей |
| 2 | Ватман | 5 шт. | 50 рублей |
| 3 | Фломастеры | 5 шт | 150 рублей |
| 4 | Плакаты по теме | 5 шт. | 150 рублей |
| 5 | Грамоты | 10 шт | 100 рублей |
| 6 | Файлы | 50 шт. | 50 рублей |
| 7 | Сувениры для призов | 10 шт. | 500 рублей |
| 8 | Дискеты и диски | 6 шт | 75 рублей |
| 9 | Книги | 5 шт. | 250 рублей |
| Итого |  |  | 1525 рублей |