**Проект «Колонна памяти»**

**Разработчик проекта**   
директор СОШ № 5 г. Лабинска, учитель русского языка и литературы Казимирова Л.К.  
  
**Испытатели проекта:**

- администрация СОШ № 5 г. Лабинска;

- учащиеся СОШ № 5 г. Лабинска;  
- классные руководители;

- учителя;

- родители учащихся.

**Цели проекта:**

* развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нрав­ственных и социальных ценностей;
* гражданско-патриотическое воспитание граждан, являющихся активными участниками происходящих событий, а не пассивными их наблюдателями;
* организация активного взаимодействия учащихся с непосредственными очевидцами и участниками событий времен Великой Отечественной войны – ветеранами ВОВ, тружениками тыла, являющимися родными и близкими семей учащихся и педагогов, ныне живущих и уже ушедших.

**Задачи проекта**:

* проведение научно обоснованной управленческой и органи­заторской деятельности по созданию условий для эффективного патриотического воспитания молодежи;
* утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотичес­ких ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России через историю рода, семьи;
* создание новой эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у мо­лодежи верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей;
* привлечение молодежи к участию в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

**Ожидаемые результаты:**

* проявление любви и уважения к историческому прошлому своей Родины, своей семьи;
* воспитание гражданственной позиции подрастающего поколения;
* оформление портретной галереи «Герой моей семьи»;
* торжественное прохождение Колонны памяти на митинге 9 Мая;
* введение новой школьной традиции ежегодной Колонны памяти.

**Объем и источники финансирования проекта -** финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета образовательного учреждения, спонсорской помощи.  
**Сроки реализации проекта:** январь – май 2012 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности | Срок | Ответственный |
| 1. | Определение цели и задач проекта | январь | Администрация ОУ |
| 2. | Проведение классных часов и родительских собраний с разъяснением целей и задач проекта | январь | Администрация ОУ, классные руководители |
| 3. | Организация и проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию учащихся (по отдельному плану), в рамках которого –   * организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, прадедушками и прабабушками, родственниками учащихся; * поисковая работа по сбору фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; * акция «Семейная реликвия». | февраль | Администрация ОУ, классные руководители, учащиеся, родители |
| 4. | Выступления учащихся (по параллелям классов) с представлением поискового материала – фотографий «Герой моей семьи» | март-апрель | Уч-ся 5-11 классов, классные руководители |
| 5. | Организация участия в акции «Георгиевская ленточка». Оформление собранных фотографий георгиевскими ленточками. | апрель | Администрация ОУ, классные руководители, учащиеся, родители |
| 6. | Репетиции прохождения Колонны памяти с фотографиями по параллелям классов. | апрель | Администрация ОУ, классные руководители, учащиеся |
| 7. | Участие в митинге 9 Мая (прохождение Колонны памяти по ул. Константинова до площади Победы) | 9 Мая | Администрация ОУ, классные руководители, учащиеся 5-11 классов |
| 8. | Организация Вахты Памяти у Братских кладбищ. | 9 Мая | Администрация ОУ, классные руководители, учащиеся 5-6 классов |
| 9. | Освещение всех мероприятий проекта в СМИ | В течение всего периода | Пресс-центр ШУС |
| 10. | Итог проекта: введение новой школьной традиции ежегодной Колонны памяти. | В течение последующего периода | Администрация ОУ, классные руководители, учащиеся |

**Отчёт о реализации проекта «Колонна памяти»**

В ходе реализации проекта «Колонна памяти» были выполнены следующие работы:

* организована совместная деятельность учащихся, родителей, педагогов по реализации основных мероприятий проекта;
* практически каждый учащийся 5-11-х классов школы обратился к семейным архивам. Детьми проведена большая поисковая работа по восстановлению истории родных и близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла;
* прохождение Колонны Памяти 9 Мая 2012г. на митинге, посвящённом Дню Победы, вызвало неподдельный интерес всех жителей города Лабинска, заставило задуматься об историческом прошлом своей семьи;
* все учащиеся-участники митинга продемонстрировали свою любовь и уважение к истории своих семей. Ни одна фотография не была испорчена, ни одна рамка не повреждена, не разбито стекло в рамке;
* введена новая школьная традиция ежегодной Колонны Памяти на митингах 9 Мая;
* проект получил высокую оценку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, простых горожан, администраций города Лабинска и Лабинского района

****

**Публикация в «Провинциальной газете» от 11 мая 2012г., № 75 (14228)**