Районный заочный конкурс реализованных проектов

«Мы вместе – для района» - 2013

Номинация  «Здоровая семья – здоровый край»

Проект

«Любимый клуб -  Адреналин»

Руководители:

Валута С.С.

Валута Н.П.

2013 год.

Проект «Любимый клуб - Адреналин»

- Информация о Заявителе.

  - Информация об организации – заявителе.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пойловская средняя общеобразовательная школа № 21 (далее Школа) – правопреемник Пойловской  средней школы. Создано в результате изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения Пойловская средняя  общеобразовательная школа № 21 Постановлением главы администрации Курагинского района № 373-П от 01.06.2011 года. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем реализуемых общеобразовательных программ: дошкольное  образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) о6щее образование, общее образование специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.

  - Информация о деятельности организации – Заявителя.

2011 год, участие  в конкурсе среди физкультурно-спортивных клубов по предоставлению субсидий на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 2010 год, районный конкурс «Благоустройство школьного двора» - победа.

- Информация об исполнителях.

Инициативная группа: учащиеся 10 класса: Монина Екатерина Игоревна, Шпилько Екатерина Николаевна. Опыт участия  в проектной деятельности: 2009 год. Бизнес – проект  «Создание компьютерного клуба» Краевая интенсивная школа «Школа  предпринимательского проектирования – «Идеи без границ»», 2012 год, конкурс реализованных  проектов «Я – гражданин России», номинация «Хочу жить здорово», проект «Чемоданчик здоровья». Мелехина Анастасия Евгеньевна – учащаяся 9 класса, 2012 год, конкурс реализованных  проектов «Я – гражданин России», номинация «Хочу жить здорово», проект «Чемоданчик здоровья». Валута Светлана Сергеевна: руководитель физкультурно-спортивного клуба «Адреналин», окончила КГПУ им. В.П.Астафьева, по специальности «Физическая культура и спорт» 2012 год - руководство проектной командой, принявшей участие в конкурсе реализованных  проектов «Я – гражданин России», номинация «Хочу жить здорово», проект «Чемоданчик здоровья». Валута Надежда Павловна: учитель технологии, окончила Минусинское педагогическое училище, по специальности «Учитель физической культуры». 2010 год – руководство проектом «Благоустройство школьного двора», принявшем участие в районном конкурс проектов по благоустройству.

Ресурсы инициативной группы: материально – техническое обеспечение ФСК «Адреналин»: спортивный зал 18 м. х 6 м., ноутбук –  1 штука, колонки акустические – 2 штуки, гимнастические маты – 10 штук., скакалки разной длины – 30 штук.

3. Описание проекта

3.1.С 2014 года в Российской федерации  вводится Всероссийский  физкультурно-спортивный комплекс (далее – комплекс), призванный работать на повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны; повышение мотивации населения к ведению здорового, спортивного образа жизни. Задачами являются: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; активизация деятельности по организации физкультурно-спортивной работы по месту учебы и жительства, улучшение качества и расширение перечня предлагаемых населению физкультурно-спортивных услуг.

Применив данные цели и задачи к жизни на селе, где единственным центром физкультурно-спортивной работы является физкультурно-спортивный клуб «Адреналин» при МКОУ Пойловская СОШ № 21 (далее -  ФСК), становится понятно, что именно ему предстоит решать эти задачи государственной важности.

Проанализировав охват занимающихся в ФСК по полу и возрасту, проведя опрос населения, пришли к выводам: 1) среди жителей села Пойлово преобладает женское население, многие из которых имеют активную жизненную позицию и хотят укрепить здоровье; 2) на сегодняшний день процент охвата систематическими занятиями физической культурой и спортом в ФСК женской доли населения в возрасте от 17 лет и старше невысок (5 человек), по их мнению, в связи с недостаточным перечнем предоставляемых клубом физкультурно-спортивных услуг; 3) 40 % девочек - учащихся 1- 4 классов, 40 % девушек - учащихся  5-11 классов хотели бы заняться каким – то новым видом активной двигательной деятельности в ФСК; 4) без внесения изменений в деятельность ФСК, повышающих его привлекательность для населения, в том числе: девочек - учащихся 1- 4 классов,  девушек - учащихся  5-11 классов,  девушек и женщин от 17 лет и старше, будет невозможным решение вышеперечисленных задач  комплекса.

3.2. Цель проекта: создать условия для увеличения численности, систематически занимающихся физической культурой и спортом женской доли населения (девочек - учащихся 1- 4 классов,  девушек - учащихся  5-11 классов, девушек и женщин от 17 лет и старше), через повышение привлекательности ФСК «Адреналин», путем расширения перечня предлагаемых  физкультурно-спортивных услуг.

Задачи проекта:

- Изучить потребности женского населения с. Пойлово (возрастные группы: 1- 4 класс, 5-11 класс, молодежь  взрослое население) в дополнительных физкультурно-спортивных услугах.

- Рассмотреть возможности ФСК по предоставлению требуемых физкультурно-спортивных  услуг (далее – услуг).

- Организовать предоставление требуемых услуг женскому населению на возможно высоком уровне.

- Отследить численность женщин девушек, девочек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в ФСК, в возрастных группах: 1-4 класс, 5-11, молодежь и взрослое население.

- Предъявить результаты деятельности  ФСК общественности и оценить качество предоставляемых услуг.

3.3 Целевая группа: проект направлен на девочек – учащихся 1-4 классов, девушек – учащихся  5-11 классов МКОУ Пойловской СОШ №21; жителей села:  девушек и женщин 17 лет и старше, педагогов.

В реализации проекта принимают участие учащиеся 1 – 11 классов (90 человек), классные руководители 1 – 11 классов (10 человек), руководитель ФСК (1 человек), администрация школы (1 человек).

Этапы реализации проекта (сентябрь 2013 – май  2014г.г.)

Сентябрь 2013 г. – I этап (подготовительно - проектировочный).

1.Разработка и распределение организационных мероприятий на уровне школы, направленных на изучение потребностей населения в дополнительных физкультурно-оздоровительных услугах. 2. Привлечение учащихся 4-11 классов, классных руководителей к изучению потребностей молодежи и взрослого населения. 3. Привлечение классных руководителей к уточнению физкультурных и спортивных интересов учащихся 1- 11 классов.

октябрь 2013 г. – апрель 2014 г. – II этап (реализация проекта).

II этаппредполагает реализацию всех мероприятий проекта: 1. Участие в исследовательской деятельности. Сбор и анализ информации о потребностях женского населения по возрастным группам (1-4 класс, 5-11 класс, молодежь и взрослое население); 2.Проектная деятельность, ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся, предполагает: поиск путей, решение проблемы и «осязаемый» результат (информационная пропаганда деятельности клуба; формирование и посещение дополнительных клубных групп; предъявление достигнутых результатов на физкультурных праздниках, спортивных соревнованиях, родительских собраниях; оценка качества предоставляемых услуг.).

май – июнь 2014 г. – IIIэтап (обобщающий).

1.Анализ проведённых мероприятий и оценка выполненной работы. 2. Обобщение результатов: 2.1. отслеживание численности женщин, девушек, девочек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в ФСК в возрастных группах: 1-4 класс, 5-11, молодежь и взрослое население; 2.2. предъявление результатов деятельности групп, кружков, секций клуба общественности и оценка качество предоставляемых услуг; 2.3. распространение положительного опыта через интернет – сайт школы, участие проекта в возможных конкурсах проектов. 3. Планирование дальнейшего продолжения проекта.

3.4. Ожидаемые результаты проекта

Проект ориентирован на увеличение численности населения с. Пойлово, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличение численности членов ФСК «Адреналин», в том числе из женского населения.

В частности, школьниками выполняется сбор информации об удовлетворенности учащимися, молодежью и взрослым населением женского пола уровнем и разнообразием предоставляемых физкультурно-спортивных услуг, и информации о потребности в дополнительных физкультурно-спортивных услугах. Затем информация обобщается, доносится до руководителя ФСК, администрации школы, находится вариант решения проблемы. Далее, учащиеся принимают участие в информационном оповещении населения о новых физкультурно-спортивных услугах клуба, формировании групп, сами посещают сформированные группы по интересам,  предъявляют достигнутые результаты на спортивно  - массовых мероприятиях, участвуют в оценке качества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг  (опрос населения, книга отзывов), и распространении положительного опыта работы ФСК.

В результате предполагается:

- приобретение дополнительного спортивного инвентаря необходимого для работы группы «Аэробика -  фитнес»;

- удовлетворение физкультурно-спортивных потребностей женского населения села Пойлово, посредствам открытия группы «Аэробика -  фитнес» в трех возрастных категориях: девочки 1-4 класс, девушки 5-11 класс, девушки, женщины 17 лет и старше;

- увеличение количества членов ФСК «Адреналин» на 60 человек;

- наличие отчетных мероприятий  двух  групп «Аэробика – фитнес» 1-4, 5-11 классов  (выступления учащихся на  открытии 10– ти школьных  спортивно – массовых и других  мероприятий);

- оформление фото - стенда о деятельности ФСК и группы «Аэробика – фитнес», создание книги отзывов;

- получение учащимися опыта исследовательской и проектной деятельности; - предоставление учащимся возможностей для развития спортивной одаренности и творческих способностей.

3.5. Механизм оценки результатов проекта

Пополнение материально – технической базы (МТБ) спортивным инвентарем необходимым для работы группы «Аэробика -  фитнес» (соотнесение плана и факта пополнения МТБ).

Учет количества членов ФСК «Адреналин» в возрастных категориях: девочки 1-4 класс, девушки 5-11 класс, девушки, женщины 17 лет и старше, с использованием журнала посещений (анализ журнала посещений).

Отслеживание участия групп «Аэробика – фитнес» с 1 по 11 класс  в мероприятиях по предъявлению  достигнутых результатов (фото, видео материалы, создание на этой основе фото - стенда и видеоролика  о деятельности ФСК «Адреналин»).

Изучение мнения членов ФСК  «Адреналин» о качестве предоставляемых услуг (в книге отзывов, опрос).

3.6. Дальнейшее развитие проекта

Увеличение количества членов ФСК «Адреналин»  из  жителей села 55 лет и старше,  путем открытия групп здоровья под руководством инструкторов – общественников из жителей села . А также,  открытие группы «Семейная аэробика»  для мам с детьми дошкольного возраста.

Программные мероприятия проекта

| Сроки реализации | Программные мероприятия | Содержание мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iэтап.- подготовительно - проектировочный |  |  |  |
| сентябрь 2013г | Заседание творческой группы. | Коллективное обсуждение проекта. Определение конкретных сроков, ответственных. |  |
|  | Разработка и распределение организационных мероприятий на уровне школы, направленных на изучение потребностей женского населения в дополнительных физкультурно-оздоровительных услугах | Привлечение учащихся 4-11 классов, классных руководителей к изучению физкультурно-спортивных потребностей женского населения. Привлечение классных руководителей к уточнению физкультурных и спортивных интересов учащихся (девочек, девушек) 1- 11 классов. |  |
|  | Поиск партнеров в реализации проекта | Договоренность с администрацией школы о сотрудничестве. |  |
| Достигнутый результат: - Планирование основных событий и программных мероприятий этапа реализации и способов оценки результативности проекта. - Определение партнёров во взаимодействии. |  |  |  |
| октябрь 2013 г. – апрель 2014 г II этап - реализация проекта |  |  |  |
| Октябрь | Изучение потребностей молодежи и взрослого населения в дополнительных физкультурно-спортивных услугах. | Распространение учащимися и классными руководителями опросников среди своих родных и знакомых. |  |
|  | Уточнение физкультурных и спортивных интересов учащихся 1- 11 классов | Классные руководители, проведение классных часов «Мои спортивные интересы». |  |
|  | Сбор и анализ информации о потребностях женского населения по возрастным группам (1-4 класс, 5-11 класс, 17 лет и старше). | Творческая группа, учащиеся 4-11 классов, классные руководители. |  |
| Промежуточный результат: 40% опрошенных девочек - учащихся 1-4,40% опрошенных девушек - учащихся 5-11 классов, 20% опрошенных женского населения в возрасте 17 лет и старше хотели бы открытия в ФСК «Адреналин» группы «Аэробики – фитнеса». |  |  |  |
| Октябрь | Заседание творческой группы, руководителя ФСК, администрации школы |  | Рассмотрение возможности открытия группы «Аэробики – фитнеса»: анализ кадровых, методических и материально – технических возможностей. |
| Промежуточный результат: - Для организации группы «Аэробики – фитнеса имеются ресурсы: - кадровый: учитель физической культуры, имеющий высшее педагогическое физкультурное образование, стаж работы в отрасли «Физическая культура и спорт» 11 лет 5 месяцев, опыт преподавания фитнеса и аэробики (5 лет преподавания в клубе по месту жительства, р.п. Курагино, «Илья Муромец»); - методический: «Модифицированная программа «Аэробика - фитнес», Н.А. Куликалова (утверждена педагогическим советом МКОУ Пойловской СОШ № 21, протокол №1 от 30.09.2012 год), СD – диски «Секрет идеальной фигуры», «Новое измерение», С. Кроуфорд, Фитнес - программа «Kik-a-Robics», «Зарядка у Тифани», Лучшие фитнес – комплексы «Красивая фигура»: «Комплекс Л. Харт», «Фитнес с А. Курниковой», «Кардио – фитнес», «На пляж»; «Степ – аэробика»; Танцевальные программы: «Шейпинг – аэробика» - 4; Программа ведущего фитнес – тренера США Д. Остин «В мире фитнеса»; Спортивно – оздоровительная программа «Фитнес для мужчин и женщин от А до Я». - Имеется минимальное материально – техническое обеспечение: спортивный зал 18 м. х 6 м., ноутбук – 1 штук, колонки акустические – 2 штуки, гимнастические маты – 10 штук., скакалки разной длины – 30 штук. - Необходимо пополнение материально – технической базы (степ – платформы – 20 штук, гимнастические коврики – 20 штук, гантели : 0,5 кг. – 10 штук, 1,0 кг – 10 штук, 2,0 – кг. – 10 штук.) |  |  |  |
| Октябрь | Заседание творческой группы, руководителя ФСК, администрации школы |  | Поиск путей пополнения материально – технической базы: поиск партнеров, добровольных жертвователей, участие в конкурсах проектов. |
| Промежуточный результат: - Частично пополнена материально – техническая база: - добровольные пожертвования (степ – платформы самостоятельно изготовленные из дерева – 5 шт.) - партнерская помощь клуба по месту жительства (аренда степ – платформ - 9 шт., сроком на 6 мес.). Планируемый результат: - пополнение материльно – технической базы в полном объеме (степ – платформы – 20 штук, гимнастические коврики – 20 штук, гантели : 0,5 кг. – 10 штук, 1,0 кг – 10 штук, 2,0 – кг. – 10 штук.) |  |  |  |
| Октябрь -апрель | Организация работы группы «Аэробика – фитнес». |  | Информационное оповещение девушек и женщин (17 лет и старше), девочек – учащихся 1- 11 классов о новых физкультурно-спортивных услугах клуба – организации группы «Аэробика – фитнес» (распространение листовок, объявлений по селу) Формирование групп: 1 – 4 класс, 5-11 класс, молодежь и взрослое население. Наполняемость групп: 15 – 20 чел. Определение времени и дней проведения занятий, включение в расписание работы спортивного зала. Проведение занятий – 3 раза в неделю. |
| Промежуточный результат: 1. С 01.11.2013 года начала работу группа «Аэробика – фитнес». 2. Охват занимающихся: группа 1-4 класс (20 человек), группа 5- 11 класс (20 человек), девушки, женщины 17 лет и старше (20 человек). Планируемый результат: - Сохранение количественное увеличение имеющегося контингента. 2. Организация дополнительных групп: - группа здоровья для жителей в возрасте 55 лет и старше. - группа «Семейная аэробика» для мам с детьми дошкольного возраста. |  |  |  |
| Ноябрь Декабрь Январь Февраль Апрель Май | Организация мест предъявления достигнутых результатов участниками проекта. Ведение фото и видео съемки мероприятий. Итоговое коллективное выступление членов группы «Аэробика – фитнес» |  | Выступления учащихся 1-4 ,5-11 классов, на открытии школьных мероприятий: «Конкурс школьных агидбригад Мы – за ЗОЖ », акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья», общешкольное родительское собрание, соревнования по баскетболу «Школьная спортивная лига». Веселые старты для учащихся 1-4 классов в рамках «Президентских состязаний». Соревнования по волейболу – «ШСЛ» и пионерболу (открытое первенство) Тестирование уровня физической подготовленности учащихся 1- 11 классов, молодежи, в рамках ЕВФК (физкультурного комплекса)» Соревнования по гимнастике «Школьная спортивная лига». Последний звонок. |
| IIIэтап- обобщающий. |  |  |  |
| май – июнь 2014 г | Итоговое заседание участников проекта, руководителя ФСК «Адреналин». |  | Анализ проведённых мероприятий и оценка выполненной работы. Обобщение результатов: - отслеживание численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в ФСК в возрастных группах: девочки 1-4 класс, девушки 5-11, девушки и женщины 17 лет и старше; - отчет о предъявлении результатов деятельности групп «Аэробика - фитнес» общественности (итоговое выступление учащихся, оформление фото - стенда, создание видео ролика); - оценка качества предоставляемых услуг (создание книги отзывов). - распространение положительного опыта через интернет – сайт школы, участие проекта в возможных конкурсах проектов. Планирование дальнейшего продолжения проекта: -увеличение количества членов ФСК «Адреналин» из жителей села 55 лет и старше, путем открытия групп здоровья под руководством инструкторов – общественников из жителей села. - открытие группы «Семейная аэробика» для мам с детьми дошкольного возраста. |

4. Бюджет проекта

| № | наименование | количество | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для принтера | 1 | 160-00 | 160 - 00 |
| 2. | Фото - бумага | 3 | 780-00 | 2 340 - 00 |
| 3. | Пленка самоклеящаяся цветная | 2 | 300-00 | 600- 00 |
| 4. | Степ – платформа | 20 | 3000-00 | 60 000-00 |
| 5. | Гимнастические коврики | 20 | 200-00 | 4 000 -00 |
| 6. | Гантели: 0,5 кг. | 10 | 230-00 | 2 300-00 |
| 7. | Гантели: 1,0 кг. | 10 | 260 – 00 | 2 600-00 |
| 8 | Гантели: 2,0 кг. | 10 | 280 – 00 | 2 800-00 |
| 9. | Мячи фитболы | 20 | 900-00 | 18 000-00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: 92 800-00 |