**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 3«Золотой ключик»**

**Южноуральского городского округа**

**Ул. Ленина 16 а, ул.Мира 2,г. Южноуральск, Челябинская область, Российская Федерация, 457040**

**Тел 4-22-82; 4-39-08.**

Утверждено

                                                                                                         Заведующая МДОУ –д/с

                                                                                                          №3«Золотой ключик»

                                                                                                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лаврова Н.В.

                              Приказ от 23 .12.13г.

**План**

**мероприятий МДОУ – д/с №3 «Золотой ключик»**

**по внедрению  федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования  на 2013-2014 учебный год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Выполнение |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС** | | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | По мере поступления | .Лаврова Н.В.  Журба М.В. |  |
| 2 | Внесение изменений и дополнений  в Устав ДОУ. | 2014г | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до всех заинтересованных лиц | Декабрь, январь   2013г | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 4 | Разработка и утверждение плана  по внедрению ФГОС  в ДОУ | Декабрь 2013г | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 5 | Приведение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиямиФГОС | Январь 2014г | . Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 6 | Представление изменений в ООП на педагогическом часе | Февраль 2014г | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 7 | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | 2014г | Творческая группа |  |
| **2.  Организационное обеспечение перехода на ФГОС** | | | | |
| 1 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом нормативных документов по введению ФГОС дошкольного образования. | По мере поступления | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 2 | Участие в инструктивно-методических совещаниях по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО. | По мере поступления | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 3 | Участие в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение  учебного года | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 4 | Приобретение программно-методического, дидактического обеспечения, разработанного на основе ФГОС | В течение  учебного года | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 5 | Тематические консультации, семинары-практикумы  по актуальным проблемам перехода на ФГОС, с целью ликвидации профессиональных затруднений педагогов | В течение  учебного года | Журба М.В. |  |
| 6 | Отслеживание результатов внедрения ФГОС | В течение  учебного года | Журба М.В |  |
| **3. Методическое обеспечение перехода на ФГОС** | | | | |
| 1 | Включение в повестку заседаний педагогических советов вопросов по внедрению ФГОС ДО | В течение  учебного года | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 2 | Тематические консультации, семинары-практикумы  по актуальным проблемам перехода на ФГОС, с целью ликвидации профессиональных затруднений педагогов | В течение  учебного года | Журба М.В |  |
| 3 | Формирование опыта педагогов | В течение  учебного года | педагоги |  |
| 4 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение  учебного года | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 5 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях. | В течение  учебного года | Журба М.В. |  |
| 6 | Отслеживание результатов внедрения ФГОС | В течение  учебного года | Журба М.В |  |
| 7 | Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС | В течение  учебного года | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС** | | | | |
| 1 | Обучение педагогов на курсах, организованных по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | В течение  учебного года | педагоги |  |
| 2 | Самообразовательная деятельность по  осмыслению документов по ФГОС дошкольного образования | В течение  учебного | педагоги |  |
| 3 | Проектирование образовательного процесса  с учетом ФГОС ДО | В течение  учебного | педагоги |  |
| **5. Информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение  учебного | Журба М.В. |  |
| 2 | Информирование родителей воспитанников, педагогов о внедрении ФГОС и результатах их введения в ДОУ через  сайт | В течение  учебного | педагоги |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение  учебного | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| **6.  Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | В течение  учебного | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | В течение  учебного | Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |
| 3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | В течение  учебного | .Лаврова Н.В.  Журба М.В |  |