**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Богучарская средняя школа № 2»**

**Социальный проект**

Руководитель проекта

заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

Еремченко Е.В.

г. Богучар

2014 г.

**Дорожная карта проекта «Укрась мир своими руками»**

**Аналитическое обоснование проекта**

Школьный буфет является местом, знакомым каждому школьнику, каждому работнику школы. В него приходят подкрепиться, пообщаться, провести свободное время.

**Анализ имеющихся результатов.**

Школьный буфет расположен на первом этаже школы, с юго-западной стороны. Если на улице хорошая погода, буфет залит ярким солнечным светом. Ольга Вячеславовна Цыбулина работает буфетчицей третий год. Её доброжелательность, внимание и забота привлекают детей ежедневно. Ассортимент буфета Ольга Вячеславовна подбирает с учетом не только требований СанПин, но и вкусов учащихся. Всё хорошо у нас в буфете, не достаёт только красиво оформленных стен и витражей.

**Цель проекта** – сделать мир вокруг себя красивее благодаря собственным талантам.

**Задачи проекта:**

1. создание условий для комфортного пребывания школьников, педагогов в буфете,
2. объединение усилий родителей и сотрудников школы, школьников в воспитании гражданина неравнодушного к судьбе своего края (на примере своей школы),
3. декоративное оформление школьного буфета,
4. воспитание положительного отношения к труду, любовь к природе, красоте,
5. формирование потребности у учащихся, родителей и общественности неравнодушного отношения к судьбе своей школы.

**Ожидаемый результат:**

Выставка детских рисунков и поделок в школьном буфете, дизайнерское оформление школьного буфета.

**Содержание работ социального проекта «Укрась мир своими руками»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Пакеты**  | **Отдельные работы (задачи)**  | **Требования к выполнению работ (результат)**  | **Сроки**  |
| Подготовительный | Разработка проекта «Укрась мир своими руками» | Подготовка нормативно-правового обеспечения реализации проектаСоздание рабочей группы по реализации ПрограммыРаспределение видов работ по классам, назначение классных руководителей, ответственных за выполнение работ | Дорожная карта проекта, приказ о реализации проектаПрограмма реализации проектаПланы работ по классам | 05.02.2014 г.07.02.2014 г. 10.02.2014 г. |
| Основной этап  | Реализация проекта  | Создание классными руководителями, ответственными за реализацию проекта, рабочих групп в классахТворческая деятельность членов рабочих групп в классах | Списки рабочих групп в классахРисунки на тему «Родная природа», поделки | 12.02.2014 г.27.02.2014 г. |
| Заключительный  | Подведение итогов, трансляция опыта. | Презентация выставки детских рисунков и поделок в школьном буфете.Презентация дизайнерского проекта «школьный буфет» | Выставка детских рисунков и поделок в школьном буфете, дизайнерское оформление  | 28.02.2014 г. |

**План-график реализации социального проекта «Укрась мир своими руками»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **этапы проекта и решаемые задачи** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **начала** | **окончания** |
| 1 | *Подготовительный этап (Разработка проекта «Укрась мир своими руками»)*Задача № 1. Подготовка нормативно-правового обеспечения реализации проектаЗадача № 2. Создание рабочей группы по реализации ПрограммыЗадача № 3. Распределение видов работ по классам, назначение ответственных за выполнение работ  | 01.02.2014 г.06.02.2014 г.08.02.2014 г. | 05.02.2014 г.07.02.2014 г.10.02.2014 г. | Заместитель директора по УВР Еремченко Е.В.Заместитель директора по УВР Еремченко Е.В.Заместитель директора по УВР Еремченко Е.В. | Сформированы рабочие группы, обеспечена нормативно-правовая база, разработана Дорожная карта проекта  |
| 2 | *Основной этап (Реализация проекта)*Задача № 1. Создание ответственными за реализацию проекта рабочих групп в классахЗадача № 2. Творческая деятельность членов рабочих групп в классах | 11.02.2014 г.13.02.3014 г. | 12.02.2014 г.27.02.2014 г. | Классные руководителиКлассные руководители | Подготовлены рисунки, поделки, разработан и реализован дизайнерский проект «Школьный буфет»  |
| 3 | *Заключительный (подведение итогов, трансляция)*Задача № 1. Презентация выставки детских рисунков и поделок в школьном буфете.Задача № 2. Презентация дизайнерского проекта «школьный буфет» |  | 28.02.2014 г.28.02.2014 г. | Классные руководителиКлассные руководители | Торжественная презентация проекта «Укрась мир своими руками» |

**Ленточная диаграмма Гантта для планирования социального проекта «Укрась мир своими руками»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Единичные работы**  | **Февраль 2014 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| 1.1. Подготовка нормативно-правового обеспечения реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Создание рабочей группы по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Распределение видов работ по классам, назначение ответственных за выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Создание ответственными за реализацию проекта рабочих групп в классах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Творческая деятельность членов рабочих групп в классах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Презентация выставки детских рисунков и поделок в школьном буфете. Презентация дизайнерского проекта «школьный буфет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |