|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Дорожная карта»**  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»,  реализующего образовательные программы дошкольного образования   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Направления мероприятий | Сроки  реализации | Ожидаемые результаты | | | **Уровень учредителя образовательной организации**  **(департамент образования администрации города Нижневартовска)** | **Институциональный уровень (МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»)** | | 1. | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | | 1. | **Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования** | | | | | 1.1. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «Об утверждении творческой группы по разработке нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО»  Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «Об утверждении плана – графика введения ФГОС ДО». | Январь-май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план – график (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Локальные акты образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО | | 1.2. | Разработка нормативных документов по введению в действие федеральных государственных стандартов дошкольного образования  Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»  «О введении в действие федеральных государственных стандартов дошкольного образования в МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок», реализующего образовательные программы дошкольного образования». | Февраль 2014 | Приказ о введении в действие федеральных государственных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа –Югры | Локальные акты образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО | | 1.3. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»  «О подготовке ДОО к реализации ФГОС ДО в статусе пилотной площадке». | Январь 2014 года | Направление перечня ДОО, вошедших в пилотный проект по введению ФГОС ДО |  | | 1.4. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»  «О создании и организации деятельности координационного совета (КС) ДОО по вопросу введения ФГОС ДО» | Январь-февраль 2014 года | Создание органов по координации введения ФГОС ДО. Разработка плана работы. Направление предложений в КС | Предложения в муниципальный и региональный орган по координации ФГОС ДО | | 2. | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | 2.1. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»  «Об организации мониторинга готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО в пилотном режиме» | Февраль 2014 | Проведение мониторинга готовности МДО к введению ФГОС ДО в пилотном режиме | Организация предметно-развивающей среды ДО | | 2.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Май - июнь  2014 | Включение в муниципальную программу "Развития образования города Нижневартовска" на период 2015-2020гг. показателей, отражающих оснащение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования | | 2.3. | Создание и организация деятельности координационного совета (КС) по вопросу введения ФГОС ДО | Январь 2014-декабрь 2014 | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно - методических объединениях системы образования. | | 2.4. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «О внесении изменений в приказ ДОУ «Об организации семейного клуба для родителей «Здоровая семья -здоровый ребенок» | В течение 2014 года | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования на уровне муниципального образования | Пункты получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | | 2.5. | Обеспечение деятельности ДОУ в качестве пилотной площадки введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | В течение 2014 года | Координация деятельности образовательных организаций определенных пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Обеспечение деятельности ДОУ в качестве пилотной площадки введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | 3. | **Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования** | | | | | 3.1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ | Январь 2014-декабрь 2014 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в дошкольных образовательных организациях | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ | | 3.2. | Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Февраль – июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО | | 3.3. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды ДОО. | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при формировании городского бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных организаций | Основная образовательная программа дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды ДОО. | | 3.4. | Внедрение примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки РФ | Оказание методической поддержки по разработке ОП. Организация обсуждения образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | | 3.5. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «О внесении изменений в приказ «Об организации консультативного пункта ДОУ» | Октябрь-ноябрь 2014 | Оказание методической поддержки индивидуальным предпринимателям для развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Оказание консультативных услуг по вопросам дошкольного образования негосударственным организациям | | 4. | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | 4.1. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «Об утверждении плана КПК для руководящих и педагогических работников ДОУ» | Июль 2014 –декабрь 2016гг. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации | | 4.2. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «Об организации и проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности» | Июль 2015г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности | | 4.3. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «Об участие в работе стажировочной площадки» | 2014 – 2016 гг. | Участие в определении МОО ДО для работы в условиях стажировочной площадки | Участие в работе стажировочной площадки | | 4.4. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «О закреплении наставников для молодых специалистов ДО» | 2014-2015 годы | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов | | 5. | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | 5.1 | Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального задания | Октябрь 2013 г. | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы за плату, взимаемую с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. | Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального задания | | 5.2. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «Об организации мероприятий, направленных на выполнении муниципального задания» | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. | Внесение изменений в Постановление Администрации города от 07.10.2013 №2074 "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях и о признании утратившими силу постановлений администрации города от 21.12.2009 №1836, от 23.08.2010 №982, от 13.11.2010 №1287, от 18.10.2011 №1238, от 06.02.2012 №115, от 06.06.2013 №1112"  Внесение изменений в муниципальные задания с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Выполнение муниципального задания | | 5.3. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»  «Об организации и проведении лицензирования ДОО» | Июль 2014 г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | | 6. | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | 6.1. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «Об участие педагогического коллектива ОО в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | | 6.2. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «О назначении ответственных лих за информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО» | Сентябрь 2013 – декабрь 2015г | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте ООДО. Проведение родительских собраний | | 6.3. | Приказ МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» «О назначении ответственных лих за информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО» | Февраль-декабрь 2014 года | Организация работы "Горячей линии" по введению ФГОС ДО | Размещение информации на сайте ООДО. Проведение родительских собраний. Работа «Горячей линии». | |